УТВЕРЖДЕН

Председателем Эвакуационной

комиссии Шелеховского района - заместителем Мэра района по управлению социальной сферой

 Е.В. Софьиной

 « 18 » декабря 2014 года

**П Л А Н**

**работы Эвакуационной комиссии Шелеховского района на 2015 год**

| **№№****п/п** | **Содержание задания** | **Срок****исполнения** | **Исполнители****Соисполнители** | **Кто** **привлекается** | **Отметка об****исполнении** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| **1. Подготовка личного состава комиссии** |
| 2. | Занятия с составом комиссии по изучению своих функциональных обязанностей и основных мероприятий Эвакуационной комиссии при ЧС природного и техногенного характера, прогнозируемых на территории Шелеховского района и в военное время | май | Председатель Эвакуационной комиссии, отдел по делам ГО и ЧС | Составэвакуационной комиссии |  |
| 3. |  Занятия с руководителями пунктов временного размещения населения, приемных эвакуационных пунктов (ПВР, ПЭП), развертываемых на территории Шелеховского района при возникновении ЧС | октябрь | Руководители ПС, ПВР, ПЭП,Отдел по делам ГО и ЧС | Составэвакоорганов |  |
| **2. Участие в учениях (командно-штабных тренировках)** |
|  1. | Участие в учениях, командно-штабных тренировках с органами управления и силами территориальной подсистемы РСЧС Шелеховского района согласно Плану основных мероприятий Шелеховского района на 2015 год  | В течение года | Мэр Шелеховского района, Председатель КЧС и ПБ Шелеховского района, Эвакуационная комиссия Шелеховского района, организации, входящие в составТП РСЧС Шелеховского района | Составэвакоорганов |  |
| **3. Заседания комиссии** |
| 1. | **Заслушать вопросы:**О ходе планировании эвакуации населения при ЧС природного и техногенного характера, прогнозируемых на территории Шелеховского района (опасные геофизические явления, весенне-летние паводки, лесные пожары и другие типы ЧС) | октябрь | Председатель Эвакуационной комиссии Шелеховского района, отдел по делам ГО и ЧС | Эвакуационная комиссия Шелеховского района, руководители эвакуационных органов |  |
| 2.  | О ходе планирования приема эвакуируемого и рассредоточиваемого населения из категорированного города  | октябрь | Эвакуационная комиссия Шелеховского района | руководители эвакуационных органов  |  |
| 3. | Об организации первоочередного жизнеобеспечения пострадавшего населения при ЧС природного и техногенного характера на территории Шелеховского района | октябрь | Председатель Эвакуационной комиссии Шелеховского района, отдел по делам ГО и ЧС | Руководители учреждений |  |
| 4. | Подведение итогов работы эвакуационной комиссии за 2015 год и утверждение плана работы комиссии на 2016 год  | декабрь | Председатель Эвакуационной комиссии Шелеховского района, отдел по делам ГО и ЧС | Состав комиссии |  |
| 1. **Проверки состояния планирования эвакуационных мероприятий в организациях,**

**находящихся на территории Шелеховского района**  |
| 1. | Проверка состояния документации пунктов временного размещения (ПВР), приемных эвакуационных пунктов (ПЭП)  | август | Начальник отдела по делам ГО и ЧС Шелеховского района | Руководители эвакуационных органов |  |
| 2. | Проверка состояния планирования эвакуационных мероприятий в организациях и учреждениях:- детские оздоровительные лагеря | май-июнь | Начальник отдела по делам ГО и ЧС Шелеховского района | Руководители ДОЛ |  |
| - образования и культуры Шелеховского района  | август | -//- | Руководители учреждений |  |
| 3. | Практическое развертывание пунктов временного размещения населения (ПВР) | октябрь | Руководители эвакуационных органов, Состав эвакуационных органов | Эвакуационная комиссия Шелеховского района,отдел по делам ГО и ЧС |  |

Начальник отдела по делам ГО и ЧС С.И. Залуцкий