| Согласовано заместитель Мэра района по управлению социальной сферой ___________________ А.В. Софьина «___»________________ 2017 года | Утверждаю Мэр Шелеховского муниципального района ___________________ М.Н. Модин «___»________________ 2017 года |  | Утверждаю Мэр Шелеховского муниципального района ___________________ М.Н. Модин «___»________________ 2016 года |
| --- | --- | --- | --- |

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ КОМПЛЕКСНОГО ПЛАНА РАБОТЫ АДМИНИСТРАЦИИ ШЕЛЕХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПОЛНОМОЧИЙ ОМС В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ

В 4 КВАРТАЛЕ  2016 ГОДА

| № | Наименование мероприятий | Сроки реализации | Ожидаемый результат | Ответственный исполнитель, соисполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Создание условий для развития сферы культуры Шелеховского района |
| 1.1. | Реализация муниципальной программы «Развитие сферы культуры Шелеховского района» на 2015-2017 годы | ежемесячно | достижение показателей программы, установленных на 2016 год | В 4 квартале 2016 года обеспечена реализация муниципальной программы «Развитие сферы культуры Шелеховского района» на 2015-2017 годы, в том числе, основных мероприятий ПП «Создание условий для повышения эффективности культурно-досуговой, библиотечной, музейно-выставочной деятельности и дополнительного образования детей в сфере культуры на территории Шелеховского района» на 2015-2017 годы: 1) в рамках обеспечения выполнения муниципальных работ «Организация мероприятий» организовано и проведено 8 мероприятий (в рамках муниципального задания МАУК «ЦТД «Родники») и 4 мероприятия вне муниципального задания, количество посещений – 2 180 (655); 2) в рамках обеспечения предоставления муниципальной услуги «Предоставление дополнительного образования детям в сфере культуры» охват детей эстетическим образованием в сфере культуры составил 1161 (в 1 квартале 1099, во 2 квартале 1097 человек, 3 квартале 1161 человек, в 4 квартале 1128) или 12,5 % от общего количества детей (подростков) в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих на территории Шелеховского района; 3) в рамках обеспечения предоставления муниципальной услуги «Публичное представление музейных экспонатов» экспонировалось 282 (1 квартал – 352, 2 квартал – 441, 3 квартал - 444) предмета музейного фонда; организована работа 5 выставок (в 1 квартале – 6, во 2 квартале – 6, в 3 квартале - 5), в том числе, 1 выставка, открытая в отчетном периоде (в 1 квартале – 6, во 2 квартале – 4, в 3 квартале - 1), количество посетителей музея составило 1 441 (в 1 квартале – 2327, во 2 квартале – 7439, в 3 квартале – 5 505) человек; 4) в рамках обеспечения предоставления муниципальной услуги «Библиотечное обслуживание населения» количество пользователей РМКУК «ШМЦБ» составило 5 503 человека (1 квартал – 4 919, 2 квартал – 2 617, 3 квартал- 1 773), поступления в книжный фонд составило 2 130 (1 квартал – 313, 2 квартал - 327, 3 квартал - 519) единиц. В рамках основных мероприятий ПП «Совершенствование муниципального управления в сфере культуры Шелеховского района» на 2015-2017 годы обеспечивалась реализация прочих мероприятий по обеспечению пожарной безопасности и антитеррористической защищенности учреждений культуры Шелеховского района. Информация о достижении показателей программы, установленных на 2016 год, формируется по итогам года |
| 2. Создание условий для предоставления муниципальных услуг в сфере культуры |
| 2.1. | Подготовка предложений для формирования бюджета Шелеховского района в сфере культуры | октябрь - ноябрь | финансовая обеспеченность учреждений культуры Шелеховского района | Подготовлены предложения для формирования бюджета на 2017 год |
| 2.2. | Осуществление нормативно-правового обеспечения деятельности: 2.2.3. разработка проекта МПА «О внесении изменений в План мероприятий («дорожную карту»), направленных на повышение эффективности сферы культуры Шелеховского района на 2013-2018 годы»; 2.2.8. разработка проекта МПА «О проведении районного фестиваля песенного творчества «Песенная Россия»; 2.2.9. разработка проекта МПА «О подготовке и проведении мероприятий, посвященных празднованию Нового 2017 года и Рождества Христова»; 2.2.10. разработка проекта МПА «Об утверждении нормативов затрат на оказание муниципальных услуг в сфере культуры»; 2.2.11. разработка проекта МПА «О назначении стипендий Мэра Шелеховского муниципального района среди одаренных детей и молодежи за достижения в области культуры и искусства в 2016 году» | февраль (при условии корректировки региональной дорожной карты) октябрь ноябрь декабрь декабрь | актуализация показателей дорожной карты регламентация проведения фестиваля; сохранение единого культурного пространства на территории Шелеховского района, обеспечение координации деятельности учреждений, организаций предприятий при реализации плана мероприятий; финансирование МАУК «ЦТиД «Родники» на 2017 год; подведение итогов конкурса на соискание стипендий Мэра; | В отчетном периоде 2016 года в соответствии с распоряжением АШМР от 14.01.2016 № 2-ра разработаны и утверждены следующие проекты МПА: от 19.10.2016 № 252-па; от 27.10.2016 № 259-па; от 30.11.2016 № 294-па; от 21.12.2016 № 219-ра (данный пункт исключен из 2-ра); от 23.12.2016 № 220-ра; |
| 2.3. | Осуществление функций учредителя муниципальных учреждений культуры: 2.3.1. обеспечение принятия и реализации решений АШМР о создании, реорганизации и ликвидации учреждений; 2.3.2. обеспечение финансирования деятельности учреждений культуры; 2.3.3. осуществление материально-технического обеспечения деятельности учреждений; 2.3.4. осуществление организационно-методического обеспечения деятельности учреждений культуры | ежемесячно | обеспечение деятельности учреждений культуры | В 4 квартале 2016 года утверждены: - итоги районной выставки-ярмарки «Урожай – 2016»; - итоги конкурса детского рисунка «Кузница Книгочея», посвященного 60-летию РМКУК «ШМЦБ»; - изменения в ПП «Совершенствование муниципального управления в сфере культуры Шелеховского района» на 2015-2017 годы (реализация прочих мероприятий по обеспечению пожарной безопасности и антитеррористической защищенности учреждений культуры Шелеховского района); - нормативные затраты на обеспечение функций отдела культуры АШМР и подведомственных муниципальных казенных учреждений культуры; - требования к закупаемым отделом культуры и подведомственными учреждениям отдельным видам товаров, работ, услуг; - план закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд отдела культуры; - план ВФК и ФВА отдела культуры на 2017 год. Обеспечена корректировка планов учреждений на 4 квартал 2016 года с учетом результатов проведенного анализа за 3 квартал, координация деятельности учреждений по реализации планов |
| 2.4. | Осуществление учредительного контроля; 2.3.1. оценка и анализ деятельности учреждений, 2.3.2. оценка и анализ качества предоставляемых учреждениями культуры услуг в соответствии с утвержденными Административными регламентами | в соответствии с планом проведения проверок МКУК ШР, утвержденным постановлением АШМР; в соответствии с планом проверок полноты и качества услуг, предоставляемых учреждениями культуры, утвержденным распоряжением АШМР | выявление и оценка рисков, мониторинг качества, предоставляемых учреждениями культуры услуг, прогноз развития учреждений культуры; | В соответствии с постановлением АШМР от 21.06.2016 № 159-па «Об отмене отдельных правовых актов АШМР» отменен приказ от 14.12.2015 № 01-08/71 «Об утверждении Плана проверок полноты и качества предоставления муниципальных услуг учреждениями культуры» |
| 2.5. | Проведение планерных совещаний с руководителями учреждений культуры | не менее 2 раз в месяц | обеспечение координации деятельности учреждений культуры | За отчетный период 2016 года проведено 6 планерных совещаний с руководителями учреждений культуры. Рассмотрены следующие вопросы: - о реализации мероприятий дорожной карты, направленных на повышение эффективности сферы культуры на территории Шелеховского района, организация работы по достижению установленных показателей и др.; - о подготовке и проведении мероприятий, посвященных празднованию Нового 2017 года и Рождества Христова»; - о планах-закупок учреждений культуры на 2017-2019 годы; - о результатах проведения проверок в учреждениях культуры; - об итогах года Российского кино в 2016 году; - об организации работы учреждений по охране труда; - об отчетной компании за 2016 год; - о планировании работы учреждений в 2017 году |
| 3. Сохранение единого культурного пространства на территории Шелеховского района |
| 3.1. | Реализация Соглашений о взаимодействии в сфере культуры с поселениями Шелеховского района, в том числе: 3.1.1. подготовка информации, планов, отчетов; 3.1.2. содействие в подготовке и повышении квалификации кадров; 3.1.3. методическое сопровождение деятельности учреждений культуры; 3.1.4. организация сопровождения библиотечного обслуживания в поселениях; 3.1.5. организация проведения культурно-массовых мероприятий | ежеквартально | повышение качества, предоставляемых учреждениями культуры поселений услуг | В 2016 году заключено 6 Соглашений о взаимодействии в сфере культуры с Администрациями поселений Шелеховского района на 2016 год, разработан и утвержден План культурно-массовых мероприятий на 2016 год, утвержден отчет о выполнении Соглашений за 2015 год. Ежемесячно формировался сводный план мероприятий в сфере культуры на территории Шелеховского района. В отчетный период ежемесячно осуществлялась подготовка и предоставление в министерство культуры и архивов Иркутской области сводных отчетов по форме П-4, сводных отчетов о численности работников учреждений культуры в разрезе категорий персонала, сводных отчетов о выполнении показателей дорожной карты, направленной на повышение эффективности сферы культуры Шелеховского района; подготовлены и направлены в министерство своды отчетов ЗП-культура за 3 квартал 2016 года. Обеспечивается ведение отчетов в программном комплексе «Свод – СМАРТ». Обеспечено организационно-методическое сопровождение деятельности учреждений культуры поселений по работе мастеров декоративно-прикладного творчества, организации участия творческих коллективов учреждений в районных мероприятиях. Оказано содействие в подготовке документов на поощрение работников учреждений культуры Почетной грамотой Министерства культуры РФ, благодарственными письмами Мэра ШМР. Награждено Почетной грамотой ОК 6 работников РМКУК «ШМЦБ». В соответствии с утвержденным планом в 4 квартале 2016 года организованы и проведены: - районный конкурс «Звени, частушка русская»; - юбилейный фестиваль песенного творчества «Песенная Россия»; - фестиваль русской и японской культуры, посвященный 40-летию со дня подписания договора дружбы и сотрудничества между городами Шелехов – Ниагари «Дружба без границ»; - областная выставка ДПТ в г. Иркутске «Шелеховская сторона мастерами щедра»; - церемония награждения стипендиатов Мэра района; - торжественный прием Мэра «Череда добрых дел»; - благотворительная елка Мэра района. Обеспечена координация деятельности учреждений культуры поселений при организации и проведении районных мероприятий. Обеспечено сопровождение библиотечного обслуживания в поселениях рамках реализации программы по методическому обеспечению деятельности библиотек МО района |
| 3.2. | Проведение инструктивных совещаний, семинаров с руководителями и работниками учреждений культуры поселений | ежеквартально | координация деятельности учреждений по реализации Соглашений о взаимодействии в сфере культуры с поселениями Шелеховского района, методическое сопровождение деятельности учреждений культуры поселений | За отчетный период 2016 года проведено 1 инструктивное совещание с руководителями учреждений культуры поселений. Рассмотрены следующие вопросы: - реализация мероприятий дорожной карты, направленных на повышение эффективности сферы культуры в 2016 году; - об организации работы по переводу работников учреждений культуры на эффективный контракт; - об итогах участия учреждений культуры поселений в районных мероприятиях; - об организации работы по достижению установленных целевых показателей дорожной карты; - об отчетной компании по итогам 2016 года; - о планировании работы на 2017 год |
| 3.3. | Мониторинг реализации Указа Президента РФ от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», в части повышения заработной платы работникам учреждений культуры | ежемесячно, ежеквартально | анализ деятельности руководителей учреждений культуры поселений по достижению установленного целевого показателя, выявление и оценка рисков | Ежемесячно на основании представленных учреждениями культуры статистических форм П-4 осуществлялся мониторинг средней численности и средней заработной платы работников учреждений. Средняя заработная плата работников учреждений культуры на 31.12.2016 составила 21 607,44 руб. (линейка з/п на сентябрь 2016 года составляет 21 022,01 руб.), в том числе в разрезе поселений: Шелеховское ГП – 22 103,95 Баклашинское СП – 21 274,19 Олхинское СП – 21 498,59 Большелугское ГП – 22 189,58 Подкаменское СП – 21 420,31 Шаманское СП – 21 042,29 Шелеховский район – 21370,87 |
| 4. Создание условий для выявления и поддержки одаренных детей |
| 4.1. | Организация проведения районных конкурсов, фестивалей детского творчества | в соответствии с планом мероприятий на 2016 год | выявление и развитие творческого потенциала обучающихся учреждений культуры ДОД, участников творческих коллективов учреждений культуры | Проведены: районный конкурс частушки, районный фестиваль песенного творчества, фестиваль . В мероприятиях приняло участие 460 участников, из них 300 детей и подростков в возрасте от 7 до 16 лет |
| 4.2. | Организация и проведение конкурса на соискание стипендий Мэра ШМР за достижения в области культуры и искусства | февраль-декабрь | оказание адресной поддержки одаренным детям (10 человек) | В соответствии с постановлением АШМР от 14.03.2016 № 53-па конкурс на соискание стипендий Мэра будет проведен в период с октября по декабрь 2016 года |
| 4.3. | Организация участия обучающихся в областных, региональных, российских и международных фестивалях, конкурсах, выставках | в соответствии со сроками проведения конкурсов, фестивалей, выставок, установленными Положениями | выявление и развитие творческого потенциала обучающихся учреждений культуры ДОД, участников творческих коллективов учреждений культуры | В отчетном периоде 100 обучающихся учреждений дополнительного образования стали лауреатами и дипломантами конкурсов различного уровня |
| 5. Обеспечение открытости деятельности органов местного самоуправления в сфере культуры |
| 5.1. | Размещение информации о деятельности отдела культуры, учреждений культуры Шелеховского района на официальном сайте АШМР, в газете «Шелеховский вестник» | ежеквартально | информирование населения | За отчетный период 2016 года на официальном сайте АШМР размещено 68 информации. |
| 5.2. | Оказание методической помощи МАУК «ЦТиД «Родники» по подготовке публичных отчетов (опубликование в марте – апреле 2016 года) | февраль - март | соблюдение требований законодательства | В марте 2016 года состоялся публичный отчет МАУК «ЦТД «Родники» за 2015 год. Опубликование отчета МАУК «ЦТиД «Родники» осуществлено во 2 квартале 2016 года на официальном сайте АШМР |
| 5.3. | Мониторинг предоставления учреждениями, подведомственными отделу культуры, информации на федеральный сайт http://www.bus.gov.ru/ | в соответствии с приказом Минфина РФ от 21.07.2011 № 86н | соблюдение требований законодательства | На федеральном сайте http://www.bus.gov.ru/ в соответствии с требованиями законодательства размещена информация учреждений культуры |
| 5.4. | Подготовка информации на Думу, Совет Глав | В соответствии с утвержденным Планом работы Думы ШМР, Совета Глав | информирование представительного, совещательного органов о деятельности отдела культуры, учреждений культуры Шелеховского района | В отчетном периоде 2016 года подготовлена и заслушана на заседании Совета Глав информация о реализации мероприятий («Дорожной карты»), направленных на повышение эффективности сферы культуры ШР |

Начальник отдела культуры                                                                                                                                Н.М. Пошерстник