| Согласовано заместитель Мэра района по управлению социальной сферой ___________________ А.В. Софьина «___»________________ 2017 года | Утверждаю Мэр Шелеховского муниципального района ___________________ М.Н. Модин «___»________________ 2017 года |  | Утверждаю Мэр Шелеховского муниципального района ___________________ М.Н. Модин «___»________________ 2016 года |
| --- | --- | --- | --- |

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ КОМПЛЕКСНОГО ПЛАНА РАБОТЫ АДМИНИСТРАЦИИ ШЕЛЕХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПОЛНОМОЧИЙ ОМС В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ

ЗА 2016 ГОД

| № | Наименование мероприятий | Сроки реализации | Ожидаемый результат | Ответственный исполнитель, соисполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Создание условий для развития сферы культуры Шелеховского района |
| 1.1. | Реализация муниципальной программы «Развитие сферы культуры Шелеховского района» на 2015-2017 годы | ежемесячно | достижение показателей программы, установленных на 2016 год | В 2016 году обеспечена реализация муниципальной программы «Развитие сферы культуры Шелеховского района» на 2015-2017 годы, в том числе, основных мероприятий ПП «Создание условий для повышения эффективности культурно-досуговой, библиотечной, музейно-выставочной деятельности и дополнительного образования детей в сфере культуры на территории Шелеховского района» на 2015-2017 годы: 1) в рамках обеспечения выполнения муниципальных работ «Организация мероприятий» организовано и проведено 29 мероприятий (в рамках муниципального задания МАУК «ЦТД «Родники») и 15 мероприятий вне муниципального задания, количество посещений – 10 560 (1 155); 2) в рамках обеспечения предоставления муниципальной услуги «Предоставление дополнительного образования детям в сфере культуры» охват детей эстетическим образованием в сфере культуры составил 1 161 (1 квартал – 1 099, 2 квартал – 1 097 человек, 3 квартал – 1 161 человек, 4 квартал – 1 128) или 12,5 % от общего количества детей (подростков) в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих на территории Шелеховского района; 3) в рамках обеспечения предоставления муниципальной услуги «Публичное представление музейных экспонатов» - экспонировалось 1 519 (1 квартал – 352, 2 квартал – 441, 3 квартал – 444, 4 квартал - 282) предмета музейного фонда; - организована работа 23 выставок (1 квартал – 6, 2 квартал – 6, 3 квартал – 5, 4 квартал - 6), в том числе, 12 выставок, открытых в отчетном периоде (1 квартал – 6, 2 квартал – 4, 3 квартал – 1, 4 квартал - 1); - количество посетителей музея составило 16 383 человек (1 квартал – 2 327, 2 квартал – 7 439, 3 квартал – 5 505, 4 квартал – 1 112); 4) в рамках обеспечения предоставления муниципальной услуги «Библиотечное обслуживание населения»: - количество пользователей РМКУК «ШМЦБ» составило 14 812 человек (1 квартал – 4 919, 2 квартал – 2 617, 3 квартал- 1 773, 4 квартал – 5 503); - поступления в книжный фонд составило 3 289 единиц (1 квартал – 313, 2 квартал - 327, 3 квартал – 519, 4 квартал – 2 130). В рамках основных мероприятий ПП «Совершенствование муниципального управления в сфере культуры Шелеховского района» на 2015-2017 годы обеспечивалась реализация прочих мероприятий по обеспечению пожарной безопасности и антитеррористической защищенности учреждений культуры Шелеховского района. |
| 2. Создание условий для предоставления муниципальных услуг в сфере культуры |
| 2.1. | Подготовка предложений для формирования бюджета Шелеховского района в сфере культуры | октябрь - ноябрь | финансовая обеспеченность учреждений культуры Шелеховского района | Подготовлены предложения для формирования бюджета на 2017 год |
| 2.2. | Осуществление нормативно-правового обеспечения деятельности: 2.2.2. разработка проекта МПА «О внесении изменений в постановление Администрации Шелеховского муниципального района от 30.12.2011 № 1732-па»; 2.2.3. разработка проекта МПА «О внесении изменений в План мероприятий («дорожную карту»), направленных на повышение эффективности сферы культуры Шелеховского района на 2013-2018 годы»; 2.2.4. разработка проекта МПА «О проведении районного конкурса на соискание стипендий Мэра Шелеховского муниципального района среди одаренных детей и молодежи за достижения в области культуры и искусства в 2016 году»; 2.2.5. разработка проекта МПА «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие сферы культуры на территории Шелеховского района» на 2014-2017 годы», 2.2.6. разработка проекта МПА «Об утверждении плана по подготовке и проведению на территории Шелеховского района мероприятий, посвященных празднованию 71-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 -1945 годов»; 2.2.7. разработка проекта МПА «О проведении открытого районного конкурса частушки «Звени, частушка русская»; 2.2.8. разработка проекта МПА «О проведении районного фестиваля песенного творчества «Песенная Россия»; 2.2.9. разработка проекта МПА «О подготовке и проведении мероприятий, посвященных празднованию Нового 2017 года и Рождества Христова»; 2.2.10. разработка проекта МПА «Об утверждении нормативов затрат на оказание муниципальных услуг в сфере культуры»; 2.2.11. разработка проекта МПА «О назначении стипендий Мэра Шелеховского муниципального района среди одаренных детей и молодежи за достижения в области культуры и искусства в 2016 году» | февраль февраль (при условии корректировки региональной дорожной карты) февраль март (при необходимости), ноябрь март сентябрь октябрь ноябрь декабрь декабрь | совершенствование системы оплаты труда работникам учреждений культуры (корректировка коэффициента кратности); актуализация показателей дорожной карты; регламентация проведения конкурса; корректировка программы; сохранение единого культурного пространства на территории Шелеховского района, обеспечение координации деятельности учреждений, организаций предприятий при реализации плана мероприятий; регламентация проведения конкурса; регламентация проведения фестиваля; сохранение единого культурного пространства на территории Шелеховского района, обеспечение координации деятельности учреждений, организаций предприятий при реализации плана мероприятий; финансирование МАУК «ЦТиД «Родники» на 2017 год; подведение итогов конкурса на соискание стипендий Мэра; | В отчетном периоде 2016 года в соответствии с распоряжением АШМР от 14.01.2016 № 2-ра разработаны и утверждены следующие проекты МПА: внесение изменений приостановлено постановлением АШМР от 03.02.2015 № 115-па «О приостановке отдельных положений муниципальных правовых актов»; срок разработки проекта МПА перенесен в связи с отсутствием корректировки региональной дорожной карты; от 19.10.2016 № 252-па; от 14.03.2016 № 53-па; от 31.03.2016 № 73-па; срок разработки проекта МПА перенесен на апрель 2016 года в связи с уточнением сроков проведения мероприятий от 18.04.2016 № 90-па; от 22.09.2016 № 230-па; от 27.10.2016 № 259-па; от 30.11.2016 № 294-па; от 21.12.2016 № 219-ра (данный пункт исключен из 2-ра); от 23.12.2016 № 220-ра; |
| 2.3. | Осуществление функций учредителя муниципальных учреждений культуры: 2.3.1. обеспечение принятия и реализации решений АШМР о создании, реорганизации и ликвидации учреждений; 2.3.2. обеспечение финансирования деятельности учреждений культуры; 2.3.3. осуществление материально-технического обеспечения деятельности учреждений; 2.3.4. осуществление организационно-методического обеспечения деятельности учреждений культуры | ежемесячно | обеспечение деятельности учреждений культуры | В целях обеспечения деятельности учреждений культуры в 2016 году приказами отдела культуры утверждены: - перечень получателей бюджетных средств; - мероприятия по устранению нарушений и замечаний, выявленных в ходе плановых и внеплановых инвентаризаций имущества и финансовых обязательств; - сроки предоставления отчетов в 2016 году; - порядок расчета нормативных затрат на выполнение муниципальных работ в сфере культуры; - муниципальное задание МАУК «ЦТД «Родники» на 2016 год; - нормативные затраты на выполнение МАУК 2ЦТД «Родники» муниципальных работ на 2016 год; - положение о проведении районного конкурса детского рисунка «Шелехов – Номи - города побратимы»; - положение о проведении на территории Шелеховского района фестиваля народного творчества «Салют Победы», посвященного 71-годовщине Победы в ВОВ; - меры по обеспечению пожарной безопасности в учреждениях культуры в весенне-летний период; - положение о проведении на территории Шелеховского района конкурса чтецов «Соколовские чтения»; - о выплате премий Мэра ШМР лицам, подготовившим стипендиатов Мэра ШМР в области культуры и искусства в 2015 году; - итоги фестиваля народного творчества «Салют Победы», посвященного 71-ой годовщине Победы в ВОВ; - меры об обеспечении пожарной и антитеррористической безопасности учреждений культуры в нерабочие праздничные дни в мае, июне 2016 года; - порядок осуществления ОК внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита подведомственных учреждений культуры; - изменения в План внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита ОК на 2016 год; - планы подготовки учреждений культуры к отопи-тельному сезону 2016-2017 г.г.; - положение о проведении на территории Шелеховского района Смотра-конкурса «Лучшее культурно-просветительское мероприятие 2016» среди библиотек МО ШР; - положение о проведении съезжего праздника поселений ШР «Праздник русской косы», посвященный празднованию Дня города, - изменения в бюджетные сметы подведомственных учреждений на 2016 год; - изменения в ПП «Совершенствование муниципального управления в сфере культуры Шелеховского района» на 2015-2017 годы (реализация прочих мероприятий по обеспечению пожарной безопасности и антитеррористической защищенности учреждений культуры Шелеховского района); - положение о проведении конкурса детского рисунка «Кузница Книгочея», посвященного 60-летию РМКУК «ШМЦБ»; - положение о проведении районной выставки-ярмарки «Урожай – 2016»; - график составления и утверждения тарификационных списков работников учреждений культуры ДО; - итоги районной выставки-ярмарки «Урожай – 2016»; - меры по обеспечению пожарной безопасности в учреждениях культуры в осенне-зимний период, - итоги районной выставки-ярмарки «Урожай – 2016»; - итоги конкурса детского рисунка «Кузница Книгочея», посвященного 60-летию РМКУК «ШМЦБ»; - изменения в ПП «Совершенствование муниципального управления в сфере культуры Шелеховского района» на 2015-2017 годы (реализация прочих мероприятий по обеспечению пожарной безопасности и антитеррористической защищенности учреждений культуры Шелеховского района); - нормативные затраты на обеспечение функций отдела культуры АШМР и подведомственных муниципальных казенных учреждений культуры; - требования к закупаемым отделом культуры и подведомственными учреждениям отдельным видам товаров, работ, услуг; - план закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд отдела культуры; - план ВФК и ФВА отдела культуры на 2017 год. В 1 квартале заключено Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания МАУК «ЦТД «Родники» на 2016 год. Утверждены отчет о выполнении муниципального задания МАУК «ЦТД «Родники» за 2015 год, план финансово-хозяйственной деятельности МАУК «ЦТД Родники» на 2016 год, согласован отчет о финансово-хозяйственной деятельности МАУК «ЦТД «Родники» (утвержден наблюдательным советом). Во втором квартале целях корректировки внесены изменения в муниципальное задание МАУК «ЦТД «Родники»; утверждены нормативы затрат на выполнение МАУК «ЦТД «Родники» муниципального задания; Утверждены отчеты о деятельности учреждений за 2015 год. Согласованы планы учреждений культуры по основным направлениям деятельности на 2016 год. В рамках НСОТ обеспечена подготовка пакета документов и разработка проектов распоряжений Администрации Шелеховского муниципального района об установлении размера стимулирующих выплат директору МКУК «Городской музей Г.И.Шелехова», директору РМКУК «ШМЦБ» на 2016 год, установлении размера надбавки за сложность и высокие достижения в труде директору «МАУК «ЦТД «Родники» на 2016 год, коэффициента кратности должностного оклада вновь назначенному директору «МКУК ДО ШР «ЦТРиГО им. К.Г. Самарина». В соответствии с приказом от 30.05.2016 № 01-08/35 обеспечена организация работы учреждений по усилению контроля за пожарной безопасностью, антитеррористической защищенностью подведомственных учреждений культуры. Осуществлен анализ деятельности учреждений культуры за 1-3 квартала 2016 года, с учетом результатов проведенного анализа, обеспечена реализация планов по подготовке учреждений культуры ДО ШР к новому 2016-2017 учебному году, планов учреждений культуры по подготовке к отопительному сезону 2016-2017 г.г. Обеспечена корректировка планов учреждений на 2017 год с учетом результатов проведенного анализа за 2016 год, координация деятельности учреждений по реализации планов. |
| 2.4. | Осуществление учредительного контроля; 2.3.1. оценка и анализ деятельности учреждений, 2.3.2. оценка и анализ качества предоставляемых учреждениями культуры услуг в соответствии с утвержденными Административными регламентами | в соответствии с планом проведения проверок МКУК ШР, утвержденным постановлением АШМР; в соответствии с планом проверок полноты и качества услуг, предоставляемых учреждениями культуры, утвержденным распоряжением АШМР | выявление и оценка рисков, мониторинг качества, предоставляемых учреждениями культуры услуг, прогноз развития учреждений культуры; | В 2016 году осуществлен анализ деятельности учреждений культуры, обеспечена корректировка планов учреждений на 2016 год с учетом результатов проведенного анализа. Подготовлен отчет о состоянии сферы культуры Шелеховского района, перспективах развития сферы на 2016 год (документы предоставлены в Министерство культуры и архивов Иркутской области). В соответствии с приказом отдела культуры от 14.12.2015 № 71 «Об утверждении Плана проведения проверок полноты и качества предоставления услуг (исполнения муниципальных функций) в 2016 году» проверки запланированы на 2-3 квартал 2016 года. В соответствии с постановлением АШМР от 21.06.2016 № 159-па «Об отмене отдельных правовых актов АШМР» отменен приказ от 14.12.2015 № 01-08/71 «Об утверждении Плана проверок полноты и качества предоставления муниципальных услуг учреждениями культуры»; Создана комиссия по оценке последствий решения МКУК ДО ШР «ДХШ им. В.И. Сурикова» о заключении договора аренды нежилого помещения. Проведены контрольные мероприятия в соответствии с порядком осуществления ведомственного контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд: - в МКУК «Городской музей Г.И. Шелехова; - в РКУК «ШМЦБ»; - в МКУК ДО ШР «ЦТРиГО им. К.Г. Самарина»; - в МКУК ДО ШР «ДХШ им. В.И. Сурикова». По результатам проверок подготовлены акты, организована работа учреждений по устранению нарушений. |
| 2.5. | Проведение планерных совещаний с руководителями учреждений культуры | не менее 2 раз в месяц | обеспечение координации деятельности учреждений культуры | За 2016 год проведено 24 планерных совещания с руководителями учреждений культуры. Рассмотрены следующие вопросы: - о планах-графиках закупок учреждений культуры на 2016 год; - об организации работы в 2016 году; - о реализации мероприятий дорожной карты, направленных на повышение эффективности сферы культуры на территории Шелеховского района, организация работы по достижению установленных показателей и др.; - о реализации плана мероприятий по проведению на территории ШР Года кино в 2016 году; - о праздновании 71-годовщины Победы на территории Шелеховского района; - об оптимизации бюджетных расходов; - о планах-закупок учреждений культуры на 2017-2019 годы; - о подготовке и проведении мероприятий, посвященных празднованию Дня защиты детей, Дня города Шелехова; - о проведении проверок в учреждениях культуры; - об организации работы учреждений по энергоэффективности; - анализ деятельности учреждений ДОД за 2015-2016 учебный год; - о подготовке к новому учебному году и к отопительному сезону; - о реализации мероприятий дорожной карты, направленных на повышение эффективности сферы культуры на территории Шелеховского района, организация работы по достижению установленных показателей и др.; - по формированию стратегии социально-экономического развития ШР на 2017-2030 годы; - о подготовке и проведении мероприятий, посвященных празднованию Дня города Шелехова; - о подготовке и проведении мероприятий, посвященных празднованию Нового 2017 года и Рождества Христова»; - о результатах проведения проверок в учреждениях культуры; - об итогах года Российского кино в 2016 году; - об организации работы учреждений по охране труда; - об отчетной компании за 2016 год; - о планировании работы учреждений в 2017 году |
| 3. Сохранение единого культурного пространства на территории Шелеховского района |
| 3.1. | Реализация Соглашений о взаимодействии в сфере культуры с поселениями Шелеховского района, в том числе: 3.1.1. подготовка информации, планов, отчетов; 3.1.2. содействие в подготовке и повышении квалификации кадров; 3.1.3. методическое сопровождение деятельности учреждений культуры; 3.1.4. организация сопровождения библиотечного обслуживания в поселениях; 3.1.5. организация проведения культурно-массовых мероприятий | ежеквартально | повышение качества, предоставляемых учреждениями культуры поселений услуг | В 2016 году заключено 6 дополнительных Соглашений о взаимодействии в сфере культуры с Администрациями поселений Шелеховского района на 2016 год, разработан и утвержден План культурно-массовых мероприятий на 2016 год, утвержден отчет о выполнении Соглашений за 2015 год. Ежемесячно формировался сводный план мероприятий в сфере культуры на территории Шелеховского района. В отчетный период ежемесячно осуществлялась подготовка и предоставление в министерство культуры и архивов Иркутской области сводных отчетов по форме П-4, сводных отчетов о численности работников учреждений культуры в разрезе категорий персонала, сводных отчетов о выполнении показателей дорожной карты, направленной на повышение эффективности сферы культуры Шелеховского района; подготовлены и направлены в министерство своды отчетов ЗП-культура за 3 квартал 2016 года. Обеспечивается ведение отчетов в программном комплексе «Свод – СМАРТ». Обеспечено организационно-методическое сопровождение деятельности учреждений культуры поселений по работе мастеров декоративно-прикладного творчества, организации участия творческих коллективов учреждений в районных мероприятиях. Оказано содействие в подготовке документов на поощрение работников учреждений культуры Почетной грамотой Министерства культуры РФ, Почетной грамотой Губернатора Иркутской области (3 чел.), благодарственными письмами Мэра ШМР (34 чел). Награждены Почетными грамотами ОК работники учреждений культуры (34 чел.), выпускники учреждений дополнительного образования (16 чел.) В соответствии с утвержденным планом в 2016 году организованы и проведены: - акция памяти Г.И.Шелехова; - торжественное мероприятие, посвященное 10-летию подписания Соглашения о сотрудничестве между Администрациями Шелеховского и Осинского района «Две земли, одна история»; - торжественное мероприятие, посвященное Дню защитника отечества «Отечества достойные сыны»; - торжественные мероприятия, посвященные празднованию Дня работника культуры; - «Салют Победы» - районный фестиваль концертно-фронтовых бригад, посвященный празднованию Дня Победы; - торжественное мероприятие, посвященное Всемирному дню охраны труда; - митинг, посвященный празднованию 71-годовщины Победы; - «Во Славу Победы» - театрализованная концертная программа; - «Лучшая семья Шелеховского района 2016» - районный конкурс, посвященный празднованию Международного Дня семьи; - торжественное мероприятие, посвященное празднованию Дня славянской письменности и культуры; - «Оранжевое детство» - театрализованный уличный праздник, посвященный празднованию Международного Дня защиты детей; - театрализованная концертная программа, посвященная Дню медицинского работника; - обрядовая регистрация «Вместе и навсегда», посвященная празднованию Дня семьи, любви и верности; - съезжий праздник поселений ШР «»Праздник русской косы»; - выставка работ мастеров декоративно-прикладного творчества Шелеховского и Осинского районов; - игровая программа для участников детской японской делегации; - концерт Дружбы, посвященный 40-летию подписания договора дружбы между городами Шелехов - Номи; - районная выставка «Урожай - 2016». - районный конкурс «Звени, частушка русская»; - юбилейный фестиваль песенного творчества «Песенная Россия»; - фестиваль русской и японской культуры, посвященный 40-летию со дня подписания договора дружбы и сотрудничества между городами Шелехов – Ниагари «Дружба без границ»; - областная выставка ДПТ в г.Иркутске «Шелеховская сторона мастерами щедра»; - церемония награждения стипендиатов Мэра района; - торжественный прием Мэра «Череда добрых дел»; - благотворительная елка Мэра района. Обеспечена координация деятельности учреждений культуры поселений при организации и проведении районных мероприятий. Обеспечено сопровождение библиотечного обслуживания в поселениях рамках реализации программы по методическому обеспечению деятельности библиотек МО района |
| 3.2. | Проведение инструктивных совещаний, семинаров с руководителями и работниками учреждений культуры поселений | ежеквартально | координация деятельности учреждений по реализации Соглашений о взаимодействии в сфере культуры с поселениями Шелеховского района, методическое сопровождение деятельности учреждений культуры поселений | За отчетный период 2016 года проведено 4 инструктивных совещаний с руководителями учреждений культуры поселений. Рассмотрены следующие вопросы: - о планировании работы по взаимодействию с поселениями в 2016 году; - о штатной численности и ненормировании труда в учреждениях культуры поселений; - об организации работы по переводу работников учреждений культуры на эффективный контракт; - об организации работы по достижению установленных целевых показателей дорожной карты; - о реализации плана мероприятий по проведению на территории ШР Года кино в 2016 году; - о подготовке к празднованию 71-й годовщины Победы на территории Шелеховского района; - о предоставлении информации на сайты; - анализ отчетности учреждений за 2015 год; - об организации работы по развитию ДПТ; - о подготовке и проведении съезжего праздника поселений ШР; - реализация мероприятий дорожной карты, направленных на повышение эффективности сферы культуры в 2016 году; - о подготовке и проведении мероприятий в рамках празднования Дня города Шелехова, районных конкурсных мероприятий «Урожай 2016», «Звени частушка русская» - об итогах участия учреждений культуры поселений в районных мероприятиях; - об отчетной компании по итогам 2016 года; - о планировании работы на 2017 год |
| 3.3. | Мониторинг реализации Указа Президента РФ от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», в части повышения заработной платы работникам учреждений культуры | ежемесячно, ежеквартально | анализ деятельности руководителей учреждений культуры поселений по достижению установленного целевого показателя, выявление и оценка рисков | Ежемесячно на основании представленных учреждениями культуры статистических форм П-4 осуществлялся мониторинг средней численности и средней заработной платы работников учреждений. Средняя заработная плата работников учреждений культуры на 31.12.2016 составила 21 607,44 руб. (линейка з/п на 2016 года составляет 21 022,01 руб.), в том числе в разрезе поселений: Шелеховское ГП – 22 103,95 Баклашинское СП – 21 274,19 Олхинское СП – 21 498,59 Большелугское ГП – 22 189,58 Подкаменское СП – 21 420,31 Шаманское СП – 21 042,29 Шелеховский район – 21370,87 |
| 4. Создание условий для выявления и поддержки одаренных детей |
| 4.1. | Организация проведения районных конкурсов, фестивалей детского творчества | в соответствии с планом мероприятий на 2016 год | выявление и развитие творческого потенциала обучающихся учреждений культуры ДОД, участников творческих коллективов учреждений культуры | В отчетном периоде организованы и проведены: - районный конкурс «Юный музыкант». В конкурсе приняли участие 52 учащихся школ искусств г.г.Шелехова, Иркутска, Ангарска, Байкальска, Слюдянки (в том числе 23 учащихся МКУК ДО ШР «ЦТРиГО им. К.Г. Самарина», из них 17 лауреатов конкурса); - РМКУК «ШМЦБ» во взаимодействии с Управлением образования, молодежной политики и спорта Шелеховского района организованы и проведены Менделеевские чтения (57 участников), во взаимодействии с МБУ «ФСК «Шелехов» проведен чемпионат по чтению вслух произведения А.Т. Твардовского «Василий Теркин», посвященный Дню Победы (84 участника); - в рамках реализации Соглашений между Администрацией Шелеховского муниципального района и Администрациями городских и сельских поселений Шелеховского района Большелугской городской библиотекой организован и проведен конкурс литературного творчества школьников (21 участник); - МАУК «ЦТД «Родники»: - в рамках празднования 71-ой годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов - «Салют Победы» - районный фестиваль концертно-фронтовых бригад, посвященный празднованию Дня Победы. В фестивале приняли участие представители и творческие коллективы учреждений культуры, образовательных организаций, предприятий и учреждений Шелеховского района. Общее количество участников составило более 250 человек; - «Лучшая семья Шелеховского района 2016» - районный конкурс, посвященный празднованию Международного Дня семьи. Общее количество участников составило 180 человек; - торжественное мероприятие, посвященное празднованию Дня славянской письменности и культуры. Общее количество участников составило 280 человек РМКУК «ШМЦБ» во взаимодействии с Управлением образования, молодежной политики и спорта Шелеховского района организован и проведен конкурс чтецов «Соколовские чтения» (57 участников); - районный конкурс частушки, районный фестиваль песенного творчества, фестиваль. В мероприятиях приняло участие 460 участников, из них 300 детей и подростков в возрасте от 7 до 16 лет |
| 4.2. | Организация и проведение конкурса на соискание стипендий Мэра ШМР за достижения в области культуры и искусства | февраль-декабрь | оказание адресной поддержки одаренным детям (10 человек) | В целях создания условий для выявления и поддержки одаренных детей и талантливой молодежи Шелеховского района постановлением Администрации Шелеховского муниципального района от 14.03.2016 № 53-па утверждено Положение о проведении конкурса на соискание стипендий Мэра Шелеховского муниципального района для одаренных детей и талантливой молодежи за достижения в области культуры и искусства. На соискание стипендии Мэра представлено 23 заявки. Конкурсной комиссией отобрано 10 победителей. Церемония награждения стипендиатов Мэра Шелеховского района и преподавателей, подготовивших стипендиатов состоялась 28 декабря 2016 года в зале думы АШМР награждение стипендиатов Мэра Шелеховского муниципального района за достижения в области культуры и искусства среди одаренных детей ШР. |
| 4.3. | Организация участия обучающихся в областных, региональных, российских и международных фестивалях, конкурсах, выставках | в соответствии со сроками проведения конкурсов, фестивалей, выставок, установленными Положениями | выявление и развитие творческого потенциала обучающихся учреждений культуры ДОД, участников творческих коллективов учреждений культуры | За отчетный период 410 обучающихся МКУК ДО «ЦТРиГО им. К.Г. Самарина» и МКУК ДО «ДХШ им. В.И. Сурикова» приняли участие стали лауреатами, дипломантами и победителями областных, всероссийских, международных конкурсов и фестивалей |
| 5. Обеспечение открытости деятельности органов местного самоуправления в сфере культуры |
| 5.1. | Размещение информации о деятельности отдела культуры, учреждений культуры Шелеховского района на официальном сайте АШМР, в газете «Шелеховский вестник» | ежеквартально | информирование населения | За отчетный период 2016 года на официальном сайте АШМР размещено 126 информации. |
| 5.2. | Оказание методической помощи МАУК «ЦТиД «Родники» по подготовке публичных отчетов (опубликование в марте – апреле 2016 года) | февраль - март | соблюдение требований законодательства | В марте 2016 года состоялся публичный отчет МАУК «ЦТД «Родники» за 2015 год. Опубликование отчета МАУК «ЦТиД «Родники» осуществлено во 2 квартале 2016 года на официальном сайте АШМР |
| 5.3. | Мониторинг предоставления учреждениями, подведомственными отделу культуры, информации на федеральный сайт http://www.bus.gov.ru/ | в соответствии с приказом Минфина РФ от 21.07.2011 № 86н | соблюдение требований законодательства | На федеральном сайте http://www.bus.gov.ru/ в соответствии с требованиями законодательства размещена информация учреждений культуры |
| 5.4. | Подготовка информации на Думу, Совет Глав | В соответствии с утвержденным Планом работы Думы ШМР, Совета Глав | информирование представительного, совещательного органов о деятельности отдела культуры, учреждений культуры Шелеховского района | В отчетном периоде 2016 года подготовлена и заслушана на заседании Совета Глав информация о реализации мероприятий («Дорожной карты»), направленных на повышение эффективности сферы культуры ШР |

Начальник отдела культуры                                                                                                                                Н.М. Пошерстник