Российская Федерация

Иркутская область

АДМИНИСТРАЦИЯ ШЕЛЕХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 30 апреля 2013 года № 772-па

О ПЛАНЕ МЕРОПРИЯТИЙ («ДОРОЖНОЙ КАРТЫ»)

«ИЗМЕНЕНИЯ В ОТРАСЛЯХ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ,

НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ

ОБРАЗОВАНИЯ В ШЕЛЕХОВСКОМ РАЙОНЕ»

(в редакции постановлений Администрации Шелеховского муниципального района от 11.06.2013 № 1018-па, от 27.11.2015 № 810-па)

# В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2012 года № 2190-р «Об утверждении Программы поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012-2018 годы», распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2012 года № 2620-р «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования и науки», распоряжением Правительства Иркутской области от 26 февраля 2013 года № 55-рп «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования и науки Иркутской области», руководствуясь ст.ст.30, 31, 34, 35 Устава Шелеховского района, Администрация Шелеховского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить План мероприятий («дорожную карту») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования  в Шелеховском районе» (приложение).

- Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Мэра района по управлению социальной сферой Я.В. Соболь.

Мэр Шелеховского

муниципального района					А.Ю. Лобанов

УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации

Шелеховского муниципального района от 30.04.2013 № 772-па

П Л А Н

мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования в Шелеховском районе»

(в редакции постановлений Администрации Шелеховского муниципального района от 11.06.2013 № 1018-па, от 27.11.2015 № 810-па)

- I. Мероприятия по повышению эффективности и качества услуг в сфере дошкольного образования, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

- 1. Основные направления

Реализация мероприятий, направленных на ликвидацию очередности на зачисление детей в дошкольные образовательные организации, включает в себя:

создание дополнительных мест в муниципальных образовательных организациях различных типов, а также развитие вариативных форм дошкольного образования;

обеспечение  требований к условиям предоставления услуг дошкольного образования и мониторинг их выполнения;

создание условий для привлечения негосударственных организаций в сферу дошкольного образования.

Обеспечение высокого качества услуг дошкольного образования включает в себя:

внедрение федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования;

кадровое обеспечение системы дошкольного образования;

внедрение системы оценки качества дошкольного образования.

Внедрение эффективного контракта в дошкольном образовании (в соответствии с Программой поэтапного совершенствования системы оплаты труда в муниципальных учреждениях на 2012 - 2018 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2012 г. № 2190-р) включает в себя:

внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками организаций дошкольного образования;

внедрение механизмов эффективного контракта с руководителями образовательных организаций дошкольного образования в части установления взаимосвязи между показателями качества предоставляемых муниципальных услуг организацией и эффективностью деятельности руководителя образовательной организации дошкольного образования;

информационное и мониторинговое сопровождение введения эффективного контракта.

- 2. Ожидаемые результаты

Реализация мероприятий, направленных на ликвидацию очередности на зачисление детей в дошкольные образовательные организации, предусматривает обеспечение всех детей в возрасте от 3 до 7 лет возможностью получать услуги дошкольного образования, в том числе за счет развития негосударственного сектора дошкольного образования.

Обеспечение качества услуг дошкольного образования предусматривает:

обновление основных образовательных программ дошкольного образования с учетом требований стандартов дошкольного образования;

внедрение оценки деятельности организаций дошкольного образования на основе показателей эффективности их деятельности.

Внедрение эффективного контракта в дошкольном образовании предусматривает обеспечение обновления кадрового состава и привлечение молодых талантливых педагогов для работы в дошкольном образовании.

- Основные количественные характеристики системы дошкольного образования

(в редакции постановления Администрации Шелеховского муниципального района от 27.11.2015 № 810-па)

| № п/п | Основные количественные характеристики | Единица измерения | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Численность детей в возрасте 1-7 лет | человек | 5233 | 5375 | 5483 | 5483 | 5428 | 5374 |
| 2. | Численность воспитанников дошкольных образовательных организаций | человек | 3448 | 3602 | 3825 | 4107 | 4187 | 4187 |
| 3. | Охват детей программами дошкольного образования (в возрасте от 3 до 7 лет) | процентов | 95,3 | 98,1 | 99,6 | 100 | 100 | 100 |
| 4. | Инструменты сокращения очереди в дошкольные образовательные организации (ежегодно) – всего, в том числе (с нарастающим итогом) | человек | 135 | 173 | 183 | 225 | 250 | - |
| 5. | Среднесписочная численность педагогических работников дошкольных образовательных организаций Шелеховского района | человек | 331,3 | 313,7 | 329,7 | 342,0 | 342,0 | 335,0 |
| 6. | Число воспитанников в расчете на 1 педагогического работника | человек | 10,4 | 11,5 | 11,6 | 12,0 | 12,2 | 12,5 |

- Мероприятия по повышению эффективности и качества услуг в сфере дошкольного образования, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

(в редакции постановления Администрации Шелеховского муниципального района от 27.11.2015 № 810-па)

| № | Мероприятия | Ответственные исполнители | Сроки реализации | Результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Реализация мероприятий, направленных на ликвидацию очередности на зачисление детей в дошкольные образовательные организации |  |  |  |
|  | Реализации ведомственной целевой программы «Обеспечение детей дошкольного возраста местами в образовательных организациях Шелеховского района» на 2015-2017 годы» (18.12.2014 № 1381-па) | Управление образования, молодежной политики и спорта Администрации Шелеховского муниципального района | 2015-2018 год | Сокращение очередности в дошкольные образовательные организации. Достижение к 2016 году 100 процентов доступности дошкольного образования для детей в возрасте от трех до семи лет. Развитие негосударственного сектора дошкольного образования в Иркутской области |
|  | Реализации муниципальной программы «Совершенствование сферы образования на территории Шелеховского района» на 2015-2017 годы» (от 19.12.2014 № 1388-па) | Управление образования, молодежной политики и спорта Администрации Шелеховского муниципального района, - Муниципальное казенное учреждение Шелеховского района «Информационно – методический образовательный центр», образовательные организации | 2015-2018 годы | Повышение доступности качественного дошкольного образования |
|  | Реализации муниципальной целевой программы «Развитие конкурентно-способной экономики Шелеховского района на 2015-2020 годы» (от 15.12.2014 № 1340-па) | Управление по экономике Администрации Шелеховского муниципального района | 2015-2020 годы | Обеспечение условий организации образовательного процесса в соответствии с нормативными требованиями |
|  | Создание дополнительных мест за счет выборочного капитального, текущего ремонта, перепланировки помещений муниципальных образовательных организаций, переданных зданий дошкольных образовательных организаций, офисных помещений | Администрация Шелеховского муниципального района, Управление образования, молодежной политики и спорта Администрации Шелеховского муниципального района | 2015-2018 годы | Сокращение очередности в дошкольные образовательные организации |
|  | Создание дополнительных мест за счет строительства современных зданий дошкольных образовательных организаций | Администрация Шелеховского муниципального района, Управление образования, молодежной политики и спорта Администрации Шелеховского муниципального района | 2015-2018 годы | Сокращение очередности в дошкольные образовательные организации |
|  | Создание дополнительных мест за счет приобретения зданий пригодных для оказания образовательных услуг детям дошкольного возраста | Администрация Шелеховского муниципального района, Управление образования, молодежной политики и спорта Администрации Шелеховского муниципального района | 2015-2018 годы | Сокращение очередности в дошкольные образовательные организации |
|  | Внедрение вариативных форм и способов получения дошкольного образования (группы кратковременного пребывания, семейные дошкольные группы) | Управление образования, молодежной политики и спорта Администрации Шелеховского муниципального района, руководители образовательных организаций | 2015-2018 годы | Повышение доступности и качества дошкольного образования |
| II | Обеспечение высокого качества услуг дошкольного образования |  |  |  |
|  | Обобщение и распространение опыта деятельности образовательных организаций по организации групп кратковременного пребывания детей | Управление образования, молодежной политики и спорта Администрации Шелеховского муниципального района, руководители образовательных организаций | 2015-2016 год | Методические рекомендации по организации групп кратковременного пребывания |
|  | Содействие в организации и проведении стажировок руководителей дошкольных образовательных организаций области и других субъектов Российской Федерации | Управление образования, молодежной политики и спорта Администрации Шелеховского муниципального района, базовые опорные площадки организаций дошкольного образования Шелеховского района | 2015-2018 годы | Повышение качества услуг дошкольного образования |
|  | Развитие материально-технического, учебно-материального, медико-социального, информационно-методического, нормативно-правового и психолого-педагогического обеспечения дошкольных образовательных организаций | Управление образования, молодежной политики и спорта Администрации Шелеховского муниципального района, руководители дошкольных образовательных организаций | 2015-2018 годы | Повышение качества услуг дошкольного образования |
|  | Внедрение программного обеспечения, позволяющего осуществлять процесс зачисления и выбытия воспитанников дошкольных образовательных организаций в электронном виде | Управление образования, молодежной политики и спорта Администрации Шелеховского муниципального района, руководители дошкольных образовательных организаций | 2015-2016 годы | Обеспечение открытости получения услуг дошкольного образования |
|  | Внедрение ФГОС дошкольного образования. Разработка образовательных программ и обеспечение условий их реализации в соответствии с региональными методическими рекомендациями | Управление образования, молодежной политики и спорта Администрации Шелеховского муниципального района, дошкольные образовательные организации | 2015-2016 годы | Образовательные программы, направленные на развитие способностей, стимулирование инициативности, самостоятельности и ответственности дошкольников |
|  | Обеспечение требований к кадровым ресурсам. Организация курсовой подготовки педагогических работников дошкольного образования в условиях реализации ФГОС | - Управление образования, молодежной политики и спорта Администрации Шелеховского муниципального района, - Муниципальное казенное учреждение Шелеховского района «Информационно – методический образовательный центр» | 2015 -2016 годы | Увеличение доли педагогических работников дошкольных образовательных организаций, прошедших повышение квалификации в соответствии с требованиями ФГОС |
|  | Разработка и внедрение муниципальной системы оценки качества дошкольного образования: с учётом региональных методических рекомендаций | Управление образования, молодежной политики и спорта Администрации Шелеховского муниципального района, Муниципальное казенное учреждение Шелеховского района «Информационно – методический образовательный центр», дошкольные образовательные организации | 2015-2018 годы | Обеспечение качества услуг дошкольного образования |
|  | Разработка порядка формирования муниципального задания для дошкольных образовательных организаций, включая показатели качества предоставляемых услуг по дошкольному образованию с учётом показателей эффективности деятельности муниципальных организаций дошкольного образования, их руководителей и основных категорий работников, в том числе в связи с использованием для дифференциации заработной платы педагогических работников | Администрация Шелеховского муниципального района, Управление образования, молодежной политики и спорта Администрации Шелеховского муниципального района | 2015-2016 годы | Повышение уровня удовлетворенности потребителями качеством услуг дошкольного образования Нормативно-правовой акт, утверждающий порядок формирования муниципального задания для дошкольных образовательных организаций, включая показатели качества предоставляемых услуг по дошкольному образованию |
| III | Введение эффективного контракта в дошкольном образовании |  |  |  |
|  | Разработка требований к условиям выполнения трудовой деятельности педагогическими и другими категориями работников дошкольных образовательных организаций, направленных на достижение показателей качества деятельности (показателей качества, обозначенных в модели «эффективного контракта») Разработка и апробация моделей реализации «эффективного контракта» в дошкольных образовательных организациях, включая разработку методики расчета размеров оплаты труда и критериев оценки деятельности различных категорий персонала организаций | Администрация Шелеховского муниципального района, Управление образования, молодежной политики и спорта Администрации Шелеховского муниципального района, руководители образовательных организаций | 2015-2016 годы | Утвержденные требования на основе региональных методических рекомендаций к условиям выполнения трудовой деятельности педагогическими и другими категориями работников организаций дошкольных образовательных организаций, направленной на достижение показателей качества этой деятельности (показателей качества, обозначенных в модели эффективного контракта) |
|  | Реализация моделей эффективного контракта с педагогическими работниками в дошкольных образовательных организациях | Администрация Шелеховского муниципального района, руководители образовательных организаций | 2016-2018 годы | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций дошкольного образования к средней заработной плате в общем образовании |
|  | Проведение работы по заключению трудовых договоров с руководителями муниципальных организаций дошкольного образования в соответствии с типовой формой договора | Администрация Шелеховского муниципального района | 2015-2016 годы | Повышение доли педагогических работников и руководителей дошкольных образовательных организаций, работающих на эффективном контракте |
|  | Организация сбора и предоставления информации о введении эффективного контракта, включая показатели развития дошкольного образования | Администрация Шелеховского муниципального района, Управление образования, молодежной политики и спорта Администрации Шелеховского муниципального района, руководители дошкольных образовательных организаций | 2016-2018 годы | Мониторинг результативности введения эффективного контракта, включая показатели развития дошкольного образования |
|  | Организация мероприятий, обеспечивающих взаимодействие со СМИ по введению эффективного контракта (проведение разъяснительной работы в трудовых коллективах, публикации в средствах массовой информации, проведение семинаров) | Администрация Шелеховского муниципального района | 2015-2018 годы | Муниципальный план мероприятий, по обеспечению взаимодействия со СМИ по введению эффективного контракта |

- Показатели повышения эффективности и качества услуг в сфере дошкольного образования, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

(в редакции постановления Администрации Шелеховского муниципального района от 27.11.2015 № 810-па)

| № п/п | Показатели | Единица измерения | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Соотношение численности детей 3 – 7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3 -7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5 -7 лет, обучающихся в школе | процентов | 92 | 95,5 | 98,9 | 100 | 100 | 100 |
| 2. | Удельный вес воспитанников дошкольных образовательных организаций, обучающихся по программам, соответствующим требованиям стандартов дошкольного образования, в общей численности воспитанников дошкольных образовательных организаций Шелеховского района | процентов | - | 5 | 30 | 60 | 100 | 100 |
| 3. | Удельный вес численности воспитанников негосударственных дошкольных образовательных организаций в общей численности воспитанников дошкольных образовательных организаций Шелеховского района | процентов | 0 | 0 | 0 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| 4. | Удельный вес дошкольных образовательных организаций, в которых оценка деятельности, их руководителей и основных категорий работников осуществляется на основании показателей эффективности деятельности | процентов | - | - | 50 | 80 | 80 | 80 |
| 5. | Соотношение средней заработной платы педагогических работников дошкольного образования Шелеховского района и средней заработной платы в общем образовании Иркутской области | процентов | 86,6 | 91,3 | 87,5 | 88,4 | 88,4 | 88,4 |
| 6. | Соотношение средней заработной платы педагогических работников дошкольного образования и средней заработной платы в субъекте Российской Федерации, % | процентов | 70,3 | 77,1 | 73,8 | 74,6 | 74,6 | 74,6 |

- II. Мероприятия по повышению эффективности и качества услуг в сфере общего образования, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

(в редакции постановления Администрации Шелеховского муниципального района от 27.11.2015 № 810-па)

- 1. Основные направления

Обеспечение достижения школьниками новых образовательных результатов включает в себя:

внедрение  федеральных государственных образовательных стандартов;

участие в формировании системы мониторинга уровня подготовки и социализации школьников;

организация подготовки и переподготовки современных педагогических кадров.

Обеспечение равного доступа к качественному образованию включает в себя:

внедрение системы оценки качества общего образования;

реализация мероприятий региональных программ поддержки школ, работающих в сложных социальных условиях.

Внедрение эффективного контракта в общем образовании включает в себя:

внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками муниципальных организаций общего образования;

внедрение эффективного контракта с руководителями образовательных организаций общего образования в части установления взаимосвязи между показателями качества предоставляемых муниципальных услуг организацией и эффективностью деятельности руководителя образовательной организации общего образования;

информационное и мониторинговое сопровождение введения эффективного контракта.

- 2. Ожидаемые результаты

Обеспечение достижения новых образовательных результатов предусматривает:

обеспечение обучения всех школьников по новым федеральным государственным образовательным стандартам;

повышение качества подготовки школьников, которое оценивается, в том числе по результатам их участия в международных сопоставительных исследованиях.

Обеспечение равного доступа к качественному образованию предусматривает:

осуществление оценки деятельности организаций общего образования на основе показателей эффективности их деятельности;

сокращение отставания от среднерегионального  уровня образовательных результатов выпускников школ, работающих в сложных социальных условиях.

Введение эффективного контракта в общем образовании предусматривает обновление кадрового состава и привлечение молодых талантливых педагогов для работы в школе.

- 3. Основные количественные характеристики системы общего образования Шелеховского района

(в редакции постановления Администрации Шелеховского муниципального района от 27.11.2015 № 810-па)

| № п/п | Основные количественные характеристики | Единица измерения | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Численность детей и молодежи 7 – 17 лет | человек | 7500 | 7649 | 7836 | 8181 | 8529 | 8678 |
| 2. | Численность учащихся обучающихся по программам общего образования в общеобразовательных организациях | человек | 7099 | 7420 | 7918 | 8072 | 8394 | 8594 |
| 3. | Среднесписочная численность учителей в общеобразовательных организациях | человек | 407,3 | 408 | 412,7 | 413 | 413 | 413 |
| 4. | Число обучающихся по программам общего образования в расчете на 1 учителя | человек | 17,4 | 18,2 | 19.2 | 19,5 | 20,3 | 20,8 |
| 5. | Удельный вес учащихся организаций общего образования, обучающихся в соответствии с новым федеральным государственным образовательным стандартом | процентов | 39,9 | 45,6 | 87,3 | 89,0 | 89,6 | 90 |

- Мероприятия по повышению эффективности и качества услуг в сфере общего образования, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

(в редакции постановления Администрации Шелеховского муниципального района от 27.11.2015 № 810-па)

| № | Мероприятия | Ответственные исполнители | Сроки реализации |  |  | Результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Достижение новых качественных образовательных результатов |  |  |  |  |  |  |
| I. | Комплекс мероприятий по обеспечению условий для внедрения и реализации ФГОС: |  |  |  |  |  |
| 1) | начального общего образования: - создание условий для обучения обучающихся Шелеховского района по ФГОС НОО; - организация обмена передовым педагогическим опытом в соответствии с комплексом мер по модернизации общего образования Иркутской области и Концепцией программы развития образования Шелеховского района на 2012-2016 гг. «Реализация системно – деятельностного подхода как условие эффективной коммуникации образовательных учреждений Шелеховского района по достижению нового качества инновационного образования в контексте задач ФГТ и ФГОС». | Управление образования, молодежной политики и спорта Администрации Шелеховского муниципального района, Муниципальное казенное учреждение Шелеховского района «Информационно–методический образовательный центр» | 2015-2018 годы |  | Рост удельного веса численности учащихся организаций общего образования, обучающихся в соответствии с новым федеральным государственным образовательным стандартом, в которых условия осуществления образовательного процесса на ступени начального общего образования соответствуют требованиям ФГОС НОО до 100% |  |
| 2) | основного общего образования: - планирование и создание условий для обучения обучающихся по ФГОС ООО; - организация обмена передовым педагогическим опытом в соответствии с комплексом мер по модернизации общего образования Иркутской области и концепцией программы развития образования Шелеховского района на 2012-2016 гг. «Реализация системно – деятельностного подхода как условие эффективной коммуникации образовательных учреждений Шелеховского района по достижению нового качества инновационного образования в контексте задач ФГТ и ФГОС». | Управление образования, молодежной политики и спорта Администрации Шелеховского муниципального района, Муниципальное казенное учреждение Шелеховского района «Информационно – методический образовательный центр» | 2015-2018 годы |  | Рост количества общеобразовательных организаций, в которых условия осуществления образовательного процесса на ступени основного общего образования соответствуют требованиям ФГОС ООО до 98 % |  |
| 3) | Участие в формировании региональной системы мониторинга уровня подготовки и социализации школьников | Управление образования, молодежной политики и спорта Администрации Шелеховского муниципального района, Муниципальное казенное учреждение Шелеховского района «Информационно – методический образовательный центр», общеобразовательные организации | 2015-2018 годы |  | Предложения для регламента регионального мониторинга уровня образовательных результатов учащихся |  |
| 4) | Участие в разработке инструментария для мониторинга готовности обучающихся к освоению ООП начального общего, основного общего, среднего общего образования комплексного мониторинга готовности обучающихся на уровне основного общего образования к выбору индивидуальной образовательной траектории и мониторинга уровня социализации выпускников основных общеобразовательных организаций | Управление образования, молодежной политики и спорта Администрации Шелеховского муниципального района, Муниципальное казенное учреждение Шелеховского района «Информационно – методический образовательный центр», общеобразовательные организации | 2015 -2016 годы |  | Предложения для разработки инструментария мониторинга готовности обучающихся к освоению ООП начального общего, основного общего, среднего общего образования. |  |
| 5) | Проведение мониторинга уровня подготовки и социализации школьников на регулярной основе | Управление образования, молодежной политики и спорта Администрации Шелеховского муниципального района, Муниципальное казенное учреждение Шелеховского района «Информационно – методический образовательный центр», общеобразовательные организации | 2015 - 2018 годы |  | Аналитические материалы по результатам проведения мониторинга уровня подготовки и социализации школьников |  |
| 6) | Создание и функционирование центра мониторинга на базе Муниципального казенного учреждения Шелеховского района «Информационно–методический образовательный центр» | Управление образования, молодежной политики и спорта Администрации Шелеховского муниципального района, Муниципальное казенное учреждение Шелеховского района «Информационно – методический образовательный центр» | 2015 год |  | Проведение мониторинга |  |
| 7) | Использование региональных методических рекомендаций по корректировке основных образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования с учетом результатов российских и международных исследований образовательных достижений школьников. Участие в апробации разработанных рекомендаций в форматах: - корректировки и апробации основных общеобразовательных программ; - сбора и распространения лучших педагогических практик; - формирования сетевого взаимодействия образовательных организаций. | Управление образования, молодежной политики и спорта Администрации Шелеховского муниципального района, Муниципальное казенное учреждение Шелеховского района «Информационно – методический образовательный центр» | 2015-2018 годы |  | Актуальное состояние основных общеобразовательных программ. Сетевое взаимодействие образовательных организаций – условие повышения качества образования |  |
| 8) | Участие в реализации областной ведомственной целевой программы «Развитие системы повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования Иркутской области на 2014 -2018 гг.». | Управление образования, молодежной политики и спорта Администрации Шелеховского муниципального района, Муниципальное казенное учреждение Шелеховского района «Информационно – методический образовательный центр» | 2015 - 2018 годы |  | Увеличение удельного веса педагогических работников, прошедших обучение по модернизированным программам переподготовки и повышения квалификации педагогических работников |  |
| 9) | Участие в пилотной апробации федеральной программы подготовки и переподготовки современных педагогических кадров | Управление образования, молодежной политики и спорта Администрации Шелеховского муниципального района, Муниципальное казенное учреждение Шелеховского района «Информационно – методический образовательный центр» | 2015-2018 годы |  | Не менее 20% ежегодно от общего числа педагогических работников прошедших повышение квалификации по персонифицированной модели к 2018 году составит 100% |  |
| 10) | Разработка перспективного плана и ежегодных планов – графиков организации подготовки педагогических кадров Шелеховского района на период до 2018 года в том числе: -выявление и поддержка молодежи, заинтересованной в получении педагогической профессии и в работе в системе образования; - развитие системы наставничества; - формирование целевого заказа на подготовку современных педагогических кадров. | Управление образования, молодежной политики и спорта Администрации Шелеховского муниципального района, Муниципальное казенное учреждение Шелеховского района «Информационно – методический образовательный центр» | 2015 - 2018 годы |  | Повышение кадрового потенциала образовательных организаций. Увеличение удельного веса численности учителей в возрасте до 30 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций |  |
| - Обеспечение доступности качественного образования |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Выполнение мероприятий в рамках Соглашения о взаимодействии между Министерством образования Иркутской области и Администрацией Шелеховского муниципального района по реализации мероприятий, направленных на развитие системы образования Шелеховского района. | Администрация Шелеховского муниципального района, Управление образования, молодежной политики и спорта Администрации Шелеховского муниципального района, общеобразовательные организации | 2015-2018 годы |  | Обеспечение доступного качественного общего образования всем категориям граждан |  |
| 2. | Реализации муниципальной программы «Совершенствование сферы образования на территории Шелеховского района» на 2015-2017 годы» (утвержденной постановлением Администрации Шелеховского муниципального района от 19.12.2014 № 1388-па) | Управление образования, молодежной политики и спорта Администрации Шелеховского муниципального района, Муниципальное казенное учреждение Шелеховского района «Информационно – методический образовательный центр», общеобразовательные организации | 2015-2017 годы |  | Повышение доступности качественного общего образования |  |
| 3. | Реализации муниципальной целевой программы «Развитие конкурентно-способной экономики Шелеховского района на 2015-2020 годы» ( от 15.12.2014 № 1340-па) | Управление по экономике Администрации Шелеховского муниципального района | 2015–2018 годы |  | Обеспечение условий организации образовательного процесса в соответствии с нормативными требованиями |  |
| 4. | Разработка и утверждение положения и регламента функционирования и развития муниципальной системы оценки качества Шелеховского района, в т.ч. с учетом региональной системы оценки качества Иркутской области и региональных методических рекомендаций по показателям эффективности деятельности муниципальных организаций общего образования, их руководителей и основных категорий работников, в том числе в связи с использованием для дифференциации заработной платы педагогических работников. | Управление образования, молодежной политики и спорта Администрации Шелеховского муниципального района, Муниципальное казенное учреждение Шелеховского района «Информационно – методический образовательный центр» | 2015–2016 годы |  | Утвержденные положение и регламент функционирования и развития муниципальной системы оценки качества системы образования Шелеховского района |  |
| 5. | Разработка (изменение) показателей эффективности деятельности муниципальных организаций общего образования, их руководителей и основных категорий работников. | Управление образования, молодежной политики и спорта Администрации Шелеховского муниципального района, Муниципальное казенное учреждение Шелеховского района «Информационно – методический образовательный центр» | 2015–2018 годы |  | Нормативно-правовой акт, утверждающий порядок формирования муниципального задания для муниципальных организаций общего образования, включая показатели качества |  |
| 6. | Организация мониторинга и сравнительного анализа результатов ЕГЭ общеобразовательных организаций Шелеховского района, работающих в сложных социальных условиях, с остальными школами района. Участие в пилотной апробация механизмов поддержки школ, работающих в сложных социальных условиях. | Управление образования, молодежной политики и спорта Администрации Шелеховского муниципального района, Муниципальное казенное учреждение Шелеховского района «Информационно – методический образовательный центр» | 2015-2018 годы |  | Повышение среднего балла единого государственного экзамена в школах, работающих в сложных социальных условиях |  |
| 7. | Участие в разработке региональной программы Иркутской области по поддержке школ, работающих в сложных социальных условиях, включающей участие: - в подготовке нормативных актов, обеспечивающих учет особенностей контингента и территории функционирования школ в финансовом обеспечении школ, оплате труда педагогов, формировании муниципального задания, оценке качества образования; - в разработке адресных программ повышения качества деятельности школ, работающих в сложных социальных условиях, имеющих де низкие образовательные результаты; - создание условий для формирования межшкольных партнерств и сетей, - выявление и распространение лучших практик организаций района, работающих в сложных социальных условиях. | Администрация Шелеховского муниципального района, Управление образования, молодежной политики и спорта Администрации Шелеховского муниципального района, Муниципальное казенное учреждение Шелеховского района «Информационно – методический образовательный центр» | 2015 -2016 годы |  | Учет особенностей контингента и территории функционирования школ в финансовом обеспечении школ, оплате труда педагогов, формировании муниципального задания, оценке качества образования. Повышение качества кадрового состава школ, работающих в сложных социальных условиях через привлечение специалистов, работающих с детьми из неблагополучных семей |  |
| 8. | Разработка и утверждение плана мероприятий по оптимизации сети образовательных организаций, реализующих программы общего образования детей, с учетом методических рекомендаций по оптимизации сети | Администрация Шелеховского муниципального района, Управление образования, молодежной политики и спорта Администрации Шелеховского муниципального района, Муниципальное казенное учреждение «Централизованная бухгалтерия муниципальных учреждений» | 2015–2017 годы |  | Создание условий для оптимизации сети образовательных организаций с учетом повышения качества образовательных услуг |  |
| - Введение эффективного контракта в общем образовании |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Участие в разработке и апробации моделей эффективного контракта в общем образовании Иркутской области | Администрация Шелеховского муниципального района, управление образования, молодежной политики и спорта Администрации Шелеховского муниципального района, Муниципальное казенное учреждение «Централизованная бухгалтерия муниципальных учреждений» | 2015- 2016 годы | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников образовательных организаций общего образования к среднемесячной заработной плате в Иркутской области |  |  |
| 2. | Реализация моделей эффективного контракта в общем образовании в штатном режиме | Администрация Шелеховского муниципального района, Управление образования, молодежной политики и спорта Администрации Шелеховского муниципального района, Муниципальное казенное учреждение «Централизованная бухгалтерия муниципальных учреждений» | 2015-2018 годы | Усиление кадрового потенциала в организациях общего образования |  |  |
| 3. | Участие в разработке показателей эффективности деятельности муниципальных организаций общего образования, их руководителей и основных категорий работников для установления взаимосвязи между качеством предоставляемых муниципальных услуг и эффективностью деятельности руководителя образовательной организации | Управление образования, молодежной политики и спорта Администрации Шелеховского муниципального района, Муниципальное казенное учреждение «Централизованная бухгалтерия муниципальных учреждений» | 2015 -2016 годы | Предложения в показатели эффективности деятельности муниципальных организаций общего образования, их руководителей и основных категорий работников |  |  |
| 4. | Проведение работы по заключению трудовых договоров с руководителями муниципальных организаций общего образования в соответствии с утвержденной региональными нормативными актами типовой формой договора | Управление образования, молодежной политики и спорта Администрации Шелеховского муниципального района, Муниципальное казенное учреждение «Централизованная бухгалтерия муниципальных учреждений» | 2015-2018 годы | Повышение качества образовательных услуг в сфере общего образования |  |  |
| 5. | Информационное сопровождение мероприятий по введению эффективного контракта | Управление образования, молодежной политики и спорта Администрации Шелеховского муниципального района | 2015-2018 годы | Проведение разъяснительной работы в трудовых коллективах, публикации в средствах массовой информации, проведение семинаров и другие мероприятия |  |  |
| 6. | Участие в региональном мониторинге влияния внедрения эффективного контракта на качество образовательных услуг общего образования и удовлетворенность населения качеством общего образования, выявление лучших практик | Управление образования, молодежной политики и спорта Администрации Шелеховского муниципального района | 2015-2017 годы | Результаты мониторинга влияния эффективного контракта на качество образовательных услуг общего образования и удовлетворенность населения качеством общего образования |  |  |

- Показатели повышения эффективности и качества услуг в сфере общего образования, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

(в редакции постановления Администрации Шелеховского муниципального района от 27.11.2015 № 810-па)

| № п/п | Показатели повышения эффективности и качества услуг | Единица измерения | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Соотношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с худшими результатами единого государственного экзамена | процентов | 1,83 | 1,74 | 1,66 | 1,64 | 1,60 | 1,58 |
|  | Удельный вес численности учителей в возрасте до 30 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций | процентов | 15,6 | 16,5 | 19,0 | 21,0 | 22,8 | 24 |
|  | Соотношение средней заработной платы педагогических работников общего образования Шелеховского района и средней заработной платы в Иркутской области | процентов | 94,9 | 93,9 | 85,6 | 91,3 | 91,3 | 91,3 |
|  | Удельный вес муниципальных образований Шелеховского района, в которых оценка деятельности общеобразовательных организаций, их руководителей и основных категорий работников осуществляется на основании показателей эффективности деятельности муниципальных организаций общего образования Шелеховского района | процентов | - | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |

III. Мероприятия по повышению эффективности и качества услуг в сфере дополнительного образования детей, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

(в редакции постановления Администрации Шелеховского муниципального района от 27.11.2015 № 810-па)

- 1. Основные направления

Расширение потенциала системы дополнительного образования детей включает в себя:

разработку и реализацию программ (проектов) развития дополнительного образования детей;

совершенствование организационно-экономических механизмов обеспечения доступности услуг дополнительного образования детей;

распространение региональных и муниципальных моделей организации дополнительного образования детей;

внедрение системы оценки качества дополнительного образования детей.

Создание условий для развития молодых талантов и детей с высокой мотивацией к обучению включает в себя реализацию Концепции общенациональной системы выявления и развития молодых талантов.

Введение эффективного контракта в дополнительном образовании включает в себя:

внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками организаций дополнительного образования;

внедрение механизмов эффективного контракта с руководителями образовательных организаций дополнительного образования в части установления взаимосвязи между показателями качества предоставляемых муниципальных услуг организацией и эффективностью деятельности руководителя образовательной организации дополнительного образования;

информационное и мониторинговое сопровождение введения эффективного контракта.

- 2. Ожидаемые результаты

Не менее 75 процента детей от 5 до 18 лет будут охвачены программами дополнительного образования, в том числе 50 процентов из них за счет бюджетных средств.

Не менее 500 детей и подростков ежегодно будут охвачены общественными проектами с использованием медиа-технологий, направленными на просвещение и воспитание.

- Основные количественные характеристики системы дополнительного образования детей

(в редакции постановления Администрации Шелеховского муниципального района от 27.11.2015 № 810-па)

| № п/п | Основные количественные характеристики | Единица измерения | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Численность детей и молодежи 5 – 18 лет | человек | 9606 | 9864 | 10101 | 10392 | 10489 | 10782 |
| 2. | Число детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет, приходящихся в расчете на 1 педагогического работника дополнительного образования детей организаций дополнительного образования | человек | 76,9 | 82,4 | 84,3 | 85 | 85,3 | 85, 4 |
| 3. | Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи 5 – 18 лет Шелеховского района | процентов | 56, из них: 44 – образование, 12 – культура | 58, из них: 45 – образование, 12,5 –культура | 60, из них: 47 – образование, 13 – культура | 64, из них: 50 – образование, 14 – культура | 68, из них: 53 – образование, 15 – культура | 71, из них: 55 – образование, 16 –культура |
| 4. | Численность педагогических работников организаций дополнительного образования детей | человек | 124,9, из них: 69,4– образование, 55,5 – культура | 119,7, из них: 63 – образование, 56,7 – культура | 119,8, из них: 65,2– образование, 54,5 – культура | 122, из них: 67 – образование, 55 – культура | 123, из них: 67,5 – образование, 55,5 – культура | 126, из них: 70 – образование, - – культура |

- Мероприятия по повышению эффективности и качества услуг в сфере дополнительного образования детей, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

(в редакции постановления Администрации Шелеховского муниципального района от 27.11.2015 № 810-па)

| № | Мероприятия | Ответственные исполнители | Сроки реализации | Результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Расширение потенциала системы дополнительного образования детей |  |  |  |  |
| 1. | Реализация модели и плана совместной деятельности учреждений дополнительного образования, находящихся в ведении управления образования, молодёжной политики и спорта, отдела культуры Администрации Шелеховского муниципального района и образовательных организаций Шелеховского района по успешной социализации детей, гражданско-патриотическому и эстетическому воспитанию обучающихся | Управление образования, молодежной политики и спорта Администрации Шелеховского района, отдел культуры Администрации Шелеховского района, Муниципальное казенное учреждение Шелеховского района «Информационно – методический образовательный центр» | 2015 -2018 годы | Проект и план совместной деятельности учреждений дополнительного образования и образовательных организаций Шелеховского района по успешной социализации детей, гражданско-патриотическому и эстетическому воспитанию обучающихся |
| 2. | Мониторинг и оценка эффективности реализации модели и плана совместной деятельности учреждений дополнительного образования, находящихся в ведении управления образования, молодёжной политики и спорта, отдела культуры и образовательных организаций Шелеховского района по успешной социализации детей, гражданско-патриотическому и эстетическому воспитанию обучающихся | Управление образования, молодежной политики и спорта Администрации Шелеховского района, отдел культуры Администрации Шелеховского района, Муниципальное казенное учреждение Шелеховского района «Информационно – методический образовательный центр» | 2016-2018 годы | Материалы мониторинга и оценки эффективности реализации модели и плана совместной деятельности учреждений дополнительного образования и образовательных организаций Шелеховского района по успешной социализации детей, гражданско-патриотическому и эстетическому воспитанию обучающихся |
| 3. | Внедрение и развитие новых направлений технического творчества - робототехники с использованием материальной базы общеобразовательных организаций | Управление образования, молодежной политики и спорта Администрации Шелеховского района, общеобразовательные организации | 2016-2018 годы | Открытие объединений для обучения детей по направлению – роботехника на базе общеобразовательных организаций |
| 4. | Разработка и реализация проектов по организации досуга детей и подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации | Управление образования, молодежной политики и спорта Администрации Шелеховского района, общеобразовательные организации | 2016-2018 годы | Проекты по организации досуга детей и подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации; увеличение доли детей и подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации, занятых в мероприятиях учреждений дополнительного образования системы образования |
| 5. | Участие в распространении современных региональных и муниципальных моделей организации дополнительного образования детей | Управление образования, молодежной политики и спорта Администрации Шелеховского района, отдел культуры Администрации Шелеховского района, Муниципальное казенное учреждение Шелеховского района «Информационно – методический образовательный центр» | 2016-2018 годы | Не менее 71 процента детей в возрасте от 5 до 18 лет будут получать услуги дополнительного образования |
| 6. | Внедрение системы оценки качества дополнительного образования детей через внедрение показателей эффективности деятельности образовательных организаций дополнительного образования детей, находящихся в ведении управления образования, молодёжной политики и спорта, отдела культуры Шелеховского района, их руководителей и основных категорий работников | Управление образования, молодежной политики и спорта Администрации Шелеховского района, отдел культуры Администрации Шелеховского района, Муниципальное казенное учреждение Шелеховского района «Информационно – методический образовательный центр» | 2016-2018 годы | Создание условий для проведения мониторинга эффективности деятельности муниципальных организаций дополнительного образования, их руководителей и основных категорий работников |
| II. Создание условий для развития молодых талантов и детей с высокой мотивацией к обучению |  |  |  |  |
| 1. | Участие учреждений дополнительного образования, подведомственных управлению образования, молодёжной политики и спорта, отделу культуры в реализации Концепции общенациональной системы выявления и развития молодых талантов Иркутской области | Управление образования, молодежной политики и спорта Администрации Шелеховского района, отдел культуры Администрации Шелеховского района, Муниципальное казенное учреждение Шелеховского района «Информационно – методический образовательный центр» | 2016-2018 годы | Увеличится доля обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня |
| III. Введение эффективного контракта в системе дополнительного образования детей |  |  |  |  |
| 1. | Разработка и апробация моделей эффективного контракта в дополнительном образовании детей муниципальных организаций, подведомственных управлению образования, молодёжной политики и спорта, отделу культуры Администрации Шелеховского района | Управление образования, молодежной политики и спорта Администрации Шелеховского района, отдел культуры Администрации Шелеховского района | 2016-2018 годы | Отношение среднемесячной заработной платы педагогов муниципальных организаций дополнительного образования детей к среднемесячной заработной плате в Иркутской области |
| 2. | Внедрение моделей эффективного контракта в дополнительном образовании детей муниципальных организаций, подведомственных управлению образования, молодёжной политики и спорта, отделу культуры Администрации Шелеховского района | Управление образования, молодежной политики и спорта Администрации Шелеховского района, отдел культуры Администрации Шелеховского района | 2016 год | Отношение среднемесячной заработной платы педагогов муниципальных организаций дополнительного образования детей к среднемесячной заработной плате в Иркутской области |
| 3. | Разработка и утверждение нормативных актов по стимулированию руководителей образовательных организаций дополнительного образования детей, направленных на установление взаимосвязи между показателями качества предоставляемых муниципальных услуг организацией и эффективностью деятельности руководителя образовательной организации | Управление образования, молодежной политики и спорта Администрации Шелеховского района, отдел культуры Администрации Шелеховского района | 2016 год | Удельный вес муниципальных организаций дополнительного образования, в которых оценка деятельности организаций, их руководителей и основных категорий работников осуществляется на основании показателей эффективности деятельности муниципальных организаций дополнительного образования детей |
| 4. | Обеспечение качества кадрового состава сферы дополнительного образования детей в Шелеховском районе через участие в курсах повышения квалификации педагогов дополнительного образования, аттестации педагогических работников | Управление образования, молодежной политики и спорта Администрации Шелеховского района, отдел культуры Администрации Шелеховского района, Муниципальное казенное учреждение Шелеховского района «Информационно – методический образовательный центр» | 2016-2018 годы | Рост удельного веса педагогов и руководителей образовательных организаций дополнительного образования детей, прошедших курсовую подготовку, аттестацию |
| 5. | Информационное сопровождение мероприятий по введению эффективного контракта в дополнительном образовании детей. | Управление образования, молодежной политики и спорта Администрации Шелеховского района, отдел культуры Администрации Шелеховского района, Муниципальное казенное учреждение Шелеховского района «Информационно–методический образовательный центр» | 2016-2018 годы | Проведение разъяснительной работы в трудовых коллективах, публикации в средствах массовой информации, проведение семинаров и другие мероприятия |
| 6. | Реализации муниципальной программы «Совершенствование сферы образования на территории Шелеховского района» на 2015-2017 годы» (от 19.12.2014 № 1388-па) | Управление образования, молодежной политики и спорта Администрации Шелеховского района | 2015-2017 годы | Обеспечение условий организации образовательного процесса в соответствии с нормативными требованиями |

- Показатели повышения эффективности и качества услуг в сфере дополнительного образования детей, 
соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

(в редакции постановления Администрации Шелеховского муниципального района от 27.11.2015 № 810-па)

| № п/п | Показатели повышения эффективности и качества услуг | Единица измерения | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Охват детей в возрасте 5 – 18 лет программами дополнительного образования (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте 5 – 18 лет) | процентов | 56, из них: 44 – образование, 12 – культура | 58, из них: 45 – образование, 12,5 – культура | 60, из них: 47 – образование, 13 – культура | 64, из них: 50 – образование, 14 – культура | 68, из них: 53 – образование, 15 – культура | 71, из них: 55 – образование, 16 –культура |
| 2. | Удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования | процентов | 43 | 50 | 51 | 53 | 56 | 60 |
| 3. | Соотношение средней заработной платы педагогических работников учреждений дополнительного образования детей Шелеховского района и средней заработной платы учителей в Иркутской области | процентов | 68,6 | 73,5 | 65,4 | 82,2 | 91,3 | 91,3 |
| 4. | Удельный вес численности молодых педагогов в возрасте до 30 лет в муниципальных организациях дополнительного образования | процентов | 10, из них: 4 – образование, 6 –культура | 16, из них: 10 –образование, 6 – культура | 19, из них: 11 – образование, 8 –культура | 21, из них: 12 – образование, 9 – культура | 23, из них: 13 – образование, 10 – культура | 25, из них: 14 – образование, 11 – культура |

- Число созданных/реорганизованных и (или) ликвидированных образовательных организаций (единиц)

(в редакции постановления Администрации Шелеховского муниципального района от 27.11.2015 № 810-па).

| № п/п | Показатель. Число созданных/реорганизованных и (или) ликвидированных образовательных организаций (единиц) | 2014 год | 2015год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Уровень образования |  |  |  |  |  |
| 1. | Дошкольное образование |  |  |  |  |  |
|  | всего: | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
|  | в том числе созданных: | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 2. | Общее образование |  |  |  |  |  |
|  | всего: | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|  | в том числе созданных: | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3. | Дополнительное образование |  |  |  |  |  |
|  | всего: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | в том числе созданных: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Пояснительная записка

к финансовому обеспечению мероприятий «дорожной карты» Шелеховского района

(в редакции постановления Администрации Шелеховского муниципального района от 27.11.2015 № 810-па).

Объём дополнительной потребности средств на повышение заработной платы педагогических работников определён в соответствии с предложенным расчётом министерства образования Иркутской области.

В графе «Потребность» на 2013-2018 годы указана дополнительная потребность средств на достижение  целевых показателей по уровню оплаты труда педагогических работников, включая планируемые средства и дефицит средств.

Дополнительная потребность средств по годам определена как разница между фондом оплаты труда педагогических работников соответствующего года, необходимого на достижение целевых показателей, и фондом оплаты труда педагогических работников за 2012 год.

Дефицит средств определен как разница между дополнительной потребностью средств на достижение  целевых показателей по уровню оплаты труда педагогических работников и планируемым фондом оплаты труда с начислениями, формируемым за счет средств бюджета района и межбюджетных трансфертов из областного бюджета.

В таблицу «Финансовое обеспечение мероприятий «дорожной карты» Шелеховского района» не включены мероприятия, которые не требуют дополнительного финансирования.

Финансово-экономическое обоснование «дорожной карты» в части финансового обеспечения мероприятий прилагается в форме таблицы, рекомендованной министерством образования Иркутской области (Приложение).

Дополнительная потребность, отраженная в финансовом обеспечении повышения заработной платы педагогическим работникам в настоящее время не обеспечена средствами бюджета района, и остаётся дефицитом средств. На ближайшей сессии Законодательного собрания Иркутской области при очередном уточнении областного бюджета в 2013 году основные  объёмы средств для обеспечения повышения заработной платы на 2013 год утверждены за счёт дополнительных источников доходов Иркутской области. На 2014,2015 и до 2018 года дефицит средств остаётся.

Финансово-экономическое обоснование Плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования в Шелеховском районе»

(в редакции постановления Администрации Шелеховского муниципального района от 27.11.2015 № 810-па).

Показатели повышения средней заработной платы работников образовательных организаций

(в редакции постановления Администрации Шелеховского муниципального района от 27.11.2015 № 810-па).

| № | Наименование показателей | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2013г.-2015г. | 2013г.-2018г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Категория работников* - педагогические работники общего образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Средняя заработная плата по субъекту Российской Федерации (прогноз субъекта Российской Федерации), руб. | 25 365,0 | 29 229,0 | 31 823,3 | 34 704,7 | 37 614,5 | 40 524,3 | 44 455,2 | Х | Х |
| 2. | Средняя заработная плата по Шелеховскому району (прогноз субъекта Российской Федерации), руб. | 23 733,3 | 26 320,5 | 29 294,0 | 32 487,5 | 36 142,2 | 40 085,1 | 44 293,8 | Х | Х |
| 3. | Темп роста к предыдущему году, % |  | 110,9 | 111,3 | 110,9 | 111,2 | 110,9 | 110,5 | Х | Х |
| 4. | Среднесписочная численность педагогических работников общего образования, человек | 500,0 | 475,0 | 477,2 | 472,1 | 472,1 | 472,1 | 472,1 |  |  |
| 5. | Среднемесячная заработная плата педагогических работников общего образования, рублей | 18 100,0 | 27 734,7 | 29 867,8 | 29 716,7 | 34 343,3 | 37 000,0 | 40 589,1 | Х | Х |
| 6. | Темп роста к предыдущему году, % |  | 153,2 | 107,7 | 99,5 | 115,6 | 107,7 | 109,7 | Х | Х |
| 7. | Соотношение средней заработной платы педагогических работников общего образования Шелеховского района и средней заработной платы в субъекте Российской Федерации, % | 71,4 | 94,9 | 93,9 | 85,6 | 91,3 | 91,3 | 91,3 |  |  |
| 8. | Размер начислений на фонд оплаты труда, % | 30,2 | 30,2 | 30,2 | 30,2 | 30,2 | 30,2 | 30,2 | Х | Х |
| 9. | Фонд оплаты труда с начислениями, руб. | 141397200,0 | 205830079,9 | 222687456,3 | 219193065,6 | 253319285,4 | 272915344,8 | 299388870,9 |  |  |
| 10. | Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2012 году, руб. (фонд оплаты труда стр. 8 по графе соответствующего года – стр. 8 за 2012 г.) | Х | 64 432 879,9 | 81 290 256,3 | 77 795 865,6 | 111 922 085,4 | 131 518 144,8 | 157 991 670,9 | 223 519001,8 | 624950902,9 |
| 11. | в том числе: | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, руб. | Х | 63 699 879,9 | 80 241 256,3 | 76 595 865,6 | 110 622 085,4 | 130 118 144,8 | 156 491 670,9 | 220 537 001,8 | 617768902,9 |
| 13. | включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | за счет средств ОМС, млн. рублей | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | за счет средств от приносящей доход деятельности, руб. | Х | 733 000,0 | 1 049 000,0 | 1 200 000,0 | 1 300 000,0 | 1 400 000,0 | 1 500 000,0 | 2 982 000,0 | 7182000,0 |
| 16. | за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, млн. рублей | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| 17. | Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда , млн. руб. (стр. 10+12+13+14) | Х | 64 432 879,9 | 81 290 256,3 | 77 795 865,6 | 111 922 085,4 | 131 518 144,8 | 157 991 670,9 | 223 519 001,8 | 624950902,9 |
| 18. | Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % (стр.11/стр.15*100%) | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Х | Х |
| 19. | Дополнительная потребность (дефицит) | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Категория работников* педагогические работники дошкольного образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № | Наименование показателей | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2013г.-2015г. | 2013г.-2018г. |
| 1. | Средняя заработная плата по субъекту Российской Федерации (прогноз субъекта Российской Федерации), руб. | 25 365,0 | 29 229,0 | 31 823,3 | 34 704,7 | 37 614,5 | 40 524,3 | 44 455,2 | Х | Х |
| 2. | Средняя заработная плата по общему образованию в субъекте Российской Федерации (прогноз субъекта Российской Федерации), руб. | 17 756,0 | 23 728,0 | 26 858,9 | 29 290,8 | 31 746,6 | 34 202,5 | 37 520,2 | Х | Х |
| 3. | Средняя заработная плата по общему образованию в Шелеховском районе (прогноз субъекта Российской Федерации), руб. | 16 250,7 | 20 982,4 | 22 664,3 | 23 397,1 | 25 358,8 | 27 320,5 | 29 970,6 | Х | Х |
| 4. | Темп роста к предыдущему году, % |  | 129,1 | 108,0 | 103,2 | 108,4 | 107,7 | 109,7 | Х | Х |
| 5. | Среднесписочная численность педагогических работников дошкольного образования, чел. | 329,0 | 331,3 | 313,7 | 329,7 | 342,0 | 342,0 | 335,0 |  |  |
| 6. | Среднемесячная заработная плата педагогических работников дошкольного образования, руб. | 14 300,0 | 20 541,6 | 24 530,7 | 25 626,6 | 28 068,3 | 30 239,6 | 33 172,9 | Х | Х |
| 7. | Темп роста к предыдущему году, % |  | 143,6 | 119,4 | 104,5 | 109,5 | 107,7 | 109,7 | Х | Х |
| 8. | Соотношение средней заработной платы педагогических работников дошкольного образования | 56,4 | 70,3 | 77,1 | 73,8 | 74,6 | 74,6 | 74,6 |  |  |
|  | и средней заработной платы в субъекте Российской Федерации, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Соотношение средней заработной платы педагогических работников дошкольного образования Шелеховского района и средней заработной платы в общем образовании в субъекте Российской Федерации, % | 88,0 | 86,6 | 91,3 | 87,5 | 88,4 | 88,4 | 88,4 |  |  |
| 10. | Размер начислений на фонд оплаты труда, % | 30,2 | 30,2 | 30,2 | 30,2 | 30,2 | 30,2 | 30,2 | Х | Х |
| 11. | Фонд оплаты труда с начислениями, руб. | 73 506 232,8 | 106 327 812,0 | 120 230 965,9 | 132 008 582,5 | 149 980 378,8 | 161 582 520,6 | 173 628 285,5 |  |  |
| 12. | Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2012 году, руб. (фонд оплаты труда стр. 8 по графе соответствующего года – стр. 8 за 2012 г.) | Х | 32 821 579,2 | 46 724 733,1 | 58 502 349,7 | 76 474 146,0 | 88 076 287,8 | 100 122 052,7 | 138 048 662,0 | 402 721 148,4 |
| 13. | в том числе: | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, руб. | Х | 32 611 579,2 | 46 499 733,1 | 58 202 349,7 | 76 038 146,0 | 87 640 287,8 | 99 686 052,7 | 137 313 662,0 | 400 678 148,4 |
| 15. | включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. | за счет средств ОМС, млн. рублей | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. | за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. рублей | Х | 210 000,0 | 225 000,0 | 300 000,0 | 436 000,0 | 436 000,0 | 436 000,0 | 735 000,0 | 2 043 000,0 |
| 18. | за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, млн. рублей | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 19. | Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда , руб. (стр. 13+15+16+17) | Х | 32 821 579,2 | 46 724 733,1 | 58 502 349,7 | 76 474 146,0 | 88 076 287,8 | 100 122 052,7 | 138 048 662,0 | 402 721 148,4 |
| 20. | Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % (стр.11/стр.15*100%) | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Х | Х |
| 21. | Дополнительная потребность (дефицит) | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Категория работников* - педагогические работники учреждений дополнительного образования детей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № | Наименование показателей | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2013г.-2015г. | 2013г.-2018г. |
| 1. | Средняя заработная плата учителей по субъекту Российской Федерации (прогноз субъекта Российской Федерации), руб. | 21 900,0 | 30 820,0 | 33 064,4 | 36 110,2 | 39 137,9 | 42 165,5 | 46 255,6 | Х | Х |
| 2. | Средняя заработная плата учителей по Шелеховскому району Федерации (прогноз субъекта Российской Федерации), руб. | 19 472,3 | 28 603,6 | 30 730,0 | 31 209,9 | 33 826,7 | 36 443,5 | 39 978,5 | Х | Х |
| 3. | Темп роста к предыдущему году, % |  | 146,9 | 107,4 | 101,6 | 108,4 | 107,7 | 109,7 | Х | Х |
| 4. | Среднесписочная численность педагогических работников учреждений дополнительного образования детей, чел. | 132,0 | 124,9 | 119,7 | 119,8 | 122,0 | 123,0 | 126,0 |  |  |
| 5. | Среднемесячная заработная плата педагогических работников учреждений дополнительного образования детей, рубл. | 16 600,0 | 21 145,1 | 24 296,6 | 23 619,2 | 32 160,8 | 38 498,5 | 42 232,9 | Х | Х |
| 6. | Темп роста к предыдущему году, % |  | 127,4 | 114,9 | 97,2 | 136,2 | 119,7 | 109,7 | Х | Х |
| 7. | Соотношение средней заработной платы педагогических работников учреждений дополнительного образования детей Шелеховского района и средней заработной платы учителей в субъекте Российской Федерации, % | 75,8 | 68,6 | 73,5 | 65,4 | 82,2 | 91,3 | 91,3 |  |  |
| 8. | Размер начислений на фонд оплаты труда, % | 30,2 | 30,2 | 30,2 | 30,2 | 30,2 | 30,2 | 30,2 | Х | Х |
| 9. | Фонд оплаты труда с начислениями, руб. | 34 235 308,8 | 41 263 382,2 | 45 439 401,2 | 44 209 360,4 | 61 302 601,4 | 73 984 569,4 | 83 140 700,5 |  |  |
| 10. | Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2012 году, руб. (фонд оплаты труда стр. 8 по графе соответствующего года – стр. 8 за 2012 г.) | Х | 7 028 073,4 | 11 204 092,4 | 9 974 051,6 | 27 067 292,6 | 39 749 260,6 | 48 905 391,7 | 28 206 217,4 | 143 928 162,3 |
| 11. | в том числе: | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, руб. | Х | 6 886 073,4 | 10 853 092,4 | 9 474 051,6 | 26 467 292,6 | 39 086 260,6 | 48 242 391,7 | 27 213 217,4 | 141 009 162,3 |
| 13. | включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | за счет средств ОМС, млн. рублей | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. рублей | Х | 142 000,0 | 351 000,0 | 500 000,0 | 600 000,0 | 663 000,0 | 663 000,0 | 993 000,0 | 2 919 000,0 |
| 16. | за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, млн. рублей | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 17. | Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда , млн. руб. (стр. 10+12+13+14) | Х | 7 028 073,4 | 11 204 092,4 | 9 974 051,6 | 27 067 292,6 | 39 749 260,6 | 48 905 391,7 | 28 206 217,4 | 143 928 162,3 |

Объем финансовых средств, полученных за счет оптимизационных мероприятий, направленных на повышение заработной платы педагогических работников в соответствии с указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», от 1 июня 2012 года № 761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы» и 
от 28 декабря 2012 года № 1688 «О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

(введена постановлением Администрации Шелеховского муниципального района от 27.11.2015 № 810-па)

| Система образования и науки (в % - к приросту средств, предусмотренных субъектом Российской Федерации (из всех источников) в соответствующем году по сравнению с 2013 годом на повышение заработной платы соответствующих категорий работников) для Шелеховского района | 2014 год |  | 2015 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | млн.руб. | % | млн.руб. | % |
|  | 20,1 | 61,1 | 33,8 | 73,4 |

Финансовое обеспечение мероприятий региональной «дорожной карты» Шелеховского района, млн. рублей

(показатели по отношению к 2012 году)

| Наименование мероприятий | 2013 |  |  | 2014 |  |  | 2015 |  |  | 2016 | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Консолидированный бюджет субъекта РФ | Планируемые внебюджетные средства | Дополнительная потребность | Консолидированный бюджет субъекта РФ | Планируемые внебюджетные средства | Дополнительная потребность | Консолидированный бюджет субъекта РФ | Планируемые внебюджетные средства | Дополнительная потребность | Потребность | Потребность | Потребность |
| Дошкольное образование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Планирование дополнительных расходов местных бюджетов на повышение оплаты труда педагогических работников дошкольных образовательных организаций в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" | - | - | 21,5 | - | - | 32,2 | - | - | 43,7 | 56,9 | 71,2 | 86,4 |
| ВСЕГО | - | - | 21,5 | - | - | 32,2 | - | - | 43,7 | 56,9 | 71,2 | 86,4 |
| Общее образование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Планирование дополнительных расходов на повышение оплаты труда педагогических работников общего образования в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" | - | - | 12,9 | - | - | 36,2 | - | - | 61,1 | 89,7 | 120,5 | 153,4 |
| ВСЕГО | - | - | 12,9 | - | - | 36,2 | - | - | 61,1 | 89,7 | 120,5 | 153,4 |
| Дополнительное образование детей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Планирование дополнительных расходов на повышение оплаты труда педагогических работников дополнительного образования детей в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 761 "О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы" | - | - | 6,4 | - | - | 14,0 | - | - | 22,6 | 32,8 | 44,2 | 57,0 |
| ВСЕГО | - | - | 6,4 | - | - | 14,0 | - | - | 22,6 | 32,8 | 44,2 | 57,0 |
| ИТОГО | - | - | 40,8 | - | - | 82,4 | - | - | 127,4 | 179,4 | 235,9 | 296,8 |

- Начальник управления образования,

- молодежной политики и спорта                                                                                                                              И.Ю. Шишко