|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| СОГЛАСОВАНО  И.о. начальника Главного управления  МЧС России по Иркутской области  полковник внутренней службы  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_В.С. Федосеенко  «\_\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2020 г. |  | УТВЕРЖДАЮ  Мэр Шелеховского муниципального района – руководитель гражданской обороны,  председатель КЧС и ПБ Администрации  Шелеховского муниципального района  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_М.Н. Модин  «\_\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2020 г. |

ПРОЕКТ

**ПЛАН**

**основных мероприятий Администрации Шелеховского муниципального района**

7,0мм

**в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций,**

**обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах**

**на 2020 год**

г. Шелехов

| **№ п/п** | **Наименование мероприятий** | | **Срок**  **исполнения** | **Исполнители,**  **соисполнители** | **Отметка**  **о выполнении** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **I. Мероприятия, проводимые Правительством Иркутской области, в части касающейся Шелеховского района** | | | | | |
| **1. Основные мероприятия в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций,**  **обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах** | | | | | |
|  | Совершенствование навыков оперативных дежурных при эксплуатации системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» на территории Шелеховского района: | | январь-декабрь  при получении соответствующих  указаний | Администрация  Шелеховского  муниципального района |  |
| - дообучение операторов системы «112», допуск их к самостоятельному дежурству; | |
| - проведение комплекса организационных и технических мероприятий (аттестационных испытаний) в составе системы-112; | |
| - организация эксплуатации и обслуживание системы-112 | |
|  | Совершенствование и развитие правовой базы муниципальных образований Иркутской области в области ГО, предупреждения и ликвидации ЧС | | январь-декабрь | Отдел мобилизационной подготовки, ГО и ЧС Администрации Шелеховского муниципального района (далее-отдел МП, ГО и ЧС), структурные подразделения Администрации Шелеховского муниципального района |  |
|  | Участие в смотре-конкурсе на звание «Лучшая ЕДДС муниципального образования» | | по плану ГУ МЧС России по Иркутской области | МКУ ШР «ЕДДС» |  |
|  | Участие в заседаниях КЧС и ПБ Правительства Иркутской области (в режиме видеоконференции) | | по отдельному  плану | Председатель КЧС и ПБ  Администрации Шелеховского муниципального района (далее – КЧС и ПБ) |  |
|  | Участие в заседаниях эвакуационной комиссии Иркутской области | | по отдельному  плану | Председатель Эвакуационной комиссии Шелеховского района (далее – ЭК Шелеховского района) |  |
| **2. Мероприятия по подготовке органов управления, сил и средств ГО и ТП РСЧС Иркутской области, должностных лиц,**  **специалистов и населения:** | | | | | |
| **а) подготовка органов управления, сил и средств ГО и ТП РСЧС Иркутской области** | | | | | |
|  | Участие в комплексных тренировках с органами управления и силами МЗ ТП РСЧС по ликвидации чрезвычайных ситуаций | | Ежемесячно, каждый четверг четвертой недели по плану ГУ МЧС по Иркутской области | Отдел МП, ГО и ЧС,  МКУ ШР «ЕДДС», службы МЗ ТП РСЧС, КЧС и ПБ,  ЭК Шелеховского района |  |
|  | Участие в мероприятиях мобилизационной подготовки | | по плану мобилизационной подготовки Администрации Шелеховского муниципального района | Отдел МП, ГО и ЧС,  МКУ ШР «ЕДДС»,  службы ГО, КЧС и ПБ,  ЭК Шелеховского района |  |
|  | Участие во Всероссийской тренировке по гражданской обороне | | IV квартал | Отдел МП, ГО и ЧС,  КЧС и ПБ,  ЭК Шелеховского  района |  |
| **б) подготовка должностных лиц, специалистов и населения** | | | | | |
|  | Учебно-методический сбор с руководящим составом гражданской обороны, органов управления ОТП РСЧС Иркутской области по подведению итогов деятельности в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в 2019 году и постановке задач на 2020 год | | декабрь | Председатель КЧС и ПБ |  |
|  | Участие в областных соревнованиях «Школа безопасности» | | II квартал | Управление образования Администрации Шелеховского муниципального района (далее – Управление образования) |  |
|  | Участие в областном полевом лагере «Юный спасатель, водник, пожарный» | | III квартал | Управление образования |  |
|  | Участие в смотре-конкурсе «Лучший учитель года по дисциплине «Основы безопасности жизнедеятельности» | | III квартал | Управление образования Администрации Шелеховского муниципального района |  |
|  | Участие в месячнике гражданской обороны | | октябрь-ноябрь | КЧС и ПБ, главы МО, руководители организаций |  |
| **3. Мероприятия по проверке готовности органов управления, сил и средств ГО и ТП РСЧС Иркутской области**  **к действиям по предназначению** | | | | | |
|  | | Проверка готовности аппаратуры оповещения и каналов связи региональной автоматизированной системы централизованного оповещения (РАСЦО) на КТСО П-166М | Ежедневно,  ежемесячно | МКУ ШР «ЕДДС» |  |
|  | | Участие в комплексной проверке технической готовности автоматизированной системы централизованного оповещения гражданской обороны Шелеховского района | Ежеквартально (по отдельному плану) | Отдел МП, ГО и ЧС,  МКУ ШР «ЕДДС»,  главы МО |  |
|  | | Участие в тренировке с должностными лицами Администрации Шелеховского муниципального района о порядке действий в случае получения сигналов оповещения | I квартал | Мэр Шелеховского  муниципального района,  заместители Мэра района,  отдел МП, ГО и ЧС |  |
| **II. Мероприятия, проводимые Администрацией Шелеховского муниципального района** | | | | | |
| **1. Основные мероприятия в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций,**  **обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах** | | | | | |
|  | Подготовка и обучение населения, руководителей организаций и учреждений в области ГО и защиты от ЧС | | согласно планов комплектования | Отдел МП, ГО и ЧС,  главы муниципальных образований Шелеховского района (далее – главы МО), руководители организаций |  |
|  | Проверки пожарной сигнализации в образовательных организациях Шелеховского района | | 1 раз в месяц | Управление образования Администрации Шелеховского муниципального района |  |
|  | Корректировка муниципальных правовых актов Шелеховского района в области ГО, предупреждения и ликвидации ЧС | | при  возникновении необходимости | Отдел МП, ГО и ЧС |  |
|  | Разработка и согласование в ГУ МЧС России по Иркутской области Плана основных мероприятий Шелеховского района в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2020 год | | декабрь - январь | Отдел МП, ГО и ЧС |  |
|  | Разработка плана проведения заседаний КЧС и ПБ Администрации Шелеховского муниципального района на 2021 год | | декабрь | Отдел МП, ГО и ЧС |  |
|  | Разработка плана проведения заседаний эвакуационной комиссии на 2021 год | | декабрь | Отдел МП, ГО и ЧС |  |
|  | Согласование и утверждение планов основных мероприятий муниципальных образований и организаций Шелеховского района в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2021 год | | январь | Начальник отдела МП,  ГО и ЧС, главы МО,  руководители организаций |  |
|  | Разработка планирующих, распорядительных документов в области ГО, предупреждения и ликвидации ЧС | | по отдельному плану | Отдел МП, ГО и ЧС,  главы МО |  |
|  | Уточнение (корректировка) планов мероприятий по эвакуации (отселения) населения при ЧС на территории Шелеховского района в 2020 году | | март  апрель  июль | Отдел МП, ГО и ЧС,  председатель ЭК  Шелеховского района,  главы поселений |  |
|  | Проверка готовности сил и средств лесхозов Шелеховского района к действиям по предназначению на тушение лесных пожаров | | апрель | Отдел МП, ГО и ЧС,  ПСЧ-6 ФГКУ «3 ОФПС  по Иркутской области»,  руководители лесхозов,  прокуратура |  |
|  | Корректировка (уточнение) планов действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера Шелеховского района и г. Шелехова | | II квартал | Отдел МП, ГО и ЧС,  начальники служб  МЗ ТР РСЧС |  |
|  | Корректировка (уточнение) планов гражданской обороны и защиты населения Шелеховского района и г. Шелехова | | III квартал | Отдел МП, ГО и ЧС |  |
|  | Корректировка (уточнение) плана по предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов на территории Шелеховского района | | I квартал | Отдел МП, ГО и ЧС |  |
|  | Корректировка (уточнение) паспорта безопасности Шелеховского района и паспорта безопасности Шелеховского городского поселения | | IV квартал | Отдел МП, ГО и ЧС |  |
|  | Корректировка гидрологического паспорта | | I квартал | Отдел МП, ГО и ЧС |  |
|  | Корректировка паспортов пожарной безопасности населенных пунктов, подверженных угрозе лесных пожаров | | I квартал | Главы МО |  |
|  | Корректировка (уточнение) управленческих решений при ЧС природного и техногенного характера | | I квартал | МКУ ШР «ЕДДС» |  |
|  | Корректировка электронных паспортов территорий МО, образовательных организаций | | II и IV кварталы | главы МО, руководители образовательных организаций, МКУ ШР «ЕДДС» |  |
|  | Уточнение Соглашений о взаимодействии с МКУ ШР «ЕДДС» | | I квартал | МКУ ШР «ЕДДС» |  |
|  | Проведение заседаний КЧС и ПБ Администрации Шелеховского муниципального района | | 1 раз в квартал, при возникновении необходимости | Председатель КЧС и ПБ –  Мэр Шелеховского  муниципального района,  члены КЧС и ПБ |  |
|  | Проведение заседаний Эвакуационной комиссии Шелеховского района | | При возникновении необходимости | Председатель ЭК  Шелеховского района |  |
|  | Организация работы патрульных, патрульно-маневренных и маневренных групп перед наступлением особого противопожарного режима | | апрель | Начальник отдела МП, ГО и ЧС,  главы муниципальных образований Шелеховского района |  |
|  | Уточнение и корректировка списков оповещения руководящего состава Шелеховского района | | 1 раз в квартал | Начальник отдела МП, ГО и ЧС |  |
|  | Участие в профилактических рейдах по водным объектам, расположенным на территории Шелеховского района с целью выявления нарушений населением правил охраны жизни и здоровья людей на водных объектах и составления административных протоколов | | По плану Шелеховского инспекторского участка ГИМС МЧС России по Иркутской области | Начальник отдела МП, ГО и ЧС |  |
| **2. Мероприятия по подготовке органов управления, сил и средств ГО и РСЧС, должностных лиц, специалистов и населения:**  **а) подготовка органов управления, сил и средств ГО и РСЧС** | | | | | |
|  | Проведение тренировок по оповещению и сбору руководящего состава Шелеховского района | | 1 раз в квартал | Руководитель: Мэр района – председатель КЧС и ПБ  Привлекаются: Отдел МП, ГО и ЧС, руководящий состав Шелеховского района, МКУ ШР «ЕДДС», руководители организаций |  |
|  | Проведение тренировок в образовательных организациях Шелеховского района на тему:  - действия персонала и обучающихся (воспитанников) образовательных организаций при возникновении чрезвычайных ситуаций, природного и техногенного характера  - действия персонала и обучающихся (воспитанников) при угрозе террористического акта | | по отдельным планам образовательных организаций | Руководитель: Начальник Управления образования Привлекаются: персонал и учащиеся образовательных организаций |  |
|  | Проведение занятий с администрациями ПЭП, ПВР | | II квартал | Управление образования Администрации Шелеховского муниципального района |  |
|  | Тренировка по проверке внутренней системы оповещения в здании администрации Шелеховского муниципального района | | 1 раз в год | Руководитель: Мэр района – председатель КЧС и ПБ  Привлекаются: Администрации города Шелехова и Шелеховского района |  |
|  | Тренировка с сотрудниками Администрации Шелеховского муниципального района по эвакуации при угрозе (возникновении) чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | | 1 раз в год | Руководитель: начальник  отдела МП, ГО и ЧС  Привлекаются: структурные подразделения Администрации Шелеховского муниципального района |  |
|  | Проведение тренировки с должностными лицами Администрации Шелеховского муниципального района по порядку оповещения нарочным способом | | II квартал  IV квартал | Отдел МП, ГО и ЧС,  структурные подразделения Администрации Шелеховского муниципального района,  МКУ ШР «ЕДДС»,  главы МО |  |
| **б) подготовка должностных лиц, специалистов и населения** | | | | | |
|  | Организация обучения в ГБУ ДПО «Учебно-методический центр по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Иркутской области» должностных лиц ГО, муниципального звена ТП РСЧС Шелеховского района, специалистов ЕДДС Шелеховского района | | по плану  комплектования ГБУ ДПО «УМЦ ГОЧС и ПБ» на 2020 год | Отдел МП, ГО и ЧС,  руководители организаций, главы поселений |  |
|  | Проведение вводного инструктажа по гражданской обороне | | при устройстве на работу вновь принятых сотрудников | Отдел МП, ГО и ЧС |  |
|  | Обучение персонала МКУ Шелеховского района «ЕДДС»:  - план проведения занятий с оперативными дежурными МКУ Шелеховского района «ЕДДС»;  - поддержание в актуальном состоянии состава комиссии по оценке знаний функциональных обязанностей и практических навыков оперативных дежурных МКУ Шелеховского района «ЕДДС»;  - проверка знаний функциональных обязанностей и практических навыков на работе на технических средствах оповещения | | ежеквартально | Директор МКУ ШР «ЕДДС», отдел МП, ГО и ЧС |  |
|  | Организация курсового обучения:  - членов КЧС и ПБ Администрации Шелеховского муниципального района;  - членов Эвакуационной комиссии Шелеховского района;  - сотрудников Администрации Шелеховского муниципального района | | по отдельному плану | Отдел МП, ГО и ЧС |  |
|  | Оказание методической помощи в организации обучения неработающего населения на учебно-консультационных пунктах действиям в чрезвычайных ситуациях | | в течение года | Отдел МП, ГО и ЧС,  управляющие компании,  главы МО |  |
|  | Освещение в СМИ о складывающейся обстановке на территории Шелеховского района, связанной с лесными пожарами, паводками | | по отдельному плану и при возникновении необходимости | Отдел МП, ГО и ЧС,  отдел по работе со СМИ |  |
|  | Проведение «Дня защиты детей» в образовательных организациях Шелеховского района | | май | Управление образования,  руководители образовательных организаций |  |
|  | Проведение в образовательных организациях Шелеховского района профилактических мероприятий по подготовке воспитанников к наступлению весенне-летнего паводкоопасного периода, проведение тематических занятий на тему «Что делать при наводнениях и паводках», дидактических игр, бесед, просмотров презентаций | | Март |  |  |
|  | Проведение встреч с населением Шелеховского района в соответствии с планом информационно-консультационной работы Центра социально-правовой информации в районном муниципальном казенном учреждении культуры Шелеховского района «Шелеховская межпоселенческая центральная библиотека» на 2019 год:  - «Виды ЧС, характерные для Шелеховского района, способы защиты и правила поведения при чрезвычайных ситуациях»;  - «Порядок эвакуации при возникновении чрезвычайных ситуаций. Пункты сбора и пункты временного размещения пострадавшего населения при чрезвычайных ситуациях»;  - Правила и порядок оказания первой помощи при несчастных случаях;  - О правилах пожарной безопасности в быту и при массовых мероприятиях | | март, май, сентябрь, декабрь | Отдел МП, ГО и ЧС |  |
| **3. Мероприятия по проверке готовности органов управления, сил и средств**  **ГО и РСЧС Шелеховского района к действию по предназначению** | | | | | |
|  | Проведение смотра-готовности эвакуационных органов (ПВР, ПЭП) к выполнению задач по предназначению. Корректировка документов эвакуационных органов | | согласно  графику  проведения  проверок | Отдел МП, ГО и ЧС,  ЭК Шелеховского района,  главы МО |  |
|  | Внезапные проверки готовности образовательных организаций и учреждений культуры на антитеррористическую защищенность | | в течение года | Управление образования Администрации Шелеховского муниципального района,  отдел культуры Администрации Шелеховского муниципального района |  |
|  | Проверка готовности муниципальной автоматизированной системы централизованного оповещения гражданской обороны и информирования населения Шелеховского района | | ежеквартально | Отдел МП, ГО и ЧС,  МКУ ШР «ЕДДС» |  |
|  | Проверка выполнения требований законодательных и нормативно-правовых актов по антитеррористической защищенности объектов с массовым пребыванием людей:  - детские оздоровительные лагеря;  - образовательные организации и учреждения культуры | | май, июнь, август | Межведомственная  комиссия |  |

Начальник отдела МП, ГО и ЧС Е.В. Кудренко