|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  СОГЛАСОВАНОИ.о. начальника Главного управления МЧС России по Иркутской областиполковник внутренней службы\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_В.С. Федосеенко«\_\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2020 г. |  |  УТВЕРЖДАЮМэр Шелеховского муниципального района – руководитель гражданской обороны, председатель КЧС и ПБ Администрации Шелеховского муниципального района\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_М.Н. Модин«\_\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2020 г. |

ПРОЕКТ

**ПЛАН**

**основных мероприятий Администрации Шелеховского муниципального района**

7,0мм

**в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций,**

**обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах**

**на 2020 год**

г. Шелехов

| **№ п/п** | **Наименование мероприятий** | **Срок****исполнения** | **Исполнители,****соисполнители** | **Отметка****о выполнении** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **I. Мероприятия, проводимые Правительством Иркутской области, в части касающейся Шелеховского района** |
| **1. Основные мероприятия в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций,****обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах** |
|  | Совершенствование навыков оперативных дежурных при эксплуатации системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» на территории Шелеховского района: | январь-декабрьпри получении соответствующих указаний | Администрация Шелеховского муниципального района |  |
| - дообучение операторов системы «112», допуск их к самостоятельному дежурству; |
| - проведение комплекса организационных и технических мероприятий (аттестационных испытаний) в составе системы-112; |
| - организация эксплуатации и обслуживание системы-112 |
|  | Совершенствование и развитие правовой базы муниципальных образований Иркутской области в области ГО, предупреждения и ликвидации ЧС | январь-декабрь | Отдел мобилизационной подготовки, ГО и ЧС Администрации Шелеховского муниципального района (далее-отдел МП, ГО и ЧС), структурные подразделения Администрации Шелеховского муниципального района |  |
|  | Участие в смотре-конкурсе на звание «Лучшая ЕДДС муниципального образования» | по плану ГУ МЧС России по Иркутской области | МКУ ШР «ЕДДС» |  |
|  | Участие в заседаниях КЧС и ПБ Правительства Иркутской области (в режиме видеоконференции) | по отдельному плану | Председатель КЧС и ПБ Администрации Шелеховского муниципального района (далее – КЧС и ПБ) |  |
|  | Участие в заседаниях эвакуационной комиссии Иркутской области | по отдельному плану | Председатель Эвакуационной комиссии Шелеховского района (далее – ЭК Шелеховского района) |  |
| **2. Мероприятия по подготовке органов управления, сил и средств ГО и ТП РСЧС Иркутской области, должностных лиц,****специалистов и населения:** |
| **а) подготовка органов управления, сил и средств ГО и ТП РСЧС Иркутской области** |
|  | Участие в комплексных тренировках с органами управления и силами МЗ ТП РСЧС по ликвидации чрезвычайных ситуаций | Ежемесячно, каждый четверг четвертой недели по плану ГУ МЧС по Иркутской области | Отдел МП, ГО и ЧС, МКУ ШР «ЕДДС», службы МЗ ТП РСЧС, КЧС и ПБ, ЭК Шелеховского района |  |
|  | Участие в мероприятиях мобилизационной подготовки | по плану мобилизационной подготовки Администрации Шелеховского муниципального района | Отдел МП, ГО и ЧС, МКУ ШР «ЕДДС», службы ГО, КЧС и ПБ, ЭК Шелеховского района |  |
|  | Участие во Всероссийской тренировке по гражданской обороне | IV квартал | Отдел МП, ГО и ЧС, КЧС и ПБ, ЭК Шелеховского района |  |
| **б) подготовка должностных лиц, специалистов и населения** |
|  | Учебно-методический сбор с руководящим составом гражданской обороны, органов управления ОТП РСЧС Иркутской области по подведению итогов деятельности в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в 2019 году и постановке задач на 2020 год | декабрь | Председатель КЧС и ПБ  |  |
|  | Участие в областных соревнованиях «Школа безопасности» | II квартал | Управление образования Администрации Шелеховского муниципального района (далее – Управление образования) |  |
|  | Участие в областном полевом лагере «Юный спасатель, водник, пожарный» | III квартал | Управление образования  |  |
|  | Участие в смотре-конкурсе «Лучший учитель года по дисциплине «Основы безопасности жизнедеятельности»  | III квартал | Управление образования Администрации Шелеховского муниципального района |  |
|  | Участие в месячнике гражданской обороны | октябрь-ноябрь | КЧС и ПБ, главы МО, руководители организаций |  |
| **3. Мероприятия по проверке готовности органов управления, сил и средств ГО и ТП РСЧС Иркутской области****к действиям по предназначению** |
|  | Проверка готовности аппаратуры оповещения и каналов связи региональной автоматизированной системы централизованного оповещения (РАСЦО) на КТСО П-166М | Ежедневно, ежемесячно | МКУ ШР «ЕДДС» |  |
|  | Участие в комплексной проверке технической готовности автоматизированной системы централизованного оповещения гражданской обороны Шелеховского района | Ежеквартально (по отдельному плану) | Отдел МП, ГО и ЧС, МКУ ШР «ЕДДС», главы МО |  |
|  | Участие в тренировке с должностными лицами Администрации Шелеховского муниципального района о порядке действий в случае получения сигналов оповещения | I квартал | Мэр Шелеховского муниципального района, заместители Мэра района, отдел МП, ГО и ЧС  |  |
| **II. Мероприятия, проводимые Администрацией Шелеховского муниципального района** |
| **1. Основные мероприятия в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций,****обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах** |
|  | Подготовка и обучение населения, руководителей организаций и учреждений в области ГО и защиты от ЧС | согласно планов комплектования | Отдел МП, ГО и ЧС, главы муниципальных образований Шелеховского района (далее – главы МО), руководители организаций |  |
|  | Проверки пожарной сигнализации в образовательных организациях Шелеховского района  | 1 раз в месяц | Управление образования Администрации Шелеховского муниципального района |  |
|  | Корректировка муниципальных правовых актов Шелеховского района в области ГО, предупреждения и ликвидации ЧС | при возникновении необходимости | Отдел МП, ГО и ЧС |  |
|  | Разработка и согласование в ГУ МЧС России по Иркутской области Плана основных мероприятий Шелеховского района в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2020 год | декабрь - январь |  Отдел МП, ГО и ЧС |  |
|  | Разработка плана проведения заседаний КЧС и ПБ Администрации Шелеховского муниципального района на 2021 год | декабрь | Отдел МП, ГО и ЧС |  |
|  | Разработка плана проведения заседаний эвакуационной комиссии на 2021 год | декабрь | Отдел МП, ГО и ЧС |  |
|  | Согласование и утверждение планов основных мероприятий муниципальных образований и организаций Шелеховского района в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2021 год | январь  | Начальник отдела МП, ГО и ЧС, главы МО, руководители организаций |  |
|  | Разработка планирующих, распорядительных документов в области ГО, предупреждения и ликвидации ЧС | по отдельному плану | Отдел МП, ГО и ЧС,главы МО |  |
|  | Уточнение (корректировка) планов мероприятий по эвакуации (отселения) населения при ЧС на территории Шелеховского района в 2020 году  | мартапрельиюль | Отдел МП, ГО и ЧС, председатель ЭК Шелеховского района, главы поселений |  |
|  | Проверка готовности сил и средств лесхозов Шелеховского района к действиям по предназначению на тушение лесных пожаров | апрель | Отдел МП, ГО и ЧС, ПСЧ-6 ФГКУ «3 ОФПС по Иркутской области»,руководители лесхозов, прокуратура |  |
|  | Корректировка (уточнение) планов действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера Шелеховского района и г. Шелехова | II квартал | Отдел МП, ГО и ЧС, начальники служб МЗ ТР РСЧС |  |
|  | Корректировка (уточнение) планов гражданской обороны и защиты населения Шелеховского района и г. Шелехова | III квартал | Отдел МП, ГО и ЧС |  |
|  | Корректировка (уточнение) плана по предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов на территории Шелеховского района | I квартал | Отдел МП, ГО и ЧС |  |
|  | Корректировка (уточнение) паспорта безопасности Шелеховского района и паспорта безопасности Шелеховского городского поселения | IV квартал | Отдел МП, ГО и ЧС |  |
|  | Корректировка гидрологического паспорта | I квартал | Отдел МП, ГО и ЧС  |  |
|  | Корректировка паспортов пожарной безопасности населенных пунктов, подверженных угрозе лесных пожаров | I квартал | Главы МО |  |
|  | Корректировка (уточнение) управленческих решений при ЧС природного и техногенного характера | I квартал | МКУ ШР «ЕДДС» |  |
|  | Корректировка электронных паспортов территорий МО, образовательных организаций  | II и IV кварталы | главы МО, руководители образовательных организаций, МКУ ШР «ЕДДС» |  |
|  | Уточнение Соглашений о взаимодействии с МКУ ШР «ЕДДС» | I квартал | МКУ ШР «ЕДДС» |  |
|  | Проведение заседаний КЧС и ПБ Администрации Шелеховского муниципального района | 1 раз в квартал, при возникновении необходимости | Председатель КЧС и ПБ – Мэр Шелеховского муниципального района, члены КЧС и ПБ  |  |
|  | Проведение заседаний Эвакуационной комиссии Шелеховского района | При возникновении необходимости | Председатель ЭКШелеховского района |  |
|  | Организация работы патрульных, патрульно-маневренных и маневренных групп перед наступлением особого противопожарного режима | апрель | Начальник отдела МП, ГО и ЧС,главы муниципальных образований Шелеховского района  |  |
|  | Уточнение и корректировка списков оповещения руководящего состава Шелеховского района | 1 раз в квартал | Начальник отдела МП, ГО и ЧС |  |
|  | Участие в профилактических рейдах по водным объектам, расположенным на территории Шелеховского района с целью выявления нарушений населением правил охраны жизни и здоровья людей на водных объектах и составления административных протоколов | По плану Шелеховского инспекторского участка ГИМС МЧС России по Иркутской области  | Начальник отдела МП, ГО и ЧС |  |
| **2. Мероприятия по подготовке органов управления, сил и средств ГО и РСЧС, должностных лиц, специалистов и населения:****а) подготовка органов управления, сил и средств ГО и РСЧС** |
|  | Проведение тренировок по оповещению и сбору руководящего состава Шелеховского района | 1 раз в квартал | Руководитель: Мэр района – председатель КЧС и ПБ Привлекаются: Отдел МП, ГО и ЧС, руководящий состав Шелеховского района, МКУ ШР «ЕДДС», руководители организаций |  |
|  | Проведение тренировок в образовательных организациях Шелеховского района на тему:- действия персонала и обучающихся (воспитанников) образовательных организаций при возникновении чрезвычайных ситуаций, природного и техногенного характера- действия персонала и обучающихся (воспитанников) при угрозе террористического акта | по отдельным планам образовательных организаций | Руководитель: Начальник Управления образования Привлекаются: персонал и учащиеся образовательных организаций |  |
|  | Проведение занятий с администрациями ПЭП, ПВР | II квартал | Управление образования Администрации Шелеховского муниципального района  |  |
|  | Тренировка по проверке внутренней системы оповещения в здании администрации Шелеховского муниципального района | 1 раз в год | Руководитель: Мэр района – председатель КЧС и ПБ Привлекаются: Администрации города Шелехова и Шелеховского района |  |
|  | Тренировка с сотрудниками Администрации Шелеховского муниципального района по эвакуации при угрозе (возникновении) чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | 1 раз в год | Руководитель: начальник отдела МП, ГО и ЧСПривлекаются: структурные подразделения Администрации Шелеховского муниципального района  |  |
|  | Проведение тренировки с должностными лицами Администрации Шелеховского муниципального района по порядку оповещения нарочным способом | II кварталIV квартал | Отдел МП, ГО и ЧС,структурные подразделения Администрации Шелеховского муниципального района,МКУ ШР «ЕДДС», главы МО |  |
| **б) подготовка должностных лиц, специалистов и населения** |
|  | Организация обучения в ГБУ ДПО «Учебно-методический центр по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Иркутской области» должностных лиц ГО, муниципального звена ТП РСЧС Шелеховского района, специалистов ЕДДС Шелеховского района | по планукомплектования ГБУ ДПО «УМЦ ГОЧС и ПБ» на 2020 год | Отдел МП, ГО и ЧС, руководители организаций, главы поселений |  |
|  | Проведение вводного инструктажа по гражданской обороне  | при устройстве на работу вновь принятых сотрудников | Отдел МП, ГО и ЧС |  |
|  | Обучение персонала МКУ Шелеховского района «ЕДДС»:- план проведения занятий с оперативными дежурными МКУ Шелеховского района «ЕДДС»;- поддержание в актуальном состоянии состава комиссии по оценке знаний функциональных обязанностей и практических навыков оперативных дежурных МКУ Шелеховского района «ЕДДС»;- проверка знаний функциональных обязанностей и практических навыков на работе на технических средствах оповещения | ежеквартально | Директор МКУ ШР «ЕДДС», отдел МП, ГО и ЧС |  |
|  | Организация курсового обучения:- членов КЧС и ПБ Администрации Шелеховского муниципального района;- членов Эвакуационной комиссии Шелеховского района;- сотрудников Администрации Шелеховского муниципального района | по отдельному плану | Отдел МП, ГО и ЧС |  |
|  | Оказание методической помощи в организации обучения неработающего населения на учебно-консультационных пунктах действиям в чрезвычайных ситуациях  | в течение года | Отдел МП, ГО и ЧС, управляющие компании, главы МО |   |
|  | Освещение в СМИ о складывающейся обстановке на территории Шелеховского района, связанной с лесными пожарами, паводками | по отдельному плану и при возникновении необходимости | Отдел МП, ГО и ЧС, отдел по работе со СМИ |  |
|  | Проведение «Дня защиты детей» в образовательных организациях Шелеховского района | май | Управление образования,руководители образовательных организаций |  |
|  | Проведение в образовательных организациях Шелеховского района профилактических мероприятий по подготовке воспитанников к наступлению весенне-летнего паводкоопасного периода, проведение тематических занятий на тему «Что делать при наводнениях и паводках», дидактических игр, бесед, просмотров презентаций | Март |  |  |
|  | Проведение встреч с населением Шелеховского района в соответствии с планом информационно-консультационной работы Центра социально-правовой информации в районном муниципальном казенном учреждении культуры Шелеховского района «Шелеховская межпоселенческая центральная библиотека» на 2019 год:- «Виды ЧС, характерные для Шелеховского района, способы защиты и правила поведения при чрезвычайных ситуациях»;- «Порядок эвакуации при возникновении чрезвычайных ситуаций. Пункты сбора и пункты временного размещения пострадавшего населения при чрезвычайных ситуациях»;- Правила и порядок оказания первой помощи при несчастных случаях;- О правилах пожарной безопасности в быту и при массовых мероприятиях | март, май, сентябрь, декабрь | Отдел МП, ГО и ЧС |  |
| **3. Мероприятия по проверке готовности органов управления, сил и средств****ГО и РСЧС Шелеховского района к действию по предназначению** |
|  | Проведение смотра-готовности эвакуационных органов (ПВР, ПЭП) к выполнению задач по предназначению. Корректировка документов эвакуационных органов | согласно графику проведения проверок | Отдел МП, ГО и ЧС, ЭК Шелеховского района, главы МО |  |
|  | Внезапные проверки готовности образовательных организаций и учреждений культуры на антитеррористическую защищенность  | в течение года | Управление образования Администрации Шелеховского муниципального района,отдел культуры Администрации Шелеховского муниципального района  |  |
|  | Проверка готовности муниципальной автоматизированной системы централизованного оповещения гражданской обороны и информирования населения Шелеховского района  | ежеквартально | Отдел МП, ГО и ЧС, МКУ ШР «ЕДДС» |  |
|  | Проверка выполнения требований законодательных и нормативно-правовых актов по антитеррористической защищенности объектов с массовым пребыванием людей:- детские оздоровительные лагеря;- образовательные организации и учреждения культуры | май, июнь, август | Межведомственная комиссия |  |

Начальник отдела МП, ГО и ЧС Е.В. Кудренко