П А С П О Р Т

муниципального проекта Шелеховского района

«Успех каждого ребёнка»

(наименование проекта/основного мероприятия)

1. Основные положения

| Наименование регионального проекта | «Успех каждого ребёнка» |
| --- | --- |
| Краткое наименование муниципального проекта | «Успех каждого ребёнка» | Срок начала и окончания проекта | 01.01.2019 - 31.12.2024 |
| Куратор муниципального проекта | Софьина Елена Викторовна, заместитель Мэра района по управлению социальной сферой Администрации Шелеховского муниципального района |
| Руководитель муниципального проекта | Шишко Ирина Юрьевна, начальник Управления образования Администрации Шелеховского муниципального района |
| Администратор муниципального проекта | Рязанцева Светлана Иосифовна, заместитель начальника-начальник отдела общего и дополнительного образования Управления образования Администрации Шелеховского муниципального района |
| Связь с муниципальными программами | Муниципальная программа «Совершенствование сферы образования на территории Шелеховского района» 2019-2030 годы, утвержденная постановлением Администрации Шелеховского муниципального района от 18.12.2018 № 837-па |
| № п/п | Наименование показателя | Тип показателя | Базовое значение | Период, год |
|  |  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|  |  |  | Значение | Дата |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, % | Основной | 71 | 01.01. 2019 | 73 | 75 | 76 | 77 | 78,5 | 80 |
| 2. | Число детей, охваченных деятельностью детских технопарков «Кванториум» (мобильных технопарков «Кванториум» и других проектов, направленных на обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и технической направленностей, соответствующих приоритетным направлениям технологического развития РФ, человек, нарастающим итогом | Основной | 425 | 01.01. 2019 | 525 | 625 | 775 | 975 | 1175 | 1375 |
| 3. | Число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учётом опыта цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего» или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектах, направленных на раннюю профориентацию, человек | Основной | 416 | 01.01. 2019 | 1799,8 | 2699,7 | 4049 | 4949 | 6299 | 7649 |
| 4. | Число обучающихся, получивших рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности), в том числе с учётом реализации проекта «Билет в будущее», нарастающим итогом, человек | Основной | 0 | 01.01. 2019 | 399 | 798 | 1188 | 1587 | 1986 | 2385 |

3. Задачи и результаты муниципального проекта

| № п/п | Наименование задачи, результата | Характеристика результата |
| --- | --- | --- |
| 1. | Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодёжи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся |
| 1.1. | Созданы новые места в образовательных организациях различных типов Шелеховского района для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей в целях обеспечения 80% охвата детей дополнительных образованием (накопительным итогом) | За счёт средств субсидии, местного бюджета, а также через взаимодействие с частно-государственными партнёрами созданы новые места в образовательных организациях Шелеховского района различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей |
| 1.2. | Не менее чем 20% от общего числа обучающихся Шелеховского района приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учётом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию Не менее чем 30% от общего числа обучающихся Шелеховского района приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учётом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию Не менее чем 44% от общего числа обучающихся Шелеховского района приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учётом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию Не менее чем 55% от общего числа обучающихся Шелеховского района приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учётом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию Не менее чем 70% от общего числа обучающихся Шелеховского района приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учётом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию Не менее чем 85% от общего числа обучающихся Шелеховского района приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учётом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию | В период с 2019 по 2024 год в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учётом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию приняли участие не менее 85% от общего числа обучающихся Шелеховского района. |
| 1.3 | Не менее 2385 обучающихся получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности), в том числе с учётом реализации проекта «Билет в будущее» (нарастающим итогом). | Функционирует система мер ранней профориентации, которая обеспечивает ознакомление обучающихся 6-11 классов с современными профессиями, позволяет определить профессиональные интересы детей, получить рекомендации по построению индивидуального учебного плана. Система основывается на реализации дополнительных общеразвивающих программ, включающих в себя механизмы профессиональных проб и работу с лучшими представителями профессий. |
| 1.4 | В общеобразовательных организациях, расположенных в сельских поселениях Шелеховского района, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом | Реализованы мероприятия по обновлению материально-технической базы в общеобразовательных организациях, расположенных в сельских поселениях Шелеховского района. К 2024 году на обновлённой материально-технической базе в не менее чем 3-х общеобразовательных организациях не менее 436 детей (нарастающим итогом) обучаются по обновлённым программам по предмету «Физическая культура», а также дополнительным общеобразовательным программам, реализуемым во внеурочное время |
| 1.5 | Дети Шелеховского района охвачены деятельностью детских технопарков «Кванториум» (мобильных технопарков «Кванториум»). Сохранена и развивается система дополнительного образования естественнонаучной и технической направленностей, в том числе с использованием оборудования образовательных организаций Шелеховского района | Не менее 25% обучающихся Шелеховского района охвачены деятельностью детских технопарков «Кванториум» (мобильных технопарков «Кванториум») (нарастающим итогом). Количество обучающихся, охваченных дополнительными общеобразовательными программами естественнонаучной и технической направленностей, имеет положительную динамику. |
| 1.6 | Внедрена методология сопровождения, наставничества и шефства для обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися | К середине 2021 года в общеобразовательных организациях Шелеховского района внедрена методология сопровождения, наставничества и шефства для обучающихся. |
| 1.7 | Не менее 34% детей Шелеховского района с ограниченными возможностями здоровья и детей- инвалидов осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий. Не менее 46 % детей Шелеховского района с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий. Не менее 52 % детей Шелеховского района с ограниченными возможностями здоровья и детей- инвалидов осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий. Не менее 58 % детей Шелеховского района с ограниченными возможностями здоровья и детей- инвалидов осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий. Не менее 64% детей Шелеховского района с ограниченными возможностями здоровья и детей- инвалидов осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий. Не менее 70% детей Шелеховского района с ограниченными возможностями здоровья и детей- инвалидов осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий. | Согласно данным федерального статистического наблюдения о дополнительном образовании и спортивной подготовке детей фиксируется ежегодное увеличение доли детей с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ) от общего числа детей Шелеховского района указанной категории с доведением показателя до 70% к 2024 году. Сформированы и реализуются перечни мероприятий по поэтапному вовлечению детей с ОВЗ Шелеховского района в дополнительное образование, в том числе проведение информационной кампании, разработка и обеспечение внедрения дистанционных образовательных программ, мероприятия по развитию инфраструктуры для детей с ОВЗ и др. |
| 1.8 | Обеспечено взаимодействие с региональным центром выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодёжи с учётом опыта Образовательного фонда «Талант и успех». | Обеспечено взаимодействие с региональным центром выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодёжи с учётом опыта Образовательного фонда «Талант и успех». Обеспечено участие обучающихся Шелеховского района в мероприятиях по выявлению, поддержке и развитию способностей и талантов у детей в соответствии с утвержденной Минпросвещения России совместно с Образовательным фондом «Талант и успех» целевой моделью. |
| 1.9 | Учреждения дополнительного образования, подведомственные Управлению образования Администрации Шелеховского муниципального района, включены в целевую модель развития региональной системы дополнительного образования детей | Учреждения дополнительного образования, подведомственные Управлению образования Администрации Шелеховского муниципального района, включены в целевую модель развития региональной системы дополнительного образования детей. |
| 1.10 | Внедрена целевая модель функционирования коллегиальных органов управления организацией, осуществляющей деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, на принципах вовлечения общественно – деловых объединений, в целях участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления образовательной организацией, в том числе обновления образовательных программ | Внедрение к концу 2021 года целевой модели функционирования коллегиальных органов управления организацией, осуществляющей деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, на принципах вовлечения общественно – деловых объединений и представителей работодателей позволит: - расширить практику участия общественно – деловых объединений и представителей работодателей, в том числе сектора реальной экономики в управление деятельностью образовательной организации; - повысить эффективность управления образовательной организацией, в том числе в части финансово-экономического управления, а также контроля качества образовательной деятельности |
| 1.11 | Не менее 70% обучающихся организаций Шелеховского района, осуществляющих деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, вовлечены в различные формы сопровождения, наставничества и шефства | Вовлечение 70% обучающихся организаций Шелеховского района, осуществляющих деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, в различные формы сопровождения, наставничества и шефства позволит создать условия для формирования активной гражданской позиции у каждого обучающегося, а также достичь целевых установок национального проекта «Образование» в части воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций. Образовательные организации Шелеховского района, осуществляющие деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, включены в построение единой модели по построению открытой системы наставничества и шефства для обучающихся через усиление деятельности инновационных сетевых сообществ и объединений учителей, апробирующих и внедряющих новые технологии в содержание образования для обучающихся с ОВЗ с целью формирования образовательных результатов с учётом требований ФГОС; создания условий внедрения дистанционных технологий, онлайн модульных курсов за счёт открытой информационной инфраструктуры образовательных организаций; создания объективной оценки учебных и воспитательных достижений обучающихся. К 2024 году 70% обучающихся организаций Шелеховского района, осуществляющих деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, вовлечены в различные формы сопровождения, наставничества и шефства. |
| 1.12 | Обучающимся 5-11 классов Шелеховского района предоставлены возможности освоения основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачётом результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения | Внесены изменения в нормативно-правовую базу с целью предоставления возможностей зачёта результатов освоения обучающимися дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения в рамках основной общеобразовательной программы. Освоение основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачётом результатов освоения дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения, в том числе с использованием дистанционных технологий, позволит к концу 2024 года создать для обучающихся 5-11 классов эффективные и «гибкие» механизмы освоения указанных программ, которые обеспечат оптимизацию учебного времени обучающихся, высвободив его для мероприятий по саморазвитию и профессиональному самоопределению |

4. Финансовое обеспечение реализации муниципального проекта

| № п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) | Всего (млн рублей) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. |  |
| 1. | Задача: Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодёжи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся |
| 1.1 | Налажено (Обеспечено взаимодействие с региональным центром выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодёжи с учётом опыта Образовательного фонда «Талант и успех» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1 | бюджет муниципального образования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.2 | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.3 | Всего по данному направлению муниципального проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | В общеобразовательных организациях, расположенных в сельских поселениях Шелеховского района, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом | 1,68, из них: 0,18 (11%) - из местного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,18 |
| 1.2.1 | бюджет муниципального образования (на условиях софинансирования) | 0,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,18 |
| 1.2.2 | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | Построение индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности), в том числе с учётом реализации проекта «Билет в будущее» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5.1 | бюджет муниципального образования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5.2. | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5.3 | Всего по данному направлению муниципального проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.6 | Не менее 70% детей Шелеховского района с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.6.1 | бюджет муниципального образования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.6.2 | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.6.3 | Всего по данному направлению муниципального проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.7 | Внедрена методология сопровождения, наставничества и шефства для обучающихся организаций Шелеховского района, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися разных возрастов. Не менее 70% обучающихся организаций Шелеховского района, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, вовлечены в различные формы сопровождения, наставничества и шефства. Внедрена целевая модель функционирования коллегиальных органов управления организацией, осуществляющей деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, на принципах вовлечения общественно – деловых объединений, в целях участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления образовательной организацией, в том числе обновления образовательных программ. Образовательные организации Шелеховского района включены в целевую модель развития региональной системы дополнительного образования детей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.7.1 | бюджет муниципального образования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.7.2 | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.7.3 | Всего по данному направлению муниципального проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.8 | Дети Шелеховского района охвачены деятельностью детских технопарков «Кванториум» (мобильных технопарков «Кванториум»). Сохранена и развивается система дополнительного образования естественнонаучной и технической направленностей, в том числе с использованием оборудования образовательных организаций | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.8.1 | бюджет муниципального образования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.8.2 | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.8.3 | Всего по данному направлению муниципального проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.9 | Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей в целях обеспечения 80% охвата детей дополнительных образованием. Обучающимся 5-11 классов Шелеховского района предоставлены возможности освоения основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачётом результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,0 |
| 1.9.1 | бюджет муниципального образования | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,0 |
| 1.9.2 | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.9.3 | Всего по данному направлению муниципального проекта | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,0 |
| Всего по муниципальному проекту, в том числе: | 1,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,18 |
| бюджет муниципального образования (на условиях софинансирования) | 1,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,18* |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

.

5. Участники муниципального проекта

| № п/п | Роль в проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте (процентов) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Руководитель муниципального проекта | Шишко И.Ю. | Начальник Управления образования Администрации Шелеховского муниципального района | Софьина Е.В., заместитель Мэра района по управлению социально сферой | 10 |
| 2. | Администратор муниципального проекта | Рязанцева С.И. | Заместитель начальника-начальник отдела общего и дополнительного образования | Шишко И.Ю., начальник Управления образования | 20 |
| 3 | Администратор муниципального проекта | Орлова А.А. | Заместитель начальника – начальник отдела организационно-правовой работы | Шишко И.Ю., начальник Управления образования | 5 |
| Общие организационные мероприятия по проекту |
|  | Администратор муниципального проекта | Власова Г.В. | Главный специалист по дополнительному образованию и воспитательной работе | Рязанцева С.И., заместитель начальника-начальник отдела общего и дополнительного образования | 50 |
|  | Участник муниципального проекта | Максимова М.Ю. | Директор МБУ ШР «ИМОЦ» | Шишко И.Ю., начальник Управления образования | 30 |
|  | Участник муниципального проекта | Дряхлова Л.А. | Директор МКОУ ДО «ЦТ» | Шишко И.Ю., начальник Управления образования | 20 |
| Задача 1: Создание новых мест в образовательных организациях Шелеховского района для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей |
| 3. | Ответственный за достижение результата муниципального проекта | Рязанцева С.И. | Заместитель начальника-начальник отдела общего и дополнительного образования | Шишко И.Ю., начальник Управления образования | 10 |
|  | Администратор муниципального проекта | Власова Г.В. | Главный специалист по дополнительному образованию и воспитательной работе | Рязанцева С.И., заместитель начальника-начальник отдела общего и дополнительного образования | 20 |
| 4. | Участник муниципального проекта | Руководители образовательных организаций | Руководители образовательных организаций | Шишко И.Ю., начальник Управления образования | 30 |
|  | Участник муниципального проекта | Дряхлова Л.А. | Директор МКОУ ДО «ЦТ» | Шишко И.Ю., начальник Управления образования | 40 |
| Задача 2: Принятие участия в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учётом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию |
|  | Ответственный за достижение результата муниципального проекта | Рязанцева С.И. | Заместитель начальника-начальник отдела общего и дополнительного образования | Шишко И.Ю., начальник Управления образования | 10 |
|  | Администратор муниципального проекта | Власова Г.В. | Главный специалист по дополнительному образованию и воспитательной работе | Рязанцева С.И., заместитель начальника-начальник отдела общего и дополнительного образования | 20 |
|  | Участник муниципального проекта | Максимова М.Ю. | Директор МБУ ШР «ИМОЦ» | Шишко И.Ю., начальник Управления образования | 10 |
|  | Участник муниципального проекта | Руководители общеобразовательных организаций | Руководители общеобразовательных организаций | Шишко И.Ю., начальник Управления образования | 50 |
|  | Участник муниципального проекта | Дряхлова Л.А. | Директор МКОУ ДО «ЦТ» | Шишко И.Ю., начальник Управления образования | 10 |
| Задача 3: Построение индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учётом реализации проекта «Билет в будущее» |
|  | Ответственный за достижение результата муниципального проекта | Рязанцева С.И. | Заместитель начальника-начальник отдела общего и дополнительного образования | Шишко И.Ю., начальник Управления образования | 10 |
|  | Администратор муниципального проекта | Власова Г.В. | Главный специалист по дополнительному образованию и воспитательной работе | Рязанцева С.И., заместитель начальника-начальник отдела общего и дополнительного образования | 20 |
|  | Участник муниципального проекта | Руководители общеобразовательных организаций | Руководители общеобразовательных организаций | Шишко И.Ю., начальник Управления образования | 50 |
|  | Участник муниципального проекта | Дряхлова Л.А. | Директор МКОУ ДО «ЦТ» | Шишко И.Ю., начальник Управления образования | 20 |
| Задача 4: Обновление материально-технической базы для занятий физической культуры и спортом общеобразовательных организаций Шелеховского района, расположенных в сельской местности |
|  | Ответственный за достижение результата муниципального проекта | Орлова А.А. | Заместитель начальника – начальник отдела организационно-правовой работы | Шишко И.Ю., начальник Управления образования | 10 |
|  | Администратор муниципального проекта | Грекова М.С. | Главный специалист по общим вопросам | Орлова А.А., Заместитель начальника – начальник отдела организационно-правовой работы | 20 |
|  | Участник муниципального проекта | Жукова И.В. Буянова Л.Н. Галушкина И.Ф. Глазкова А.В. | Директор МКОУ ШР «НШДС №10», директор МКОУ ШР «СОШ № 12», директор МКОУ ШР «СОШ №124», директор МКОУ ШР «СОШ № 9» | Шишко И.Ю., начальник Управления образования | 70 |
| Задача 5: Охват деятельностью детских технопарков «Кванториум» (мобильных технопарков «Кванториум»). Сохранение и развитие системы дополнительного образования естественнонаучной и технической направленностей, в том числе с использованием оборудования образовательных организаций |
|  | Ответственный за достижение результата муниципального проекта | Рязанцева С.И. | Заместитель начальника-начальник отдела общего и дополнительного образования | Шишко И.Ю., начальник Управления образования | 10 |
|  | Администратор муниципального проекта | Власова Г.В. | Главный специалист по дополнительному образованию и воспитательной работе | Рязанцева С.И., заместитель начальника-начальник отдела общего и дополнительного образования | 10 |
|  | Участник муниципального проекта | Максимова М.Ю. | Директор МБУ ШР «ИМОЦ» | Шишко И.Ю., начальник Управления образования | 20 |
|  | Участник муниципального проекта | Дряхлова Л.А. | Директор МКОРУ ДО «ЦТ» | Шишко И.Ю., начальник Управления образования | 30 |
|  | Участник муниципального проекта | Руководители образовательных организаций | Руководители образовательных организаций | Шишко И.Ю., начальник Управления образования | 30 |
| Задача 6: Внедрение методологии сопровождения, наставничества и шефства для обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися |
|  | Ответственный за достижение результата муниципального проекта | Рязанцева С.И. | Заместитель начальника-начальник отдела общего и дополнительного образования | Шишко И.Ю., начальник Управления образования | 10 |
|  | Администратор муниципального проекта | Власова Г.В. | Главный специалист по дополнительному образованию и воспитательной работе | Рязанцева С.И., заместитель начальника-начальник отдела общего и дополнительного образования | 30 |
|  | Участник муниципального проекта | Руководители общеобразовательных организаций | Руководители общеобразовательных организаций | Шишко И.Ю., начальник Управления образования | 30 |
|  | Участник муниципального проекта | Дряхлова Л.А. | Директор МКОРУ ДО «ЦТ» | Шишко И.Ю., начальник Управления образования | 30 |
| Задача 7: Создание условий для освоения дополнительных общеобразовательных программ, в том числе с использованием дистанционных технологий, для детей с ограниченными возможностями здоровья |
|  | Ответственный за достижение результата муниципального проекта | Рязанцева С.И. | Заместитель начальника-начальник отдела общего и дополнительного образования | Шишко И.Ю., начальник Управления образования | 5 |
|  | Администратор муниципального проекта | Власова Г.В. | Главный специалист по дополнительному образованию и воспитательной работе | Рязанцева С.И., заместитель начальника-начальник отдела общего и дополнительного образования | 15 |
|  | Участник муниципального проекта | Максимова М.Ю. | Директор МБУ ШР «ИМОЦ» | Шишко И.Ю., начальник Управления образования | 10 |
|  | Участник муниципального проекта | Дряхлова Л.А. | Директор МКОРУ ДО «ЦТ» | Шишко И.Ю., начальник Управления образования | 40 |
|  | Участник муниципального проекта | Руководители образовательных организаций | Руководители образовательных организаций | Шишко И.Ю., начальник Управления образования | 30 |
| Задача 8: Организация взаимодействия с региональным центром выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодёжи с учётом опыта Образовательного фонда «Талант и успех» |
|  | Ответственный за достижение результата муниципального проекта | Рязанцева С.И. | Заместитель начальника-начальник отдела общего и дополнительного образования | Шишко И.Ю., начальник Управления образования | 10 |
|  | Администратор муниципального проекта | Власова Г.В. | Главный специалист по дополнительному образованию и воспитательной работе | Рязанцева С.И., заместитель начальника-начальник отдела общего и дополнительного образования | 20 |
|  | Участник муниципального проекта | Дряхлова Л.А. | Директор МКОУ ДО «ЦТ» | Шишко И.Ю., начальник Управления образования | 40 |
|  | Участник муниципального проекта | Руководители образовательных организаций | Руководители образовательных организаций | Шишко И.Ю., начальник Управления образования | 30 |
| Задача 9: Включение учреждений дополнительного образования, подведомственных Управлению образования Администрации Шелеховского муниципального района, в целевую модель развития региональной системы дополнительного образования детей |
|  | Ответственный за достижение результата муниципального проекта | Рязанцева С.И. | Заместитель начальника-начальник отдела общего и дополнительного образования | Шишко И.Ю., начальник Управления образования | 10 |
|  | Администратор муниципального проекта | Власова Г.В. | Главный специалист по дополнительному образованию и воспитательной работе | Рязанцева С.И., заместитель начальника-начальник отдела общего и дополнительного образования | 30 |
|  | Участник муниципального проекта | Руководители образовательных организаций | Руководители образовательных организаций | Шишко И.Ю., начальник Управления образования | 60 |
| Задача 10: Внедрение целевой модели функционирования коллегиальных органов управления организацией, осуществляющей деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, на принципах вовлечения общественно – деловых объединений, в целях участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления образовательной организацией, в том числе обновления образовательных программ |
|  | Ответственный за достижение результата муниципального проекта | Рязанцева С.И. | Заместитель начальника-начальник отдела общего и дополнительного образования | Шишко И.Ю., начальник Управления образования | 10 |
|  | Администратор муниципального проекта | Власова Г.В. | Главный специалист по дополнительному образованию и воспитательной работе | Рязанцева С.И., заместитель начальника-начальник отдела общего и дополнительного образования | 40 |
|  | Участник муниципального проекта | Руководители образовательных организаций | Руководители образовательных организаций | Шишко И.Ю., начальник Управления образования | 50 |
| Задача 11: Вовлечение обучающихся организаций Шелеховского района, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, в различные формы сопровождения, наставничества и шефства |
|  | Ответственный за достижение результата муниципального проекта | Рязанцева С.И. | Заместитель начальника-начальник отдела общего и дополнительного образования | Шишко И.Ю., начальник Управления образования | 10 |
|  | Администратор муниципального проекта | Власова Г.В. | Главный специалист по дополнительному образованию и воспитательной работе | Рязанцева С.И., заместитель начальника-начальник отдела общего и дополнительного образования | 20 |
|  | Участник муниципального проекта | Руководители образовательных организаций | Руководители образовательных организаций | Шишко И.Ю., начальник Управления образования | 70 |
| Задача 12: Обеспечение к 2024 году обучающимися 5-11 классов Шелеховского района возможности освоения основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачётом результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных программ |
|  | Ответственный за достижение результата муниципального проекта | Рязанцева С.И. | Заместитель начальника-начальник отдела общего и дополнительного образования | Шишко И.Ю., начальник Управления образования | 10 |
|  | Администратор муниципального проекта | Власова Г.В. | Главный специалист по дополнительному образованию и воспитательной работе | Рязанцева С.И., заместитель начальника-начальник отдела общего и дополнительного образования | 20 |
|  | Участник муниципального проекта | Руководители образовательных организаций | Руководители образовательных организаций | Шишко И.Ю., начальник Управления образования | 70 |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к паспорту муниципального проекта

«Успех каждого ребёнка»

План мероприятий

по реализации муниципального проекта  «Успех каждого ребёнка»

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | окончание |  |  |  |
| Задача 1: Обеспечение к 2024 году для детей в возрасте от 5 до 18 лет доступных для каждого и качественных условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности путём увеличения охвата дополнительным образованием до 80% от общего числа детей, обновления содержания и методов дополнительного образования детей, развития кадрового потенциала и модернизации инфраструктуры системы дополнительного образования детей |
| 1 | Создание новых мест в образовательных организациях Шелеховского района для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей | 1 февраля 2019 г. | 31 декабря 2019 г. | Управление образования | Информационно-аналитический отчёт | АП |
| 1.1. | Проведение мониторинга занятости и потребности детей и их родителей в дополнительном образовании | Октябрь 2019 г. | Ноябрь 2019 г. | Управление образования | Информационно-аналитический отчёт | АП |
| 1.2. | Изучение кадровых, материально-технических, методических условий Шелеховского района для создания новых мест в образовательных организациях Шелеховского района для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей | Январь 2019 г. | Декабрь 2019 г. | Управление образования | Информационно-аналитическая справка | К |
| 1.3 | Подготовка сметы расходов для приобретения оборудования для создания новых мест в МКОУ ДО «ЦТ» для реализации дополнительных общеразвивающих программ технической направленности | Февраль 2019 г. | Декабрь 2019 г. | Управление образования | Смета Управления образования Администрации Шелеховского муниципального района | РП |
| 1.4 | Рассмотрение проекта решения Думы Шелеховского района о бюджете Шелеховского района на 2019 год и плановый период 2020-21 годов | Март 2019 г. | Декабрь 2019 г. | Дума Шелеховского района | Решение Думы Шелеховского района | КП |
| 1.5 | Проведение конкурентных процедур для приобретения оборудования для создания новых мест в МКОУ ДО «ЦТ» для реализации дополнительных общеразвивающих программ технической направленности | Апрель -май 2019 г. | Декабрь 2019 г. | МКУ ЦБМУ Администрация Шелеховского муниципального района | Протокол о результатах проведения конкурентных процедур | РП |
| 1.6 | Заключение контракта с победителем конкурентных процедур на приобретение оборудования для создания новых мест в МКОУ ДО «ЦТ» для реализации дополнительных общеразвивающих программ технической направленности | май - июнь 2019 г. | Декабрь 2019 г. | Управление образования, директор МКОУ ДО «ЦТ» | Контракт МКОУ ДО «ЦТ» с победителем конкурентных процедур | РП |
| 1.7 | Приобретение и установка нового оборудования для создания новых мест в МКОУ ДО «ЦТ» для реализации дополнительных общеразвивающих программ технической направленности | Апрель 2019 г. | 31 декабря 2019 г. | Управление образования, директор МКОУ ДО «ЦТ» | Информационно-аналитический отчёт | РП |
| 1.8 | Расширение сферы услуг дополнительного образования детей за счёт вовлечения негосударственного сектора, потенциалов неформального и информального образования | 1 февраля 2019 г. (далее ежегодно до 2021г.) | 31 декабря 2019 г. (далее ежегодно до 2021г.) | Управление образования | Информационно-аналитический отчёт | АП |
| 1.8 | Расширение сферы услуг дополнительного образования детей за счёт вовлечения негосударственного сектора, потенциалов неформального и информального образования |  | 31 декабря 2019 г. (далее ежегодно до 2021г.) | Управление образования | Информационно-аналитический отчёт | АП |
| 1.9 | Расширение доступа к дополнительным образовательным услугам детей с ограниченными возможностями здоровья. Развитие моделей инклюзивного дополнительного образования и создание безбарьерной среды в образовательных организациях дополнительного образования Шелеховского района. | 1 января 2019 г. | 31 декабря 2019 г. | Управление образования | Информационно-аналитический отчёт | РП |
| 1.10 | Созданы новые места в образовательных организациях различного типа Шелеховского района для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей с использованием имеющегося школьного оборудования, а также через взаимодействие с частно-государственными партнёрами. |  | 31 декабря 2019 г. | Управление образования | Информационно-аналитический отчёт | РП |
| 2. | Не менее чем 20% от общего числа обучающихся Шелеховского района приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учётом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию | 1 января 2019 г. | 31 декабря 2019 г. | Управление образования | Информационно-аналитический отчёт | АП |
| 2.1 | Мониторинг условий для доступа к порталу «Проектория» в общеобразовательных организациях Шелеховского района. Создание условий для доступа к порталу «Проектория» в общеобразовательных организациях Шелеховского района | 1 января 2019 г. | 31 декабря 2019 г. | МБУ ШР «ИМОЦ» | Информационно-аналитический отчёт | АП |
| 2.2 | Создание системы информирования образовательными организациями Шелеховского района участников образовательных отношений о возможности участия в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учётом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию | 1 января 2019 г. | 31 декабря 2019 г. | Управление образования | Информационно-аналитический отчёт | АП |
| 2.3 | Не менее чем 20% от общего числа обучающихся Шелеховского района приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учётом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию |  | 31 декабря 2019 г. | Управление образования | Информационно-аналитический отчёт | АП |
| 3. | Не менее 399 обучающихся (6-11 классы) в Шелеховском районе получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учётом реализации проекта «Билет в будущее», в том числе через участие в проведении тестирования на базе Специализированных центров компетенций (далее – СЦК), в пробных и иных мастер-классах в соответствии с выбранной компетенцией. | 1 января 2019 | 31 декабря 2019 г | Управление образования | Информационно-аналитический отчёт | АП |
| 3.1 | Обеспечение изучения и внедрения технологий работы с интересом и инициативой обучающихся основного и среднего общего образования для формирования индивидуального учебного плана, в том числе с применением дистанционных технологий; технологий оценки и самооценки метапредметных и личностных результатов обучающихся Шелеховского района через разные формы повышения квалификации специалистов с использованием ресурсов институтов повышения квалификации г. Иркутска, не менее 5 человек ежегодно | 1 марта 2019 г. | 31 декабря 2019 г. | МБУ ШР «ИМОЦ» | Информационно-аналитический отчёт | АП |
| 3.2 | Обеспечено участие педагогов Шелеховского района в повышении квалификации с целью получения компетенции наставнической деятельности (в т.ч. тьюторской компетенции) в условиях индивидуализации образования. | 1 февраля 2019 г. | 30 июля 2019 г. | МБУ ШР «ИМОЦ» | Информационно-аналитический отчёт | АП |
| 3.3 | Проведение мониторинга реализации индивидуальных учебных планов обучающихся в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) | 1 октября 2019 г. | 31 декабря 2019 г. | Управление образования | Информационно-аналитический отчёт | АП |
| 3.4 | Не менее 399 обучающихся в Шелеховском районе получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учётом реализации проекта «Билет в будущее» и районных мероприятий |  | 31 декабря 2019 г. | Управление образования | Информационно-аналитический отчёт | АП |
| 4. | В общеобразовательных организациях Шелеховского района, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом | 1 января 2019 г. | 31 декабря 2019 г. | Управление образования | Информационно-аналитический отчёт | АП |
| 4.1 | Проведение мониторинга потребностей общеобразовательных организаций Шелеховского района, расположенных в сельской местности, по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом, включение потребности в заявку на выделение бюджетного финансирования | 1 января 2019 г. | 31 декабря 2019 г. | Управление образования | Информационно-аналитический отчёт | АП |
| 4.2 | Подготовка и предоставление заявки в Правительство Иркутской области на софинансирование расходных обязательств Шелеховского муниципального района на приобретение оборудования для создания новых мест в МКОУ ДО «ЦТ» в рамках проектов народных инициатив. | Март 2019 г. | Декабрь 2019 г. | Администрация Шелеховского муниципального района | Заявка Шелеховского района в Правительство Иркутской области в установленном порядке | КП |
| 4.3 | Заключение Соглашения с Правительством Иркутской области на софинансирование расходных обязательств Шелеховского муниципального района на приобретение оборудования для создания новых мест в МКОУ ДО «ЦТ» в рамках проектов народных инициатив. | Март-апрель 2019 г. | Декабрь 2019 г. | Администрация Шелеховского муниципального района | Соглашение Шелеховского района в Правительство Иркутской области в установленном порядке | КП |
| 4.4 | Проведение конкурентных процедур для приобретения оборудования для создания новых мест в МКОУ ДО «ЦТ» для реализации дополнительных общеразвивающих программ технической направленности | Май-июнь 2019 г. | Декабрь 2019 г. | МКУ ЦБМУ Администрации Шелеховского муниципального района | Протокол о результатах проведения конкурентных процедур | РП |
| 4.5 | Заключение контракта с победителем конкурентных процедур на приобретение оборудования для создания новых мест в МКОУ ДО «ЦТ» для реализации дополнительных общеразвивающих программ технической направленности | Июнь-июль 2019 г. | Декабрь 2019 г. | Управление образования, руководители общеобразовательных организаций: СОШ № 9, 12, 124, НШДС №10 | Контракты (договор) МКОУ ШР «НШДС № 10», МКОУ ШР «СОШ № 9», МКОУ ШР «СОШ № 12», МКОУ ШР «СОШ № 124» на приобретение материально-технического оборудования для занятий физической культурой и спортом | РП |
| 4.6 | Приобретение и установка материально-технического оборудования для занятий физической культурой и спортом | Июль -август 2019 г. | 31 декабря 2019 г. | Управление образования, руководители общеобразовательных организаций: СОШ № 9, 12, 124, НШДС №10 | Информационно-аналитический отчёт | РП |
| 4.7 | Совершенствование организационных и научно-методических условий осуществления образовательной деятельности в рамках реализации независимой оценки качества образования через анализ данных мониторинга «Оснащенность и благоустройство общеобразовательных организаций через АИС «Мониторинг общего и дополнительного образования» | 1 января 2019 г. | 31 декабря 2019 г. | Управление образования | Информационно-аналитический отчёт | АП |
| 4.8 | В общеобразовательных организациях Шелеховского района, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом |  | 31 декабря 2019 г. | Управление образования | Информационно-аналитический отчёт | АП |
| 5. | Информирование образовательных организаций и родительской общественности Шелеховского района о создании и работе детских технопарков «Кванториум». Обеспечение их участия в работе детских технопарков «Кванториум» | 1 апреля 2019 г. (далее – ежегодно) | 31 декабря 2024 г. (далее – ежегодно) | Управление образования | Информационно-аналитический отчёт | АП |
| 5.1 | Информирование образовательных организаций и родительской общественности Шелеховского района о создании и работе детских технопарков «Кванториум». Обеспечение их участия в работе детских технопарков «Кванториум» |  | 31 декабря 2024 г. | Управление образования | Информационно-аналитический отчёт | АП |
| 6. | Не менее 34% детей с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ) Шелеховского района осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий | 1 января 2019 г. | 31 декабря 2019 г. | МБУ ШР «ИМОЦ» | Информационно-аналитический отчёт | РП |
| 6.1 | Проведение мониторинга потребности и возможности предоставления дополнительного образования детям с ОВЗ в Шелеховском районе | 1 февраля 2019 г. | 31 декабря 2019 г. | Управление образования | Информационно-аналитический отчёт | АП |
| 6.2 | Обеспечение участия в выборочных социологических опросах по отдельным аспектам организации качественного доступного образования для обучающихся с ОВЗ по дополнительным общеобразовательным программам в образовательных организациях Шелеховского района | 1 января 2019 г. | 31 декабря 2019 г. | Управление образования | Информационно-аналитический отчёт | АП |
| 6.3 | Организация участия педагогов Шелеховского района в повышении квалификации по новым направлениям профессиональной подготовки, переподготовки по вопросам работы с обучающимися с ОВЗ и инвалидностью в системе дополнительного образования детей с использованием ресурса институтов повышения квалификации г.Иркутска, обучение не менее 2 педагогов. | 1 января 2019 г. (далее – ежегодно) | 31 декабря 2019 г. (далее – ежегодно) | МБУ ШР «ИМОЦ» | Информационно-аналитический отчёт | АП |
| 6.4 | Не менее 34% детей Шелеховского района с ОВЗ и детей- инвалидов осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий. |  | 31 декабря 2019 г. | МБУ ШР «ИМОЦ» | Информационно-аналитический отчёт | РП |
| 7. | Принять участие в семинарах по обмену опытом между обучающимися и педагогами Иркутской области о тьюторском сопровождении (как видом наставничества) | 1 января 2020г. | 30 июля 2020 г. | МБУ ШР «ИМОЦ» | Информационно-аналитический отчёт | РП |
| 7.1 | Принять участие в семинарах по обмену опытом между обучающимися и педагогами Иркутской области о тьюторском сопровождении (как видом наставничества) |  | 30 июля 2020 г. | МБУ ШР «ИМОЦ» | Информационно-аналитический отчёт | АП |
| 8. | Обеспечение внедрения типовых моделей: -сетевого взаимодействия на базе образовательных организаций Шелеховского района; - вовлечения детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в дополнительное образование; - модульных программ для сельской местности; - программ для организации летнего отдыха, через проведение мониторинга доступности дополнительного образования с учётом индивидуальных потребностей и особенностей различных категорий (в т.ч. талантливых детей, детей с ОВЗ, детей, проживающих в сельской местности, детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, малоимущих семей) | 1 ноября 2020 г. (далее ежегодно) | 31 декабря 2020 г. (далее ежегодно) | Управление образования | Информационно-аналитический отчёт | АП |
| 8.1 | Обеспечение внедрения типовых моделей: -сетевого взаимодействия на базе образовательных организаций Шелеховского района; - вовлечения детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в дополнительное образование; - модульных программ для сельской местности; - программ для организации летнего отдыха, через проведение мониторинга доступности дополнительного образования с учётом индивидуальных потребностей и особенностей различных категорий (в т.ч. талантливых детей, детей с ОВЗ, детей, проживающих в сельской местности, детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, малоимущих семей) |  | 31 декабря 2020 г. (далее ежегодно) | Управление образования | Информационно-аналитический отчёт | АП |
| 9. | Учреждения дополнительного образования, подведомственные Управлению образования Администрации Шелеховского муниципального района, включены в целевую модель развития региональной системы дополнительного образования детей. | 1 января 2020 г. | 31 декабря 2020 г. | Управление образования | Информационно-аналитический отчёт | АП |
| 9.1 | Размещение ссылки на сайт информационного портала регионального модельного центра по дополнительному образованию Иркутской области с возможностью конструирования сред развития обучающихся, создания оптимального инструмента для выбора образовательной траектории ребёнка на сайтах образовательных организаций Шелеховского района, Администрации Шелеховского муниципального района, МБУ ШР «ИМОЦ» | 1 января 2020 г. | 31 декабря 2020 г. | МБУ ШР «ИМОЦ» | Информационно-аналитический отчёт | АП |
| 9.2 | Организация работы с педагогической, родительской общественностью, руководителями организаций дополнительного образования, наставниками проектных команд по участию в повышении квалификации педагогических и управленческих кадров образовательных организаций Шелеховского района, реализующих дополнительные общеобразовательные программы | 1 сентября 2020г. | 31 декабря 2020 г. | Управление образования МБУ ШР «ИМОЦ» МКОУ ДО «ЦТ» | Информационно-аналитический отчёт | АП |
| 9.3 | Учреждения дополнительного образования, подведомственные Управлению образования Администрации Шелеховского муниципального района, включены в целевую модель развития региональной системы дополнительного образования детей. |  | 31 декабря 2020 г. | Управление образования | Информационно-аналитический отчёт | АП |
| 10. | Созданы новые места в образовательных организациях Шелеховского района различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей | 1 января 2020 г. (далее ежегодно) | 31 декабря 2020 г. (далее ежегодно) | Управление образования | Информационно-аналитический отчёт | К |
| 10.1 | Разработаны и внедрены механизмы межведомственного учёта учёт детей, охваченных дополнительным образованием, в том числе детей с ОВЗ. Предоставление информации педагогам, родителям об электронной системе учёта вовлечённости детей в программы дополнительного образования | 1 января 2020 г. | 31 декабря 2020 г. | Управление образования | Информационно-аналитический отчёт | АП |
| 10.2 | Предоставление информации педагогам, обучающимся и родителям Шелеховского района о функционировании и возможности участия в открытом информационном ресурсе, позволяющем формировать индивидуальную образовательную траекторию всем участникам образовательного процесса, в том числе через её размещение на сайтах образовательных организаций, МБУ ШР «ИМОЦ». | 1 января 2020 г. | 31 декабря 2020 г. | Управление образования | Информационно-аналитический отчёт | АП |
| 10.3 | Созданы новые места в образовательных организациях Шелеховского района различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей |  | 31 декабря 2020 г. | Управление образования | Информационно-аналитический отчёт | К |
| 11 | Не менее чем 30% от общего числа обучающихся Шелеховского района приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учётом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию | 1 января 2020 г. | 31 декабря 2020 г. | Управление образования | Информационно-аналитический отчёт | АП |
| 11.1 | Участие Шелеховского района в разработке и трансляции региональных онлайн-уроков, реализуемых с учётом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию. Использование региональной базы онлайн-уроков образовательными организациями Шелеховского района, разработка онлайн-уроков | 1 января 2020 г. (далее ежегодно) | 31 декабря 2020 г. (далее ежегодно) | Управление образования, МБУ ШР «ИМОЦ», Образовательные организации | Информационно-аналитический отчёт | АП |
| 11.2 | Не менее чем 30% от общего числа обучающихся Шелеховского района приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учётом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию |  | 31 декабря 2020 г. | Управление образования | Информационно-аналитический отчёт | РП |
| 12 | Не менее 798 обучающихся в Шелеховском районе получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учётом реализации проекта «Билет в будущее» и районными мероприятиями | 1 января 2020 г. | 31 декабря 2020 г. | Управление образования | Информационно-аналитический отчёт | АП |
| 12.1 | Не менее 798 обучающихся в Шелеховском районе получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учётом реализации проекта «Билет в будущее» и районными мероприятиями | 1 января 2020 г. | 31 декабря 2020 г. | Управление образования | Информационно-аналитический отчёт | К |
| 13. | Участие в обучающихся и педагогов Шелеховского района в региональных конкурсных мероприятиях по профилю деятельности технопарков «Кванториум» | 1 января 2020 г. (далее – ежегодно) | 31 декабря 2024 г. (далее – ежегодно) | МБУ ШР «ИМОЦ | Информационно-аналитический отчёт | АП |
| 13.1 | Участие в обучающихся и педагогов Шелеховского района в региональных конкурсных мероприятиях по профилю деятельности технопарков «Кванториум» |  | 31 декабря 2024 г. | МБУ ШР «ИМОЦ | Информационно-аналитический отчёт | АП |
| 14. | Не менее 46 % детей в Шелеховского района с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий | 1 января 2020 г. | 31 декабря 2020 г. | Управление образования | Информационно-аналитический отчёт | АП |
| 14.1 | Изучение возможностей муниципального бюджета для освоения дополнительных общеобразовательных программ, в том числе с использованием дистанционных технологий, детьми с ограниченными возможностями здоровья Шелеховского района. Организация очерёдности и системы учёта детей с ограниченными возможностями здоровья Шелеховского района на получение дополнительного образования с использованием дистанционных технологий. | 1 января 2020 г. | 31 декабря 2024 г. | Управление образования | Информационно-аналитический отчёт | РП |
| 14.2 | Участие в проведении выборочных социологических опросах по отдельным аспектам организации качественного доступного образования для обучающихся с ОВЗ по дополнительным общеобразовательным программам в образовательных организациях Шелеховского района | 1 января 2020 г. (далее ежегодно) | 31 декабря 2024 г. (далее ежегодно) | Управление образования | Информационно-аналитический отчёт | АП |
| 14.3 | Выявление, изучение и использование эффективных практик освоения детьми с ОВЗ дополнительных общеобразовательных программ, в том числе с использованием дистанционных технологий с целью тиражирования успешных практик и их использованию в процессе работы. Проведение семинаров и конференций по вопросам организации образования детей с ограниченными возможностями здоровья и детей инвалидов, в том числе с использованием дистанционных технологий | 1 января 2020 г. | 31 декабря 2024 г. | МБУ ШР «ИМОЦ | Информационно-аналитический отчёт | АП |
| 14.4 | Не менее 46 % детей в Шелеховского района с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий |  | 31 декабря 2020 г. | Управление образования | Информационно-аналитический отчёт | АП |
| 15. | Налажено взаимодействие с ГАУ ДО ИО ЦРДОД по вопросам разработки механизмов научно-обоснованного социально-психолого-педагогического сопровождения одаренных детей. | 1 января 2020 г. | 31 декабря 2020 г. | МБУ ШР «ИМОЦ | Информационно-аналитический отчёт | АП |
| 15.1 | Обеспечение участия Шелеховского района в работе инновационных стажировочных площадок Иркутской области по работе с одаренными обучающимися. | 1 января 2020 г. | 31 декабря 2020 г. | МБУ ШР «ИМОЦ | Информационно-аналитический отчёт | АП |
| 15.2 | Создание условий для выявления одаренных детей через непрерывную систему конкурсов, олимпиад, предполагающую создание «ситуации успеха» для детей разного возраста. Информирование образовательных организаций Шелеховского района, родителей о единой системе планирования мероприятий. | 1 января 2021 г. | 31 декабря 2024 г. | МБУ ШР «ИМОЦ | Информационно-аналитический отчёт | АП |
| 15.3 | Налажено взаимодействие с ГАУ ДО ИО ЦРДОД по вопросам разработки механизмов научно-обоснованного социально-психолого-педагогического сопровождения одаренных детей. |  | 31 декабря 2020 г. | МБУ ШР «ИМОЦ | Информационно-аналитический отчёт | А.П. |
| 16. | Информирование педагогов, обучающихся, родителей о создании открытого информационного ресурса (информационного навигатора дополнительного образования детей). | 1 февраля 2019 г. | 31 декабря 2019 г. | Управление образования | Информационно-аналитическая справка | АП |
| 16.1 | Информирование педагогов, обучающихся, родителей о создании открытого информационного ресурса (информационного навигатора дополнительного образования детей). | 1 февраля 2019 г. | 31 декабря 2019 г. | Управление образования | Информационно-аналитическая справка | АП |
| 17. | Выстраивание механизмов взаимодействия и функционирования коллегиальных органов управления организацией, осуществляющей деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, на принципах вовлечения общественно – деловых объединений, в целях участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления образовательной организацией, в том числе обновления образовательных программ | 1 января 2021 г. | 31 декабря 2021 г. | Управление образования | Информационно-аналитический отчёт | АП |
| 17.1 | Выстраивание механизмов взаимодействия и функционирования коллегиальных органов управления организацией, осуществляющей деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, на принципах вовлечения общественно – деловых объединений, в целях участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления образовательной организацией, в том числе обновления образовательных программ |  | 31 декабря 2021 г. | Управление образования | Информационно-аналитический отчёт | АП |
| 18 | Анализ эффективности механизмов межведомственного учета детей, охваченных дополнительным образованием, в том числе, детей с ОВЗ. Использование методических рекомендаций по организации межведомственного взаимодействия при учете детей, охваченных дополнительным образованием, в том числе, детей с ОВЗ. | 1 января 2021 г. | 31 декабря 2021 г. | Управление образования | Информационно-аналитический отчёт | АП |
| 18.1 | Актуализация информации об организациях Шелеховского района, предоставляющих услуги дополнительного образования и использование методического сопровождения информационного ресурса, в том числе, позволяющего формировать индивидуальную образовательную траекторию всем участникам образовательного процесса. | 1 января 2021 г. | 31 декабря 2024 г. | Управление образования | Информационно-аналитический отчёт | АП |
| 18.2 | Анализ эффективности механизмов межведомственного учета детей, охваченных дополнительным образованием, в том числе, детей с ОВЗ. Использование методических рекомендаций по организации межведомственного взаимодействия при учете детей, охваченных дополнительным образованием, в том числе, детей с ОВЗ. |  | 31 декабря 2021 г. | Управление образования | Информационно-аналитический отчёт | АП |
| 19. | Не менее 45 % от общего числа обучающихся Шелеховского района приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию | 1 января 2021 г. | 31 декабря 2021 г. | Управление образования | Информационно-аналитический отчёт | РП |
| 19.1 | Не менее 45 % от общего числа обучающихся Шелеховского района приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию |  | 31 декабря 2021 г. | Управление образования | Информационно-аналитический отчёт | РП |
| 20 | Налажено взаимодействие с региональным центром выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодёжи с учётом опыта Образовательного фонда «Талант и успех» | 1января 2021г. | 31 декабря 2024 г. | МБУ ШР «ИМОЦ» | Информационно-аналитический отчёт | РП |
| 20.1 | Организовано информирование общественности, педагогов, обучающихся и их родителей о работе регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодёжи | 1 сентября 2021 | 31 декабря 2021 г. | Управление образования | Информационно-аналитический отчёт | АП |
| 20.2 | Налажено взаимодействие с региональным центром выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодёжи с учётом опыта Образовательного фонда «Талант и успех» |  | 31 декабря 2024 г. | МБУ ШР «ИМОЦ» | Информационно-аналитический отчёт | РП |
| 21. | Не менее 1197 детей Шелеховского района получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее» | 1 января 2021 г. | 31 декабря 2021 г. | Управление образования | Информационно-аналитический отчёт | АП |
| 21.1 | Не менее 1197 детей Шелеховского района получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее» |  | 31 декабря 2021 г. | Управление образования | Информационно-аналитический отчёт | АП |
| 22. | Не менее 52 % детей Шелеховского района с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий | 1 января 2021 г. | 31 декабря 2021 г. | Управление образования | Информационно-аналитический отчёт | АП |
| 22.1 | Не менее 52 % детей Шелеховского района с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий |  | 31 декабря 2021 г. | Управление образования | Информационно-аналитический отчёт | АП |
| 23 | Не менее чем 55 % от общего числа обучающихся Шелеховского района приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию | 1 января 2022 г. | 31 декабря 2022 г. | Управление образования | Информационно-аналитический отчёт | АП |
| 23.1 | Не менее чем 55 % от общего числа обучающихся Шелеховского района приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию |  | 31 декабря 2022 г. | Управление образования | Информационно-аналитический отчёт | АП |
| 24 | Не менее 1596 детей Шелеховского района получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее» | 1 января 2022 г. | 31 декабря 2022 г. | Управление образования | Информационно-аналитический отчёт | АП |
| 24.1 | Не менее 1596 детей Шелеховского района получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее» |  | 31 декабря 2022 г. | Управление образования | Информационно-аналитический отчёт | АП |
| 25 | Не менее 58 % детей Шелеховского района с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий | 1 января 2022 г. | 31 декабря 2022 г. | Управление образования | Информационно-аналитический отчёт | АП |
| 25.1 | Не менее 58 % детей Шелеховского района с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий |  | 31 декабря 2022 г. | Управление образования | Информационно-аналитический отчёт | АП |
| 26. | Не менее чем 70 % от общего числа обучающихся Шелеховского района приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию | 1 января 2023 г. | 31 декабря 2023 г. | Управление образования | Информационно-аналитический отчёт | АП |
| 26.1 | Не менее чем 70 % от общего числа обучающихся Шелеховского района приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию |  | 31 декабря 2023 г. | Управление образования | Информационно-аналитический отчёт | АП |
| 27. | Не менее 1995 детей Шелеховского района получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее» | 1 января 2023 г. | 31 декабря 2023 г. | Управление образования | Информационно-аналитический отчёт | АП |
| 27.1 | Не менее 1995 детей Шелеховского района получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее» |  | 31 декабря 2023 г. | Управление образования | Информационно-аналитический отчёт | АП |
| 28. | Не менее 64 % детей Шелеховского района с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий | 1 января 2023 г. | 31 декабря 2023 г. | Управление образования | Информационно-аналитический отчёт | АП |
| 28.1 | Обеспечение участия руководящих и педагогических работников Шелеховского района в персонифицированной модели повышения квалификации и переподготовки руководящих и педагогических работников сферы дополнительного образования детей ГАУ ДПО ИРО по вопросам работы с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью, в том числе с использованием дистанционных технологий на основе данных выборочных социологических опросов. | 1 января 2023 г. | 31 декабря 2024 г. | МБУ ШР «ИМОЦ | Информационно-аналитический отчёт | АП |
| 28.2 | Не менее 64 % детей Шелеховского района с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий |  | 31 декабря 2023 г. | Управление образования | Информационно-аналитический отчёт | АП |
| 29. | Обеспечение участия педагогов Шелеховского района в образовательных салонах, конференциях, семинарах по проблеме работы с одаренными детьми, организованных региональным центром выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи. | 1 января 2023 г. | 31 декабря 2023 г. | МБУ ШР «ИМОЦ | Информационно-аналитический отчёт | АП |
| 29.1 | Обеспечение участия педагогов Шелеховского района в образовательных салонах, конференциях, семинарах по проблеме работы с одаренными детьми, организованных региональным центром выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи. |  | 31 декабря 2023 г. | МБУ ШР «ИМОЦ | Информационно-аналитический отчёт | АП |
| 30. | Не менее чем 85 % от общего числа обучающихся Шелеховского района приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию | 1 января 2024 г. | 31 декабря 2024 г. | Управление образования | Информационно-аналитический отчёт | АП |
| 30.1 | Не менее чем 85 % от общего числа обучающихся Шелеховского района приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию |  | 31 декабря 2024 г. | Управление образования | Информационно-аналитический отчёт | АП |
| 31. | Не менее 2394 ребёнка Шелеховского района получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее» | 1 января 2024 г. | 31 декабря 2024 г. | Управление образования | Информационно-аналитический отчёт | АП |
| 31.1 | Не менее 2394 ребёнка Шелеховского района получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее» |  | 31 декабря 2024 г. | Управление образования | Информационно-аналитический отчёт | АП |
| 32. | Не менее 70 % детей Шелеховского района с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий | 1 января 2024 г. | 31 декабря 2024 г. | Управление образования | Информационно-аналитический отчёт | АП |
| 32.1 | Не менее 70 % детей Шелеховского района с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий |  | 31 декабря 2024 г. | Управление образования | Информационно-аналитический отчёт | АП |
| 33. | Не менее чем 70% обучающихся организаций Шелеховского района, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, вовлечены в различные формы сопровождения, наставничества и шефства, в том числе с использованием региональной модели тьюторского сопровождения (как вида наставничества) обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам | 1 января 2022 г. | 31 декабря 2024 г. | Управление образования | Информационно-аналитический отчёт | АП |
| 33.1 | Организация участия Шелеховского района в региональных конкурсах по тематике продвижения профессионального мастерства наставников (для педагогов) и практик обмена опытом для обучающихся; фестивалях по тематике наставничества и эффективных практика обмена опытом среди педагогов и обучающихся. | 1 января 2022 г. | 31 декабря 2024 г. | Управление образования | Информационно-аналитический отчёт | АП |
| 33.2 | Развитие кадрового потенциала в части повышения профессиональной компетенции по вопросам сопровождения наставничества и шефства для обучающихся на основе профессионального стандарта «педагог дополнительного образования детей и взрослых», позволяющих проектировать мотивирующие образовательные среды как необходимое условие «социальной ситуации развития» детей. | 1 января 2022 г. | 31 декабря 2024 г. | МБУ ШР «ИМОЦ | Информационно-аналитический отчёт | РП |
| 33.3 | Организация информирования педагогов, обучающихся и их родителей Шелеховского района об открытом информационном ресурсе для детско-взрослого сообщества с целью обмена опытом обучающихся, информационно-методического сопровождения педагогов дополнительного образования по вопросам сопровождения, наставничества и шефства. | 1 января 2022 г. | 31 декабря 2024 г. | МБУ ШР «ИМОЦ | Информационно-аналитический отчёт | АП |
| 33.4 | Не менее чем 70% обучающихся организаций Шелеховского района, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, вовлечены в различные формы сопровождения, наставничества и шефства |  | 31 декабря 2024 г. | Управление образования | Информационно-аналитический отчёт | АП |

Показатели

муниципального проекта в разрезе образовательных организаций

| Шелеховский район (муниципальное образование) | Базовое значение | Период, год |
| --- | --- | --- |
|  | Значение | Дата | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Показатель 1 Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, % |
| МКОУ ДО «ЦТ» | 27% | 01.01.2019 | 27,5 | 27,6 | 27,7 | 27,8 | 27,9 | 28 |
| МБУ ШР ДЮСШ «Юность» | 8,5% | 01.01.2019 | 8,5 | 8,7 | 8,9 | 9 | 9 | 9 |
| Общеобразовательные организации Шелеховского района | 8% | 01.01.2019 | 8,2 | 8,5 | 8,7 | 9 | 9,2 | 9,5 |
| Дошкольные образовательные организации Шелеховского района | 3% | 01.01.2019 | 3,2 | 3,5 | 3,7 | 4 | 4,3 | 5 |
| Учреждения культуры | 11% | 01.01.2019 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| Во взаимодействии с частно-государственными партнёрами | 13,5 | 01.01.2019 | 15,5 | 17,5 | 18,5 | 19,5 | 21 | 22,5 |
| Всеми организациями, реализующими дополнительные общеобразовательные программы | 71% - всего | 01.01.2019 | 73 | 75 | 76 | 77 | 78,5 | 80 |
| Показатель 2 Число детей, охваченных деятельностью детских технопарков «Кванториум» (мобильных технопарков «Кванториум» и других проектов, направленных на обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и технической направленностей, соответствующих приоритетным направлениям технологического развития РФ, человек, нарастающим итогом |
| Общеобразовательные организации Шелеховского района | 425 | 01.01. 2019 | 525 | 625 | 775 | 975 | 1175 | 1375 |
| Число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учётом опыта цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего» или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектах, направленных на раннюю профориентацию, человек |
| Общеобразовательные организации Шелеховского района | 416 | 01.01. 2019 | 1799,8 | 2699,7 | 4049 | 4949 | 6299 | 7649 |
| Число обучающихся, получивших рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности), в том числе с учётом реализации проекта «Билет в будущее», нарастающим итогом, человек |
| Общеобразовательные организации Шелеховского района | 0 | 01.01. 2019 | 399 | 798 | 1188 | 1587 | 1986 | 2385 |

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

муниципального проекта «Успех каждого ребёнка»

- Модель функционирования результатов и достижения показателей муниципального проекта

Муниципальный проект «Успех каждого ребёнка» направлен на достижение цели национального проекта «Образование» по воспитанию гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций.

Задача проекта - формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодёжи Шелеховского района, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся

Результаты реализации муниципального проекта окажут существенное влияние на развитие муниципальной системы дополнительного образования детей, повышению доступности и качества дополнительного образования детей Шелеховского района, отвечающего запросам времени, эффективной системы управления сферой дополнительного образования детей.

Муниципальным проектом предусмотрено развитие механизмов ранней профессиональной ориентации обучающихся Шелеховского района. В том числе через участие 85% обучающихся в открытых онлайн-уроках информационного портала  «Проектория» и формирование индивидуального учебного плана у 70% обучающихся 6-11 классов района в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями с учётом реализации проекта «Билет в будущее», активное участие в реализации проекта представителей реального сектора экономики (РУСАЛ, Кабельный завод, завод металлоконструкций и др.) и предпринимателей.

По итогам реализации муниципального проекта охват детей дополнительным образованием к 2024 году достигнет 80 %, в том числе 1375, (из них 425 – программам технической и естественнонаучной направленностям в МКОУ ДО «ЦТ», 950 – технопарки, кванториумы) детей будут обучаться по дополнительным общеобразовательным программам естественнонаучной и технической направленностей с учётом охвата деятельностью технопарков «Кванториум». В результате для 100 % детей будет обеспечена гармоничная образовательная среда.

Деятельность организаций дополнительного образования детей Шелеховского района ориентирована на интеграцию и сетевое взаимодействие с образовательными организациями всех типов, учреждениями культуры и спорта Шелеховского района, частно-государственными партнёрами, организациями реального сектора экономики. Будут реализованы интегрированные дополнительные образовательные программы, проекты, направленные на работу с детьми с особыми потребностями в образовании (с ограниченными возможностями здоровья, оставшимися без попечения родителей, попавшими в трудную жизненную ситуацию, одарёнными детьми).

Финансирование проекта «Успех каждого ребёнка» составит 2 680 тысяч рублей, из которых на условиях софинансирования в рамках проекта Народных инициатив на сумму 180 тысяч рублей - местный бюджет и 1 500 тысяч рублей – областной бюджет в 4-х сельских школах № 9, 10, 12, 124 будет установлено физкультурно-спортивное оборудование на спортивных площадках, и на 1 000 тысяч рублей будет приобретено компьютерное и техническое оборудование ( набор робототехники, 3-Д принтер, компьютерный класс) для клуба «Юный техник» МКОУ ДО «ЦТ».*

Ключевые проблемы системы дополнительного образования детей Шелеховского района:

- дефицит педагогических кадров, обладающих современными компетенциями (из 45 педагогов - 33%-пенсионеры (15 человек, из них 5- техническое творчество, 35 человек имеют стаж работы более 20 лет);

- недостаточное количество объединений технической направленности данной направленности, отвечающих запросам современных детей (47 объединений технич. напра., новые «Компьютерная графика», робототехника, инженерный дизайн);

- недостаточное количество педагогов, обученных по программам работы с детьми с особыми потребностями в образовании (с ограниченными возможностями здоровья, оставшимися без попечения родителей, попавшими в трудную жизненную ситуацию, одарёнными детьми).

Пути решения данных проблем:

- обновление материально-технической базы в МКОУ ДО «ЦТ» для реализации дополнительных общеразвивающих программ технической направленности;

- участие в системе переподготовки и повышения квалификации педагогических работников и специалистов, не имеющих педагогического образования, на базе региональных институтов, реализующих программы повышения квалификации работников образования;

- использование системы стационарных и мобильных детских технопарков «Кванториум».

* При условии принятия проекта бюджета на очередной финансовый 2019 год Думой Шелеховского муниципального района и подписания Соглашения Шелеховского  района в Правительстве Иркутской области

- Методика расчета целевых показателей муниципального проекта Шелеховского района «Успех каждого ребёнка»

| № п/п | Методика расчета | Базовые показатели | Источник данных | Ответственный за сбор данных1 | Уровень агрегирования информации | Срок и периодичность | Дополнительная информация |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, % |
| 1. | Fдод = д где, Д – число детей, занимающихся по дополнительным общеобразовательным или предпрофессиональным программам, учитываются 1 раз, независимо от количества посещаемых объединений | Fдод = 71 | Отчёты образовательных организаций Шелеховского района | Управление образования Администрации Шелеховского муниципального района | По Шелеховскому району, | 1 раз в год, 30 февраля года, следующего за отчетным периодом |  |
| Число количество детей, охваченных деятельностью детских технопарков «Кванториум» (мобильных технопарков «Кванториум»), тыс. человек, накопительным итогом |
| 2. | где: Ki – Численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, прошедших обучение и (или) принявших участие в мероприятиях детских технопарков «Кванториум» (мобильных технопарков «Кванториум») | 0 | Отчет Шелеховского района в рамках мониторинга деятельности детских технопарков «Кванториум» | Управление образования Администрации Шелеховского муниципального района | По Российской Федерации | 1 раз в год |  |
| Число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего» или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов, направленных на раннюю профориентацию, млн. человек в год |
| 3. | где: Xi – Численность обучающихся по общеобразовательным программам, принявших участие в i-ом открытом онлайн-уроке, реализуемом с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего» или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов U – число открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего» или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов | 1,0 | Отчеты образовательных организаций Шелеховского района | Управление образования Администрации Шелеховского муниципального района | По Российской Федерации | 1 раз в год |  |
| Число детей, получивших рекомендации по построению индивидуального плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее», тыс. человек, накопительным итогом |
| 4. | где, X – число детей, получивших рекомендации по построению индивидуального плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее» | 0 | Отчеты образовательных организаций Шелеховского района | Оператор проекта «Билет в будущее», Управление образования Администрации Шелеховского муниципального района, Образовательные организации Шелеховского района | По Российской Федерации | 1 раз в год |  |

- Финансовое обеспечение муниципального проекта

| № п/п | Наименование мероприятия и источники финансирования | Код бюджетной классификации | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) | Всего (млн. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 |  |
| 1 | В общеобразовательных организациях Шелеховского района, расположенных в сельской местности: МКОУ ШР «СОШ № 9», МКОУ ШР «СОШ №12», МКОУ ШР «НШДС №10», обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом. Софинансирование в рамках проекта народных инициатив, из них 10% - местный бюджет, 90% - областной бюджет | КБК ещё не определён | Всего 1,68, из них: 0,18 – местный бюджет* 1,50 – областной бюджет | 0 | 0 | Всего 1,68, из них: 0,18 – местный бюджет* 1,50– областной бюджет |
| 2 | Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей в целях обеспечения 80% охвата детей дополнительных образованием. Финансирование из местного бюджета. | 90707030114200000244 | 1,0 | 0 | 0 | 1,0 |

* При условии принятия проекта бюджета на очередной финансовый 2019 год Думой Шелеховского муниципального района и подписания Соглашения Шелеховского  района в Правительстве Иркутской области

- Финансовое обеспечение реализации муниципального проекта в разрезе образовательных организаций

| Образовательная организация | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) | Всего (млн. рублей) |
| --- | --- | --- |
|  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |
| В общеобразовательных организациях Шелеховского района, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом |  |  |  |  |  |  |  |
| МКОУ ШР «НШДС №10» | 0,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,26 |
| МКОУ ШР «СОШ №9» | 0,47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,47 |
| МКОУ ШР «СОШ №12» | 0,47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,47 |
| МКОУ ШР «СОШ №124» | 0,47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,47 |

Начальник Управления образования												И.Ю.Шишко

# Footnotes

Наименование регионального проекта в соответствии с утвержденным паспортом

Наименование муниципального проекта может отличаться от наименования регионального проекта

КП – куратор муниципального проекта; РП – руководитель муниципального проекта; АП – администратор муниципального проекта

Результат формируется накопительным итогом по отношению к соответствующему году

За основу следует брать методику расчета целевых показателей регионального проекта