УТВЕРЖДАЮ:	                                                                                                                               СОГЛАСОВАНО:

Мэр	                                                                                                                                                   Заместитель Мэра района

Шелеховского муниципального	                                                                                                по экономике и финансам

района

_________________М.Н. Модин	                                                                                             _______________Д.С. Савельев

«_____»___________2020 года	                                                                                           «____» _________2020  года

Отчет финансового управления Администрации Шелеховского муниципального района об исполнении комплексного плана мероприятий по реализации полномочий органов местного самоуправления Шелеховского района за  2019 год

| № | Наименование мероприятий | Сроки реализации | Ожидаемый результат | Исполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Повышение качества управления муниципальными финансами Реализация основных направлений бюджетной и налоговой политики Шелеховского района на 2019 год |
| 1 | Осуществление взаимодействия органов местного самоуправления Шелеховского района с территориальными органами (подразделениями) федеральных и областных органов исполнительной власти, определенными в качестве главных администраторов доходов местных бюджетов | Ежеквартально | Совершенствование порядка зачисления доходов в бюджет Шелеховского района, повышение уровня собираемости доходов, повышение качества планирования. Отклонение фактического поступления налоговых, неналоговых доходов от первоначально утвержденного плана не более чем на 10% | Первоначальный кассовый план по налоговым, неналоговым доходам на 2019 год установлен в сумме 530 877,0 тыс. рублей. Согласно предварительным данным об исполнении доходной части бюджета за 2019 год фактическое поступление налоговых, неналоговых доходов в бюджет Шелеховского района составило 584 226,7 тыс. рублей, что на 53 349,7 тыс. рублей превышает запланированное значение. Отклонение от плана обусловлено перевыполнением запланированных поступлений по налогу на доходы физических лиц на 16 479,3 тыс. рублей, налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения на 4 772,5 тыс. рублей, а также штрафам на 35 825,1тыс. рублей, в связи с взысканием по исполнительному документу № фс 022098554 от 15.11.2019, выданному Шелеховским городским судом по делу №2-33/2018 в отношении должника ПАО «РУСАЛ Братск» на сумму 35 688,2 тыс. рублей. Отклонение от плана составило 10,0 %, что не превышает установленное предельное значение. Исполнение – 100% |
| 2 | Организация и координация деятельности межведомственной комиссии при Администрации Шелеховского района по повышению доходной части консолидированного бюджета Шелеховского района | Ежеквартально | Снижение недоимки по налогам и сборам в бюджет не менее 10% от суммы задолженности, представленной МИФНС России №19 по Иркутской области | В течение 2019 г. проведено 4 заседания межведомственной комиссии при Администрации Шелеховского района по повышению доходной части консолидированного бюджета Шелеховского района. Общая сумма задолженности согласно спискам, представленным МИФНС России №19 по Иркутской области для на 01.12.2019 года для рассмотрения составила 50 635,9 тыс. рублей (в том числе по страховым взносам 31 563,6 тыс. рублей). По результатам работы комиссий в течение года налогоплательщиками произведена оплата задолженности в сумме 6 928,1 тыс. рублей или 13,7 % от суммы задолженности, целевой показатель достигнут. Исполнено: 100% |
| 3 | Проведение мониторинга исполнения плана мероприятий по увеличению доходов бюджета Шелеховского района на 2019 год | Ежеквартально | Обеспечение наиболее полного и своевременного поступления налогов и других обязательных платежей в консолидированный бюджет Шелеховского района. | Проведен мониторинг исполнения плана мероприятий по увеличению доходов бюджета Шелеховского района на 2019 год, утвержденного постановлением Администрации Шелеховского муниципального района от 27.12.2018 № 866-па. Ответственными исполнителями запланированных мероприятий представлена информация об исполнении за отчетный период. Исполнение:100% |
| 4 | Формирование, инициирование и направление в Правительство Иркутской области, Ассоциацию муниципальных образований Иркутской области предложений по увеличению объема межбюджетных трансфертов, зачисляемых в бюджет Шелеховского района | При внесении изменений в областной бюджет на 2019 год | Финансовое обеспечение в полном объеме расходных обязательств, возникающих при осуществлении полномочий органов местного самоуправления Шелеховского района по решению вопросов местного значения | В течение отчетного периода проведены следующие мероприятия: 1. Направлена информация в комитет по социально-культурному законодательству Законодательного собрания Иркутской области: об объемах дополнительной потребности в средствах субвенций на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования и на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных дошкольных образовательных и общеобразовательных организациях; о выделении софинансирования из средств областного бюджета на приобретение автобуса для обеспечения безопасности школьных перевозок и ежедневного подвоза обучающихся к месту обучения и обратно для муниципального бюджетного учреждения МБОУ ШР «СОШ № 4»; об увеличении объемов софинансирования на проведение проектно-изыскательских работ по объекту школы с.Баклаши Шелеховского района в рамках программы Иркутской области «Развитие образования»; 2. Подготовлена и направлена в НО «Ассоциация муниципальных образований Иркутской области» следующая информация: об оценке финансового состояния муниципальных образований Шелеховского района на 2019 год в целях формирования предложений по увеличению межбюджетных трансфертов местным бюджетам из бюджета Иркутской области; об объемах дополнительной потребности на 2019 год в средствах субвенций на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования и на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных дошкольных образовательных и общеобразовательных организациях; о выделении софинансирования из средств областного бюджета на приобретение автобуса для обеспечения безопасности школьных перевозок и ежедневного подвоза обучающихся к месту обучения и обратно для муниципального бюджетного учреждения МБОУ ШР «СОШ № 4»; об увеличении объемов софинансирования на проведение проектно-изыскательских работ по объекту школы с.Баклаши Шелеховского района в рамках программы Иркутской области «Развитие образования»; предложения по проекту закона Иркутской области «О внесении изменений в Закон Иркутской области «Об областном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» в части доведения объемов субвенции на осуществление отдельных областных государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки многодетным и малоимущим семьям до необходимого уровня и увеличения объема межбюджетных трансфертов на обеспечение сбалансированности местных бюджетов; предложения по проекту Закона Иркутской области № ПЗ-588 «О внесении изменений в Закон Иркутской области «О межбюджетных трансфертах и нормативах отчислений доходов в местные бюджеты»; предложения по проекту Закона Иркутской области «Об областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», в том числе: 1) доведение объемов субвенций на обеспечение выплаты заработной платы работникам образовательных учреждений муниципальных образований до необходимого уровня при последующем внесении изменений в областной бюджет на 2020 год; 2) увеличение объема межбюджетных трансфертов, направленных на обеспечение сбалансированности местных бюджетов, при последующем внесении изменений в областной бюджет на 2020 год; 3) увеличение объема средств, направляемых на софинансирование мероприятий по сбору, транспортированию и утилизации (захоронению) твердых коммунальных отходов с несанкционированных мест размещения отходов; 4) увеличение объема средств на осуществление мероприятий по капитальному ремонту объектов социальной сферы, находящихся в муниципальной собственности; предложения по внесению изменений в Закон Иркутской области «О межбюджетных трансфертах и нормативах отчислений доходов в местные бюджеты», в дополнение к предложениям, изложенным в проекте законов, внесенных Мэром Ангарского городского округа С.А. Петровым и Мэром города Братска С.В. Серебренниковым в части увеличения нормативов отчислений доходов в бюджеты муниципальных районов и городских и сельских поселений. 3. Подготовлена и направлена в министерство финансов Иркутской области: оценка исполнения консолидированного бюджета Шелеховского района до конца текущего финансового года с учетом прогноза по доходам, расходам и источникам финансирования дефицита местного бюджета на 2019 год в целях обоснования дополнительной потребности в увеличении межбюджетных трансфертов консолидированному бюджету Шелеховского района из бюджета Иркутской области; о дополнительной потребности поселений Шелеховского района в финансовых ресурсах в части реализации полномочий по организации уличного освещения; копия решения Думы Шелеховского муниципального района от 27.06.2019 № 26-рд «О согласовании полной замены дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) дополнительными нормативами отчислений от налога на доходы физических лиц в бюджет Шелеховского района с 1 января 2020 года от объема поступлений, подлежащих зачислению в областной бюджет»; о расходах Шелеховского района связанных с ликвидацией последствий паводка, прошедшего в июле («вторая волна» паводка) 2019 года в целях привлечения межбюджетных трансфертов в бюджеты поселений Шелеховского района, пострадавших от паводка; в ноябре 2019 года о дополнительной потребности муниципальных образований Шелеховского района, связанной с ликвидацией последствий паводка в июле 2019 года. В результате проведенной работы, в рамках уточнения областного бюджета в течение 2019 года, бюджету Шелеховского района предусмотрено увеличение межбюджетных трансфертов из областного бюджета на сумму 223 599,7 тыс. рублей, в том числе субвенций «на образование» в сумме 105 533,4 тыс. рублей. Также предусмотрена субсидия в сумме 13 933,1 тыс. рублей на выплату денежного содержания с начислениями на него главам, муниципальным служащим, а также заработной платы с начислениями на нее техническому и вспомогательному персоналу органов местного, работникам учреждений, находящихся в ведении органов местного самоуправления Шелеховского района. Предусмотрено увеличение софинансирования в необходимом объеме на проведение проектно-изыскательских работ по объекту школы с.Баклаши Шелеховского района на сумму 735,0 тыс. рублей. На выравнивание бюджетной обеспеченности поселений Шелеховского района увеличены субсидии бюджету района на сумму 24 370,5 тыс. рублей. На исполнение органами местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области отдельных расходных обязательств в связи с чрезвычайной ситуацией, сложившейся в результате паводка, вызванного сильными дождями, прошедшими в июле 2019 года на территории Иркутской области, бюджету Олхинского сельского поселения предусмотрено 788,0 тыс. рублей в соответствии с заявленной потребностью. Исполнение: 100% |
| 5 | Совершенствование нормативно-правового регулирования бюджетного процесса | При изменении бюджетного законодательства на федеральном уровне | Приведение нормативных правовых актов Шелеховского района, регулирующих бюджетный процесс, в соответствие с требованиями федерального законодательства | В течение отчетного периода по данному направлению проведена следующая работа: 1) утвержден Порядок осуществления органами местного самоуправления Шелеховского района и (или) находящимися в их ведении казенными учреждениями бюджетных полномочий главных администраторов доходов бюджета Шелеховского района (постановление Администрации Шелеховского муниципального района от 28.02.2019 № 145-па); 2) в целях приведения в соответствие с бюджетным законодательством внесены изменения в Положение о финансовом управлении Администрации Шелеховского муниципального района, утвержденное решением Думы Шелеховского муниципального района от 22.06.2006 № 41-рд (решение Думы Шелеховского муниципального района от 28.02.2019 № 6-рд); 3) внесены изменения в Положение о бюджетном процессе в Шелеховском районе, утвержденное решением Думы Шелеховского муниципального района от 28.04.2011 № 19-рд (решение Думы Шелеховского муниципального района от 28.03.2019 № 11-рд); 4) утвержден Порядок ведения реестра расходных обязательств Шелеховского района (постановление Администрации Шелеховского муниципального района от 23.05.2019 № 343-па); 5) утвержден Порядок принятия решений о подготовке и реализации бюджетных инвестиций и осуществления бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений в объекты муниципальной собственности Шелеховского района (постановление Администрации Шелеховского муниципального района от 28.06.2019 № 426-па); 6) постановлением Администрации Шелеховского муниципального района от 20.08.2019 № 548-па внесены изменения в Порядок определения объема и условий предоставления муниципальному унитарному предприятию Шелеховского района «Комбинат детского питания» субсидий в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с предоставлением муниципальной услуги «Предоставление меры социальной поддержки отдельным категориям семей, в виде бесплатного обеспечения детей в возрасте от шести месяцев до полутора лет специальными молочными продуктами детского питания» из бюджета Шелеховского района, утвержденный постановлением Администрации Шелеховского муниципального района от 17.06.2016 № 156-па; 7) постановлением Администрации Шелеховского муниципального района от 27.08.2019 № 566-па утвержден Порядок принятия решений о предоставлении бюджетных ассигнований на осуществление за счет предусмотренных субсидий из бюджета Шелеховского района капитальных вложений в объекты муниципальной собственности Шелеховского района и предоставления субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности Шелеховского района; 8) постановлением Администрации Шелеховского муниципального района от 24.09.2019 № 619-па внесены изменения в Порядок осуществления контроля за соблюдением Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» органом внутреннего муниципального финансового контроля Шелеховского района», утвержденный постановлением Администрации Шелеховского муниципального района от от 24.10.2014 № 1091-па; 9) приказом финансового управления от 16.08.2019 № 103 утверждена типовая форма соглашения (договора) о предоставлении из бюджета Шелеховского района субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг на возмещение затрат (недополученных доходов) в связи с производством (реализацией) товаров (за исключением подакцизных товаров, кроме автомобилей легковых и мотоциклов, винодельческих продуктов, произведенных из выращенного на территории Российской Федерации винограда), выполнением работ, оказанием услуг; 10) приказом финансового управления от 30.08.2019№ 108 утверждена типовая форма соглашения (договора) о предоставлении из бюджета Шелеховского района субсидии некоммерческой организации, не являющейся муниципальным учреждением. Исполнение: 100% |
| 6 | Проведение мероприятий по сокращению временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении бюджета | Ежемесячно | Финансовое обеспечение принятых бюджетных обязательств | В целях финансового обеспечения социально – значимых и первоочередных расходов бюджета Шелеховского района, ежемесячно составлялись кассовые прогнозы выплат из бюджета, проводился ежемесячный мониторинг исполнения кассовых выплат. Всего на обеспечение приоритетных расходов из районного бюджета в течение 2019 года направлено 577 387,4 тыс. рублей, что составило 79,8% от объема расходов, произведенных за счет налоговых, неналоговых доходов, средств дотации, субсидии на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений. В том числе: на выплату заработной платы с начислениями – 260 617,1 тыс. рублей, оплату коммунальных услуг – 74 831,0 тыс. рублей, оплату продуктов питания – 76 849,2 тыс. руб. Объем субсидий, направленных на выполнение муниципального задания в течение 2019 года составил 77 147,1 тыс. рублей, в том числе: муниципальным автономным учреждениям – 8 968,6 тыс. рублей, муниципальным бюджетным учреждениям – 68 178,5 тыс. рублей. Дотации бюджетам поселений Шелеховского района направлены в сумме 76 998,7 тыс. руб. На оплату услуг связи направлено 1 932,9 тыс. руб., ГСМ – 3 534,9 тыс. руб., социальное обеспечение – 5 476,6 тыс. руб. Исполнение: 100% |
| 7 | Ограничение дефицита бюджета Шелеховского района и уровня муниципального долга | В течение текущего финансового года | Поддержание сбалансированности бюджета Шелеховского района | Первоначально утвержденный дефицит районного бюджета на 2019 год составил 36 600,5 тыс. рублей или 6,9% от утвержденного общего годового объема доходов районного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений. В течение 2019 года решениями Думы Шелеховского муниципального района от 28.03.2019 № 10-рд, от 27.06.2019 № 25-рд, от 26.09.2019 №28-рд, от 31.10.2019 № 34-рд, от 19.12.2019 № 40-рд внесены изменения в районный бюджет на 2019 год, которыми произведено уточнение отдельных видов налоговых, неналоговых доходов, объема безвозмездных поступлений. Осуществлено уточнение бюджетных ассигнований, предусматриваемых за счет целевых межбюджетных трансфертов, собственных средств, уточнены источники внутреннего финансирования дефицита бюджета, программа муниципальных внутренних заимствований Шелеховского района. В результате внесенных корректировок в бюджет Шелеховского района на 2019 год, дефицит на 2019 год утвержден в размере 68 677,1 тыс. рублей или 11,8 % от объема доходов без учета объема безвозмездных поступлений. Учитывая остаток средств, сложившийся на начало финансового года на едином счете по учету средств бюджета района, для обеспечения предусмотренных бюджетных ассигнований в 2019 году не потребовалось привлечения дополнительных кредитных ресурсов. Исполнение:100% |
| 8 | Осуществление публикаций о внесении изменений в бюджет района, отчетов об исполнении районного бюджета | Ежеквартально, а также при внесении изменений в районный бюджет | Соблюдение требований законодательства, обеспечение полного и доступного информирования граждан (заинтересованных пользователей) о состоянии муниципальных финансов | В течение отчетного периода опубликованы следующие сведения: информация об исполнении бюджета Шелеховского района и численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, работников муниципальных учреждений за 2018 год, 1 квартал 2019, 1 полугодие 2019, 9 месяцев 2019 года; ежемесячные отчеты об исполнении бюджета Шелеховского района по состоянию на первое число каждого месяца; выписка из муниципальной долговой книги Шелеховского района по состоянию на 01.01.2019, на 01.04.2019, на 01.07.2019, на 01.10.2019; информация об исполнении бюджета Шелеховского района и численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, работников муниципальных учреждений за 1 квартал 2019, 1 полугодие 2019, 9 месяцев 2019. Исполнение: 100%. |
| 9 | Размещение на официальном сайте Администрации Шелеховского района в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» информации об исполнении бюджета Шелеховского района за 2018 год в доступной для граждан форме | Май |  | Информация об исполнении бюджета Шелеховского района за 2018 год размещена на официальном сайте Администрации Шелеховского района Исполнение: 100% |
| Формирование качественной и достоверной отчетности об исполнении бюджета |
| 10 | Представление отчета об исполнении бюджета Шелеховского района за 2018 год в Министерство финансов Иркутской области | Февраль | Формирование достоверной отчетности об исполнении бюджета Шелеховского района | Отчет об исполнении бюджета Шелеховского района за 2018 год представлен в министерство финансов Иркутской области в полном объеме предусмотренных форм и в срок (07.02.2019 г.), установленный приказом министерства финансов Иркутской области от 23.01.2019 № 3н-мпр «О предоставлении отчетности об исполнении консолидированных бюджетов за 2018 год, месячной и квартальной отчетности в 2019 году». Исполнение: 100% |
| 11 | Подготовка проекта решения Думы Шелеховского муниципального района «Об исполнении бюджета Шелеховского района за 2018 год» | Март-апрель | Утверждение годового отчета за 2018 год | Годовой отчет об исполнении бюджета Шелеховского района за 2018 год утвержден решением Думы Шелеховского муниципального района от 25.04.2019 № 13-рд. Исполнение: 100% |
| 12 | Проведение публичных слушаний по отчету об исполнении районного бюджета за 2018 год | Апрель - Май | Общественная оценка исполнения районного бюджета | В соответствии с постановлением Мэра Шелеховского муниципального района от 26.03.2019 № 41-пм публичные слушания по отчету об исполнении бюджета Шелеховского района за 2018 год проведены со 2 апреля 2019 года по 15 апреля 2019 года в форме народного обсуждения населением района проекта решения Думы Шелеховского муниципального района об утверждении отчета об исполнении бюджета Шелеховского района за 2018 год. Исполнение: 100% |
| 13 | Обеспечение внешней проверки отчета об исполнении районного бюджета за 2018 год | Апрель | Заключение контрольно–ревизионной палаты Шелеховского района | Обеспечена внешняя проверка отчета об исполнении бюджета Шелеховского района за 2018 год. Получено заключение Контрольно – ревизионной палаты Шелеховского района от 22.04.2019 № 5 по результатам внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета Шелеховского района за 2018 год с учетом данных внешней проверки годовой бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных средств Шелеховского района, которым установлено, что в целом представленный отчет является полным и достоверным. Исполнение: 100% |
| 14 | Формирование квартальных отчетов об исполнении районного бюджета в 2019 году | Второй месяц, следующий за отчетным кварталом | Утверждение отчетов об исполнении районного бюджета, соблюдение законодательства | В 2019 году квартальные отчеты об исполнении бюджета Шелеховского района утверждены следующими постановлениями Администрации Шелеховского муниципального района: за 1 квартал от 23.05.2019 № 341-па; за 1 полугодие от 21.08.2019 № 570-па; за 9 месяцев от 26.11.2019 № 764-па. Исполнение: 100% |
| Формирование проекта районного бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов |
| 15 | Подготовка нормативной базы для формирования и утверждения бюджета Шелеховского района | 2-4 квартал | Принятие нормативно-правовых актов до утверждения районного бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов, а также внесение изменений в действующие нормативно – правовые акты при необходимости | 1) Принято решение о согласовании Думой Шелеховского муниципального района полной замены дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) дополнительными нормативами отчислений от налога на доходы физических лиц в бюджет Шелеховского района с 1 января 2020 года от объема поступлений, подлежащих зачислению в областной бюджет (решение Думы Шелеховского муниципального района от 27.06.2019 № 26-рд). 2) Внесены изменения в Положение о порядке и сроках составления проекта бюджета Шелеховского района и порядке работы над документами и материалами, представляемыми одновременно с проектом бюджета Шелеховского района в Думу Шелеховского муниципального района, утвержденное постановлением Администрации Шелеховского муниципального района от 10.08.2017 № 375-па (постановление Администрации Шелеховского муниципального района от 22.07.2019 № 470-па). 3) приказом финансового управления от 10.07.2019 № 80 внесены изменения в Порядок и Методику планирования бюджетных ассигнований бюджета Шелеховского района, утвержденные приказом финансового управления от 15.07.2016 №97. 4) постановлением Администрации Шелеховского муниципального района от 05.11.2019 № 714-па утверждены основные направления бюджетной и налоговой политики Шелеховского района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов. Исполнение: 100% |
| 16 | Формирование реестра расходных обязательств | Август-сентябрь | Обеспечение учета расходных обязательств и определение объема средств, необходимых для их исполнения | Сформирован реестр расходных обязательств Шелеховского района Исполнение: 100% |
| 17 | Организация составления проекта районного бюджета, подготовка и обобщение материалов и документов к проекту | До 15 ноября | Внесение в Думу Шелеховского района проекта районного бюджета, отвечающего требованиям бюджетного законодательства | Проект решения Думы Шелеховского муниципального района «О бюджете Шелеховского района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» со всеми необходимыми документами и материалами внесен на рассмотрение в Думу Шелеховского муниципального района в установленный срок до 15.11.2019 года (исх. письмо от 13.11.2019 № 6494/2019-исх.). Исполнение -100% |
| 18 | Проведение публичных слушаний по проекту районного бюджета | Ноябрь-декабрь | Общественная оценка проекта районного бюджета | В соответствии с постановлением Мэра Шелеховского муниципального района от 01.11.2019 № 181-пм «О проведении публичных слушаний по проекту бюджета Шелеховского района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» с 26.11.2019 года по 09.12.2019 года проводились публичные слушания по проекту бюджета Шелеховского района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов в форме народного обсуждения населением Шелеховского района проекта решения Думы Шелеховского муниципального района «О бюджете Шелеховского района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» (опубликование проекта в официальном приложении к газете «Шелеховский вестник» № 46/1 (6909) от 21.11.2019 и размещение на официальном сайте Администрации Шелеховского муниципального района в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» 21.11.2019). Исполнение -100% |
| 19 | Обеспечение внешней экспертизы проекта районного бюджета | Ноябрь-декабрь | Заключение контрольно-ревизионной палаты Шелеховского района | Обеспечено проведение внешней экспертизы проекта районного бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов. Согласно заключению контрольно – ревизионной палаты Шелеховского района от 25.11.2019 № 20, подготовленному по результатам экспертизы проекта решения Думы Шелеховского муниципального района «О бюджете Шелеховского района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» (далее – проект решения), проект решения соответствует бюджетному законодательству и рекомендован к утверждению на заседании Думы Шелеховского муниципального района. Исполнение-100% |
| Контроль за расходованием средств районного бюджета |
| 20 | Проведение проверок целевого, эффективного использования бюджетных средств, соблюдения финансовой дисциплины в рамках осуществления внутреннего муниципального финансового контроля и аудита | В соответствии с утвержденным годовым планом | Подтверждение целевого и эффективного использования бюджетных средств, либо направление представлений, предписаний об устранении выявленных нарушений | В соответствии с утвержденным планом контрольных мероприятий в течение 2019 года проведено 11 контрольных мероприятий: - 2 ревизии финансово –хозяйственной деятельности (МКОУ ШР «НШДС №14», МАУ ШР «Орленок»); - проверка расходования бюджетных средств на организацию питания воспитанников (МКДОУ ШР «Детский сад № 14 «Аленка»); - проверка расходования средств субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования на приобретение учебников и учебных пособий (МБОУ «СОШ № 2»); -проверка расходования средств субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования (МБОУ «Гимназия»); -проверка соблюдения условий оплаты труда руководителей и работников учреждения требованиям трудового законодательства, нормативным правовым актам Шелеховского района (МКУК «ДХШ им. В.И. Сурикова»); - проверка соблюдения условий оплаты труда руководителей и работников учреждения требованиям трудового законодательства, нормативным правовым актам Шелеховского района (МКОУ «СОШ № 6»); - 2 проверки использования бюджетных средств, направленных на исполнение муниципальных программ, достоверность отчетных данных о реализации программных мероприятий (МБУ ШР спортивная школа «Юность»; МКДОУ ШР Детский сад № 1 «Буратино»); - проверка в части планирования и обоснованности расходования бюджетных средств, направленных на содержание автомобильного транспорта (МКУ ШР «Большелугская средняя общеобразовательная школа № 8»); - проверка финансово-хозяйственной деятельности в части расходования средств на оплату труда (МУП ЦРА «№ 167»). Проведено 2 внеплановых контрольных мероприятия: 1) в соответствии с обращением прокуратуры г. Шелехова; 2) в составе рабочей группы отдельных вопросов финансово-хозяйственной жизни, в части расходов по оплате труда руководителей, стимулирующего фонда (МКОУ ШР «СОШ № 1»). Исполнение:100% |
| 21 | Проведение проверок в отношении расходов, связанных с осуществлением закупок, достоверности учета таких расходов и отчетности в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ, Бюджетным кодексом Российской Федерации в рамках осуществления внутреннего муниципального финансового и ведомственного контроля |  | Подтверждение соответствия учета и отчетности по расходам для обеспечения муниципальных нужд нормам законодательства о контрактной системе в сфере закупок, либо направление предписаний об устранении выявленных нарушений | В соответствии с Планом контрольных мероприятий на 2019 год проведены две проверки исполнения соблюдения требований законодательства РФ и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд (МКОУ «СОШ № 5» и МКУК ДО ШР «Центр творческого развития и гуманитарного образования имени Г.К.Самарина»). Исполнение:100% |
| 22 | Осуществление контроля исполнения предписаний по результатам проведенных проверок | В сроки, установленные в предписаниях | Обеспечение своевременного и в полном объеме устранения выявленных нарушений финансово-хозяйственной дисциплины | Объектами контроля, в отношении которых осуществлены проверки в отчетный период, предоставлены планы об устранении выявленных нарушений финансовой дисциплины, законодательства в сфере бухгалтерского учета Материалы проверок направлены заместителю Мэра района по управлению социальной сферой для ознакомления и осуществления контроля. По результатам проведенных контрольных мероприятий предписания не выдавались. Исполнение: 100% |

Отчет об исполнении пункта 2 распоряжения Администрации Шелеховского муниципального района от 12.02.2019 № 20 - ра «О комплексном плане мероприятий по реализации полномочий органов местного самоуправления Шелеховского района на 2019 год»

| № подпункта | Мероприятие | Исполнение |
| --- | --- | --- |
| 2.1. | Реализация Стратегии социально-экономического развития Шелеховского района на 2019-2030 годы, утвержденной решением Думы Шелеховского муниципального района от 29.11.2018 № 52-рд | В целях реализации Стратегии социально-экономического развития Шелеховского района на 2019-2030 годы (далее – Стратегия) постановлением Администрации Шелеховского муниципального района от 31.01.2019 № 85-па утвержден План мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития Шелеховского района на 2019-2030 годы, в соответствии с которым обозначены целевые показатели на соответствующий период реализации. Результаты мониторинга реализации Стратегии отражаются в ежегодном отчете о результатах деятельности органов местного самоуправления Шелеховского района. |
| 2.2. | Разработка и утверждение проектов муниципальных правовых актов Шелеховского района по направлениям деятельности в соответствии с Планом подготовки проектов муниципальных правовых актов Шелеховского района на 2019 год, утвержденным распоряжением Администрации Шелеховского района от 29.12.2018 № 259-ра | В соответствии с Планом подготовки проектов муниципальных правовых актов финансовым управлением разработаны следующие муниципальные правовые акты: п.26 Решение Думы Шелеховского муниципального района от 28.02.2019 № 6-рд «О внесении изменений в Положение о финансовом управлении Администрации Шелеховского муниципального района, утвержденное решением Думы Шелеховского муниципального района от 22.06.2006 № 41-рд»; п.27 Постановление Администрации Шелеховского муниципального района от 06.02.2019 № 99-па «О внесении изменений в Бюджетный прогноз Шелеховского района на период до 2022 года», Постановление Администрации Шелеховского муниципального района от 21.02.2019 № 130-па «О внесении изменений в Бюджетный прогноз Шелеховского района на период до 2022 года»; п.28 Решения Думы Шелеховского муниципального района от 28.03.2019 № 10-рд, от 26.09.2019 № 28-рд, от 19.12.2019 № 40-рд «О внесении изменений в решение Думы Шелеховского муниципального района от 20.12.2018 № 61-рд «О бюджете Шелеховского района на 20019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»; п.29 Решение Думы Шелеховского муниципального района от 25.04. № 13-рд «Об утверждении отчета об исполнении бюджета Шелеховского района за 2018 год; п.30 Распоряжение Администрации Шелеховского муниципального района от 17.04.2019 № 67-ра «О внесении изменений в Положение о бюджетном отделе финансового управления Администрации Шелеховского муниципального района; п.31 Распоряжение Администрации Шелеховского муниципального района от 05.04.2019 № 62-ра «О внесении изменений в распоряжение Мэра Шелеховского муниципального района от14.07.2006 № 169-р»; п.32 Постановление Администрации Шелеховского муниципального района от 23.05.2019 № 341-па «Об утверждении отчета об исполнении бюджета Шелеховского района за 1 квартал 2019 года»; п.33 Постановление Администрации Шелеховского муниципального района от 23.05.2019 № 343-па «Об утверждении Порядка ведения реестра расходных обязательств Шелеховского района»; п.34 Постановление Администрации Шелеховского муниципального района от 28.06.2019 № 426-па «Об утверждении Порядка принятия решений о подготовке и реализации бюджетных инвестиций и осуществления бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений в объекты муниципальной собственности Шелеховского района»; п.35 Постановление Администрации Шелеховского муниципального района от 28.08.2019 № 570-па «Об утверждении отчета об исполнении бюджета Шелеховского района за 1 полугодие 2019 года»; п.36 Постановление Администрации Шелеховского муниципального района от 28.02.2019 № 145-па «Об утверждении Порядка осуществления органами местного самоуправления Шелеховского района и (или) находящимися в их ведении казенными учреждениями бюджетных полномочий главных администраторов доходов бюджета Шелеховского района»); п.37 Постановление Администрации Шелеховского муниципального района от 26.11.2019 № 764-па «Об утверждении отчета об исполнении бюджета Шелеховского района за 9 месяцев 2019 года»; п.38 Решение Думы Шелеховского муниципального района от 19.12.2019 № 41-рд «О бюджете Шелеховского района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов». Исполнение: 100% |
| 2.3. | Ежемесячное проведение мониторинга муниципальных правовых актов Шелеховского района, в том числе административных регламентов предоставления муниципальных услуг и своевременную подготовку изменений в соответствующие муниципальные правовые акты | Подготовлены следующие муниципальные правовые акты Шелеховского района, за исключением, указанных в п.2.2: 1.Распоряжение Администрации Шелеховского муниципального района от 05.02.2019 № 16-ра «О внесении изменений в положение о контрольно – ревизионном отделе финансового управления». 2 .Постановление Администрации Шелеховского муниципального района от 16.04.2019 № № 255-па «О внесении изменений в муниципальную программу «Совершенствование механизмов управления развитием Шелеховского района». 3. Постановление Администрации Шелеховского муниципального района от 26.06.2019 № 413-па «Об утверждении Положения об оплате труда руководителя и работников муниципального казенного учреждения Шелеховского района «Централизованная бухгалтерия муниципальных учреждений Шелеховского района». 4.Постановление Администрации Шелеховского муниципального района от 12.07.2019 № № 447-па «О внесении изменений в муниципальную программу «Совершенствование механизмов управления развитием Шелеховского района». 5. Постановление Администрации Шелеховского муниципального района от 22.07.2019 № 470-па «О внесении изменений в постановление Администрации Шелеховского муниципального района от 10.08.2017 № 375-па»; 6. Постановление Администрации Шелеховского муниципального района от 20.08.2019 № 548-па «О внесении изменений в постановление Администрации Шелеховского муниципального района от 17.06.2016 № 156-па»; 7. Постановление Администрации Шелеховского муниципального района от 27.08.2019 № 566-па « Об утверждении Порядка принятия решений о предоставлении бюджетных ассигнований на осуществление за счет предусмотренных субсидий из бюджета Шелеховского района капитальных вложений в объекты муниципальной собственности Шелеховского района и предоставления субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности Шелеховского района»; 8. Постановление Администрации Шелеховского муниципального района от 24.09.2019 № 619-па «О внесении изменений в постановление Администрации Шелеховского муниципального района от 24.10.2014 № 1091-па». 9. Постановление Администрации Шелеховского муниципального района от 24.10.2019 № 695-па «О внесении изменений в муниципальную программу «Совершенствование механизмов управления развитием Шелеховского района». 10. Постановление Администрации Шелеховского муниципального района от 05.11.2019 № 714-па «Об утверждении основных направлений бюджетной и налоговой политики Шелеховского района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов». 11.Постановление Администрации Шелеховского муниципального района от 08.11.2019 № 738-па «О внесении изменений в муниципальную программу «Совершенствование механизмов управления развитием Шелеховского района». 12.Постановление Мэра Шелеховского муниципального района от 26.03.2019 № 41-пм «О проведении публичных слушаний по отчету об исполнении бюджета Шелеховского района за 2018 год». 13. Постановление Мэра Шелеховского муниципального района от 01.11.2019 № 181-пм «О проведении публичных слушаний по проекту бюджета Шелеховского района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов». 14. Решение Думы Шелеховского муниципального района от 28.03.2019 № 11-рд «О внесении изменений в Положение о бюджетном процессе в Шелеховском районе, утвержденное решением Думы Шелеховского муниципального района от 28.04.2011 № 19-рд». 15. Решение Думы Шелеховского муниципального района от 27.06.2019 № 25-рд «О внесении изменений в решение Думы Шелеховского муниципального района от 20.12.2018 № 61-рд «О бюджете Шелеховского района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» Шелеховского муниципального района от 28.04.2011 № 19-рд». 16. Решение Думы Шелеховского муниципального района от 27.06.2019 № 26-рд «О согласовании полной замены дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) дополнительными нормативами отчислений от налога на доходы физических лиц в бюджет Шелеховского района с 1 января 2020 года от объема поступлений, подлежащих зачислению в областной бюджет». 17. Решение Думы Шелеховского муниципального района от 31.10.2019 № 34-рд «О внесении изменений в решение Думы Шелеховского муниципального района от 20.12.2018 № 61-рд «О бюджете Шелеховского района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов». |
| 2.4. | Размещение информации о деятельности органов местного самоуправления Шелеховского района на официальном сайте Администрации Шелеховского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в соответствии с распоряжением Администрации Шелеховского района от 12.01.2012 № 4-ра «Об официальном сайте Администрации Шелеховского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»», в газете «Шелеховский вестник», на информационных стендах | За 2019 год проведено размещение/обновление соответствующей информации на официальном сайте: 1. Протоколы № 4 от 21.12.2018 г., № 1 от 15.03.2019, № 2 от 21.06.2019, №3 от 20.09.2019 заседаний межведомственной комиссии при Администрации Шелеховского муниципального района по повышению доходной части консолидированного бюджета Шелеховского района. 2. Выписка из муниципальной долговой книги Шелеховского района по состоянию на 01.01.2019 , на 01.04.2019, на 01.07.2019, на 01.10.2019. 3. Информация об исполнении бюджета Шелеховского района и численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, работников муниципальных учреждений за 2018 год, за 1 квартал 2019, за 1 полугодие 2019, 9 месяцев 2019. 4. Комплексный план финансового управления Администрации Шелеховского муниципального района по реализации полномочий органов местного самоуправления Шелеховского района на 2019 год. 5. Отчет финансового управления Администрации Шелеховского муниципального района об исполнении комплексного плана мероприятий по реализации полномочий органов местного самоуправления Шелеховского района за 2018 год, за 1 квартал 2019 года, 2 квартал 2019 года, 3 квартал 2019 года. 6. Ежемесячные Отчеты об исполнении бюджета Шелеховского района по состоянию на первое число каждого месяца. 7. Решение Думы Шелеховского муниципального района от 28.11.2011 №19-рд «Положение о бюджетном процессе в Шелеховском районе» в актуальной редакции (в ред. от 22.02.2018 №2-рд). 8. Постановление Администрации Шелеховского муниципального района от 10.08.2017 №375-па «Об утверждения Положения о порядке и сроках составления проекта бюджета Шелеховского района и порядке работы над документами и материалами, представляемыми одновременно с проектом бюджета Шелеховского района в Думу Шелеховского муниципального района». 9. Постановление Администрации Шелеховского муниципального района от 4.06.2010 №495-па «Об утверждении Порядка ведения реестра расходных обязательств Шелеховского района» в актуальной редакции (в ред. от 16.05.2018 №279 па). 10. Постановление Администрации Шелеховского муниципального района от 10.07.2012 №923-па «Об утверждении положения о порядке использования бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации Шелеховского муниципального района» в актуальной редакции (в ред. от 03.05.2017 №196-па). 11. Приказ финансового управления Администрации Шелеховского муниципального района от 08.02.2019 №18 «Об установлении Порядка направления главным распорядителем средств бюджета Шелеховского района, представлявшим в суде интересы Шелеховского района в соответствии с пунктом 3 статьи 158 Бюджетного кодекса Российской Федерации в финансовое управление Администрации Шелеховского муниципального района информации о результатах рассмотрения дела в суде, представления информации о наличии оснований для обжалования и о результатах обжалования судебного акта». 12. Информационное письмо «О смене юридического адреса и реквизитов Межрайонной ИФНС России №19 по Иркутской области с 9 января 2019 года». 13. Реестр расходных обязательств Шелеховского района на 2018-2021 гг. 14. Постановление Администрации Шелеховского муниципального района от 22.02.2017 № 63-па «Об утверждении Бюджетного прогноза Шелеховского района на период до 2022 года» в актуальной редакции от 21.02.2019 г. 15. Информация о сложившейся за 2018 год среднемесячной заработной плате директора, заместителя директора, главного бухгалтера муниципального казенного учреждения «Централизованная бухгалтерия муниципальных учреждений Шелеховского района». 16. Проект Решения Думы Шелеховского муниципального района «Об утверждении отчета об исполнении бюджета Шелеховского района за 2018 год». 17. Постановление Администрации Шелеховского муниципального района от 26.03.2019 № 41-пм «О проведении публичных слушаний по отчету об исполнении бюджета Шелеховского района за 2018 год». 18. Решение Думы Шелеховского муниципального района от 28.04.2011 №19-рд «О бюджетном процессе в Шелеховском районе» в актуальной редакции (в ред. решения Думы Шелеховского муниципального района от 28.03.2019 №11-рд). 19. Решение Думы Шелеховского муниципального района от 22.06.2006 №41-рд «Об утверждении положения о финансовом управлении Администрации Шелеховского муниципального района» в актуальной редакции (в ред. решения Думы Шелеховского муниципального района от 28.02.2019 №6-рд). 20. Решение Думы Шелеховского муниципального района от 20.12.2018 №61-рд «О бюджете Шелеховского района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» в актуальной редакции (в ред. решений Думы Шелеховского муниципального района от 28.03.2019 №10-рд, от 27.06.2019 № 25-рд, от 26.09.2019 №28-рд, от 31.10.2019 № 34-рд, от 19.12.2019 № 40-рд). 21. Информационное письмо министерства финансов Иркутской области о проведении регионального конкурса проектов по представлению бюджета для граждан в 2019 году. 22. Распоряжение Мэра Шелеховского муниципального района от 14.06.2006 №169-ра «Об утверждении Положения об отделе доходов финансового управления Администрации Шелеховского муниципального района» в актуальной редакции (в ред. распоряжения Администрации Шелеховского муниципального района от 05.04.2019 №62-ра). 23. Заключение о результатах публичных слушаний по проекту решения Думы Шелеховского муниципального района «Об утверждении отчета об исполнении бюджета Шелеховского района за 2018 год». 24. План работы межведомственной комиссии при Администрации Шелеховского муниципального района по повышению доходной части консолидированного бюджета Шелеховского района на 2019 год. 25. Постановления Администрации Шелеховского муниципального района от 23.05.2019 №341-па «Об утверждении отчета об исполнении бюджета Шелеховского района за 1 квартал 2019 года», от 28.08.2019 № 570-па «Об утверждении отчета об исполнении бюджета Шелеховского района за 1 полугодие 2019 года», от 26.11.2019 № 764-па «Об утверждении отчета об исполнении бюджета Шелеховского района за 9 месяцев 2019 года». 26. Постановление Администрации Шелеховского муниципального района от 23.05.2019 №343-па «Об утверждении Порядка ведения реестра расходных обязательств Шелеховского района». 27. Информация о бюджете для граждан (на основе отчетных данных об исполнении бюджета Шелеховского района за 2018 год). 28. Решение Думы Шелеховского муниципального района от 27.06.2019 №26-рд «О согласовании полной замены дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) дополнительными нормативами отчислений от налога на доходы физических лиц в бюджет Шелеховского района с 1 января 2020 года от объема поступлений, подлежащих зачислению в областной бюджет. 29. Постановление Администрации Шелеховского муниципального района от 28.06.2019 №426 - па «Об утверждении Порядка принятия решений о подготовке и реализации бюджетных инвестиций и осуществления бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений в объекты муниципальной собственности Шелеховского района». 30. План контрольных мероприятий на 2019 год в актуальной редакции от 22.08.2019, от 20.12.2019 года. 31. Постановление Администрации Шелеховского муниципального района от 27.08.2019 №566-па «Об утверждении Порядка принятия решений о предоставлении бюджетных ассигнований на осуществление за счет предусмотренных субсидий из бюджета Шелеховского района капитальных вложений в объекты муниципальной собственности Шелеховского района и предоставления субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности Шелеховского района. 32. Приказ финансового управления Администрации Шелеховского муниципального района от 16.08.2019 №103 «Об утверждении типовой формы соглашения (договора) о предоставлении из бюджета Шелеховского района субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг». 33. Приказ финансового управления Администрации Шелеховского муниципального района от 30.08.2019 №108 «Об утверждении типовой формы соглашения (договора) о предоставлении из бюджета Шелеховского района субсидии некоммерческой организации, не являющейся муниципальным учреждением». 34. . Постановление Мэра Шелеховского муниципального района от 01.11.2019 № 181-пм «О проведении публичных слушаний по проекту бюджета Шелеховского района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов». 35. Проект решения Думы Шелеховского муниципального района «О бюджете Шелеховского района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов». 36. Актуальная редакция постановления Администрации Шелеховского муниципального района от 24 октября 2014 года № 1091-па «Об утверждении Порядка осуществления контроля за соблюдением Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» органом внутреннего муниципального финансового контроля Шелеховского района» заменить актуальной редакцией (в ред. постановления Администрации Шелеховского муниципального района от 24.09.2019 № 619-па). 37. Заключение о результатах публичных слушаний по проекту решения Думы Шелеховского муниципального района «О бюджете Шелеховского района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов». 38. Решение Думы Шелеховского муниципального района от 19.12.2019 №41-рд «О бюджете Шелеховского района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов». 39. План контрольных мероприятий на 2020 год. Произведено удаление информации, утратившей актуальность. |
| 2.5. | Реализация Плана информационно - консультационной работы Центра социально - правовой информации в районном муниципальном казенном учреждении культуры Шелеховского района «Шелеховская межпоселенческая центральная библиотека» на 2019 год, утвержденного распоряжением Администрации Шелеховского района от 09.01.2019 № 1-ра | Финансовое управление не назначено исполнителем плана информационно-консультационной работы Центра социально-правовой информации в районном муниципальном казенном учреждении культуры Шелеховского района «Шелеховская межпоселенческая центральная библиотека» на 2019 год. |
| 2.7 | Проведение экспертизы ценности документов, выделение документов, не подлежащих хранению, отбор документов постоянного и временного хранения, подшивка вновь сформированных дел, образующихся в результате деятельности соответствующего структурного подразделения | Проведена экспертиза ценности документов, выделены документы, не подлежащие хранению, осуществлен отбор документов постоянного и временного хранения, подшиты сформированные дела за 2017 год. |
| 2.8 | Представление секретарю Мэра Шелеховского муниципального района информации для подготовки плана основных мероприятий Администрации Шелеховского муниципального района на следующий календарный месяц | В установленные сроки представлена информация в отдел по контролю и делопроизводству для подготовки плана основных мероприятий Администрации Шелеховского муниципального района на следующий месяц |
| 2.9. | Представление на утверждение Мэру Шелеховского муниципального района, заместителям Мэра района, курирующим соответствующие структурные подразделения ежемесячных детализированных планов работы на следующий месяц | Своевременно в установленный срок до 28 числа месяца заместителю Мэру района по экономике и финансам представлен план работы финансового управления на следующий месяц |
| 2.10. | Своевременная подготовка и представление на согласование, заместителям Мэра района, курирующим соответствующие структурные подразделения, а так же на утверждение Мэру Шелеховского муниципального района квартальных отчетов по исполнению Комплексного плана, годового отчета об исполнении Комплексного плана, предложений в Комплексный план на 2020 год | Отчет финансового управления об исполнении комплексного плана мероприятий по реализации полномочий органов местного самоуправления Шелеховского района за 2018 год утвержден 11.01.2019 года, за 1 квартал 2019 года утвержден 05.04.2019 года, за 2 квартал 2019 года утвержден 05.07.2019 года, за 9 месяцев 2019 года утвержден 04.10.2019 года. |
| 2.11. | Своевременная подготовка и представление документов, материалов на Совет глав муниципальных образований Шелеховского района, Административный совет Шелеховского района, а также на заседания Думы Шелеховского муниципального района | В течение 2019 года своевременно подготовлена и представлена следующая информация: на заседание Думы Шелеховского муниципального района: решение Думы Шелеховского муниципального района от 28.02.2019 № 6-рд «О внесении изменений в Положение о финансовом управлении Администрации Шелеховского муниципального района, утвержденное решением Думы Шелеховского муниципального района от 22.06.2006 № 41-рд»; решение Думы Шелеховского муниципального района от 28.03.2019 № 10-рд «О внесении изменений в решение Думы Шелеховского муниципального района от 20.12.2018 № 61-рд «О бюджете Шелеховского района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»; решение Думы Шелеховского муниципального района от 28.03.2019 № 11-рд «О внесении изменений в Положение о бюджетном процессе в Шелеховском районе, утвержденное решением Думы Шелеховского муниципального района от 28.04.2011 № 19-рд»; решение Думы Шелеховского муниципального района от 25.04. № 13-рд «Об утверждении отчета об исполнении бюджета Шелеховского района за 2018 год; решение Думы Шелеховского муниципального района от 27.06.2019 № 25-рд «О внесении изменений в решение Думы Шелеховского муниципального района от 20.12.2018 № 61-рд «О бюджете Шелеховского района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» Шелеховского муниципального района от 28.04.2011 № 19-рд»; решение Думы Шелеховского муниципального района от 27.06.2019 № 26-рд «О согласовании полной замены дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) дополнительными нормативами отчислений от налога на доходы физических лиц в бюджет Шелеховского района с 1 января 2020 года от объема поступлений, подлежащих зачислению в областной бюджет»; решение Думы Шелеховского муниципального района от 26.09.2019 № 28-рд «О внесении изменений в решение Думы Шелеховского муниципального района от 20.12.2018 № 61-рд «О бюджете Шелеховского района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»; решение Думы Шелеховского муниципального района от 31.10.2019 № 34-рд «О внесении изменений в решение Думы Шелеховского муниципального района от 20.12.2018 № 61-рд «О бюджете Шелеховского района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»; решение Думы Шелеховского муниципального района от 19.12.2019 № 40-рд «О внесении изменений в решение Думы Шелеховского муниципального района от 20.12.2018 № 61-рд «О бюджете Шелеховского района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»; решение Думы Шелеховского муниципального района от 19.12.2019 № 41-рд «О бюджете Шелеховского района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов». |

Начальник финансового управления                                                                                                                        О.А.Иванова