Российская Федерация

Иркутская область

ШЕЛЕХОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

М Э Р

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 12 августа 2008 года № 576-п

ОБ     УТВЕРЖДЕНИИ   ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ РАЗРАБОТКИ, УТВЕРЖДЕНИЯ И     РЕАЛИЗАЦИИ  ВЕДОМСТВЕННЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ

В целях повышения результативности и эффективности расходования бюджетных средств, обеспечения эффективного внедрения принципов бюджетного планирования, ориентированного на результат, в соответствии со ст.179.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 22.05.2004 N 249 "О мерах по повышению результативности бюджетных расходов", руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст.ст. 30,31 Устава Шелеховского района,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Утвердить Положение о порядке разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ (Приложение 1).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Мэра Шелеховского муниципального района С.В.Щепину

Ю.А. Сюсин

Приложение 1

к постановлению Мэра

Шелеховского муниципального

района

№ 576-п от 12.08.2008г.

Положение о порядке разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ

- I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящее Положение определяет порядок разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ (далее –Порядок), направленных на:

а) осуществление муниципальной политики в установленных сферах деятельности;

б) обеспечение достижения целей и задач социально-экономического развития Шелеховского района в соответствии с полномочиями органов местного самоуправления;

в) повышение результативности расходов бюджета за счет установления взаимосвязи между ресурсами и результатами деятельности субъектов бюджетного планирования.

2. В целях настоящего Порядка используются следующие термины и определения:

- ведомственная целевая программа  - увязанный по задачам, ресурсам и срокам реализации комплекс мероприятий, реализуемых субъектами бюджетного планирования, обеспечивающий эффективное выполнение функций в сфере социально-экономического развития и функционирования муниципального образования;

- субъект бюджетного планирования – структурное подразделение администрации Шелеховского муниципального района, бюджетное учреждение, осуществляющее функции управления в соответствующей отрасли муниципального образования и являющееся распорядителем и (или) получателем бюджетных средств;

- результативность бюджетных расходов - соотношение между результатами деятельности и расходами на их достижение, включая степень достижения планируемых результатов деятельности;

- мониторинг реализации ведомственных целевых программ - систематическое наблюдение за ходом реализации программы с целью оценки, контроля и прогнозирования эффективности использования бюджетных средств;

Иные понятия, используемые в настоящем Порядке, применяются в тех же значениях, что и в Бюджетном кодексе Российской Федерации, нормативных правовых актах Российской Федерации, Иркутской области и муниципальных правовых актах Шелеховского  района.

3. Ведомственные целевые программы  разрабатываются на основе  Концепции развития Шелеховского муниципального образования на период до 2015 года,  утвержденной решением  Шелеховской Думы 25.06.2003  года № 196, Комплексной программы социально-экономического развития Шелеховского района на 2008-2012 годы и иных стратегических программных документов и являются тактическими бюджетными (непосредственно включаемыми в бюджет района) программами функционирования и развития субъектов бюджетного планирования на очередной финансовый год и среднесрочную перспективу.

4. Ведомственные целевые программы могут формироваться в двух видах:
       а) утверждаемая субъектом бюджетного планирования ведомственная целевая программа (далее - целевая программа ведомства) - комплекс мероприятий, которые направлены на решение конкретной тактической задачи, описываемой целевыми индикаторами, в рамках полномочий одного субъекта бюджетного планирования и носят внутриотраслевой характер. Целевая программа  ведомства является самостоятельным документом, отдельные ее положения и параметры включаются в доклад о результатах и основных направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования;

б) аналитическая ведомственная программа (далее - аналитическая программа ведомства) - выделяемая в аналитических целях для внутриведомственного бюджетного планирования при подготовке доклада о результатах и основных направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования группировка расходов, направленных на решение конкретной тактической задачи, описываемой целевыми индикаторами.
          5. Целевая программа ведомства содержит:

а) наименование программы (наименование должно быть кратким и отражать сущность программы) и паспорт программы по форме согласно приложению 1;

б) характеристику проблемы (задачи), решение которой осуществляется путем реализации программы, включая анализ причин ее возникновения, целесообразность и необходимость решения на ведомственном уровне;
          в) основные цели и задачи программы;

г) описание ожидаемых результатов реализации программы и целевые индикаторы - измеряемые количественные показатели решения поставленных задач и хода реализации программы по годам;

д) перечень и описание программных мероприятий, включая состав мероприятий, информацию о необходимых ресурсах (с указанием направлений расходования средств и источников финансирования) и сроках реализации каждого мероприятия. При определении размера средств, выделяемых на реализацию мероприятий целевой программы ведомства из бюджета района, учитывается необходимый для их осуществления объем финансирования с разбивкой по годам;

е) срок реализации программы;

ж) описание социальных, экономических и экологических последствий реализации программы, общую оценку ее вклада в достижение соответствующей стратегической цели, оценку рисков ее реализации;

з) оценку эффективности расходования бюджетных средств по годам или этапам в течение всего срока реализации программы, а при необходимости - и после ее реализации;

и) методику оценки эффективности программы (с учетом ее особенностей);

к) обоснование потребностей в необходимых ресурсах;

л) описание системы управления реализацией программы, включающей в себя распределение полномочий и ответственности между структурными подразделениями, отвечающими за ее реализацию.

6. Мероприятия целевых программ ведомств не могут дублировать мероприятия долгосрочных целевых программ. Информация о мероприятиях, осуществляемых субъектом бюджетного планирования в рамках федеральных, областных и муниципальных долгосрочных целевых программ, а также за счет внебюджетных источников может приводиться в ведомственных целевых программах, но носить только справочный характер.

7. Целевая программа ведомства подлежит экспертизе.

8. Аналитическая программа ведомства содержит:

а) цели программы, описание целевых индикаторов с количественными показателями решения конкретной тактической задачи по годам;
    	 б) обоснование объемов и состава расходов средств, выделяемых из бюджета района на реализацию программы.

Аналитическая программа ведомства утверждается субъектом бюджетного планирования без проведения экспертизы.

9. Ведомственная целевая программа не подлежит разделению на подпрограммы. Период реализации ведомственной целевой программы не может превышать трех лет.

10. Предложения по объемам осуществляемых за счет средств бюджета района расходов на реализацию целевой программы ведомства в целом и каждого из мероприятий подготавливаются в соответствии с классификацией расходов бюджетов Российской Федерации с расчетами и обоснованиями на весь период реализации программы.

11. Разработка и реализация ведомственных целевых программ осуществляется в пределах расходов, выделенных субъекту бюджетного планирования на исполнение действующих обязательств на очередной финансовый год и среднесрочную перспективу с учетом бюджета действующих и принимаемых обязательств.

12. Мероприятия ведомственных целевых программ, предусматривающие дополнительные расходы на их реализацию, должны содержать обоснование и расчет дополнительной потребности в средствах бюджета района на очередной финансовый год и среднесрочную перспективу.

13. Разработка ведомственных целевых программ осуществляется субъектом бюджетного планирования в соответствии с порядком разработки бюджета района на очередной финансовый год и среднесрочную перспективу, в том числе с учетом предельных проектировок бюджетных ассигнований, доведенных финансовым управлением Администрации Шелеховского муниципального района, а также прогноза социально-экономического развития Шелеховского района.

II. РАЗРАБОТКА И УТВЕРЖДЕНИЕ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

14. Решение о разработке целевой программы ведомства принимается руководителем субъекта бюджетного планирования.

15. Субъект бюджетного планирования:

а) разрабатывает проект ведомственной целевой программы;

б) обеспечивает выполнение ведомственной целевой программы;

в) формирует и представляет отчетность о выполнении ведомственной целевой программы (приложение 2 к Положению) и пояснительную записку к ней.
          16. Проекты целевых программ ведомства на очередной финансовый год (на очередной финансовый год и плановый период), а также сведения о проектах ведомственных целевых программ по форме согласно приложению 3 к настоящему Положению представляются субъектами бюджетного планирования до 1 июня текущего года одновременно в финансовое управление и  управление по экономике Администрации Шелеховского муниципального района. Материалы, представляемые вместе с проектом целевой программы ведомства, должны содержать обоснование потребности (в случае необходимости) в дополнительных расходах на ее реализацию.

17. Финансовое управление и управление по экономике Администрации Шелеховского муниципального района в течение 20 рабочих дней с даты поступления проекта соответствующей программы готовят экспертизу проекта целевой программы ведомства, а для аналитической программы ведомства - экспертизу целевых индикаторов, статей и величины расходов. В заключении экспертизы устанавливается соответствие проекта ведомственной целевой программы предъявляемым к ней требованиям, предусмотренным настоящим Положением.

В заключении экспертизы проекта ведомственной целевой программы указывается:

а) соответствие программы стратегическим целям и приоритетам развития Шелеховского района;

б) обоснованность и комплексность мероприятий, сроки их реализации;

в) эффективность механизма реализации программы;

г) социально-экономическая эффективность программы, ожидаемые конечные результаты.

18. Результаты экспертизы проектов ведомственных целевых программ направляются субъектам бюджетного планирования.

19. Разногласия по вопросам ресурсного обеспечения целевой программы ведомства, по целям и индикаторам целевой программы ведомства могут быть вынесены субъектом бюджетного планирования в течение 5 рабочих дней с даты получения заключений на рассмотрение Мэра Шелеховского муниципального района.

20. Финансовое управление и управление по экономике Администрации Шелеховского муниципального района формируют проект перечня целевых программ ведомств, предлагаемых к финансированию (полностью или частично) из бюджета принимаемых обязательств и получивших положительные заключения экспертиз, упорядоченного с учетом вклада этих программ в реализацию приоритетных направлений социально-экономического развития Шелеховского района. Формирование указанного перечня осуществляется исходя из общего объема принимаемых обязательств по целевым программам ведомств.

21. Проект перечня ведомственных целевых программ рассматривается и одобряется  Мэром Шелеховского муниципального района.

22. Субъект бюджетного планирования вправе утвердить целевую программу ведомства, намеченную к финансированию в очередном финансовом году (очередном финансовом году и в плановом периоде) только после одобрения Мэром Шелеховского муниципального района перечня ведомственных целевых программ. Целевые программы ведомства утверждаются на срок до 3 лет распорядительным актом руководителя субъекта бюджетного планирования, который устанавливает должностное лицо, ответственное за  реализацию программ, в течение 1 месяца после одобрения Мэром Шелеховского муниципального района перечня ведомственных целевых программ.

23. В случае если целевая программа ведомства получила отрицательное заключение экспертизы, а также, если она не включена в одобренный Мэром Шелеховского муниципального района перечень целевых программ ведомств, предлагаемых к финансированию (полностью или частично) из бюджета принимаемых обязательств, субъект бюджетного планирования вправе реализовывать такую программу в форме аналитической программы ведомства.

Аналитическая программа ведомства отражается в докладе о результатах и основных направлениях деятельности субъекта бюджетного планирования, утверждаемом субъектом бюджетного планирования.

24. Уточнение параметров ведомственных целевых программ, в том числе целевых индикаторов, осуществляется в порядке, аналогичном утверждению ведомственных целевых программ.

III. ВЫПОЛНЕНИЕ И КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

25. Ведомственная целевая программа выполняется соответствующими субъектами бюджетного планирования.

26. Субъекты бюджетного планирования несут ответственность за решение целей и задач программы, а также за достижение утвержденных значений целевых индикаторов.

27. Мониторинг и контроль за выполнением ведомственной целевой программы осуществляется субъектом бюджетного планирования (внутренний мониторинг и контроль), финансовым управлением и управлением по экономике Администрации Шелеховского муниципального района (внешний мониторинг и контроль).

28. Основными задачами мониторинга результативности ведомственных целевых программ являются:

а) определение фактически произведенных бюджетных расходов и реальных сроков выполнения программы;

б) определение достигнутых показателей программы (промежуточных фактических значений);

в) определение результативности программы;

г)  выявление факторов, негативно влияющих на реализацию программы.

В процессе мониторинга устанавливаются отклонения фактических результатов от планируемых, в случае существенных отклонений выявляются причины и факторы, негативно влияющие на реализацию ведомственной целевой программы, а также разрабатываются предложения по повышению результативности программы. Уровень существенности отклонений определяется субъектом бюджетного планирования.

Результаты мониторинга отражаются по форме согласно приложению 4 к настоящему Положению и представляются субъектами бюджетного планирования в финансовое управление и управление по экономике Администрации Шелеховского муниципального района ежеквартально в сроки, установленные для представления бюджетной отчетности.

29. Отчеты о выполнении ведомственных целевых программ за отчетный финансовый год, включая меры по повышению эффективности их реализации, представляются субъектами бюджетного планирования в финансовое управление и управление по экономике Администрации Шелеховского муниципального района ежегодно, не позднее 1 марта года, следующего за отчетным, в составе первой части докладов о результатах и основных направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования.

30. Финансовое управление Администрации Шелеховского муниципального района проводит анализ годового отчета о выполнении ведомственной целевой программы в рамках своей компетенции, по результатам которой оформляет соответствующее заключение и направляет его субъекту бюджетного планирования.

31. Управление по экономике Администрации Шелеховского муниципального района проводит проверку годового отчета о выполнении ведомственной целевой программы на предмет соответствия достигнутого результата ведомственной целевой программы установленным показателям результативности, оформляет заключение по отчету и направляет его субъекту бюджетного планирования.

32. Отчет, пояснительная записка, заключения финансового управления и управления по экономике Администрации Шелеховского муниципального района о выполнении ведомственной целевой программы направляются субъектом бюджетного планирования на рассмотрение Мэра Шелеховского муниципального района.

33. В ходе реализации ведомственной целевой программы может осуществляться корректировка выделяемых субъектам бюджетного планирования бюджетных средств с учетом уровня достижения результатов. Решение об уменьшении (увеличении) финансирования или прекращении реализации ведомственной целевой программы принимается Мэром Шелеховского муниципального района по результатам анализа причин отклонений фактических значений от планируемых и факторов, препятствующих реализации программы, значения потребности в предоставлении бюджетных услуг. Инициаторами прекращения реализации или корректировки ведомственных целевых программ могут выступать субъекты бюджетного планирования,     финансовое управление и управление по экономике Администрации Шелеховского муниципального района.

34. Корректировка выделяемых субъектам бюджетного планирования бюджетных средств на реализацию ведомственных целевых программ осуществляется в порядке, установленном для внесения изменений в бюджет  района на соответствующий год.

- IV. ПУБЛИКАЦИЯ И РАСПРОСТРАНЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ ВЕДОМСТВЕННЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ

35. Основные положения и параметры утвержденных и реализуемых ведомственных целевых программ подлежат официальному опубликованию в средствах массовой информации.

36. Официальный текст ведомственных целевых программ, а также данные о результатах реализации ведомственных целевых программ подлежат размещению на сайте администрации Шелеховского муниципального района.

Начальник управления

по экономике

Ю.С. Матвеева

Приложение 1

к Положению о порядке разработки,

утверждения и реализации

ведомственных целевых программ

ПАСПОРТ

ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

| Наименование субъекта бюджетного планирования |  |
| --- | --- |
| Наименование программы |  |
| Дата, номер, наименование правового акта, утвердившего программу |  |
| Номер и дата учета программы в реестре ведомственных целевых программ |  |
| Цели и задачи программы |  |
| Целевые индикаторы и показатели |  |
| Характеристика программных мероприятий |  |
| Сроки реализации программы |  |
| Объемы и источники финансирования программы - всего, в том числе по годам: |  |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы и показатели социально-экономической эффективности (в количественно измеряемых показателях) |  |

Начальник управления

по экономике

Ю.С. Матвеева

Приложение 2 к Положению
о порядке разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ

ОТЧЕТ

о выполнении ведомственной целевой программы

за _________________________________________

(отчетный период)

| Цель, задачи, наименование мероприятий | Исполнитель (подразделение | Ассигнования |  |  |  |  |  |  |  | Исполнено |  |  |  | Показатели результативности выполнения программ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | утвержденный план |  |  |  | уточненный план |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджетные |  |  | внебюджетные | бюджетные |  |  | внебюджетные | бюджетные |  |  | внебюджетные |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | региональный бюджет | местный бюджет |  | федеральный бюджет | региональный бюджет | местный бюджет |  | федеральный бюджет | региональный бюджет | местный бюджет |  | Наименование показателя | Ед.изм | Базовое значение | План | Уточненный план | Факт |
| Цель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение 3 к Положению
о порядке разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ

СВЕДЕНИЯ
О ПРОЕКТАХ ВЕДОМСТВЕННЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ
___________________________________________________
(наименование субъекта бюджетного планирования)

| N п/п | Наименование ведомственной целевой программы | Цели и задачи ведомственной целевой программы | Коды классификации |  |  | Объем финансирования, тыс.руб. |  |  | Планируемые показатели результатов деятельности |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Раздел, подраздел | Целевая статья | Вид расходов | Очередной финансовый год | Очередной финансовый год +1 | Очередной финансовый год +2 | Наименование показателя | Ед. изм | До реализации программы | Промежуточное значение (непосредственный результат) |  |  | Целевое значение (конечный результат) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Очередной финансовый год | Очередной финансовый год +1 | Очередной финансовый год +2 |  |
| 1 | Программа 1 |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 2 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Программа 2 |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Программа 3 |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 2 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Аналитическая программа |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение 4 к Положению
о порядке разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ

АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
_________________________________________
(наименование ведомственной целевой программы)

Плановый номер мониторинга _______________________
Дата проведения мониторинга _______________________

| N п/п | Наименование мероприятия | Сроки исполнения | Показатели результатов деятельности |  |  |  |  |  | Объем бюджетных расходов, тыс. руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | наименование показателя | Ед. изм | плановое значение | фактическое значение | отклонение, % | причины отклонений | плановое значение | фактическое значение | отклонение, % | причины отклонений |
| 1 | Мероприятие 1 |  | Показатель 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Показатель 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Мероприятие 2 |  | Показатель 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |