Российская Федерация

Иркутская область

## ДУМА ШЕЛЕХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

## Р Е Ш Е Н И Е

От 31.01.2013 № 4-рд                               Принято на 1 заседании Думы

«31» января 2013 года

Об утверждении отчета об исполнении муниципальной целевой программы «Повышение Безопасности дорожного движения в Шелеховском районе в 2008-2012 годах», принятой решением Думы Шелеховского муниципального района от 27.09.2007 № 27-рд

В целях контроля за использованием бюджетных средств, а также за ходом выполнения мероприятий, предусмотренных муниципальной целевой программой «Повышение Безопасности дорожного движения в Шелеховском районе в 2008-2012 годах», принятой решением Думы Шелеховского муниципального района от 27.09.2007 № 27-рд, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст.ст. 24,25 Устава Шелеховского района,

ДУМА РЕШИЛА:

Утвердить прилагаемый отчет об исполнении муниципальной целевой программы «Повышение Безопасности дорожного движения в Шелеховском районе в 2008-2012 годах», принятой решением Думы Шелеховского муниципального района от 27.09.2007г. № 27-рд.

| Председатель Думы Шелеховского муниципального района | Мэр Шелеховского муниципального района |
| --- | --- |
| ________________М.С. Барлуков | ___________________А. Ю. Лобанов |

Приложение

к решению Думы

Шелеховского  муниципального района

от «31» января 2013  года № 4-рд

Отчет

об исполнении муниципальной целевой программы «Повышение Безопасности дорожного движения в Шелеховском районе в 2008-2012 годах», принятой решением Думы Шелеховского муниципального района от 27.09.2007 № 27-рд

В Шелеховском районе с 2008 года реализовывалась муниципальная целевая программа «Повышение безопасности дорожного движения в Шелеховском районе в 2008-2012 годах» (далее - Программа).

Основные цели программы: сокращение количества ДТП с пострадавшими и сокращение  количества лиц, погибших в результате ДТП.

Достижение вышеуказанных целей осуществлялось посредством решения ряда задач, а именно:

1. Предупреждение опасного поведения участников дорожного движения. В рамках данного направления проведены 174 профилактических мероприятия: профилактические и пропагандистские акции, направленные на укрепление дисциплины участников дорожного движения  («Внимание – Дети!», «Вежливый водитель», «Зебра» и др.), профилактические операции, направленные на выявление нарушений правил дорожного движения («Пешеходный переход», «Автокресло – детям!», «Скорость», «Автобус» и др.). Изготовлены 4 социальных видеоролика, памятки и листовки, посвященные профилактике  опасного поведения    на    дорогах участников дорожного движения.

2. Сокращение детского дорожно-транспортного травматизма.  Для реализации данной задачи организованы и проведены 5 районных конкурсов юных инспекторов дорожного движения «Безопасное колесо» (1 раз в год), фестиваль агитбригад отрядов ЮИД. Проведены 4 семинара для педагогов образовательных учреждений по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. Организованы конкурсы среди педагогов образовательных учреждений: «Лучшая методическая разработка по Правилам дорожного движения» и «Лучший уголок по безопасности дорожного движения в муниципальных общеобразовательных учреждениях», а также проведены более 80 пропагандистских акций с привлечением отрядов ЮИД. На протяжении 4 лет на базе МКОУ ДОД «Станция юных техников» осуществляла свою деятельность «Школа светофорных наук», которую ежегодно посещают около 250 обучающихся и воспитанников образовательных учреждений Шелеховского района.

3. Совершенствование организации движения транспорта и пешеходов в населенных пунктах района. Для подразделения ОГИБДД приобретено средство видеофиксации нарушений правил дорожного движения (мобильный видеофиксатор «Визир»).

Оборудованы  устройствами ограничения скорости – ул. Кошевого  в г. Шелехове и ул. Новая в с. Баклаши.

Финансирование мероприятий программы

На период действия Программы планировалось финансирование мероприятий на общую сумму – 3 960,0 тысяч рублей, но в связи с дефицитом бюджета фактически было затрачено – 373,8 тысяч рублей

| № п/п | Наименование мероприятия | 2008 год (руб.) | 2009 год (руб.) | 2010 год (руб.) | 2011 год (руб.) | 2012 год (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Изготовление видеороликов посвященных профилактике ДТП | 114 400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Проведение слета-конкурса юных инспекторов движения «Безопасное колесо» | 9 120 | 8 000 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Обустройство детских площадок по безопасности дорожного движения | 56 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Разработка памяток (листовок) по профилактике ДТП 3750 штук | 25 178,25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Оснащение ОГИБДД средствами видеофиксации нарушений правил дорожного движения («Визир») | 96 900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Оборудование улиц: Новая в с. Баклаши, Кошевого в г. Шелехов устройствами ограничения скорости | 64 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого |  | 365 898,25 | 8 000 | 0 | 0 | 0 |

В  целях координации субъектов профилактики, создания механизма взаимодействия  и обеспечения выполнения  мероприятий, направленных на повышение безопасности дорожного движения, контроля выполнения мероприятий, осуществляла свою деятельность Координационная комиссия по повышению безопасности дорожного движения в Шелеховском районе (далее – Комиссия).

Рассматриваемые на комиссии вопросы касались состояния улично-дорожной сети, анализировались причины аварийности на автомобильном транспорте, принимаемые меры по повышению качества обучения водителей в учебных и иных заведениях Шелеховского района, разрабатывались практические рекомендации по предупреждению ДТП, в  том числе с участием детей, рассматривались вопросы взаимодействия территориальных подразделений федеральных  органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, общественных объединений, юридических и физических лиц в целях предупреждения  ДТП и снижения тяжести их последствий, проводился мониторинг реализации Программы.

Информация о ходе реализации Программы заслушивалась на заседаниях Думы Шелеховского муниципального района, Координационной комиссии по повышению безопасности дорожного движения в Шелеховском районе.

Данные об аварийности на автомобильных дорогах Шелеховского района за пять лет реализации Программы  (2008 - 2012 годы), приведенные в  таблицах 1 и 2, свидетельствуют о том, что с каждым годом общее количество зарегистрированных  ДТП возрастает в среднем в 1,05 раза. Наибольшее количество ДТП зарегистрировано в 2012 году - 1125. А также с 2010 года в среднем в 1,1 раза увеличилось количество ДТП с пострадавшими (2008, 2009 – 67, 2010 – 76, 2011 – 72). Вместе с тем, с 2008 года на 45 %  произошло снижение числа погибших в ДТП лиц (2008 – 20 человек, 2012 – 5 человек).

По итогам 2012 года на территории района произошло увеличение регистрации общего количества ДТП на 11,2 %.

Ежегодно на территории района происходит от 7 до 10 дорожно-транспортных происшествий с участием детей, в которых с 2008 по 2012 год были ранены 38 детей, 4 ребенка погибли. В 2012 году наблюдается снижение числа дорожно-транспортных происшествий с участием детей в среднем на 35 % и составляет 5 ДТП. Анализ данных показывает, что группу «риска» составляют дети в возрасте от 6 до 13 лет в категориях «пешеход» и «пассажир».

Основное количество дорожно-транспортных происшествий происходит по вине водителей транспортных средств – 98% ежегодно. С 2008 года наиболее аварийным участком является Федеральная автодорога  М–55 «Иркутск – Чита». Несмотря на активную профилактическую работу экипажей  дорожно-патрульной службы на Федеральной и областных автодорогах, количество ДТП не уменьшается из-за увеличивающегося транспортного потока к местам отдыха.

Динамика аварийности за 2008 – 2012 годы

Таблица 1.

|  | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ДТП всего | 999 | 880 | 924 | 1002 | 1125 |
| Из них по вине водителей | 985 | 873 | 912 | 976 | 1118 |
| ДТП по вине пешеходов | 14 | 7 | 11 | 8 | 7 |
| ДТП с участием детей | 9 | 7 | 7 | 10 | 5 |
| Из них по вине детей | 3 | 2 | 2 | 5 | 3 |
| ДТП с сопутствующими дорожными условиями | 16 | 16 | 13 | 11 | 13 |

Дорожно-транспортные происшествия с пострадавшими

Таблица 2.

|  | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ДТП всего | 67 | 67 | 76 | 72 | 62 |
| Из них: погибли | 20 | 15 | 13 | 11 | 5 |
| ранены | 77 | 80 | 102 | 86 | 84 |
| ДТП с участием детей | 9 | 7 | 7 | 10 | 5 |
| Из них: погибли | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| ранены | 11 | 4 | 8 | 10 | 4 |
| ДТП с сопутствующими дорожными условиями | 16 | 15 | 13 | 11 | 11 |
| Из них: погибли | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| ранены | 2 | 15 | 12 | 11 | 10 |

Сопоставляя прогнозируемые результаты реализации мероприятий Программы с фактическими данными (Таблица 3), можно сделать вывод об эффективности Программы.

Прогнозируемые результаты реализации мероприятий Программы

Таблица 3.

|  | 2008 год |  | 2009 год |  | 2010 год |  | 2011 год |  | 2012 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | прогноз | фактически | прогноз | фактически | прогноз | фактически | прогноз | фактически | прогноз | фактически |
| ДТП всего | 1167 | 999 | 1459 | 880 | 1750 | 924 | 2010 | 1002 | 2311 | 1125 |
| ДТП с пострадавшими | 80 | 67 | 79 | 67 | 78 | 76 | 77 | 72 | 76 | 62 |
| Общее количество пострадавших в ДТП лиц | 104 | 77 | 99 | 80 | 94 | 102 | 89 | 86 | 85 | 84 |
| Количество детей, пострадавших в ДТП | 11 | 9 | 10-11 | 7 | 9-10 | 7 | 9 | 10 | 8 | 5 |

Несмотря на принимаемые меры, проблема аварийности остается актуальной  на сегодняшний день. На территории Шелеховского района    в результате реализации Программы создана  система, позволяющая не только вести профилактическую работу, но и проводить мониторинг аварийности в районе.   Логическим продолжением этой Программы является долгосрочная целевая Программа «Профилактика правонарушений в Шелеховском районе на 2013-2017 годы», утвержденная постановлением Администрации  Шелеховского муниципального района от 17.12.2012 г. №1929-па,  разработанная с учетом условий сегодняшнего дня. Одним из разделов программы предусмотрены мероприятия, направленные на повышение безопасности дорожного движения в Шелеховском районе.

Информация об исполнении мероприятий Программы приведена в приложении к настоящему Отчету.

Приложение к Отчету об исполнении муниципальной целевой программы «Повышение Безопасности дорожного движения в Шелеховском районе в 2008-2012 годах», принятой решением Думы Шелеховского муниципального района от 27.09.2007 № 27-рд

| № п/п | Наименование разделов, мероприятий Программы | Фактически достигнутые результаты |
| --- | --- | --- |
| 1. Мероприятия, направленные на повышение правового сознания и предупреждение опасного поведения участников дорожного движения |  |  |
| 1 | Организация проведения профилактических акций "Внимание -Дети!", "Внимание - пешеход!", "Вежливый водитель", "Зебра" и др., направленных на укрепление дисциплины участников дорожного движения | В целях предупреждения опасного поведения участников дорожного движения за время реализации программы проведено 174 профилактических мероприятия: профилактические и пропагандистские акции, направленные на укрепление дисциплины участников дорожного движения («Внимание – Дети!», «Вежливый водитель», «Зебра» и др.), профилактические операции, направленные на выявление нарушений правил дорожного движения («Пешеходный переход», «Автокресло – детям!», «Скорость», «Автобус» и др.). Изготовлены 4 социальных видеоролика (2008 год), памятки и листовки (2008 год), посвященные профилактике опасного поведения на дорогах участников дорожного движения (2008 год). С участием школьников и представителей местных СМИ в рамках Программы проведено более 26 акций, направленных на повышение культуры поведения участников дорожного движения на дороге. В результате акций среди участников дорожного движения размножено 2800 листовок профилактического характера, проведено свыше 230 бесед с юными участниками дорожного движения и водителями автотранспорта. Немаловажное значение в обучении детей правилам безопасного поведения на дорогах играет объединение «Зебра», созданное на базе «Станции юных техников», где реализуется программа для младших школьников «Школа светофорных наук», позволяющая в форме развлекательной игры прививать детям навыки безопасного поведения на дороге. Еженедельно в «Зебре» занимаются около 250 ребятишек. В летнее время, в рамках площадок дневного пребывания, для обучающихся младших классов проводились экскурсии в объединение «Зебра», где детям демонстрировались мультфильмы по предупреждению опасного поведения юных участников дорожного движения на улицах и дорогах, в форме развлекательной игры проводились занятия по правилам дорожного движения. |
| 2 | Изготовление видеороликов и рекламных баннеров, посвященных профилактике опасного поведения на дорогах участников дорожного движения, размещение 4 баннеров в местах концентрации дорожно-транспортных происшествий | В целях пропаганды правил дорожного движения максимально использовались возможности средств массовой информации. С этой целью в газете «Шелеховский вестник» регулярно публиковались проблемные и информационные материалы, посвященные этой проблеме, кроме того, сюжеты, посвященные вопросам аварийности, профилактике дорожно-транспортного травматизма, в том числе детского, регулярно транслировались по местному телевидению. Всего за время реализации Программы в СМИ вопросы повышения безопасности дорожного движения освещались 648 раз из них в печатных изданиях – 436, на телевидении – 212. Совместно с представителями средств массовой информации проведено 11 пресс-конференций по фактам, имеющим общественный резонанс, 23 рейда. Вышло в эфир 30 выступлений руководителей ОГИБДД. Проведена «Прямая линия» с жителями Шелеховского района по вопросам обеспечения безопасности дорожного движения. С целью профилактики опасного поведения участников дорожного движения на дорогах района в июле 2008 года изготовлено 2 видеоролика: 1. «Внимание - дети! Пешеходный переход!» 2. «Обращение юных инспекторов дорожного движения к водителям». В декабре этого же года вышли 2 короткометражных фильма: «Зима без травм» и «Первая медицинская помощь при ДТП». Эти фильмы использовались при проведении классных часов в школах, на уроках ОБЖ наряду с проведением лекций по профилактике опасного поведения участников дорожного движения. На проспекте Центральный и на ул. Орловских комсомольцев (в районе лицея) в 2008 году были размещены 2 баннера с рекламой, посвященной профилактике опасного поведения на дорогах, выделенные безвозмездно Управлением ГИБДД по Иркутской области в рамках реализации областной программы «Повышение безопасности дорожного движения в Иркутской области», еще 2 баннера были размещены на въезде и выезде из города Шелехова. В 2009 году на территории Шелеховского района было размещено 7 баннеров с социальной рекламой, направленной на повышение безопасного поведения участников дорожного движения. |
| 3 | Организация и проведение слета-конкурса юных инспекторов движения "Безопасное колесо" | Ежегодно в апреле среди обучающихся 4-6 классов школ района проводились районные слёты-конкурсы юных инспекторов дорожного движения «Безопасное колесо». В ходе конкурсов проверялись знания школьниками Правил дорожного движения, знания приемов оказания доврачебной помощи и практические навыки передвижения на велосипеде. Команды победители принимали участие в областных конкурсах «Безопасное колесо». В 2008 году команда победителей юных инспекторов дорожного движения школы №2 приняла участие в 28-м областном конкурсе-фестивале юных инспекторов движения «Безопасное колесо», проходившем в городе Иркутске. В 2009 году команда победителей юных инспекторов дорожного движения школы №14 приняла участие в 29-м областном конкурсе-фестивале юных инспекторов движения «Безопасное колесо», проходившем в городе Иркутске. В 2010 году обучающиеся школы №4 приняли участие в 30-м областном конкурсе-фестивале юных инспекторов движения «Безопасное колесо», который проходил в городе Ангарске. Хорошие знания Правил дорожного движения показали Мухаметшин Руслан, занявший 7 место (из 148 участников слета) и Дудкова Марина, занявшая 6 место в личном первенстве на знание основ безопасности жизнедеятельности. Ребята получили дипломы участников 30-го конкурса-фестиваля юных инспекторов движения «Безопасное колесо». В 2011 году команда победителей районного слета-конкурса из МОУ «СОШ №14» приняла участие в областном слете-фестивале в г. Братске, в котором заняла призовое 3 место в конкурсе «Велоэстафета». В 2012 году победители районного слета юных инспекторов дорожного движения «Безопасное колесо – 2012» команда ЮИД МБОУ ШР «СОШ № 2» приняли участие в областном слете – фестивале, где член команды Десятниченко Ксения заняла первое место в конкурсе «Основы безопасности жизнедеятельности». |
| 4 | Организация и проведение олимпиады по правилам дорожного движения среди обучающихся в 9 – 11-х классах муниципальных общеобразовательных учреждений | В 2008-2009 годах на базе ОСОШ проводилась олимпиада по правилам дорожного движения среди обучающихся 9-11 классов муниципальных общеобразовательных учреждений. В олимпиаде приняли участие 12 школ района. Победители олимпиады были награждены грамотами и памятными подарками. А обучающийся 11 класса ОСОШ, показавший наилучшие результаты по знаниям ПДД, в 2008 году принял участие в областной олимпиаде по ПДД. В 2010- 2012 годах среди обучающихся 5-7 классов школ района проведена игра «Умники и умницы», посвященная правилам дорожного движения. С обучающимися 1-5 классов проводились профилактические акции «Стань заметнее». Акции проводились в виде театрализованных представлений о пропаганде здорового образа жизни и викторины по правилам дорожного движения. Участникам акции вручались светоотражающие значки «Фликеры», выделенные в рамках областной программы в количестве 1500 шт. Для обучающихся средних и старших классов был организован показ видеороликов и учебного видеофильма «Зима без травм». Ежегодно в августе в парке «Металлург» проводился праздник «Посвящение первоклассников в пешеходы», с участием не менее 150 первоклассников общеобразовательных учреждений района. В 2010 году в городском детском парке «Металлург» проведено районное мероприятие «Грамотный пешеход». В рамках месячника «Внимание - Дети!» руководителем объединения ЮИД «Зебра» проведены экскурсии по городу «Здравствуй, родной город!» с воспитанниками дошкольных образовательных учреждений города Шелехова. |
| 5 | Обустройство детских площадок по безопасности дорожного движения в дошкольных образовательных учреждениях | В 2008 году среди дошкольных образовательных учреждений был проведен конкурс «Лучший праздник по правилам дорожного движения». Победители конкурса (детские сады «Брусничка», «Колосок», «Солнышко») награждены комплектом дорожных знаков, жилетов с наклейками, светофоров и магнитных досок (56, 3 тыс. руб.). На территории МОУ «СОШ» №14 обустроена площадка по обучению детей правилам дорожного движения С обучающимися младших классов общеобразовательных учреждений района проведены «Уроки безопасности», в детском доме «Ручеек» организован праздник «В стране дорожных знаков», среди воспитанников детских садов проводились «Уроки Светофорика». В 2009-2012 годах мероприятия не проводились по причине отсутствия финансирования. |
| 6 | Организация и проведение семинаров, тренингов для педагогов муниципальных общеобразовательных учреждений по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма | Проведено 12 семинаров для педагогов образовательных учреждений по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. Организовано проведение конкурсов среди педагогов образовательных учреждений: «Лучшая методическая разработка по Правилам дорожного движения» и «Лучший уголок по безопасности дорожного движения в муниципальных общеобразовательных учреждениях», а также проведены более 80 пропагандистских акций с привлечением отрядов ЮИД. Представителями управления образования, молодежной политики и спорта Администрации Шелеховского муниципального района и инспектором по пропаганде ОГИБДД в ПУ-20 проведены лекции, направленные на повышение правового сознания с показом учебных фильмов «Зима без травм», «Алкоголь за рулем», «Оказание первой медицинской помощи». Проблемы детского дорожно-транспортного травматизма освещались в рамках Образовательного форума Шелеховского района на Родительской конференции, акцент был поставлен на ответственность родителей за безопасность детей на дороге. Также, проблема детского дорожно-транспортного травматизма освещалась на совещании руководителей образовательных учреждений, 2 раза - на заседании преподавателей ОБЖ, проведено 14 общешкольных родительских собраний в образовательных учреждениях. |
| 7 | Организация и проведение конкурса среди педагогов муниципальных образовательных учреждений «Лучшая методическая разработка по Правилам дорожного движения» | В 2009 года среди педагогов дошкольных образовательных учреждений района проводился конкурс презентации фотоальбомов «Вперед на дорогу знаний!» направленный на сбор опыта работы в сфере профилактики детского дорожно-транспортного травматизма, активизации деятельности педагогов-организаторов ДОУ по обучению детей правилам безопасного поведения на дорогах. Фактически все дошкольные учреждения приняли активное участие в этом конкурсе, и большинство работ было выполнено на очень высоком творческом уровне. Победителями конкурса стали работы ДОУ №1 «Буратино», ДОУ №19 «Малышок», ДОУ №152 «Солнышко». В 2008-2012 годах среди педагогов муниципальных общеобразовательных учреждений района проводился конкурс «Дорога без опасности», в ходе которого оценивалась работа педагогов по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. В 2008-2009 годах среди дошкольных образовательных учреждений района проводился конкурс «Дорожная игрушка на новогоднюю елку». Практически все дошкольные учреждения приняли самое активное участие в этом конкурсе. На конкурс были представлены игрушки, как сделанные детьми самостоятельно, так и целыми творческими группами детских садов. Победители были награждены грамотами и памятными призами. |
| 8 | Организация и проведение конкурса «Лучший уголок по безопасности дорожного движения в муниципальных общеобразовательных учреждениях» | Ежегодно в конце декабря проводился конкурс «Лучший уголок по безопасности дорожного движения в муниципальных общеобразовательных учреждениях». В ходе конкурса Комиссией из числа представителей ОГИБДД, Администрации района осуществлялся осмотр уголков по безопасности дорожного движения, проверялись планы работы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма на соответствующий учебный год. Победители конкурса и призеры награждены дипломами и благодарственными письмами Мэра Шелеховского муниципального района. |
| 9 | Разработка и распространение памяток (листовок) по профилактике ДТП (в количестве 4000 штук в год) | Тиражом 3750 экземпляров изготовлены листовки по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, по ремням безопасности, обращения к водителям, обращения к пассажирам, обращения к пешеходам, которые распространялись на протяжении всего периода действия программы в ходе проведения различных профилактических мероприятий (25, 2 тыс. руб). 1 июня 2009 года юные инспекторы дорожного движения из дошкольных образовательных учреждений «Брусничка» и «Солнышко» приняли участие в праздничном шествии, посвященном Дню защиты детей. В ходе шествия юные инспекторы раздавали шелеховчанам листовки, направленные на профилактику безопасного поведения участников дорожного движения («Водитель не спеши – пешехода пропусти» «Пристегни ребенка – сохрани жизнь», «На дороге ты не один»). |
| - Организационно – планировочные и инженерные меры, направленные на совершенствование организации движения транспортных средств и пешеходов |  |  |
| 10 | Оснащение подразделений ОГИБДД средствами видеофиксации нарушений правил дорожного движения (2 мобильных видеофиксатора «Визир») | В 2008 году для подразделения ОГИБДД ОМВД России по Шелеховскому району приобретен прибор видеофиксации нарушений правил дорожного движения (мобильный видеофиксатор «Визир» (96,9 тыс. руб.). В 2009-2012 годах мероприятие не проводилось по причине отсутствия финансирования. |
| 11 | Оборудование перекрестка «Култукский тракт - ОАО «Иркутсккабель» светофорным объектом | Данное мероприятие не проводились по причине отсутствия финансирования. В 2001 году перекресток «Култукский тракт - ОАО «Иркутсккабель» был оборудован светофорным объектом за счет областных средств в рамках «Народного бюджета». |
| 12 | Оснащение ОГИБДД техническим комплексом для приема квалификационных экзаменов для получения права на управление транспортным средством | Данное мероприятие не проводилось по причине отсутствия финансирования. |
| 13 | Оснащение ОГИБДД патрульными автомобилями (в количестве 5 штук) | Данное мероприятие не проводилось по причине отсутствия финансирования. |
| 14 | Оборудование центральных улиц с. Баклаши: ул.Юбилейная и ул. Ангарская, по которым проходит автомобильная дорога, устройствами ограничения скорости (лежачими полицейскими) в количестве трех устройств, в г. Шелехове ул.Кошевого – в количестве одного устройства | Оборудованы устройствами ограничения скорости – ул. Кошевого в г. Шелехове и ул. Новая в с. Баклаши (64,0 тыс. руб) В связи с отказом ОГКУ «Дирекция по строительству и эксплуатации автомобильных дорог Иркутской области» в согласовании оборудования областной автомобильной дороги, проходящей по улицам Юбилейная и Ангарская в с. Баклаши, Администрацией Баклашинского сельского поселения, по согласованию с ОГИБДД ОМВД России по Шелеховскому району, было предложено оборудовать устройством ограничения скорости ул. Новую в с. Баклаши, являющуюся повышенным очагом аварийности. |
| 3. Мероприятия, направленные на развитие системы оказания помощи лицам, пострадавшим в результате дорожно–транспортных происшествий |  |  |
| 15 | Организация и проведение методических занятий по обучению приемам оказания первой медицинской помощи для сотрудников дорожно-патрульной службы | Ежегодно в соответствии с планом служебной подготовки ОГИБДД ОМВД России по Шелеховскому району с сотрудниками ОГИБДД проводились занятия по освоению теоретических и практических навыков оказания первой медицинской помощи пострадавшим на месте дорожно-транспортного происшествия. Занятия проводились квалифицированными врачами – специалистами отделений реанимации и скорой медицинской помощи МБУЗ ШР «ШЦРБ». Кроме того, в 2010 году инспекторы дорожно-патрульной службы ОГИБДД прошли медицинскую подготовку на базе Центра медицины катастроф Иркутской области по программе «Первая медицинская помощь на месте ДТП». |
| 16 | Оснащение экипажей дорожно-патрульной службы медицинскими ящиками укладками для оказания первой медицинской помощи лицам, пострадавшим в ДТП | Данное мероприятие не проводились по причине отсутствия финансирования. |
| 17 | Разработка и распространение методических рекомендаций по обучению приемам оказания первой медицинской помощи для обучающихся в 9-11-х классах муниципальных общеобразовательных учреждений | Методические рекомендации по обучению приемам оказания первой медицинской помощи для обучающихся в 9-11-х классах не разрабатывались по причине отсутствия финансирования. В соответствии с 10-часовой программой образовательных учреждений по курсу ОБЖ на базе имеющегося в ЦРТДЮ районного кабинета ОБЖ проводились занятия для обучающихся 9-11 классов по обучению приемам оказания первой медицинской помощи. Там же проводились семинары с педагогами (работниками) СОШ и ДОУ С обучающимися 9-11 классов проводились занятия по освоению теоретических и практических навыков оказания первой медицинской помощи с показом фильма «Первая медицинская помощь при ДТП». |

Начальник правового управления												Г.А. Рудых