Российская Федерация

Иркутская область

## **АДМИНИСТРАЦИЯ ШЕЛЕХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

## **П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

**ОТ 13 июля 2021 года № 391-па**

**О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ШЕЛЕХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ОТ 18.12.2018 № 840-ПА**

В целях уточнения мероприятий и объемов бюджетных ассигнований, руководствуясь статьей 7, частью 1 статьи 15, статьей 37 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Администрации Шелеховского муниципального района от 30.05.2014 № 652-па «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации муниципальных и ведомственных целевых программ», руководствуясь статьями 30, 31, 34, 35 Устава Шелеховского района, Администрация Шелеховского муниципального района

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести прилагаемые изменения в муниципальную программу «Градостроительство, инфраструктурное развитие Шелеховского района» на 2019 – 2030 годы, утвержденную постановлением Администрации Шелеховского муниципального района от 18.12.2018 № 840-па.
2. Постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Шелеховский вестник» и размещению на официальном сайте Администрации Шелеховского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Мэр Шелеховского

муниципального района М.Н. Модин

Приложение

к постановлению Администрации

Шелеховского муниципального района

От 13 июля 2021 года № 391-па

Изменения в муниципальную программу «Градостроительство, инфраструктурное развитие Шелеховского района» на 2019 – 2030 годы, утвержденную постановлением Администрации Шелеховского муниципального района от 18.12.2018 № 840-па

1. Строку «Объемы и источники финансирования муниципальной программы» раздела 1 «ПАСПОРТ муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

«

|  |  |
| --- | --- |
| Объемы и источники финансирования муниципальной программы | Общий объем финансирования составляет 1 034 330,8 тыс. рублей в том числе:2019 г. – 34 649,3 тыс. руб.;2020 г. – 52 763,1 тыс. руб.;2021 г. – 106 592,1 тыс. руб.;2022 г. – 538 793,6 тыс. руб.;2023 г. – 98 965,3 тыс. руб.;2024 – 2030 гг.- 202 567,4 тыс. руб.Источники финансирования:Объем финансирования из федерального бюджета составит 352 994,3 тыс. рублей:2019 год – 0 тыс. руб.;2021 год – 0 тыс. руб.;2022 год – 352 994,3 тыс. руб.;2023 год – 0,0 тыс. руб.;2024 – 2030 гг. – 0,0 тыс. руб.Объем финансирования из областного бюджета составит 307 199,6 тыс. рублей:2019 год – 14 982,2 тыс. руб.;2020 год – 20 069,2 тыс. руб.;2021 год – 57 648,0 тыс. руб.;2022 год – 146 716,0 тыс. руб.;2023 год – 67 784,2 тыс. руб.;2024 – 2030 гг. – 0,0 тыс. руб.Объем финансирования из бюджета Шелеховского района составит 374 136,9 тыс. рублей:2019 г. – 19 667,1 тыс. руб.;2020 г. – 32 693,9 тыс. руб.;2021 г. – 48 944,1 тыс. руб.;2022 г. – 39 083,3 тыс. руб.;2023 г. – 31 181,1 тыс. руб.; 2024 – 2030 гг.- 202 567,4 тыс. руб. |

».

1. Строку «Объемы и источники финансирования Подпрограммы 1» раздела 1 «ПАСПОРТ Подпрограммы 1» приложения 1 Подпрограммы 1 «Модернизация и подготовка к отопительному периоду объектов коммунальной инфраструктуры, находящейся в муниципальной собственности Шелеховского района» изложить в следующей редакции:

«

|  |  |
| --- | --- |
| Объемы и источники финансирования Подпрограммы 1 | Общий объем финансирования составляет 820 080,0 тыс. рублей в том числе:2019 г. – 30 209,9 тыс. руб.;2020 г. – 26 666,9 тыс. руб.;2021 г. – 84 930,2 тыс. руб.;2022 г. – 497 882,2 тыс. руб.;2023 г. – 84 049,1 тыс. руб.; 2024 – 2030 гг. – 96 341,7 тыс. руб.; Источники финансирования:Объем финансирования из федерального бюджета составит 352 994,3 тыс. рублей:2019 год – 0 тыс. руб.;2021 год – 0 тыс. руб.;2022 год – 352 994,3 тыс. руб.;2023 год – 0,0 тыс. руб.;2024 – 2030 гг. – 0,0 тыс. руб.Объем финансирования из областного бюджета составит 274 328,2 тыс. рублей:2019 г. – 13 185,5 тыс. руб.;2020 г. – 9 863,2 тыс. руб.;2021 г. – 57 648,0 тыс. руб.;2022 г. – 125 847,3 тыс. руб.;2023 г. – 67 784,2 тыс. руб.;2024 – 2030 гг. – 0,0 тыс. руб.Объем финансирования из бюджета Шелеховского района составляет 192 757,5 тыс. рублей в том числе:2019 г. – 17 024,4 тыс. руб.;2020 г. – 16 803,7 тыс. руб.;2021 г. – 27 282,2 тыс. руб.;2022 г. – 19 040,6 тыс. руб.;2023 г. – 16 264,9 тыс. руб.; 2024 – 2030 гг. – 96 341,7 тыс. руб. |

».

3. Строку «Объемы и источники финансирования Подпрограммы 2» раздела 1 «ПАСПОРТ Подпрограммы 2» приложения 2 Подпрограммы 2 «Организация сбора, транспортирования и утилизации (захоронения) твердых коммунальных отходов с несанкционированных мест размещения отходов» изложить в следующей редакции:

«

|  |  |
| --- | --- |
| Объемы и источники финансирования Подпрограммы 2 | Общий объем финансирования составляет 52 839,9 тыс. рублей в том числе:2019 г. – 2 071,0 тыс. руб.;2020 г. – 6 172,0 тыс. руб.;2021 г. – 5 580,0 тыс. руб.;2022 г. – 27 016,9 тыс. руб.;2023 г. – 1 500,0 тыс. руб.; 2024 – 2030 гг. – 10 500,0 тыс. руб.; Источники финансирования:Объем финансирования из областного бюджета составит 22 665,4 тыс. рублей:2019 г. – 1 796,7 тыс. руб.;2020 г. – 0,0 тыс. руб.;2021 г. – 0,0 тыс. руб.;2022 г. – 20 868,7 тыс. руб.;2023 г. – 0,0 тыс. руб.;2024 – 2030 гг. – 0,0 тыс. руб.Объем финансирования из бюджета Шелеховского района составляет 30 174,5 тыс. рублей в том числе:2019 г. – 274,3 тыс. руб.;2020 г. – 6 172,0 тыс. руб.;2021 г. – 5 580,0 тыс. руб.;2022 г. – 6 148,2 тыс. руб.;2023 г. – 1 500,0 тыс. руб.;2024– 2030 гг. – 10 500,0 тыс. руб. |

».

4. Строку «Объемы и источники финансирования Подпрограммы 3» раздела 1 «ПАСПОРТ Подпрограммы 3» приложения 3 Подпрограммы 3 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности объектов Шелеховского района» изложить в следующей редакции:

«

|  |  |
| --- | --- |
| Объемы и источники финансирования Подпрограммы 3 | Общий объем финансирования составляет 3 717,9 тыс. рублей в том числе:2019 г. – 493,0 тыс. руб.;2020 г. – 649,7 тыс. руб.;2021 г. – 446,2 тыс. руб.;2022 г. – 757,1 тыс. руб.;2023 г. – 30,0 тыс. руб.; 2024 – 2030 гг. – 1 341,9 тыс. руб.Источники финансирования:Объем финансирования из бюджета Шелеховского района составляет 3 710,8 тыс. рублей в том числе:2019 г.– 493,0 тыс. руб.;2020 г. – 649,7 тыс. руб.;2021 г. – 446,2 тыс. руб.;2022 г. – 757,1 тыс. руб.;2023 г. – 30,0 тыс. руб.;2024 г. – 2030 гг. – 1 341,9 тыс. руб. |

».

5. В приложении 6 к муниципальной программе «Подпрограмма 6 «Обеспечение градостроительной деятельности в Шелеховском районе»:

1) в разделе 1 «ПАСПОРТ Подпрограммы 6»:

а) строку «Задачи Подпрограммы 6» дополнить пунктом 3 следующего содержания:

«3. Мониторинг дорожного движения в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах Шелеховского района.»;

б) строку «Объемы и источники финансирования Подпрограммы 6» изложить в следующей редакции:

«

|  |  |
| --- | --- |
| Объемы и источники финансирования Подпрограммы 6 | Общий объем финансирования составляет5 117,6 тыс. рублей в том числе:2021 г. – 1 640,7 тыс. руб.;2022 г. – 0,0 тыс. руб.;2023 г. – 0,0 тыс. руб.;2024 г. – 2030 гг. – 3 476,9 тыс. руб.Источники финансирования:Объем финансирования из областного бюджета составит 0,0 тыс. рублей:2021 г. – 0,0 тыс. руб.;2022 г. – 0,0 тыс. руб.;2023 г. – 0,0 тыс. руб.;2024 – 2030 гг. – 0,0 тыс. руб.Объем финансирования из бюджета Шелеховского района составляет 5 117,6 тыс. рублей в том числе:2021 г. – 1 640,7 тыс. руб.;2022 г. – 0,0 тыс. руб.;2023 г. – 0,0 тыс. руб.;2024 – 2030 гг. – 3 476,9 тыс. руб. |

»;

в) строку «Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы 6» дополнить пунктом 3 следующего содержания:

«3. Обеспечение безопасности дорожного движения.»;

2) Раздел 3 «Цель и задачи Подпрограммы 6» дополнить пунктом 3 следующего содержания:

«3. Мониторинг дорожного движения в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах Шелеховского района.».

6. Строку «Объемы и источники финансирования Подпрограммы 7» раздела 1 «ПАСПОРТ Подпрограммы 7» приложения 7 Подпрограммы 7 «Обеспечение деятельности Управления территориального развития и обустройства» изложить в следующей редакции:

«

|  |  |
| --- | --- |
| Объемы и источники финансирования Подпрограммы 7  | Общий объем финансирования составляет 92 653,0 тыс. рублей в том числе:2021 г. – 9 409,3 тыс. руб.;2022 г. – 9 249,3 тыс. руб.;2023 г. – 9 249,3 тыс. руб.;2024 г. – 2030 гг. – 64 745,1 тыс. руб.Источники финансирования:Объем финансирования из областного бюджета составит 0,0 тыс. рублей:2021 г. – 0,0 тыс. руб.;2022 г. – 0,0 тыс. руб.;2023 г. – 0,0 тыс. руб.;2024 – 2030 гг. – 0,0 тыс. руб.Объем финансирования из бюджета Шелеховского района составляет 92 653,0 тыс. рублей в том числе:2021 г. – 9 409,3 тыс. руб.;2022 г. – 9 249,3 тыс. руб.;2023 г. – 9 249,3 тыс. руб.;2024– 2030 гг. – 64 745,1 тыс. руб. |

».

7. Приложение 8 «Перечень мероприятий муниципальной программы, финансирование и планируемые целевые индикаторы реализации муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

«Приложение 8 к муниципальной программе «Градостроительство, инфраструктурное развитие Шелеховского района»

Перечень мероприятий муниципальной программы, финансирование

и планируемые целевые индикаторы реализации муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Цели, задачи, мероприятия муниципальной программы | Исполнитель мероприятий муниципальной программы | Срок реализации мероприятий | Объем финансирования, тыс. руб. | Целевые индикаторы, показатели результативности реализации муниципальной программы |
| Фин.средства, всего | в том числе: | Наименование | Плановое значение |
| ФБ | ОБ | МБ | ВИ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Муниципальная программа «Градостроительство, инфраструктурное развитие Шелеховского района»**  |
| Осуществление устойчивого развития градостроительной деятельности, реализация коммунальной, транспортной инфраструктур Шелеховского района. | Управление территориального развития и обустройстваУправление по экономикеУправление образования Отдел культуры | 2019 | 34 649,3 | - | 14 982,2 | 19 667,1 | - | 1. Увеличение доли сельского населения, обеспеченного теплоснабжением, водоснабжением и водоотведением, отвечающей требованием безопасности.2.Сокращение объемов непереработанных и не размещенных на полигонах отходов.3.Приведение коммунального и электросетевого хозяйства к состоянию, отвечающему современным условиям энергоэффективности.4.Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения Шелеховского района, не отвечающих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, снизится5. Обеспечение транспортного обслуживания населения между поселениями в границах муниципального района.6. Обеспеченность территории Шелеховского района актуализированными документами территориального планирования в соответствии с основными принципами градостроительной деятельности. Увеличение размещения рекламных конструкций в соответствии со Схемой размещения рекламных конструкций. Устранение случаев незаконно установленных рекламных конструкций.7. Исполнение полномочий Управления территориального развития и обустройства без нарушений. | До 92%До 40%на уровне90 %до 50 %.до 100 %до 100%на уровне 100% |
| 2020 | 52 763,1 | - | 20 069,2 | 32 693,9 | - |
| 2021 | 106 592,1 | - | 57 648,0 | 48 944,1 | - |
| 2022 | 538 793,6 | 352 994,3 | 146 716,0 | 39 083,3 | - |
| 2023 | 98 965,3 | 0,0 | 67 784,2 | 31 181,1 | - |
| 2024-2030 | 202 567,4 | - | 0,0 | 202 567,4 | - |
| 2019-2030 | 1 034 330,8 | 352 994,3 | 307 199,6 | 374 136,9 | - |
| **Подпрограмма 1 «Модернизация и подготовка к отопительному периоду объектов коммунальной инфраструктуры, находящейся в муниципальной собственности Шелеховского района»**  |
| 1. | Повышение надежности объектов теплоснабжения, коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности Шелеховского района. | Управление территориального развития и обустройства | 2019 | 30 209,9 | - | 13 185,5 | 17 024,4 | - | Повышение надежности функционирования систем коммунальной инфраструктуры на территории сельских поселений Шелеховского района, сокращение потерь топливно-энергетических ресурсов и воды на объектах теплоснабжения и коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности Шелеховского района. | Снижение аварийных ситуаций до 24 ед. |
| 2020 | 26 666,9 | - | 9 863,2 | 16 803,7 | - |
| 2021 | 84 930,2 | - | 57 648,0 | 27 282,2 | - |
| 2022 | 497 882,2 | 352 994,3 | 125 847,3 | 19 040,6 | - |
| 2023 | 84 049,1 | - | 67 784,2 | 16 264,9 | - |
| 2024-2030 | 96 341,7 | - | - | 96 341,7 | - |
| 2019-2030 | 820 080,0 | 352 994,3 | 274 328,2 | 192 757,5 | - |
| 1.1. | Повышение надежности объектов теплоснабжения, коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности Шелеховского района, сокращение потерь топливно-энергетических ресурсов и воды на объектах теплоснабжения и коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности Шелеховского района. | Управление территориального развития и обустройства | 2019 | 30 209,9 | - | 13 185,5 | 17 024,4 | - |  |  |
| 2020 | 26 666,9 | - | 9 863,2 | 16 803,7 | - |
| 2021 | 84 930,2 | - | 57 648,0 | 27 282,2 | - |
| 2022 | 497 882,2 | 352 994,3 | 125 847,3 | 19 040,6 | - |
| 2023 | 84 049,1 | - | 67 784,2 | 16 264,9 | - |
| 2024-2030 | 96 341,7 | - | 0,0 | 96 341,7 | - |
| 2019-2030 | 820 080,0 | 352 994,3 | 274 328,2 | 192 757,5 | - |
| 1.1.1 | п. Чистые Ключи, капитальный ремонт магистрального водовода Шелехов-Чистые Ключи. II этап-2018 год | Управление по распоряжению муниципальным имуществом | 2019 | 3 832,2 | - | 3 410,6 | 421,6 | - | Проведение капитального ремонта магистрального водовода | 100% |
| 2020 | - | - | - | - | - |
| 2021 | - | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | - | - | - |
| 2024-2030 | - | - | - | - | - |
| 2019-2030 | 3 832,2 | - | 3 410,6 | 421,6 | - |
| 1.1.2 | Капитальный ремонт 1,4 км магистрального водовода Шелехов-Чистые Ключи, от ВК-3 до городской черты г. Шелехов, Шелеховского района, Иркутской области | Управление территориального развития и обустройства | 2019 | 11 542,3 | - | 9 774,9 | 1 767,4 | - | Проведение капитального ремонта магистрального водовода | 100% |
| 2020 | - | - | - | - | - |
| 2021 | - | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | - | - | - |
| 2024-2030 | - | - | - | - | - |
| 2019-2030 | 11 542,3 | - | 9 774,9 | 1 767,4 | - |
| 1.1.3 | Приобретение котельного и котельно-вспомогательного оборудования на котельные социальной сферы | Управление территориального развития и обустройства | 2019 | 822,8 | - | - | 822,8 | - | Приобретение котельного и котельно-вспомогательного оборудования на котельные социальной сферы | 4 ед. |
| 2020 | 0,0 | - | - | 0,0 | - |
| 2021 | 0,0 | - | - | 0,0 | - |
| 2022 | 2 133,8 | - | - | 2 133,8 | - |
| 2023 | 0,0 | - | - | 0,0 | - |
| 2024-2030 | 5 390,0 | - | - | 5 390,0 | - |
| 2019-2030 | 8 346,6 | - | - | 8 346,6 | - |
| 1.1.4 | Разработка проектно – сметной документации для реализации мероприятия по объекту «Проектирование и строительство централизованной системы канализации и очистки сточных вод Подкаменского сельского поселения, Шелеховского муниципального района» | Управление территориального развития и обустройства | 2019 | - | - | - | - | - | Проведение ремонта | 3 км |
| 2020 | - | - | - | - | - |
| 2021 | - | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - | - |
| 2023 | 3 000,0 | - | - | 3 000,0 | - |
| 2024-2030 | - | - | - | - | - |
| 2019-2030 | 3 000,0 | - | - | 3 000,0 | - |
| 1.1.5 | Подготовка объектов инженерной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности Шелеховского района, к работе в зимних условия (поставка трубопроводов для ремонта тепловой сети п. Подкаменная) | Управление территориального развития и обустройства | 2019 | - | - | - | - | - | Проведение текущего ремонта | 3 объекта |
| 2020 | - | - | - | - | - |
| 2021 | 1 200,0 | - | - | 1 200,0 | - |
| 2022 | - | - | - | - | - |
| 2023 | 499,7 | - | - | 499,7 | - |
| 2024-2030 | 3 500,0 | - | - | 3 500,0 | - |
| 2019-2030 | 5 199,7 | **-** | **-** | 5 199,7 | **-** |
| 1.1.6 | Создание аварийно-технического запаса для объектов инженерной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности Шелеховского района. | Управление территориального развития и обустройства | 2019 | 164,3 | - | - | 164,3 | - | Количество приобретенного оборудования | 4 ед. |
| 2020 | - | - | - | - | - |
| 2021 | 100,0 | - | - | 100,0 | - |
| 2022 | - | - | - | - | - |
| 2023 | 300,0 | - | - | 300,0 | - |
| 2024-2030 | 3 500,0 | - | - | 3 500,0 | - |
| 2019-2030 | 4 064,3 | - | - | 4 064,3 | - |
| 1.1.7 | Разработка проектно-сметной документации для реализации мероприятия по капитальному ремонту магистрального водопровода Шелехов-Чистые Ключи | Администрация Шелеховского муниципального района | 2019 | 2 188,6 | - | - | 2 188,6 | - | Количество разработанной проектно-сметной документации | 1 ед. |
| 2020 | 1 293,5 | - | - | 1 293,5 | - |
| 2021 | - | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | - | - | - |
| 2024-2030 | - | - | - | - | - |
| 2019-2030 | 3 482,1 | - | - | 3 482,1 | - |
| 1.1.8 | Строительный контроль по капитальному ремонту магистрального водопровода Шелехов-Чистые Ключи. | Управление территориального развития и обустройства | 2019 | 336,9 | - | - | 336,9 | - | Количество объектов, по которымпройден строительный контроль | 1 ед. |
| 2020 | - | - | - | - | - |
| 2021 | 580,0 | - | - | 580,0 | - |
| 2022 | 749,0 | - | - | 749,0 | - |
| 2023 | 749,0 | - | - | 749,0 | - |
| 2024-2030 | 5 250,0 | - | - | 5 250,0 | - |
| 2019-2030 | 7 664,9 | - | - | 7 664,9 | - |
| 1.1.9 | Оказание услуг по проведению государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности сметной стоимости объекта капитального строительства: капитальный ремонт магистрального водопровода Шелехов-Чистые Ключи | Управление территориального развития и обустройства | 2019 | 24,0 | - | - | 24,0 | - | Количество объектов, по которымпройдена проверка достоверности сметной стоимости объектов капитального строительства | 1 объект |
| 2020 | 57,6 | - | - | 57,6 | - |
| 2021 | - | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | - | - | - |
| 2024-2030 | - | - | - | - | - |
| 2019-2030 | 81,6 | - | - | 81,6 | - |
| 1.1.10 | Приобретение специализированной техники для водоснабжения населения (для Шаманского муниципального образования) | Администрация Шелеховского муниципального района | 2019 | - | - | - | - | - | Количество приобретенной техники | 1 ед. |
| 2020 | 2 705,0 | - | 1 764,2 | 940,8 | - |
| 2021 | - | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | - | - | - |
| 2024-2030 | - | - | - | - | - |
| 2019-2030 | 2 705,0 | - | 1 764,2 | 940,8 | - |
| 1.1.11 | Реконструкция и строительство наружных сетей водоснабжения в п. Подкаменная Шелеховского района | Управление территориального развития и обустройства | 2019 | - | - | - | - | - | Количество построенных объектов | 1 ед. |
| 2020 | - | - | - | - | - |
| 2021 | - | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | - | - | - |
| 2024-2030 | - | - | - | - | - |
| 2019-2030 | - | - | - | - | - |
| 1.1.12 | Выполнение археологической разведки земельного участка в районе строительства объекта «Проектирование и строительство централизованной системы канализации и очистки сточных вод Подкаменского сельского поселения, Шелеховского муниципального района» | Управление территориального развития и обустройства | 2019 | - | - | - | - | - | Количество обследованных объектов | 1 ед. |
| 2020 | - | - | - | - | - |
| 2021 | - | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - | - |
| 2023 | 79,9 | - | - | 79,9 | - |
| 2024-2030 | - | - | - | - | - |
| 2019-2030 | 79,9 | - | 0,0 | 79,9 | - |
| 1.1.13 | Выполнение работ на объект: «Проектирование и строительство централизованной системы канализации и очистки сточных вод Подкаменского сельского поселения, Шелеховского муниципального района» | Управление территориального развития и обустройства | 2019 | - | - | - | - | - | Количестворазработанной проектно-сметной документации | 1 ед. |
| 2020 | 1 500,0 | - | 0,0 | 1 500,0 | - |
| 2021 | 2 000,0 | - | - | 2 000,0 | - |
| 2022 | - | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | - | - | - |
| 2024-2030 | - | - | - | - | - |
| 2019-2030 | 3 500,0 | - | 0,0 | 3 500,0 | - |
| 1.1.14 | Прохождение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий по объекту: «Проектирование и строительство централизованной системы канализации и очистки сточных вод Подкаменского сельского поселения, Шелеховского муниципального района» | Управление территориального развития и обустройства | 2019 | - | - | - | - | - | Количество объектов, по которымпройдена государственная экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий | 1 ед. |
| 2020 | - | - | - | - | - |
| 2021 | 350,0 | - | - | 350,0 | - |
| 2022 | - | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | - | - | - |
| 2024-2030 | - | - | - | - | - |
| 2019-2030 | 350,0 | - | - | 350,0 | - |
| 1.1.15 | Прохождение государственной экологической экспертизы по проектной документации «Проектирование и строительство централизованной системы канализации и очистки сточных вод Подкаменского сельского поселения, Шелеховского муниципального района» | Управление территориального развития и обустройства | 2019 | - | - | - | - | - | Количество объектов, по которымпройдена государственная экологическая экспертиза по проектной документации | 1 ед. |
| 2020 | - | - | - | - | - |
| 2021 | 350,0 | - | - | 350,0 | - |
| 2022 | - | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | - | - | - |
| 2024-2030 | - | - | - | - | - |
| 2019-2030 | 350,0 | - | - | 350,0 | - |
| 1.1.16 | Разработка технических условий на пересечение объектом "Проектирование и строительство централизованной системы канализации и очистки сточных вод Подкаменского сельского поселения, Шелеховского муниципального района» железнодорожных путей на км 5249 пк4 в границах станции Подкаменная Восточно - Сибирской железной дороги. | Управление территориального развития и обустройства | 2019 | - | - | - | - | - | Количество разработанных технических условий  | 1 ед. |
| 2020 | - | - | - | - | - |
| 2021 | 137,0 | - | - | 137,0 | - |
| 2022 | - | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | - | - | - |
| 2024-2030 | - | - | - | - | - |
| 2019-2030 | 137,0 | - | - | 137,0 | - |
| 1.1.17 | Согласование проектной документации на пересечение объектом "Проектирование и строительство централизованной системы канализации и очистки сточных вод Подкаменского сельского поселения, Шелеховского муниципального района» железнодорожных путей на км 5249 пк4 в границах станции Подкаменная Восточно - Сибирской железной дороги. | Управление территориального развития и обустройства | 2019 | - | - | - | - | - | Количество согласованной проектной документации | 1 ед. |
| 2020 | - | - | - | - | - |
| 2021 | 102,0 | - | - | 102,0 | - |
| 2022 | - | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | - | - | - |
| 2024-2030 | - | - | - | - | - |
| 2019-2030 | 102,0 | - | - | 102,0 | - |
| 1.1.18 | Капитальный ремонт канализационного коллектора п. Чистые Ключи-Шелехов | Управление территориального развития и обустройства | 2019 | - | - | - | - | - | Количество построенных объектов | 1 ед. |
| 2020 | - | - | - | - | - |
| 2021 | 32 584,3 | - | 29 000,0 | 3 584,3 | - |
| 2022 | 41 236,0 | - | 36 700,0 | 4 536,0 | - |
| 2023 | - | - | - | - | - |
| 2024-2030 | - | - | - | - | - |
| 2019-2030 | 73 820,3 | - | 65 700,0 | 8 120,3 | - |
| 1.1.19 | Техническое обследование и актуализация схем водоснабжения и водоотведения на территории сельских поселений Шелеховского района | Управление территориального развития и обустройства | 2019 | 2 100,0 | - | - | 2 100,0 |  | Количество актуализированных схем | 4 ед. |
| 2020 | - | - | - | - | - |
| 2021 | - | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | - | - | - |
| 2024-2030 | 14 700,0 | - | - | 14 700,0 | - |
| 2019-2030 | 16 800,0 | - | - | 16 800,0 | - |
| 1.1.20 | Восстановительные работы | Управление территориального развития и обустройства | 2019 | 1 000,0 | - | - | 1 000,0 | - | Количество устраненных аварийных ситуаций | 5 ед. |
| 2020 | 2 954,7 | - | - | 2 954,7 | - |
| 2021 | 5 018,9 | - | - | 5 018,9 | - |
| 2022 | 500,0 | - | - | 500,0 | - |
| 2023 | 500,0 | - | - | 500,0 | - |
| 2024-2030 | 32 453,4 | - | - | 32 453,4 | - |
| 2019-2030 | 42 427,0 | - | - | 42 427,0 | - |
| 1.1.21 | Очистка накопительных ёмкостей систем водоснабжения п. Чистые Ключи, п. Подкаменная | Управление территориального развития и обустройства | 2019 | 2 906,9 | - | - | 2 906,9 | - | Количество очищенных ёмкостей | 6 ед. |
| 2020 | - | - | - | - | - |
| 2021 | - | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | - | - | - |
| 2024-2030 | 20 348,3 | - | - | 20 348,3 | - |
| 2019-2030 | 23 255,2 | - | - | 23 255,2 | - |
| 1.1.22 | Разработка проектно-сметной документации для реализации мероприятия по капитальному ремонту магистрального водопровода Шелехов-Чистые Ключи IV этап | Управление территориального развития и обустройства | 2019 | - | - | - | - | - | Количестворазработанной проектно-сметной документации | 1 ед. |
| 2020 | - | - | - | - | - |
| 2021 | - | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | - | - | - |
| 2024-2030 | - | - | - | - | - |
| 2019-2030 | - | - | - | - | - |
| 1.1.23 | Прохождение проверки достоверности сметной стоимости объектов капитального строительства в ГАУИО «Экспертиза в строительстве Иркутской области» капитальный ремонт магистрального водопровода Шелехов-Чистые Ключи IV этап | Управление территориального развития и обустройства | 2019 | 24,0 | - | - | 24,0 | - | Количество объектов, по которымпройдена проверка достоверности сметной стоимости объектов капитального строительства | 1 ед. |
| 2020 | - | - | - | - | - |
| 2021 | - | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | - | - | - |
| 2024-2030 | - | - | - | - | - |
| 2019-2030 | 24,0 | - | - | 24,0 | - |
| 1.1.24 | Инженерно-геодезические изыскания по объекту: «водопровода Шелехов-Чистые Ключи» | Управление территориального развития и обустройства | 2019 | 850,0 | - | - | 850,0 | - | Количество обследованных объектов | 1 ед. |
| 2020 | - | - | - | - | - |
| 2021 | - | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | - | - | - |
| 2024-2030 | - | - | - | - | - |
| 2019-2030 | 850,0 | - | - | 850,0 | - |
| 1.1.25 | Разработка проектно-сметной документации для реализации мероприятия по капитальному ремонту канализационного коллектора системы КНС п. Чистые Ключи | Управление территориального развития и обустройства | 2019 | - | - | - | - | - | Количестворазработанной проектно-сметной документации | 1 ед. |
| 2020 | - | - | - | - | - |
| 2021 | - | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | - | - | - |
| 2024-2030 | - | - | - | - | - |
| 2019-2030 | 0,0 | - | - | 0,0 | - |
| 1.1.26 | Прохождение проверки достоверности сметной стоимости объектов капитального строительства в ГАУИО «Экспертиза в строительстве Иркутской области» капитальному ремонту канализационного коллектора системы КНС п. Чистые Ключи | Управление территориального развития и обустройства | 2019 | 24,0 | - | - | 24,0 | - | Количество объектов, по которымпройдена проверка достоверности сметной стоимости объектов капитального строительства | 1 ед. |
| 2020 | - | - | - | - | - |
| 2021 | - | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | - | - | - |
| 2024-2030 | - | - | - | - | - |
| 2019-2030 | 24,0 | - | - | 24,0 | - |
| 1.1.27 | Выполнениекомплекса изысканий: геодезических, геологических, гидрометеорологических и экологических по объекту «Строительство водопроводных сетей д. Олха». | Управление территориального развития и обустройства | 2019 | 4 393,9 | - | - | 4 393,9 | - | Количество обследованных объектов | 1 ед. |
| 2020 | - | - | - | - | - |
| 2021 | - | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | - | - | - |
| 2024-2030 | - | - | - | - | - |
| 2019-2030 | 4 393,9 | - | - | 4 393,9 | - |
| 1.1.28 | Разработка проекта планировки, проекта межевания территории, проектно – сметной документации, проведение историко - культурной экспертизы земельного участка для реализации мероприятия по строительству водопроводных сетей д. Олха. | Администрация Шелеховского муниципального района | 2019 | 0,0 | - | - | 0,0 | - | Количестворазработанной проектно-сметной документации | 1 ед. |
| 2020 | 2 330,0 | - | - | 2 330,0 | - |
| 2021 | 2 330,0 | - | - | 2 330,0 | - |
| 2022 | - | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | - | - | - |
| 2024-2030 | - | - | - | - | - |
| 2019-2030 | 4 660,0 | - | - | 4 660,0 | - |
| 1.1.29 | Проведение государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости по объекту «Строительство водопроводных сетей д. Олха» | Управление территориального развития и обустройства | 2019 | - | - | - | - | - | Количество объектов, по которымпройдена государственная экспертиза проектной документации | 1 ед. |
| 2020 | 2 468,1 | - | - | 2 468,1 | - |
| 2021 | 260,1 | - | - | 260,1 | - |
| 2022 | - | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | - | - | - |
| 2024-2030 | - | - | - | - | - |
| 2019-2030 | 2 728,2 | - | - | 2 728,2 | - |
| 1.1.30 | Прохождение государственной экологической экспертизы по проектной документации «Строительство водопроводных сетей д. Олха» | Управление территориального развития и обустройства | 2019 | - | - | - | - | - | Количество объектов, по которымпройдена государственная экспертиза проектной документации  | 1 ед. |
| 2020 | 205,9 | - | - | 205,9 | - |
| 2021 | - | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | - | - | - |
| 2024-2030 | - | - | - | - | - |
| 2019-2030 | 205,9 | - | - | 205,9 | - |
| 1.1.31 | Строительство водопроводных сетей д. Олха | Управление территориального развития и обустройства | 2019 | - | - | - | - | - | Количество построенных объектов | 1 ед. |
| 2020 | - | - | - | - | - |
| 2021 | - | - | - | - | - |
| 2022 | 123 473,5 | 118 309,0 | 4 929,9 | 234,6 | - |
| 2023 | - | - | - | - | - |
| 2024-2030 | - | - | - | - | - |
| 2019-2030 | 123 473,5 | 118 309,0 | 4 929,9 | 234,6 | - |
| 1.1.32 | Капитальный ремонт1,4 км магистрального водовода Шелехов-Чистые Ключи от городской черты г. Шелехов до водопроводной насосной станции ВНС-1 | Управление территориального развития и обустройства | 2019 | - | - | - | - | - | Проведение капитального ремонта магистрального водовода | 100% |
| 2020 | - | - | - | - | - |
| 2021 | 23 088,8 | - | 20 549,0 | 2 539,8 | - |
| 2022 | - | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | - | - | - |
| 2024-2030 | - | - | - | - | - |
| 2019-2030 | 23 088,8 | - | 20 549,0 | 2 539,8 | - |
| 1.1.33 | Капитальный ремонт водовода Шелехов - Чистые Ключи от ВНС-1 до резервуаров запаса холодной воды на Олхинской горе | Управление территориального развития и обустройства | 2019 | - | - | - | - | - | Проведение капитального ремонта магистрального водовода | 100% |
| 2020 | - | - | - | - | - |
| 2021 | - | - | - | - | - |
| 2022 | 83 638,4 | - | 74 438,2 | 9 200,2 | - |
| 2023 | 77 027,5 | - | 67 784,2 | 9 243,3 | - |
| 2024-2030 | - | - | - | - | - |
| 2019-2030 | 160 665,9 | - | 142 222,4 | 18 443,5 | - |
| 1.1.34 | Разработка проектной документации по объекту «Строительство водопроводных сетей в Шелеховском районе (с. Введенщина - с. Баклаши)» | Администрация Шелеховского муниципального района | 2019 | - | - | - | - | - | Количестворазработанной проектно-сметной документации | 1 ед. |
| 2020 | 9 757,7 | - | 8 099,0 | 1 658,7 |  |
| 2021 | 9 100,0 | - | 8 099,0 | 1 001,0 | - |
| 2022 | - | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | - | - | - |
| 2024-2030 | - | - | - | - | - |
| 2019-2030 | 18 857,7 | - | 16 198,0 | 2 659,7 |  |
| 1.1.35 | Разработка технических условий на пересечение трубопроводом водовода Шелехов –Чистые Ключи железнодорожных путей на км 5205 пк 4 в границах станции Гончарово Восточно – Сибирской железной дороги | Администрация Шелеховского муниципального района | 2019 | - | - | - | - | - | Количество разработанных технических условий | 1 ед. |
| 2020 | 131,1 | - | - | 131,1 |  |
| 2021 | - | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | - | - | - |
| 2024-2030 | - | - | - | - | - |
| 2019-2030 | 131,1 | - | - | 131,1 |  |
| 1.1.36 | Проведение государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости по объекту «Строительство водопроводных сетей в Шелеховском районе (с. Введенщина -с. Баклаши)» | Управление территориального развития и обустройства | 2019 | - | - | - | - | - | Количество объектов, по которымпройдена государственная экспертиза проектной документации  | 1 ед. |
| 2020 | - | - | - | - | - |
| 2021 | 335,0 | - | - | 335,0 | - |
| 2022 | - | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | - | - | - |
| 2024-2030 | - | - | - | - | - |
| 2019-2030 | 335,0 | - | - | 335,0 | - |
| 1.1.37 | Прохождение государственной экологической экспертизы по проектной документации «Строительство водопроводных сетей в Шелеховском районе (с. Введенщина -с. Баклаши)» | Управление территориального развития и обустройства | 2019 | - | - | - | - | - | Количество объектов, по которымпройдена государственная экологическая экспертиза проектной документации | 1 ед. |
| 2020 | 350,0 | - | - | 350,0 | - |
| 2021 | 350,0 | - | - | 350,0 | - |
| 2022 | - | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | - | - | - |
| 2024-2030 | - | - | - | - | - |
| 2019-2030 | 700,0 | - | - | 700,0 | - |
| 1.1.38 | Разработка проекта планировки и проекта межевания территории для реализации мероприятия по объекту «Строительство водопроводных сетей в Шелеховском районе (с. Введенщина – с. Баклаши)» | Администрация Шелеховского муниципального района | 2019 | - | - | - | - | - | Количество обследованных объектов | 1 ед. |
| 2020 | 565,1 |  |  | 565,1 |  |
| 2021 | 565,1 | - | - | 565,1 | - |
| 2022 | - | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | - | - | - |
| 2024-2030 | - | - | - | - | - |
| 2019-2030 | 1 130,2 |  |  | 1 130,2 |  |
| 1.1.39 | Строительство водопроводных сетей в Шелеховском районе (с. Введенщина -с. Баклаши) | Управление территориального развития и обустройства | 2019 | - | - | - | - | - | Количество построенных объектов | 1 ед. |
| 2020 | - | - | - | - | - |
| 2021 | - | - | - | - | - |
| 2022 | 244 872,0 | 234 685,3 | 9 779,2 | 407,5 | - |
| 2023 | 193,0 | - | - | 193,0 | - |
| 2024-2030 | - | - | - | - | - |
| 2019-2030 | 245 065,0 | 234 685,3 | 9 779,2 | 600,5 |  |
| 1.1.40 | Строительный контроль по капитальному ремонту канализационного коллектора системы КНС п. Чистые Ключи | Управление территориального развития и обустройства | 2019 | - | - | - | - | - | Количество объектов, по которымпройден строительный контроль | 1 ед. |
| 2020 | - | - | - | - | - |
| 2021 | 774,0 | - | - | 774,0 | - |
| 2022 | 979,5 | - | - | 979,5 | - |
| 2023 | - | - | - | - | - |
| 2024-2030 | - | - | - | - | - |
| 2019-2030 | 1 753,5 | - | - | 1 753,5 | - |
| 1.1.41 | Техническое обследование и разработка схем теплоснабжения сельских поселений, входящих в состав Шелеховского района | Администрация Шелеховского муниципального района | 2019 | - | - | - | - | - | Количество разработанных схем | 5 ед. |
| 2020 | 1 300,0 | - | - | 1 300,0 | - |
| 2021 | - | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | - | - | - |
| 2024-2030 | 9 100,0 | - | - | 9 100,0 | - |
| 2019-2030 | 10 400,0 | - | - | 10 400,0 | - |
| 1.1.42 | Разработка проекта зон санитарной охраны источника водоснабжения: скважины № 1, 2, 3 расположенные по адресу: Шелеховский район, п. Подкаменная, в том числе проведение экспертизы проекта, лабораторные исследования воды, разработка программы локального мониторинга состояния эксплуатационных горизонтов подземных вод на участок недр местного значения «Подкаменный-523» | Управление территориального развития и обустройства | 2019 | - | - | - | - | - | Количестворазработанных проектов зон санитарной охраны | 3 ед. |
| 2020 | 160,5 | - | - | 160,5 | - |
| 2021 | 120,0 | - | - | 120,0 | - |
| 2022 | 300,0 | - | - | 300,0 | - |
| 2023 | 300,0 | - | - | 300,0 | - |
| 2024-2030 | 2 100,0 | - | - | 2 100,0 | - |
| 2019-2030 | 2 980,5 | - | - | 2 980,5 | - |
| 1.1.43 | Разработка проекта зон санитарной охраны источника водоснабжения в п. Большой Луг, п. Куйтун. | Управление территориального развития и обустройства | 2019 | - | - | - | - | - | Количестворазработанных проектов зон санитарной охраны | 2 ед. |
| 2020 | - | - | - | - | - |
| 2021 | 155,0 | - | - | 155,0 | - |
| 2022 | - | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | - | - | - |
| 2024-2030 | - | - | - | - | - |
| 2019-2030 | 155,0 | - | - | 155,0 | - |
| 1.1.44 | Отбор и исследование проб воды централизованных систем питьевого водоснабжения | Управление территориального развития и обустройства | 2019 |  |  |  |  |  | Отбор и исследование проб воды централизованных систем питьевого водоснабжения | 5 ед. |
| 2020 |  |  |  |  |  |
| 2021 | 750,0 | - | - | 750,0 | - |
| 2022 | - | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | - | - | - |
| 2024-2030 | - | - | - | - | - |
| 2019-2030 | 750,0 | - | - | 750,0 | - |
| 1.1.45 | Выполнение археологической разведки земельного участка в районе строительства объекта «Строительство водопроводных сетей д. Олха» для получения историко – культурной экспертизы | Управление территориального развития и обустройства | 2019 | - | - | - | - | - | Количество объектов, по которымвыполнена археологическая разведка земельного участка в районе строительства объекта | 1 ед. |
| 2020 | 300,0 | - | - | 300,0 | - |
| 2021 | - | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | - | - | - |
| 2024-2030 | - | - | - | - | - |
| 2019-2030 | 300,0 | - | - | 300,0 | - |
| 1.1.46 | Выполнение археологической разведки земельного участка в районе строительства объекта «Строительство водопроводных сетей в Шелеховском районе (с. Введенщина - с. Баклаши)» для получения историко - культурной экспертизы | Управление территориального развития и обустройства | 2019 | - | - | - | - | - | Количество объектов, по которымвыполнена археологическая разведка земельного участка в районе строительства объекта | 1 ед. |
| 2020 | 450,0 | - | - | 450,0 | - |
| 2021 | - | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | - | - | - |
| 2024-2030 | - | - | - | - | - |
| 2019-2030 | 450,0 | - | - | 450,0 | - |
| 1.1.47 | Согласование проектной документации на объект «Капитальный ремонт водовода Шелехов – Чистые Ключи» от ВНС – 1 до резервуаров запаса холодной воды на Олхинской горе на пересечение трубопроводом железнодорожных путей на км 5205 пк4 в границах станции Гончарово Восточно – Сибирской железной дороги | Администрация Шелеховского муниципального района | 2019 | - | - | - | - | - | Количество согласованной проектной документации | 1 ед. |
| 2020 | 97,7 | - | - | 97,7 | - |
| 2021 | - | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | - | - | - |
| 2024-2030 | - | - | - | - | - |
| 2019-2030 | 97,7 | - | - | 97,7 | - |
| 1.1.48 | Выдача технических условий на устройство пересечений водопровода по объекту: «Строительство водопроводных сетей в Шелеховском районе (с. Введенщина – с. Баклаши)» с автомобильной дорогой общего пользования межмуниципальногозначения «Смоленщина – Введенщина – Чистые Ключи» на участках: км 14+800, км 16+063, км 16+538, км 16+584, км 17+852 в Шелеховском районе Иркутской области | Администрация Шелеховского муниципального района | 2019 | - | - | - | - | - | Количество выданных технических условий | 1 ед. |
| 2020 | 40,0 | - | - | 40,0 | - |
| 2021 | - | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | - | - | - |
| 2024-2030 | - | - | - | - | - |
| 2019-2030 | 40,0 | - | - | 40,0 | - |
| 1.1.49 | Разработка проектно – сметной документации для реализации мероприятия по объекту «Капитальный ремонт наружных сетей водоотведения в п. Чистые Ключи Шелеховского района» | Управление территориального развития и обустройства | 2019 | - | - | - | - | - | Количестворазработанной проектно-сметной документации | 1 ед. |
| 2020 | - | - | - | - | - |
| 2021 | - | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - | - |
| 2023 | 1 000,0 | - | - | 1 000,0 | - |
| 2024-2030 | - | - | - | - | - |
| 2019-2030 | 1 000,0 | - | - | 1 000,0 | - |
| 1.1.50 | Прохождение проверки достоверности сметной стоимости объектов капитального строительства в ГАУИО «Экспертиза в строительстве Иркутской области»: «Капитальный ремонт наружных сетей водоотведения в п. Чистые Ключи Шелеховского района» | Управление территориального развития и обустройства | 2019 | - | - | - | - | - | Количество объектов, по которымпройдена проверка достоверности сметной стоимости объектов капитального строительства | 1 ед. |
| 2020 | - | - | - | - | - |
| 2021 | - | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - | - |
| 2023 | 400,0 | - | - | 400,0 | - |
| 2024-2030 | - | - | - | - | - |
| 2019-2030 | 400,0 | - | - | 400,0 | - |
| 1.1.51 | Капитальный ремонт наружных сетей водоотведения в п. Чистые Ключи Шелеховского района | Управление территориального развития и обустройства | 2019 | - | - | - | - | - | Проведение капитального ремонта наружных сетей водоотведения в п. Чистые Ключи Шелеховского района | 100 % |
| 2020 | - | - | - | - | - |
| 2021 | - | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | - | - | - |
| 2024-2030 | - | - | - | - | - |
| 2019-2030 | - | - | - | - | - |
| 1.1.52 | Приобретение трансформатора 35/6 кВ, мощностью 4000 кВА на ПС "Моты" | Управление территориального развития и обустройства | 2019 | - | - | - | - | - | Приобретение трансформатора | 1 ед. |
| 2020 | - | - | - | - | - |
| 2021 | 4 300,0 | - | - | 4 300,0 | - |
| 2022 | - | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | - | - | - |
| 2024-2030 | - | - | - | - | - |
| 2019-2030 | 4 300,0 | - | - | 4 300,0 | - |
| 1.1.53 | Обследование наружных сетей водоснабжения в п. Большой Луг | Управление территориального развития и обустройства | 2019 | - | - | - | - | - | Обследование наружных сетей водоснабжения в п. Большой Луг протяженностью 7 025 м | 1 ед. |
| 2020 | - | - | - | - | - |
| 2021 | 380,0 | - | - | 380,0 | - |
| 2022 | - | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | - | - | - |
| 2024-2030 | - | - | - | - | - |
| 2019-2030 | 380,0 | - | - | 380,0 | - |
| **Подпрограмма 2 «Организация сбора, транспортирования и утилизации (захоронения) твердых коммунальных отходов с несанкционированных мест размещения отходов»**  |
| 2. | Предотвращение вредного воздействия отходов на здоровье человека и окружающую среду на территории Шелеховского района | Управление территориального развития и обустройства | 2019 | 2 071,0 | - | 1 796,7 | 274,3 | - | Количество объектов, по которым выполнены:мероприятия по сбору, транспортированию и утилизации (захоронению) твердых коммунальных отходов с несанкционированных мест размещения отходов Количество обустроенных площадок  | ед.233 ед. |
| 2020 | 6 172,0 | - | - | 6 172,0 | - |
| 2021 | 5 580,0 | - | - | 5 580,0 | - |
| 2022 | 27 016,9 | - | 20 868,7 | 6 148,2 | - |
| 2023 | 1 500,0 | - | - | 1 500,0 | - |
| 2024-2030 | 10 500,0 | - | - | 10 500,0 | - |
| 2019-2030 | 52 839,9 | - | 22 665,4 | 30 174,5 | - |
| 2.1. | Снижение негативного влияния отходов на состояние окружающей среды  | Управление территориального развития и обустройства | 2019 | 52,2 | - | - | 52,2 | - |  |  |
| 2020 | 32,5 | - | - | 32,5 | - |
| 2021 | 30,0 | - | - | 30,0 | - |
| 2022 | 0,0 | - | - | 0,0 | - |
| 2023 | 0,0 | - | - | 0,0 | - |
| 2024-2030 | 0,0 | - | - | 0,0 | - |
| 2019-2030 | 114,7 | - | - | 114,7 | **-** |
| 2.1.1 | Проведение мероприятий (конкурсов, акций, субботник) | Управление территориального развития и обустройства | 2019 | 52,2 | - | - | 52,2 | - | Количество акций, мероприятий | 2 ед. |
| 2020 | 32,5 | - | - | 32,5 | - |
| 2021 | 30,0 | - | - | 30,0 | - |
| 2022 | 0,0 | - | - | 0,0 | - |
| 2023 | 0,0 | - | - | 0,0 | - |
| 2024-2030 | 0,0 | - | - | 0,0 | - |
| 2019-2030 | 114,7 | - | - | 114,7 | - |
| 2.2. | Уменьшение количества несанкционированных мест размещения твердых коммунальных отходов. | Управление территориального развития и обустройства | 2019 | 0,0 | - | - | 0,0 | - |  |  |
| 2020 | 473,8 | - | - | 473,8 | - |
| 2021 | 700,0 | - | - | 700,0 | - |
| 2022 | 23 948,0 | - | 20 868,7 | 3 079,3 | - |
| 2023 | 500,0 | - | - | 500,0 | - |
| 2024-2030 | - | - | - | - | - |
| 2019-2030 | 25 621,8 | - | 20 868,7 | 4 753,1 | - |
| 2.2.1 | Очистка мест несанкционированного размещения отходов (в том числе выполнение проектных, изыскательских и маркшейдерских работ) | Управление территориального развития и обустройства | 2019 | 0,0 | - | - | 0,0 | - | Количество объектов, по которым выполнены:мероприятия по сбору, транспортированию и утилизации (захоронению) твердых коммунальных отходов с несанкционированных мест размещения отходов  | 3 ед. |
| 2020 | 473,8 | - | - | 473,8 | - |
| 2021 | 700,0 | - | - | 700,0 | - |
| 2022 | 23 948,0 | - | 20 868,7 | 3 079,3 | - |
| 2023 | 500,0 | - | - | 500,0 | - |
| 2024-2030 | - | - | - | - | - |
| 2019-2030 | 25 621,8 | - | 20 868,7 | 4 753,1 | - |
| 2.3. | Обустройство контейнерных площадок, мусороперегрузочных и мусоросортировочных станций ТКО | Управление территориального развития и обустройства | 2019 | 2 018,8 | - | 1 796,7 | 222,1 | - |  |  |
| 2020 | 5 665,7 | - | - | 5 665,7 | - |
| 2021 | 4 850,0 | - | - | 4 850,0 | - |
| 2022 | 3 068,9 | - | - | 3 068,9 | - |
| 2023 | 1 000,0 | - | - | 1 000,0 | - |
| 2024-2030 | 10 500,0 | - | - | 10 500,0 | - |
| 2019-2030 | 27 103,4 | - | 1 796,7 | 25 306,7 | - |
| 2.3.1 | Создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов:приобретение контейнеров;создание контейнерных площадок | Управление территориального развития и обустройства | 2019 | 2 018,8 | - | 1 796,7 | 222,1 | - | Количество обустроенных площадок Количество приобретенных контейнеров | 20 ед.74 шт. |
| 2020 | 4 416,0 | - | - | 4 416,0 | - |
| 2021 | 1 350,0 | - | - | 1 350,0 | - |
| 2022 | 1 865,0 | - | - | 1 865,0 | - |
| 2023 | 500,0 | - | - | 500,0 | - |
| 2024-2030 | - | - | - | - | - |
| 2019-2030 | 10 149,8 | - | 1 796,7 | 8 353,1 | - |
| 2.3.2 | Содержание мест (площадок) твердых коммунальных отходов | Управление территориального развития и обустройства | 2019 | - | - | - | - | - | Содержание мест (площадок) твердых коммунальных отходов | 5 ед. |
| 2020 | 1 249,7 | - | - |  1 249,7 | - |
| 2021 | 3 500,0 | - | - | 3 500,0 | - |
| 2022 | 1 203,9 | - | - | 1 203,9 | - |
| 2023 | 500,0 | - | - | 500,0 | - |
| 2024-2030 | 10 500,0 | - | - | 10 500,0 | - |
| 2019-2030 | 16 953,6 | - | - | 16 953,6 | - |
| **Подпрограмма 3 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности объектов Шелеховского района»**  |
| 3. | Стимулирование энергосбережения и повышение энергетической эффективности Шелеховского района | Управление территориального развития и обустройства Управление образования Отдел по молодежной политике и спортуОтдел культуры | 2019 | 493,0 | **-** | **-** | 493,0 | **-** | 1. Приведение коммунального и электросетевого хозяйства муниципальных организаций к состоянию, отвечающему современным условиям энергоэффективности. 2. Повышение уровня оснащенности муниципальных организаций приборами учета используемых энергетических ресурсов: - холодной воды, - горячей воды, - тепловой энергии, - электрической энергии | на уровне90 % с 85,3% до 95,0%,с 89,3% до 95,0%,с 54,4% до 75,0%,с 90,6% до 96,5%. |
| 2020 | 649,7 | - | 0,0 | 649,7 | **-** |
| 2021 | 446,2 | - | 0,0 | 446,2 | **-** |
| 2022 | 757,1 | - | 0,0 | 757,1 | **-** |
| 2023 | 30,0 | - | - | 30,0 | **-** |
| 2024-2030 | 1 341,9 | - | - | 1 341,9 | **-** |
| 2019-2030 | 3 717,9 | - | 0,0 | 3 717,9 | **-** |
| 3.1 | Оснащение зданий, строений, сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов | Управление образования Отдел по молодежной политике и спортуОтдел культуры | 2019 | 76,1 | - | - | 76,1 | **-** |  |  |
| 2020 | 30,6 | **-** | **-** | 30,6 | **-** |
| 2021 | - | **-** | **-** | - | **-** |
| 2022 | - | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 2023 | - | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 2024-2030 | - | **-** | **-** | - | **-** |
| 2019-2030 | 106,7 | - | - | 106,7 | **-** |
| 3.1.1 | Организация метрологической поверки прибора учета тепловой энергии | Управление образования Отдел по молодежной политике и спортуОтдел культуры | 2019 | - | - | - | - | **-** | Количество проверенных приборов учета тепловой энергии | 3 ед. |
| 2020 | 13,3 | - | - | 13,3 | **-** |
| 2021 | - | - | - | - | **-** |
| 2022 | - | - | - | - | **-** |
| 2023 | - | - | - | - | **-** |
| 2024-2030 | - | - | - | - | **-** |
| 2019-2030 | 13,3 | - | - | 13,3 | **-** |
| 3.1.2 | Организация метрологической поверки прибора учета горячего или холодного водоснабжения | Управление образования Отдел по молодежной политике и спортуОтдел культуры | 2019 | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | Количество проверенных приборов учета горячего или холодного водоснабжения | 3 ед. |
| 2020 | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 2021 | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 2022 | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 2023 | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 2024-2030 | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 2019-2030 | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 3.1.3 | Оснащение зданий, строений, сооружений приборами учета тепловой энергии | Управление образования Отдел по молодежной политике и спортуОтдел культуры | 2019 | 76,1 | - | - | 76,1 | **-** | Количество установленных приборов учета тепловой энергии | 3 ед. |
| 2020 | 0,7 | **-** | **-** | 0,7 | **-** |
| 2021 | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 2022 | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 2023 | - | - | - | - | **-** |
| 2024-2030 | - | - | - | - | **-** |
| 2019-2030 | 76,8 | - | - | 76,8 | **-** |
| 3.1.4 | Проверка прибора учета отопления (проверка электросчетчика ТЭМ-104 Ду25, проверка комплекта теплопреобразователей, подготовка теплосчетчика к поверке, демонтаж/монтаж оборудования) | Отдел культуры | 2019 | - | - | - | - | - | Количество проверенных приборов учета тепловой энергии | 3 ед. |
| 2020 | 15,0 | - | - | 15,0 | - |
| 2021 | - | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | - | - | - |
| 2024-2030 | - | - | - | - | - |
| 2019-2030 | 15,0 | - | - | 15,0 | - |
| 3.1.5 | Замена и приобретение счетчика горячей воды (МКУК ДО «ЦТРиГО им. К.Г. Самарина», МКУК «ДХШ им. В.И. Сурикова») | Отдел культуры | 2019 | - | - | - | - | - | Количество счетчиков горячей воды | 2 ед. |
| 2020 | 1,6 | - | - | 1,6 | - |
| 2021 | - | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | - | - | - |
| 2024-2030 | - | - | - | - | - |
| 2019-2030 | 1,6 | - | - | 1,6 | - |
| 3.2. | Обеспечение требований энергетической эффективности зданий, строений, сооружений, позволяющих исключить нерациональный расход энергетических ресурсов | Управление образования Отдел по молодежной политике и спортуОтдел культуры | 2019 | 350,9 | - | - | 350,9 | **-** |  |  |
| 2020 | 524,2 | **-** | **-** | 524,2 | **-** |
| 2021 | 259,5 | **-** | **-** | 259,5 | **-** |
| 2022 | 631,4 | **-** | **-** | 631,4 | **-** |
| 2023 | 0,0 | **-** | **-** | 0,0 | **-** |
| 2024-2030 | 350,0 | **-** | **-** | 350,0 | **-** |
| 2019-2030 | 2 116,0 | - | - | 2 116,0 | **-** |
| 3.2.1 | Ремонт системы отопления, в том числе приобретение оборудования, проверка приборов учета, приобретение материалов, замена системы отопления здания | Управление образования Отдел по молодежной политике и спортуОтдел культуры | 2019 | 350,9 | - | - | 350,9 | **-** | Количество отремонтированных тепловых пунктов |  4 ед. |
| 2020 | 524,2 | **-** | **-** | 524,2 | **-** |
| 2021 | 259,5 | **-** | **-** | 259,5 | **-** |
| 2022 | 631,4 | **-** | **-** | 631,4 | **-** |
| 2023 | 0,0 | **-** | **-** | 0,0 | **-** |
| 2024-2030 | 350,0 | **-** | **-** | 350,0 | **-** |
| 2019-2030 | 2 116,0 | - | - | 2 116,0 | **-** |
| 3.3. | Повышение тепловой защиты зданий, строений, сооружений, находящихся в муниципальной собственности Шелеховского района, при капитальном ремонте, утепление зданий, строений, сооружений | Управление образования Отдел по молодежной политике и спортуОтдел культуры | 2019 | 60,0 | - | - | 60,0 | **-** |  |  |
| 2020 | 84,1 | **-** | **-** | 84,1 | **-** |
| 2021 | 105,0 | **-** | **-** | 105,0 | **-** |
| 2022 | 75,0 | **-** | **-** | 75,0 | **-** |
| 2023 | 0,0 | - | - | 0,0 | **-** |
| 2024-2030 | 735,0 | - | - | 735,0 | **-** |
| 2019-2030 | 1 059,1 | - | - | 1 059,1 | **-** |
| 3.3.1 | Утепление строительных швов, стен, пола | Управление образования Отдел по молодежной политике и спортуОтдел культуры | 2019 | 60,0 | - | - | 60,0 | **-** | Количество организаций, в которых произведено утепление строительных швов, стен, пола | 4 ед. |
| 2020 | 84,1 | **-** | **-** | 84,1 | **-** |
| 2021 | 105,0 | **-** | **-** | 105,0 | **-** |
| 2022 | 75,0 | **-** | **-** | 75,0 | **-** |
| 2023 | 0,0 | **-** | **-** | 0,0 | **-** |
| 2024-2030 | 735,0 | - | - | 735,0 | **-** |
| 2019-2030 | 1 059,1 | - | - | 1 059,1 | **-** |
| 3.4. | Повышение энергетической эффективности систем освещения зданий, строений, сооружений | Управление образования Отдел по молодежной политике и спортуОтдел культуры | 2019 | 6,0 | **-** | **-** | 6,0 | **-** |  |  |
| 2020 | 10,8 | **-** | **-** | 10,8 | **-** |
| 2021 | 43,0 | **-** | **-** | 43,0 | **-** |
| 2022 | 16,0 | - | - | 16,0 | **-** |
| 2023 | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 2024-2030 | 42,0 | - | - | 42,0 | **-** |
| 2019-2030 | 117,8 | - | - | 117,8 | **-** |
| 3.4.1 | Приобретение энергосберегающих ламп, светильников, материалов, замена ламп накаливания на энергосберегающие, ремонт и замена ламп, ремонт до монтажа электропроводки | Управление образования Отдел по молодежной политике и спортуОтдел культуры | 2019 | 6,0 | - | - | 6,0 | **-** | Количество замененных ламп накаливания и организаций, в которых произведена замена | 6 ед. |
| 2020 | 10,8 | - | - | 10,8 | **-** |
| 2021 | 43,0 | - | - | 43,0 | **-** |
| 2022 | 16,0 | - | - | 16,0 | **-** |
| 2023 | - | - | - | - | **-** |
| 2024-2030 | 42,0 | - | - | 42,0 | **-** |
| 2019-2030 | 117,8 | - | - | 117,8 | **-** |
| 3.5. | Повышение энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры. | Управление территориального развития и обустройства Отдел культуры | 2019 | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |  |  |
| 2020 | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 2021 | 38,7 | - | - | 38,7 | - |
| 2022 | 34,7 | - | - | 34,7 | - |
| 2023 | 30,0 | - | - | 30,0 | - |
| 2024-2030 | 214,9 | - | - | 214,9 | - |
| 2019-2030 | 318,3 | - | - | 318,3 | - |
| 3.5.1 | Приведение в надлежащее состояние объектов электросетевого хозяйства садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ с последующей передачей электрических сетей территориальным сетевым организациям  | Управление территориального развития и обустройства | 2019 | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | Количество СНТ, в которых проведены работы по ремонту электрических сетей | 2 ед. |
| 2020 | 0,0 | - | **-** | 0,0 | - |
| 2021 | 0,0 | - | **-** | 0,0 | - |
| 2022 | 30,0 | - | **-** | 30,0 | - |
| 2023 | 30,0 | - | - | 30,0 | - |
| 2024-2030 | 210,0 | - | - | 210,0 | - |
| 2019-2030 | 270,0 | - | - | 270,0 | - |
| 3.5.2 | Замена счетчика горячей и холодной воды (МКУК ДО «ЦТРиГО им. К.Г. Самарина», МКУК «ДХШ им. В.И. Сурикова», МКУК "Городской музей Г.И. Шелехова"), поверка приборов учета | Отдел культуры | 2019 | - | - | - | - | - | Количество организаций, в которых проведены работы по замене счетчиков горячей и холодной воды | 3 ед. |
| 2020 | - | - | - | - | - |
| 2021 | 1,6 | - | - | 1,6 | - |
| 2022 | 4,7 | - | - | 4,7 | - |
| 2023 | - | - | - | - | - |
| 2024-2030 | 4,9 | - | - | 4,9 | - |
| 2019-2030 | 11,2 | - | - | 11,2 | - |
| 3.5.3 | Приобретение кварцевых обогревателей, электрообогревателей, терморегуляторов | Отдел культуры | 2019 | - | - | - | - | - | Количество организаций для которых приобретены кварцевые обогреватели, электрообогреватели, терморегуляторы | 3 ед. |
| 2020 | - | - | - | - | - |
| 2021 | 30,0 | - | - | 30,0 | - |
| 2022 | - | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | - | - | - |
| 2024-2030 | - | - | - | - | - |
| 2019-2030 | 30,0 | - | - | 30,0 | - |
| 3.5.4 | Замена трубы водоснабжения в подвальном помещении библиотеки | Отдел культуры | 2019 | - | - | - | - | - | Замена трубы водоснабжения  | 1 ед. |
| 2020 | - | - | - | - | - |
| 2021 | 7,1 | - | - | 7,1 | - |
| 2022 | - | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | - | - | - |
| 2024-2030 | - | - | - | - | - |
| 2019-2030 | 7,1 | - | - | 7,1 | - |
| **Подпрограмма 4 «Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения Шелеховского района»** |
| 4. | Сохранение и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения Шелеховского района. | Управление территориального развития и обустройства | 2019 | 1 875,4 | - | - | 1 875,4 | - | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования, находящихся в собственности Шелеховского района, не отвечающих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, снизится. | До 50 % |
| 2020 | 12 782,5 | - | 10 206,0 | 2 576,5 | - |
| 2021 | 4 555,7 | - | - | 4 555,7 | - |
| 2022 | 3 858,1 | - | - | 3 858,1 | - |
| 2023 | 4 106,9 | - | - | 4 106,9 | - |
| 2024-2030 | 25 951,8 | - | - | 25 951,8 | - |
| 2019-2030 | 53 130,4 | - | 10 206,0 | 42 924,4 | **-** |
| 4.1. | Обеспечение ремонта и содержания автомобильных дорог в соответствии с требованиями технических регламентов | Управление территориального развития и обустройства | 2019 | 1 000,0 | - | - | 1 000,0 | - |  |  |
| 2020 | 11 467,5 | - | 10 206,0 | 1 261,5 | - |
| 2021 | 2 166,0 | - | - | 2 166,0 | - |
| 2022 | 1 139,3 | - | - | 1 139,3 | - |
| 2023 | 1 139,3 | - | - | 1 139,3 | - |
| 2024-2030 | 7 287,0 | - | - | 7 287,0 | - |
| 2019-2030 | 24 199,1 | - | 10 206,0 | 13 993,1 | **-** |
| 4.1.1 | Разработка проектно-сметной документации для реализации мероприятия по ремонту автомобильных дорог местного значения Шелеховского района | Управление территориального развития и обустройства | 2019 | 1 000,0 | - | - | 1 000,0 | - | Количество разработанных документов | 1 ед. |
| 2020 | - | - | - | - | - |
| 2021 | - | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | - | - | - |
| 2024-2030 | - | - | - | - | - |
| 2019-2030 | 1 000,0 | - | - | 1 000,0 | **-** |
| 4.1.2 | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения «Подъезд к СНТ «Широкая падь» Олхинского МО» Шелеховский район Иркутской области» | Администрация Шелеховского муниципального района | 2019 | - | - | - |  | **-** | Количество отремонтированных дорог | 1 ед. |
| 2020 | 11 467,5 | - | 10 206,0 | 1 261,5 | **-** |
| 2021 | - | - | - | - | **-** |
| 2022 | - | - | - | - | **-** |
| 2023 | - | - | - | - | **-** |
| 2024-2030 | - | - | - | - | **-** |
| 2019-2030 | 11 467,5 | - | 10 206,0 | 1 261,5 |  |
| 4.1.3 | Выполнение ремонтных работ подъездных автомобильных дорог к СНТ | Управление территориального развития и обустройства | 2019 | - | - | - | - | - | Количество отремонтированных дорог | 1 ед. |
| 2020 | - | - | - | - | - |
| 2021 | 440,0 | - | - | 440,0 | - |
| 2022 | 1 139,3 | - | - | 1 139,3 | - |
| 2023 | 1 139,3 | - | - | 1 139,3 | - |
| 2024-2030 | 7 287,0 | - | - | 7 287,0 | - |
| 2019-2030 | 10 005,6 | - | - | 10 005,6 | - |
| 4.1.4 | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения «Подъезд к СНТ «Дорожник», к СНТ "Нефтяник" Большелугского муниципального образования Шелеховский район Иркутской области» | Управление территориального развития и обустройства | 2019 | - | - | - | - | - | Количество отремонтированных дорог | 2 ед. |
| 2020 | - | - | - | - | - |
| 2021 | 601,0 | - | - | 601,0 | - |
| 2022 | - | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | - | - | - |
| 2024-2030 | - | - | - | - | - |
| 2019-2030 | 601,0 | - | - | 601,0 |  |
| 4.1.5 | Разработка проектно - сметной документации по ремонту автомобильной дороги общего пользования местного значения "Подъезд к СНТ «Колхозный строитель» Большелугского муниципального образования" | Управление территориального развития и обустройства | 2019 | - | - | - | - | - | Количество разработанных документов | 1 ед. |
| 2020 | - | - | - | - | - |
| 2021 | 525,0 | - | - | 525,0 | - |
| 2022 | - | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | - | - | - |
| 2024-2030 | - | - | - | - | - |
| 2019-2030 | 525,0 | - | - | 525,0 |  |
| 4.1.6 | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения "Подъезд к с. Введенщина (Баушево) Баклашинского муниципального образования" Шелеховский район Иркутской области | Управление территориального развития и обустройства | 2019 | - | - | - | - | - | Количество отремонтированных дорог | 1 ед. |
| 2020 | - | - | - | - | - |
| 2021 | 600,0 | - | - | 600,0 | - |
| 2022 | - | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | - | - | - |
| 2024-2030 | - | - | - | - | - |
| 2019-2030 | 600,0 | - | - | 600,0 |  |
| 4.2 | Обеспечение сохранности автомобильных дорог | Управление территориального развития и обустройства | 2019 | 875,4 | - | - | 875,4 | - |  |  |
| 2020 | 1 246,8 | - | - | 1 246,8 | - |
| 2021 | 2 389,7 | - | - | 2 389,7 | - |
| 2022 | 2 718,8 | - | - | 2 718,8 | - |
| 2023 | 2 967,6 | - | - | 2 967,6 | - |
| 2024-2030 | 18 664,8 | - | - | 18 664,8 | - |
| 2019-2030 | 28 863,1 | - | - | 28 863,1 | **-** |
| 4.2.1 | Содержание автомобильных дорог местного значения Шелеховского района | Управление территориального развития и обустройства | 2019 | 875,4 | - | - | 875,4 | **-** | Приведенные в надлежащее состояние дорог  | 3,37 км |
| 2020 | 1 246,8 | - | - | 1 246,8 | **-** |
| 2021 | 2 389,7 | - | - | 2 389,7 | **-** |
| 2022 | 2 718,8 | - | - | 2 718,8 | **-** |
| 2023 | 2 967,6 | - | - | 2 967,6 | **-** |
| 2024-2030 | 18 664,8 | - | - | 18 664,8 | **-** |
| 2019-2030 | 28 863,1 | - | - | 28 863,1 | **-** |
| 4.3 | Выполнение работ по обследованию моста через р. Олха на подъезде к СНТ «Колхозный строитель» Большелугского муниципального образования | Управление территориального развития и обустройства | 2019 | - | - | - | - | - |  |  |
| 2020 | 68,2 | - | - | 68,2 | - |
| 2021 | - | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | - | - | - |
| 2024-2030 | - | - | - | - | - |
| 2019-2030 | 68,2 | - | - | 68,2 |  |
| 4.3.1 | Получение технического отчета об оценке состояния моста через р. Олха на подъезде к СНТ «Колхозный строитель» Большелугского муниципального образования | Управление территориального развития и обустройства | 2019 | - | - | - | - | - | Количество обследованных объектов | 1 ед. |
| 2020 | 68,2 | - | - | 68,2 | - |
| 2021 | - | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | - | - | - |
| 2024-2030 | - | - | - | - | - |
| 2019-2030 | 68,2 | - | - | 68,2 |  |
| **Подпрограмма 5 «Организация транспортного обслуживания населения автомобильным пассажирским транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории Шелеховского района»**  |
| 5. | Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организации транспортного обслуживания населения между поселениями в границах Шелеховского района | Управление территориального развития и обустройства | 2020 | 8,2 | - | - | 8,2 | - | Обеспечение транспортного обслуживания населения между поселениями в границах Шелеховского района. | 100 % |
| 2021 | 30,0 | - | - | 30,0 | - |
| 2022 | 30,0 | - | - | 30,0 | - |
| 2023 | 30,0 | - | - | 30,0 | - |
| 2024-2030 | 210,0 | - | - | 210,0 | - |
| 2020-2030 | 308,2 | - | - | 308,2 | - |
| 5.1 | Обеспечение транспортного обслуживания населения автомобильным пассажирским транспортом | Управление территориального развития и обустройства | 2020 | 8,2 | - | - | 8,2 | - |  |  |
| 2021 | 30,0 | - | - | 30,0 | - |
| 2022 | 30,0 | - | - | 30,0 | - |
| 2023 | 30,0 | - | - | 30,0 | - |
| 2024-2030 | 210,0 | - | - | 210,0 | - |
| 2020-2030 | 308,2 | - | - | 308,2 | **-** |
| 5.1.1 | Приобретение бланков строгой отчетности | Управление территориального развития и обустройства | 2020 | 8,2 | - | - | 8,2 | - | Приобретение бланков строгой отчетности | 20 ед. |
| 2021 | 30,0 | - | - | 30,0 | - |
| 2022 | 30,0 | - | - | 30,0 | - |
| 2023 | 30,0 | - | - | 30,0 | - |
| 2024-2030 | 210,0 | - | - | 210,0 | - |
| 2020-2030 | 308,2 | - | - | 308,2 | - |
| **Подпрограмма 6 «Обеспечение градостроительной деятельности в Шелеховском районе»** |
| 6. | Обеспечение устойчивого развития территории Шелеховского района  | Управление территориального развития и обустройства | 2021 | 1 640,7 | - | - | 1 640,7 |  | Формирование и реализация единой политики в сфере градостроительной деятельности | 100 % |
| 2022 | - | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | - | - | - |
| 2024-2030 | 3 476,9 | - | - | 3 476,9 | - |
| 2021-2030 | 5 117,6 | - | - | 5 117,6 | - |
| 6.1 | Актуализация документов территориального планирования Шелеховского района | Управление территориального развития и обустройства | 2021 | 471,7 | - | - | 471,7 | - |  |  |
| 2022 | - | - | - | - | - |
| 2023 |  |  |  |  |  |
| 2024-2030 | 3 476,9 | - | - | 3 476,9 | - |
| 2021-2030 | 3 948,6 | - | - | 3 948,6 | - |
| 6.1.1 | Актуализация схемы территориального планирования Шелеховского района | Управление территориального развития и обустройства | 2021 | 471,7 | - | - | 471,7 | - | Актуализация схемы территориального планирования Шелеховского района | 1 ед. |
| 2022 | - | - | - | - | - |
| 2023 |  |  |  |  |  |
| 2024-2030 | 3 476,9 | - | - | 3 476,9 | - |
| 2021-2030 | 3 948,6 | - | - | 3 948,6 | - |
| 6.2 | Оптимизация размещения рекламных конструкций. Осуществление эффективного контроля за размещением рекламных конструкций. | Управление территориального развития и обустройства | 2021 | 169,0 | - | - | 169,0 | - |  |  |
| 2022 | - | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | - | - | - |
| 2024-2030 | - | - | - | - | - |
| 2021-2030 | 169,0 | - | - | 169,0 | - |
| 6.2.1 | Оценка рыночной стоимости права пользования земельным участком для размещения рекламной конструкции | Управление территориального развития и обустройства | 2021 | 25,0 | - | - | 25,0 | - | Выполнение расчета рыночной оценки на право пользования  | 1 ед. |
| 2022 | - | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | - | - | - |
| 2024-2030 | - | - | - | - | - |
| 2021-2030 | 25,0 | - | - | 25,0 | - |
| 6.2.2 | Выполнение работ по демонтажу рекламных конструкций | Управление территориального развития и обустройства | 2021 | 144,0 | - | - | 144,0 | - | Выполнение работ по демонтажу рекламных конструкций | 5 ед. |
| 2022 | - | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | - | - | - |
| 2024-2030 | - | - | - | - | - |
| 2021-2030 | 144,0 | - | - | 144,0 | - |
| 6.3 | Мониторинг дорожного движения в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах Шелеховского района | Управление территориального развития и обустройства | 2021 | 1 000,0 | - | - | 1 000,0 | - |  |  |
| 2022 | - | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | - | - | - |
| 2024-2030 | - | - | - | - | - |
| 2021-2030 | 1 000,0 | - | - | 1 000,0 | - |
| 6.3.1 | Разработка проекта организации дорожного движения в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах Шелеховского района | Управление территориального развития и обустройства | 2021 | 1 000,0 | - | - | 1 000,0 | - | Разработка проекта организации дорожного движения | 1 ед. |
| 2022 | - | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | - | - | - |
| 2024-2030 | - | - | - | - | - |
| 2021-2030 | 1 000,0 | - | - | 1 000,0 | - |
| **Подпрограмма 7 «Обеспечение деятельности Управления территориального развития и обустройства»** |
| 7. | Создание условий для обеспечения деятельности Управления территориального развития и обустройства Администрации Шелеховского муниципального района | Управление территориального развития и обустройства | 2021 | 9 409,3 | - | - | 9 409,3 | - | Количество выявленных и зафиксированных нарушений финансово-правовых нарушений контрольно-надзорными органами | ежегодно |
| 2022 | 9 249,3 | - | - |  9 249,3 | - |
| 2023 | 9 249,3 | - | - | 9 249,3 | - |
| 2024-2030 | 64 745,1 | - | - | 64 745,1 | - |
| 2021-2030 | 92 653,0 | - | - | 92 653,0 | - |
| 7.1 | Повышение качества выполнения муниципальных функций в сфере территориального развития и обустройства | Управление территориального развития и обустройства | 2021 | 9 409,3 | - | - | 9 409,3 | - |  |  |
| 2022 | 9 249,3 | - | - |  9 249,3 | - |
| 2023 | 9 249,3 | - | - | 9 249,3 | - |
| 2024-2030 | 64 745,1 | - | - | 64 745,1 | - |
| 2021-2030 | 92 653,0 | - | - | 92 653,0 | - |
| 7.1.1 | Мероприятия, направленные на обеспечение выполнения полномочий и муниципальных функций в сфере деятельности Управления территориального развития и обустройства Администрации Шелеховского муниципального района | Управление территориального развития и обустройства | 2021 | 9 409,3 | - | - | 9 409,3 | - | Доля исполненных полномочий Управления территориального развития и обустройства без нарушений к общему количеству полномочий | 100 % ежегодно |
| 2022 | 9 249,3 | - | - |  9 249,3 | - |
| 2023 | 9 249,3 | - | - | 9 249,3 | - |
| 2024-2030 | 64 745,1 | - | - | 64 745,1 | - |
| 2021-2030 | 92 653,0 | - | - | 92 653,0 | - |
| **Основное мероприятие «Обеспечение деятельности Управления территориального развития и обустройства»** |
| 1. | Обеспечение деятельности Управления территориального развития и обустройства | Управление территориального развития и обустройства | 2020 | 6 383,8 | - | - | 6 383,8 | - | Обеспечение деятельности Управления | 100 % |
| **Основное мероприятие: Формирование и реализация единой политики в сфере градостроительной деятельности** |
| 1. | Формирование и реализация единой политики в сфере градостроительной деятельности (демонтаж рекламных конструкций) | Управление территориального развития и обустройства | 2020 | 100,0 | - | - | 100,0 | - | Формирование и реализация единой политики в сфере градостроительной деятельности | 100 % |

».