Российская Федерация

Иркутская область

**АДМИНИСТРАЦИЯ ШЕЛЕХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

**ОТ 30 мая 2023 года № 299-па**

**О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ШЕЛЕХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ОТ 10.01.2020 № 6-ПА**

В связи с корректировкой наименований мероприятий и перераспределением объема финансирования на проведение мероприятий по реализации ведомственной целевой программы «Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в муниципальных образовательных организациях Шелеховского района» на 2022-2024 годы, в соответствии со статьями 7, 15, 37 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Администрации Шелеховского муниципального района от 30.05.2014 № 652-па «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации муниципальных и ведомственных целевых программ Шелеховского района», руководствуясь статьями 30, 31, 34, 35 Устава Шелеховского района, Администрация Шелеховского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в ведомственную целевую программу «Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в муниципальных образовательных организациях Шелеховского района» на 2022-2024 годы, утвержденную постановлением Администрации Шелеховского муниципального района от 10.01.2020 № 6-па (далее – Программа), следующие изменения:
2. строку «Объемы и источники финансирования Программы» раздела 1 «Паспорт Программы» изложить в следующей редакции:

«

|  |  |
| --- | --- |
| Объемы и источники финансирования Программы  | Общий объем финансовых средств, необходимых для реализации Программы, составляет 495 176,9 тысяч рублей. Из них:за счет средств федерального бюджета 76 405,1 тысяч рублей;за счет средств областного бюджета 198 356,1 тысяч рублей;за счет средств местного бюджета 220 415,7 тысяч рублей.За счет средств федерального бюджета на условиях софинансирования – 76 405,1 тысяч рублей в том числе: 2022 год – 30 718,9 тысяч рублей;2023 год – 45 686,2 тысяч рублей;2024 год – 0,0 тысяч рублей.За счет средств областного бюджета на условиях софинансирования – 198 356,1 тысяч рублей в том числе:2022 год – 108 365,6 тысяч рублей; 2023 год – 41 900,4 тысяч рублей;2024 год – 48 090,1 тысяч рублейЗа счет средств бюджета Шелеховского района – 220 822,8 тысяч рублей, в том числе:2022 год – 101 572,3 тысяч рублей; 2023 год – 63 315,5 тысяч рублей;2024 год – 55 527,9 тысяч рублей. |

 »;

2) таблицу «Перечень мероприятий Программы, планируемых целевых индикаторов, показателей результативности реализации Программы» Приложения 1 к Программе изложить в следующей редакции:

«

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Цели, задачи, мероприятия Программы | Исполнитель мероприятия Программы | Срок реализации мероприятий Программы | Объем финансирования Программы, тыс. руб. | Целевые индикаторы, показатели результативности реализации Программы  |
| Финан-совые средства, всего | в том числе: | Наименование | Плановое значение  |
| ФБ | ОБ | МБ | ВИ |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **1.** | **ЦЕЛЬ. Создание социальной инженерной инфраструктуры в муниципальных образовательных организациях Шелеховского района в соответствии с современными требованиями** | **УО,****МКУ ШР «ИМОЦ», МКУ «ЦБМУ», УМИ, УТРиО, ОО** | **2022**  | **240 656,8** | **30 718,9** | **108 365,6** | **101 572,3** | **0,0** | 1) Доля ОО, в которых проведен необходимый ремонт к общему количеству ОО, подлежащих соответствующему ремонту, до 100,0 % к концу 2024 года.2) Доля ОО, в которых проведены проектно-изыскательские работы, экспертизы, оценка технического состояния строительных конструкций к общему количеству ОО, в которых требуются соответствующие работы, до 100,0 % к концу 2024 года.3) Доля ОО, в которые приобрели малые формы для детских игровых и спортивных площадок, соответствующие ГОСТ к общему количеству ОО, подлежащих установке малых форм, до 100,0% к концу 2024 года. | 1) 100 2) 1003) 100 |
| **2023**  | **150 902,1** | **45 686,2** | **41 900,4** | **63 315,5** | **0,0** | 1) 100 2) 1003) 100 |
| **2024**  | **103 618,0** | **0,0** | **48 090,1** | **55 527,9** | **0,0** | 1) 100 2) 1003) 100 |
| **2022-2024**  | **495 176,9** | **76 405,1** | **198 356,1** | **220 415,7** | **0,0** | 1) 100 2) 1003) 100 |
| 1.1 | Задача 1.1. Реконструкция, устройство, текущий и капитальный ремонт, монтажные работы в муниципальных образовательных организациях Шелеховского района. | УО,МКУ ШР «ИМОЦ», МКУ «ЦБМУ», УМИ, УТРиО, ОО | 2022 | 234 207,8 | 30 718,9 | 108 365,6 | 95 123,3 | 0,0 | Количество ОО, в которых проведены текущий ремонт / выборочный капитальный ремонт / ремонт и устройство теневых навесов | 19 / 6 / 0 |
| 2023 | 143 785,7 | 45 686,2 | 41 900,4 | 56 199,1 | 0,0 | 4 / 6 / 0 |
| 2024 | 103 618,0 | 0,0 | 48 090,1 | 55 527,9 | 0,0 | 0 / 12 / 0 |
| 2022-2024  | 481 611,5 | 76 405,1 | 198 356,1 | 206 850,3 | 0,0 | 23 / 24 / 0 |
| 1.1.1 | Мероприятие 1.1.1. Капитальный ремонт, оснащение средствами обучения и воспитания, строительный контроль, авторский надзор МКОУ ШР «СОШ № 1» по адресу г.Шелехов, квартал 3, д. 15. | УО,МКУ ШР «ИМОЦ», МКУ «ЦБМУ», УМИ, УТРиО, ОО | 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Количество ОО, в которых проведены текущий ремонт / выборочный капитальный ремонт / ремонт и устройство теневых навесов | - / - / - |
| 2023 | 49 936,6 | 28 804,9 | 14 439,5 | 6 692,2 | 0,0 | - / 1 / - |
| 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - / - / - |
| 2022-2024  | 49 936,6 | 28 804,9 | 14 439,5 | 6 692,2 | 0,0 | - / 1 / - |
| 1.1.2 | Мероприятие 1.1.2. Капитальный ремонт здания, кровли, строительный контроль, приобретение материалов (с установкой) МБОУ ШР «СОШ № 4» по адресу г. Шелехов, 1 микрорайон, д. 48 | УО,МКУ ШР «ИМОЦ», МКУ «ЦБМУ», УМИ, УТРиО, ОО | 2022 | 33 997,1 | 0,0 | 25 535,1 | 8 462,0 | 0,0 | Количество ОО, в которых проведены текущий ремонт / выборочный капитальный ремонт / ремонт и устройство теневых навесов | - / 1 / - |
| 2023 | 2 231,8 | 0,0 | 0,0 | 2 231,8 | 0,0 | - / 1 / - |
| 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - / - / - |
| 2022-2024  | 36 228,9 | 0,0 | 25 535,1 | 10 693,8 | 0,0 | - / 2 / - |
| 1.1.3 | Мероприятие 1.1.3. Капитальный ремонт, оснащение средствами обучения и воспитания, строительный контроль, авторский надзор, электромонтажные работы, монтаж электрооборудования для вентиляционных установок, ремонт полов в актовом зале, вынос пищеблока (изготовление конструкции под линию раздачи), приобретение материалов и оборудования для ремонта МКОУ ШР «СОШ № 5» по адресу г. Шелехов, квартал 6, д. 28. | УО,МКУ ШР «ИМОЦ», МКУ «ЦБМУ», УМИ, УТРиО, ОО | 2022 | 64 752,5 | 30 465,7 | 26 527,6 | 7 759,2 | 0,0 | Количество ОО, в которых проведены текущий ремонт / выборочный капитальный ремонт / ремонт и устройство теневых навесов | - / 1 / - |
| 2023 | 39 117,6 | 16 881,3 | 12 460,9 | 9 775,4 | 0,0 | - / 1 / - |
| 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - / - / - |
| 2022-2024  | 103 870,1 | 47 347,0 | 38 988,5 | 17 534,6 | 0,0 | - / 2 / - |
| 1.1.4 | Мероприятие 1.1.4. Капитальный ремонт МКОУ ШР «СОШ № 6» по адресу г. Шелехов, квартал 18, д. 39 | УО,МКУ ШР «ИМОЦ», МКУ «ЦБМУ», УМИ, УТРиО, ОО | 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Количество ОО, в которых проведены текущий ремонт / выборочный капитальный ремонт / ремонт и устройство теневых навесов | - / - / - |
| 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - / 0 / - |
| 2024 | 2 734,9 | 0,0 | 0,0 | 2 734,9 | 0,0 | - / 1 / - |
| 2022-2024  | 2 734,9 | 0,0 | 0,0 | 2 734,9 | 0,0 | - / 1 / - |
| 1.1.5 | Мероприятие 1.1.5. Капитальный ремонт здания, спортивного зала, строительный контроль МКОУ Шелеховского района «Большелугская средняя школа №8» по адресу Шелеховский р-он, п.Большой Луг, ул. 2-я Железнодорожная, д. 17 | УО,МКУ ШР «ИМОЦ», МКУ «ЦБМУ», УМИ, УТРиО, ОО | 2022 | 3 316,1 | 253,2 | 2 564,4 | 498,5 | 0,0 | Количество ОО, в которых проведены текущий ремонт / выборочный капитальный ремонт / ремонт и устройство теневых навесов | - / 1 / - |
| 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - / - / - |
| 2024 | 7 316,2 | 0,0 | 0,0 | 7 316,2 | 0,0 | - / 1 / - |
| 2022-2024  | 10 632,3 | 253,2 | 2 564,4 | 7 814,7 | 0,0 | - / 2 / - |
| 1.1.6 | Мероприятие 1.1.6. Капитальный ремонт МКОУ «СОШ № 9» по адресу Шелеховский р-он, п.Чистые Ключи, военный городок №2, д. 180 | УО,МКУ ШР «ИМОЦ», МКУ «ЦБМУ», УМИ, УТРиО, ОО | 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Количество ОО, в которых проведены текущий ремонт / выборочный капитальный ремонт / ремонт и устройство теневых навесов | - / - / -  |
| 2023 | 289,7 | 0,0 | 0,0 | 289,7 | 0,0 | - / 1 / -  |
| 2024 | 3 435,5 | 0,0 | 0,0 | 3 435,5 | 0,0 | - / 1 / -  |
| 2022-2024  | 3 725,2 | 0,0 | 0,0 | 3 725,2 | 0,0 | - / 2 / -  |
| 1.1.7 | Мероприятие 1.1.7. Капитальный ремонт дошкольного блока, строительный контроль, проведение ремонтно-восстановительных работ с целью обеспечения безопасности конструкций здания МКОУ ШР «ООШ № 11» по адресу Шелеховский р-он, с. Введенщина, ул. Юбилейная, д.56 | УО,МКУ ШР «ИМОЦ», МКУ «ЦБМУ», УМИ, УТРиО, ОО | 2022 | 19 171,8 | 0,0 | 0,0 | 19 171,8 | 0,0 | Количество ОО, в которых проведены текущий ремонт / выборочный капитальный ремонт / ремонт и устройство теневых навесов | - / 1 / -  |
| 2023 | 14 528,4 | 0,0 | 0,0 | 14 528,4 | 0,0 | - / 1 / -  |
| 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - / - / -  |
| 2022-2024  | 33 700,2 | 0,0 | 0,0 | 33 700,2 | 0,0 | - / 2 / -  |
| 1.1.8  | Мероприятие 1.1.8. Капитальный ремонт здания МКОУ ШР «СОШ № 12» по адресу Шелеховский район, с. Шаманка, ул. Советская, д.9 | УО,МКУ ШР «ИМОЦ», МКУ «ЦБМУ», УМИ, УТРиО, ОО | 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Количество ОО, в которых проведены текущий ремонт / выборочный капитальный ремонт / ремонт и устройство теневых навесов | - / - / - |
| 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - / - / - |
| 2024 | 10 362,3 | 0,0 | 0,0 | 10 362,3 | 0,0 | - / 1 / - |
| 2022-2024  | 10 362,3 | 0,0 | 0,0 | 10 362,3 | 0,0 | - / 1 / - |
| 1.1.9 | Мероприятие 1.1.9. Капитальный ремонт внутреннего электроснабжения в здании МБОУ ШР «Шелеховский лицей» по адресу г.Шелехов, кв-л 18, д. 46 | УО,МКУ ШР «ИМОЦ», МКУ «ЦБМУ», УМИ, УТРиО, ОО | 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Количество ОО, в которых проведены текущий ремонт / выборочный капитальный ремонт / ремонт и устройство теневых навесов | - / - / - |
| 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - / - / - |
| 2024 | 1 185,5 | 0,0 | 0,0 | 1 185,5 | 0,0 | - / 1 / - |
| 2022-2024  | 1 185,5 | 0,0 | 0,0 | 1 185,5 | 0,0 | - / 1 / - |
| 1.1.10 | Мероприятие 1.1.10. Капитальный ремонт МКДОУ ШР «Детский сад № 2 «Колосок», г. Шелехов, 1 микрорайон, д. 11  | УО,МКУ ШР «ИМОЦ», МКУ «ЦБМУ», УМИ, УТРиО, ОО | 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Количество ОО, в которых проведены текущий ремонт / выборочный капитальный ремонт / ремонт и устройство теневых навесов | - / - / - |
| 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - / - / - |
| 2024 | 5 703,3 | 0,0 | 0,0 | 5 703,3 | 0,0 | - / 1 / - |
| 2022-2024  | 5 703,3 | 0,0 | 0,0 | 5 703,3 | 0,0 | - / 1 / - |
| 1.1.11 | Мероприятие 1.1.11. Капитальный ремонт здания МКДОУ «Детский сад комбинированного вида № 6 «Аленький цветочек» по адресу г. Шелехов, квартал 2, д. 28 | УО,МКУ ШР «ИМОЦ», МКУ «ЦБМУ», УМИ, УТРиО, ОО | 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Количество ОО, в которых проведены текущий ремонт / выборочный капитальный ремонт / ремонт и устройство теневых навесов | - / - / - |
| 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - / - / - |
| 2024 | 2 904,8 | 0,0 | 0,0 | 2 904,8 | 0,0 | - / 1 / - |
| 2022-2024  | 2 904,8 | 0,0 | 0,0 | 2 904,8 | 0,0 | - / 1 / - |
| 1.1.12 | Мероприятие 1.1.12. Капитальный ремонт помещений МКДОУ «Детский сад комбинированного вида № 9 «Подснежник» по адресу г. Шелехов, квартал 8, д. 14 | УО,МКУ ШР «ИМОЦ», МКУ «ЦБМУ», УМИ, УТРиО, ОО | 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Количество ОО, в которых проведены текущий ремонт / выборочный капитальный ремонт / ремонт и устройство теневых навесов | - / - / - |
| 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - / - / - |
| 2024 | 4 273,4 | 0,0 | 0,0 | 4 273,4 | 0,0 | - / 1 / - |
| 2022-2024  | 4 273,4 | 0,0 | 0,0 | 4 273,4 | 0,0 | - / 1 / - |
| 1.1.13 | Мероприятие 1.1.13. Капитальный ремонт теплотрассы МКДОУ ШР Детский сад № 11 «Берёзка» по адресу Шелеховский р-он, д. Олха, ул.Луговая, дом 24 | УО,МКУ ШР «ИМОЦ», МКУ «ЦБМУ», УМИ, УТРиО, ОО | 2022 | 7 253,6 | 0,0 | 0,0 | 7 253,6 | 0,0 | Количество ОО, в которых проведены текущий ремонт / выборочный капитальный ремонт / ремонт и устройство теневых навесов | - / 1 / - |
| 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - / - / - |
| 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - / - / - |
| 2022-2024  | 7 253,6 | 0,0 | 0,0 | 7 253,6 | 0,0 | - / 1 / - |
| 1.1.14 | Мероприятие 1.1.14. Капитальный ремонт, строительный контроль МКДОУ ШР Детский сад № 12 «Солнышко» по адресу г.Шелехов, квартал 6, д. 27 | УО,МКУ ШР «ИМОЦ», МКУ «ЦБМУ», УМИ, УТРиО, ОО | 2022 | 60 381,0 | 0,0 | 53 738,5 | 6 642,5 | 0,0 | Количество ОО, в которых проведены текущий ремонт / выборочный капитальный ремонт / ремонт и устройство теневых навесов | - / 1 / - |
| 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - / - / - |
| 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - / - / - |
| 2022-2024  | 60 381,0 | 0,0 | 53 738,5 | 6 642,5 | 0,0 | - / 1 / - |
| 1.1.15 | Мероприятие 1.1.15. Капитальный ремонт системы электроосвещения (замена силового электрооборудования и внутреннего освещения помещений) МКДОУ ШР Детский сад № 14 «Алёнка», г. Шелехов, кв-л 7, д. 7 | УО,МКУ ШР «ИМОЦ», МКУ «ЦБМУ», УМИ, УТРиО, ОО | 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Количество ОО, в которых проведены текущий ремонт / выборочный капитальный ремонт / ремонт и устройство теневых навесов | - / - / - |
| 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - / - / - |
| 2024 | 530,1 | 0,0 | 0,0 | 530,1 | 0,0 | - / 1 / - |
| 2022-2024  | 530,1 | 0,0 | 0,0 | 530,1 | 0,0 | - / 1 / - |
| 1.1.16 | Мероприятие 1.1.16. Капитальный ремонт МКДОУ ШР Детский сад № 17 «Золотой ключик», г. Шелехов, 1 микрорайон, д. 45 | УО,МКУ ШР «ИМОЦ», МКУ «ЦБМУ», УМИ, УТРиО, ОО | 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Количество ОО, в которых проведены текущий ремонт / выборочный капитальный ремонт / ремонт и устройство теневых навесов | - / - / - |
| 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - / - / - |
| 2024 | 4 224,8 | 0,0 | 0,0 | 4 224,8 | 0,0 | - / 1 / - |
| 2022-2024  | 4 224,8 | 0,0 | 0,0 | 4 224,8 | 0,0 | - / 1 / - |
| 1.1.17 | Мероприятие 1.1.17. Капитальный ремонт здания, строительный контроль, авторский надзор МКДОУ ШР «Детский сад № 19 «Малышок» по адресу г.Шелехов,4 микрорайон, д.19 | УО,МКУ ШР «ИМОЦ», МКУ «ЦБМУ», УМИ, УТРиО, ОО | 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Количество ОО, в которых проведены текущий ремонт / выборочный капитальный ремонт / ремонт и устройство теневых навесов | - / - / - |
| 2023 | 21 696,1 | 0,0 | 15 000,0 | 6 696,1 | 0,0 | - / 1 / - |
| 2024 | 56 942,4 | 0,0 | 48 090,1 | 8 852,3 | 0,0 | - / 1 / - |
| 2022-2024  | 78 638,5 | 0,0 | 63 090,1 | 15 548,4 | 0,0 | - / 2 / - |
| 1.1.18 | Мероприятие 1.1.18. Капитальный ремонт МКОУ ДО «ЦТ» по адресу г. Шелехов, кв-л 8, д.12 | УО,МКУ ШР «ИМОЦ», МКУ «ЦБМУ», УМИ, УТРиО, ОО | 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Количество ОО, в которых проведены текущий ремонт / выборочный капитальный ремонт / ремонт и устройство теневых навесов | - / - / - |
| 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - / - / - |
| 2024 | 4 004,8 | 0,0 | 0,0 | 4 004,8 | 0,0 | - / 1 / - |
| 2022-2024  | 4 004,8 | 0,0 | 0,0 | 4 004,8 | 0,0 | - / 1 / - |
| 1.1.19 | Мероприятие 1.1.19. Приобретение материалов, оборудования для работ, выполнение работ по ремонту здания, замене оконных блоков, выполнение работ по текущему ремонту помещений, выполнение работ по ремонту вентиляции помещений пищеблока-столовой и спортзала МКОУ ШР «СОШ № 1» по адресу г. Шелехов, квартал 3, д. 15. | УО,МКУ ШР «ИМОЦ», МКУ «ЦБМУ», УМИ, УТРиО, ОО | 2022 | 8 816,7 | 0,0 | 0,0 | 8 816,7 | 0,0 | Количество ОО, в которых проведены текущий ремонт / выборочный капитальный ремонт / ремонт и устройство теневых навесов | 1 / - / - |
| 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - / - / - |
| 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - / - / - |
| 2022-2024  | 8 816,7 | 0,0 | 0,0 | 8 816,7 | 0,0 | 1 / - / - |
| 1.1.20 | Мероприятие 1.1.20.Приобретение материалов, оборудования для работ, выполнение восстановительных работ по ремонту канализационных сливов, выполнение сантехнических работ, замене дверных и оконных блоков, (дверного блока щитовой), ремонту полов, выполнение работ по ремонту системы отопления МБОУ ШР «СОШ № 2» по адресу г. Шелехов, 4 микрорайон, д.44 | УО,МКУ ШР «ИМОЦ», МКУ «ЦБМУ», УМИ, УТРиО, ОО | 2022 | 598,4 | 0,0 | 0,0 | 598,4 | 0,0 | Количество ОО, в которых проведены текущий ремонт / выборочный капитальный ремонт / ремонт и устройство теневых навесов | 1 / - / - |
| 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - / - / - |
| 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - / - / - |
| 2022-2024  | 598,4 | 0,0 | 0,0 | 598,4 | 0,0 | 1 / - / - |
| 1.1.21 | Мероприятие 1.1.21. Приобретение материалов, оборудования для работ, выполнение работ по текущему ремонту здания, актового зала, ремонт отмостки, выполнение работ по текущему ремонту помещений, лестничных клеток, замене дверей, выполнение сантехнических работ, ремонт внутренних магистральных сетей водоснабжения и канализации, строительный контроль, выполнение работ по текущему ремонту фасада здания, ремонту полов МБОУ ШР «СОШ № 4» по адресу г. Шелехов, 1 микрорайон, д. 48 | УО,МКУ ШР «ИМОЦ», МКУ «ЦБМУ», УМИ, УТРиО, ОО | 2022 | 8 060,0 | 0,0 | 0,0 | 8 060,0 | 0,0 | Количество ОО, в которых проведены текущий ремонт / выборочный капитальный ремонт / ремонт и устройство теневых навесов | 1 / - / - |
| 2023 | 2 228,2 | 0,0 | 0,0 | 2 228,2 | 0,0 | 1 / - / - |
| 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - / - / - |
| 2022-2024  | 10 288,2 | 0,0 | 0,0 | 10 288,2 | 0,0 | 2 / - / - |
| 1.1.22. | Мероприятие 1.1.22. Приобретение материалов, оборудования для работ, выполнение работ по текущему ремонту, электромонтажных, сантехнических работ МКОУ ШР «СОШ № 7» по адресу Шелеховский район, д. Олха, ул.Школьная, дом 5 | УО,МКУ ШР «ИМОЦ», МКУ «ЦБМУ», УМИ, УТРиО, ОО | 2022 | 8 620,0 | 0,0 | 0,0 | 8 620,0 | 0,0 | Количество ОО, в которых проведены текущий ремонт / выборочный капитальный ремонт / ремонт и устройство теневых навесов | 1 / -/ - |
| 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - / - / - |
| 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - / - / - |
| 2022-2024  | 8 620,0 | 0,0 | 0,0 | 8 620,0 | 0,0 | 1 / - / - |
| 1.1.23 | Мероприятие 1.1.23. Приобретение материалов, оборудования для работ, выполнение работ по текущему ремонту, ремонту системы отопления, замене оконных, дверных блоков, ремонту полов, центральной лестницы, асфальтного покрытия, замене теплотрассы до основного здания, выполнение сантехнических работ, выполнение работ по устройству полов в спортивном зале, установка шумоглушителя для вентиляции, выполнение сантехнических работ и устройство перегородок в санитарных узлах, устройство проёма и переноса системы вентиляции и электроснабжения в пищеблоке МКОУ Шелеховского района «Большелугская средняя школа №8» по адресу Шелеховский р-он, п.Большой Луг, ул. 2-я Железнодорожная, д. 17 | УО,МКУ ШР «ИМОЦ», МКУ «ЦБМУ», УМИ, УТРиО, ОО | 2022 | 963,6 | 0,0 | 0,0 | 963,6 | 0,0 | Количество ОО, в которых проведены текущий ремонт / выборочный капитальный ремонт / ремонт и устройство теневых навесов | 1 / - / - |
| 2023 | 8 046,7 | 0,0 | 0,0 | 8 046,7 | 0,0 | 1 / - / - |
| 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - / - / - |
| 2022-2024  | 9 010,3 | 0,0 | 0,0 | 9 010,3 | 0,0 | 2 / - / - |
| 1.1.24 | Мероприятие 1.1.24. Приобретение материалов, оборудования для работ, выполнение работ по текущему ремонту здания, помещений, входной группы, благоустройство территории, ремонту отмостки, устройству площадки ТКО, освещение стадиона МКОУ ШР «ООШ № 11» по адресу Шелеховский р-он, с. Введенщина, ул. Мира, д. 20. | УО,МКУ ШР «ИМОЦ», МКУ «ЦБМУ», УМИ, УТРиО, ОО | 2022 | 4 582,8 | 0,0 | 0,0 | 4 582,8 | 0,0 | Количество ОО, в которых проведены текущий ремонт / выборочный капитальный ремонт / ремонт и устройство теневых навесов | 1 / - / - |
| 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - / - / - |
| 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - / - / - |
| 2022-2024  | 4 582,8 | 0,0 | 0,0 | 4 582,8 | 0,0 | 1 / - / - |
| 1.1.25 | Мероприятие 1.1.25. Приобретение материалов, оборудования для работ, выполнение канализационных работ МКОУ «СОШ № 124» по адресу Шелеховский р-он, п.Подкаменная, ул.Вокзальная, д. 1 | УО,МКУ ШР «ИМОЦ», МКУ «ЦБМУ», УМИ, УТРиО, ОО | 2022 | 22,5 | 0,0 | 0,0 | 22,5 | 0,0 | Количество ОО, в которых проведены текущий ремонт / выборочный капитальный ремонт / ремонт и устройство теневых навесов | 1 / - / - |
| 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - / - / - |
| 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - / - / - |
| 2022-2024  | 22,5 | 0,0 | 0,0 | 22,5 | 0,0 | 1 / - / - |
| 1.1.26 | Мероприятие 1.1.26. Приобретение материалов, оборудования для работ, выполнение работ по текущему ремонту здания, выполнение работ по ремонту системы вентиляции, по устройству приточной системы вентиляции, по ремонту системы канализации, выполнение сантехнических работ МБОУ ШР «Шелеховский лицей» по адресу г.Шелехов, кв-л 18, д.46. | УО,МКУ ШР «ИМОЦ», МКУ «ЦБМУ», УМИ, УТРиО, ОО | 2022 | 1 608,3 | 0,0 | 0,0 | 1 608,3 | 0,0 | Количество ОО, в которых проведены текущий ремонт / выборочный капитальный ремонт / ремонт и устройство теневых навесов | 1 / - / - |
| 2023 | 4 110,6 | 0,0 | 0,0 | 4 110,6 | 0,0 | 1 / - / - |
| 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - / - / - |
| 2022-2024  | 5 718,9 | 0,0 | 0,0 | 5 718,9 | 0,0 | 2 / - / - |
| 1.1.27 | Мероприятие 1.1.27. Приобретение материалов, оборудования для работ, выполнение работ по текущему ремонту, замене оконных блоков, выполнение сантехнических работ МКОУ ШР «НШДС № 14» по адресу г. Шелехов, 4 микрорайон, д. 18, д. 20. | УО,МКУ ШР «ИМОЦ», МКУ «ЦБМУ», УМИ, УТРиО, ОО | 2022 | 690,1 | 0,0 | 0,0 | 690,1 | 0,0 | Количество ОО, в которых проведены текущий ремонт / выборочный капитальный ремонт / ремонт и устройство теневых навесов | 1 / - / - |
| 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - / - / -  |
| 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - / - / - |
| 2022-2024  | 690,1 | 0,0 | 0,0 | 690,1 | 0,0 | 1 / - / - |
| 1.1.28. | Мероприятие 1.1.28. Приобретение материалов, оборудования для работ, выполнение работ по текущему ремонту, замене оконных блоков МКДОУ ШР «Детский сад № 1 «Буратино» по адресу г. Шелехов, квартал 11, д.11  | УО,МКУ ШР «ИМОЦ», МКУ «ЦБМУ», УМИ, УТРиО, ОО | 2022 | 1 770,9 | 0,0 | 0,0 | 1 770,9 | 0,0 | Количество ОО, в которых проведены текущий ремонт / выборочный капитальный ремонт / ремонт и устройство теневых навесов | 1 / - / - |
| 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - / - / -  |
| 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - / - / - |
| 2022-2024  | 1 770,9 | 0,0 | 0,0 | 1 770,9 | 0,0 | 1 / - / - |
| 1.1.29. | Мероприятие 1.1.29. Приобретение материалов, оборудования для работ, выполнение работ по текущему ремонту, выполнение электромонтажных, сантехнических работ МКДОУ ШР «Детский сад № 2 «Колосок» по адресу г.Шелехов,1 микрорайон, д. 11 | УО,МКУ ШР «ИМОЦ», МКУ «ЦБМУ», УМИ, УТРиО, ОО | 2022 | 463,5 | 0,0 | 0,0 | 463,5 | 0,0 | Количество ОО, в которых проведены текущий ремонт / выборочный капитальный ремонт / ремонт и устройство теневых навесов | 1 / - / - |
| 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - / - / - |
| 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - / - / - |
| 2022-2024  | 463,5 | 0,0 | 0,0 | 463,5 | 0,0 | 1 / - / - |
| 1.1.30 | Мероприятие 1.1.30.Приобретение материалов, оборудования для работ, выполнение работ по текущему ремонту помещений, канализационной системы, строительному контролю, выполнение работ по устройству приямка в МКДОУ ШР «Детский сад № 3 «Сказка» по адресу п.Большой Луг, ул. Центральная, д.9 | УО,МКУ ШР «ИМОЦ», МКУ «ЦБМУ», УМИ, УТРиО, ОО | 2022 | 522,1 | 0,0 | 0,0 | 522,1 | 0,0 |  | 1 / - / - |
| 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - / - / -  |
| 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - / - / -  |
| 2022-2024  | 522,1 | 0,0 | 0,0 | 522,1 | 0,0 | 1 / - / - |
| 1.1.31 | Мероприятие 1.1.31.Приобретение материалов, оборудования для работ, выполнение работ по текущему ремонту в МКДОУ ШР «Детский сад № 5 «Одуванчик» по адресу Шелеховский р-он, с.Баклаши, ул. 9-й Пятилетки, д. 2 | УО,МКУ ШР «ИМОЦ», МКУ «ЦБМУ», УМИ, УТРиО, ОО | 2022 | 58,5 | 0,0 | 0,0 | 58,5 | 0,0 | Количество ОО, в которых проведены текущий ремонт / выборочный капитальный ремонт / ремонт и устройство теневых навесов | 1 / - / - |
| 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - / - / - |
| 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - / - / - |
| 2022-2024  | 58,5 | 0,0 | 0,0 | 58,5 | 0,0 | 1 / - / - |
| 1.1.32 | Мероприятие 1.1.32. Приобретение материалов, оборудования для работ, выполнение работ по ремонту крыши склада МКДОУ ШР «Детский сад № 9 «Подснежник» по адресу г.Шелехов, квартал 8, дом 14 | УО,МКУ ШР «ИМОЦ», МКУ «ЦБМУ», УМИ, УТРиО, ОО | 2022 | 223,2 | 0,0 | 0,0 | 223,2 | 0,0 | Количество ОО, в которых проведены текущий ремонт / выборочный капитальный ремонт / ремонт и устройство теневых навесов | 1 / - / - |
| 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - / - / - |
| 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - / - / - |
| 2022-2024  | 223,2 | 0,0 | 0,0 | 223,2 | 0,0 | 1 / - / - |
| 1.1.33 | Мероприятие1.1.33. Приобретение материалов, оборудования для работ, выполнение сантехнических работ МКДОУ ШР «Детский сад № 10 «Тополёк» по адресу г.Шелехов, квартал 6, дом 35 | УО,МКУ ШР «ИМОЦ», МКУ «ЦБМУ», УМИ, УТРиО, ОО | 2022 | 46,0 | 0,0 | 0,0 | 46,0 | 0,0 | Количество ОО, в которых проведены текущий ремонт / выборочный капитальный ремонт / ремонт и устройство теневых навесов | 1 / - / - |
| 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - / - / - |
| 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - / - / - |
| 2022-2024  | 46,0 | 0,0 | 0,0 | 46,0 | 0,0 | 1 / - / - |
| 1.1.34 | Мероприятие 1.1.34Приобретение материалов, оборудования для работ, выполнение работ по текущему ремонту, ремонтно-восстановительные работы, выполнение работ по переносуэлектрощитовой, выполнение ремонтных работ системы вентиляции, выполнение работ по обследованию территории, подготовка технических решений по предотвращению подтопления и вредного воздействия вод, подключение зданий к сетям централизованного холодного водоснабжения МКДОУ ШР Детский сад № 11 «Берёзка» по адресу Шелеховский р-он, д. Олха, ул.Луговая, дом 24 | УО,МКУ ШР «ИМОЦ», МКУ «ЦБМУ», УМИ, УТРиО, ОО | 2022 | 5 866,9 | 0,0 | 0,0 | 5 866,9 | 0,0 | Количество ОО, в которых проведены текущий ремонт / выборочный капитальный ремонт / ремонт и устройство теневых навесов | 1 / - / - |
| 2023 | 1 600,0 | 0,0 | 0,0 | 1 600,0 | 0,0 | 1 / - / - |
| 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - / - / - |
| 2022-2024  | 7 466,9 | 0,0 | 0,0 | 7 466,9 | 0,0 | 2 / - / - |
| 1.1.35 | Мероприятие 1.1.35.Приобретение материалов, оборудования для работ, выполнение работ по текущему ремонту помещения, выполнение восстановительных работ системы отопления овощехранилища, выполнение сантехнических работ, в МКДОУ Шелеховского района Детский сад № 12 «Солнышко» по адресу г.Шелехов, квартал 6, д. 27 | УО,МКУ ШР «ИМОЦ», МКУ «ЦБМУ», УМИ, УТРиО, ОО | 2022 | 809,7 | 0,0 | 0,0 | 809,7 | 0,0 | Количество ОО, в которых проведены текущий ремонт / выборочный капитальный ремонт / ремонт и устройство теневых навесов | 1 / - / - |
| 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - / - / - |
| 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - / - / - |
| 2022-2024  | 809,7 | 0,0 | 0,0 | 809,7 | 0,0 | 1 / - / - |
| 1.1.36 | Мероприятие 1.1.36.Приобретение материалов, оборудования для работ, выполнение работ по текущему ремонту кровли, выполнение сантехнических работ, выполнение работ по ремонту полов МКДОУ «Детский сад № 15 «Радуга» по адресу г.Шелехов,1мкр,д.12 | УО,МКУ ШР «ИМОЦ», МКУ «ЦБМУ», УМИ, УТРиО, ОО | 2022 | 1 328,8 | 0,0 | 0,0 | 1 328,8 | 0,0 | Количество ОО, в которых проведены текущий ремонт / выборочный капитальный ремонт / ремонт и устройство теневых навесов | 1 / - / - |
| 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - / - / -  |
| 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - / - / - |
| 2022-2024  | 1 328,8 | 0,0 | 0,0 | 1 328,8 | 0,0 | 1 / - / - |
| 1.1.37. | Мероприятие 1.1.37.Приобретение материалов, оборудования для работ, выполнение работ по текущему ремонту, по ремонту вытяжной системы вентиляции, по ремонту кровли склада (сарая) МКДОУ ШР «Детский сад № 19 «Малышок», по адресу г.Шелехов,4 микрорайон, д.19  | УО,МКУ ШР «ИМОЦ», МКУ «ЦБМУ», УМИ, УТРиО, ОО | 2022 | 283,7 | 0,0 | 0,0 | 283,7 | 0,0 | Количество ОО, в которых проведены текущий ремонт / выборочный капитальный ремонт / ремонт и устройство теневых навесов | 1 / - / - |
| 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - / - / -  |
| 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - / - / - |
| 2022-2024  | 283,7 | 0,0 | 0,0 | 283,7 | 0,0 | 1 / - / - |
| 1.2. | Задача 1.2. Проектирование, изыскательские работы в муниципальных образовательных организациях Шелеховского района | УО,МКУ ШР «ИМОЦ», МКУ «ЦБМУ», УМИ, УТРиО, ОО | 2022 | 6 449,0 | 0,0 | 0,0 | 6 449,0 | 0,0 | Количество ОО, в которых проведены проектно-изыскательские работы, экспертизы / оценка технического состояния строительных конструкций, ед. | 14 / - |
| 2023 | 7 116,4 | 0,0 | 0,0 | 7 116,4 | 0,0 | 5 / - |
| 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 / - |
| 2022-2024  | 13 565,4 | 0,0 | 0,0 | 13 565,4 | 0,0 | 19 / - |
| 1.2.1 | Мероприятие 1.2.1.Выполнение работ по обследованию здания МКДОУ ШР «Детский сад № 1 «Буратино» по адресу г. Шелехов, кв-л 11, д.11  | УО,МКУ ШР «ИМОЦ», МКУ «ЦБМУ», УМИ, УТРиО, ОО | 2022 | 60,0 | 0,0 | 0,0 | 60,0 | 0,0 | Количество ОО, в которых проведены проектно-изыскательские работы, экспертизы / оценка технического состояния строительных конструкций, ед. | 1 / - |
| 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - / - |
| 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - / - |
| 2022-2024  | 60,0 | 0,0 | 0,0 | 60,0 | 0,0 | 1 / - |
| 1.2.2 | Мероприятие 1.2.2.Выполнение работ по обследованию здания МКДОУ ШР «Детский сад № 7 «Брусничка» по адресу г.Шелехов, микрорайон Привокзальный, дом 20 | УО,МКУ ШР «ИМОЦ», МКУ «ЦБМУ», УМИ, УТРиО, ОО | 2022 | 225,0 | 0,0 | 0,0 | 225,0 | 0,0 | Количество ОО, в которых проведены проектно-изыскательские работы, экспертизы / оценка технического состояния строительных конструкций, ед. | 1 / - |
| 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - / - |
| 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - / - |
| 2022-2024  | 225,0 | 0,0 | 0,0 | 225,0 | 0,0 | 1 / - |
| 1.2.3 | Мероприятие 1.2.3.Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на ремонт вентиляционной системы, МКДОУ ШР Детский сад № 11 «Берёзка» по адресу Шелеховский р-он, д. Олха, ул.Луговая, дом 24  | УО,МКУ ШР «ИМОЦ», МКУ «ЦБМУ», УМИ, УТРиО, ОО | 2022 | 92,0 | 0,0 | 0,0 | 92,0 | 0,0 | Количество ОО, в которых проведены проектно-изыскательские работы, экспертизы / оценка технического состояния строительных конструкций, ед. | 1 / - |
| 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - / - |
| 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - / - |
| 2022-2024  | 92,0 | 0,0 | 0,0 | 92,0 | 0,0 | 1 / - |
| 1.2.4 | Мероприятие 1.2.4.Выполнение работ по обследованию зданий МКДОУ «Детский сад № 15 «Радуга» по адресу г.Шелехов, 1 микрорайон, дом 12  | УО,МКУ ШР «ИМОЦ», МКУ «ЦБМУ», УМИ, УТРиО, ОО | 2022 | 224,7 | 0,0 | 0,0 | 224,7 | 0,0 | Количество ОО, в которых проведены проектно-изыскательские работы, экспертизы / оценка технического состояния строительных конструкций, ед. | 1 / - |
| 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - / - |
| 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - / - |
| 2022-2024  | 224,7 | 0,0 | 0,0 | 224,7 | 0,0 | 1 / - |
| 1.2.5 | Мероприятие 1.2.5.Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на капитальный ремонт здания, разработка проектно-сметной документации на устройство спортивной площадки, прохождение экспертизы проектной документации сметной стоимости МБОУ ШР «СОШ № 2» по адресу г.Шелехов,4 микрорайон, д.44 | УО,МКУ ШР «ИМОЦ», МКУ «ЦБМУ», УМИ, УТРиО, ОО | 2022 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 200,0 | 0,0 | Количество ОО, в которых проведены проектно-изыскательские работы, экспертизы / оценка технического состояния строительных конструкций, ед. | 1 / - |
| 2023 | 2 770,0 | 0,0 | 0,0 | 2 770,0 | 0,0 | 1 / - |
| 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - / - |
| 2022-2024  | 2 970,0 | 0,0 | 0,0 | 2 970,0 | 0,0 | 2 / - |
| 1.2.6 | Мероприятие 1.2.6.Выполнение проектных работ на выборочный капитальный ремонт здания, прохождение экспертизы сметной стоимости, обследование бетонного пола, разработка ПСД на ремонт внутренних магистральных сетей водоснабжения и канализации, разработка ПСД на ремонт внутренних магистральных сетей теплоснабжения, разработка проектно-сметной документации на устройство спортивной площадки МБОУ ШР «СОШ № 4» по адресу г.Шелехов,1 микрорайон, д.48  | УО,МКУ ШР «ИМОЦ», МКУ «ЦБМУ», УМИ, УТРиО, ОО | 2022 | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 300,0 | 0,0 | Количество ОО, в которых проведены проектно-изыскательские работы, экспертизы / оценка технического состояния строительных конструкций, ед. | 1 / - |
| 2023 | 270,0 | 0,0 | 0,0 | 270,0 | 0,0 | 1 / - |
| 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - / - |
| 2022-2024  | 570,0 | 0,0 | 0,0 | 570,0 | 0,0 | 2 / - |
| 1.2.7 | Мероприятие 1.2.7. Разработка проектно-сметной документации на устройство спортивной площадки, прохождение экспертизы проектной документации сметной стоимости МКОУ ШР «СОШ №5» по адресу г.Шелехов, кв-л 6, д. 28. | УО,МКУ ШР «ИМОЦ», МКУ «ЦБМУ», УМИ, УТРиО, ОО | 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Количество ОО, в которых проведены проектно-изыскательские работы, экспертизы / оценка технического состояния строительных конструкций, ед. | - / - |
| 2023 | 270,0 | 0,0 | 0,0 | 270,0 | 0,0 | 1 / - |
| 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - / - |
| 2022-2024  | 270,0 | 0,0 | 0,0 | 270,0 | 0,0 | 1 / - |
| 1.2.8 | Мероприятие 1.2.8. Разработка проектно-сметной документации на устройство эвакуационного выхода в обеденном зале МКОУ ШР «СОШ № 6» по адресу г. Шелехов, кв-л 18, д. 39 | УО,МКУ ШР «ИМОЦ», МКУ «ЦБМУ», УМИ, УТРиО, ОО | 2022 | 60,6 | 0,0 | 0,0 | 60,6 | 0,0 | Количество ОО, в которых проведены проектно-изыскательские работы, экспертизы / оценка технического состояния строительных конструкций, ед. | 1 / - |
| 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - / - |
| 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - / - |
| 2022-2024  | 60,6 | 0,0 | 0,0 | 60,6 | 0,0 | 1 / - |
| 1.2.9 | Мероприятие 1.2.9. Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт здания (спортивного зала и блока с раздевалками), прохождение экспертизы проектной документации сметной стоимости МКОУ ШР «СОШ № 7» по адресу Шелеховский район, д. Олха, ул. Школьная, дом 5 | УО,МКУ ШР «ИМОЦ», МКУ «ЦБМУ», УМИ, УТРиО, ОО | 2022 | 632,1 | 0,0 | 0,0 | 632,1 | 0,0 | Количество ОО, в которых проведены проектно-изыскательские работы, экспертизы / оценка технического состояния строительных конструкций, ед. | 1 / - |
| 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - / - |
| 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - / - |
| 2022-2024  | 632,1 | 0,0 | 0,0 | 632,1 | 0,0 | 1 / - |
| 1.2.10 | Мероприятие 1.2.10. Выполнение инженерно-гидрометеорологических изысканий, выполнение историко-культурной экспертизы земельного участка путём проведения разведки, корректировка проектной документации, актуализация инженерно-геодезических, экологических, геологических изысканий, актуализация инженерно-геофизических исследований (сейсмическое микрорайонирование), разработка проектной документации в части решений по террасированию участка «Средняя общеобразовательная школа в д. Олха Шелеховского района Иркутской области» | УО,МКУ ШР «ИМОЦ», МКУ «ЦБМУ», УМИ, УТРиО, ОО | 2022 | 954,0 | 0,0 | 0,0 | 954,0 | 0,0 | Количество ОО, в которых проведены проектно-изыскательские работы, экспертизы / оценка технического состояния строительных конструкций, ед. | 1 / - |
| 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - / - |
| 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - / - |
| 2022-2024  | 954,0 | 0,0 | 0,0 | 954,0 | 0,0 | 1 / - |
| 1.2.11 | Мероприятие 1.2.11. Разработка проектно-сметной документации на устройство спортивной площадки, прохождение экспертизы проектной документации сметной стоимости, обследование строительных конструкций аварийной части здания в МКОУ ШР «ООШ № 11» по адресам Шелеховский р-он, с. Введенщина, ул. Мира, д. 20, Шелеховский р-он, с. Введенщина, ул.Юбилейная, дом 56 | УО,МКУ ШР «ИМОЦ», МКУ «ЦБМУ», УМИ, УТРиО, ОО | 2022 | 885,0 | 0,0 | 0,0 | 885,0 | 0,0 | Количество ОО, в которых проведены проектно-изыскательские работы, экспертизы / оценка технического состояния строительных конструкций, ед. | 1 / - |
| 2023 | 350,0 | 0,0 | 0,0 | 350,0 | 0,0 | 1 / - |
| 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - / - |
| 2022-2024  | 1 235,0 | 0,0 | 0,0 | 1 235,0 | 0,0 | 2 / - |
| 1.2.12 | Мероприятие 1.2.12 Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт здания школы, эскизного проекта перепланировки пищеблока и столовой, освидетельствование инженерных систем здания в МКОУ ШР «СОШ № 12» по адресу Шелеховский р-он, с.Шаманка, ул. Советская, д. 9 | УО,МКУ ШР «ИМОЦ», МКУ «ЦБМУ», УМИ, УТРиО, ОО | 2022 | 1 764,6 | 0,0 | 0,0 | 1 764,6 | 0,0 | Количество ОО, в которых проведены проектно-изыскательские работы, экспертизы / оценка технического состояния строительных конструкций, ед. | 1 / - |
| 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - / - |
| 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - / - |
| 2022-2024  | 1 764,6 | 0,0 | 0,0 | 1 764,6 | 0,0 | 1 / - |
| 1.2.13 | Мероприятие 1.2.13. Разработка проектно-сметной документации на ремонт спортивного зала, прохождение государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства МБОУШР «Шелеховский лицей» по адресу г.Шелехов, квартал 18, дом 46. | УО,МКУ ШР «ИМОЦ», МКУ «ЦБМУ», УМИ, УТРиО, ОО | 2022 | 349,2 | 0,0 | 0,0 | 349,2 | 0,0 | Количество ОО, в которых проведены проектно-изыскательские работы, экспертизы / оценка технического состояния строительных конструкций, ед. | 1 / - |
| 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - / - |
| 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - / - |
| 2022-2024  | 349,2 | 0,0 | 0,0 | 349,2 | 0,0 | 1 / - |
| 1.2.14 | Мероприятие 1.2.14. Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт, выполнение работ по обследованию зданий МКОУ ШР «НШДС № 10» по адресу Шелеховский район, п.Большой Луг, ул.Клубная, 24 | УО,МКУ ШР «ИМОЦ», МКУ «ЦБМУ», УМИ, УТРиО, ОО | 2022 | 101,8 | 0,0 | 0,0 | 101,8 | 0,0 | Количество ОО, в которых проведены проектно-изыскательские работы, экспертизы / оценка технического состояния строительных конструкций, ед. | 1 / - |
| 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - / - |
| 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - / - |
| 2022-2024  | 101,8 | 0,0 | 0,0 | 101,8 | 0,0 | 1 / - |
| 1.2.15 | Мероприятие 1.2.15. Выполнение работ по обследованию здания, разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт здания МКОУ ШР «НШДС № 14» по адресу г.Шелехов, 4 микрорайон,д. 18 | УО,МКУ ШР «ИМОЦ», МКУ «ЦБМУ», УМИ, УТРиО, ОО | 2022 | 600,0 | 0,0 | 0,0 | 600,0 | 0,0 | Количество ОО, в которых проведены проектно-изыскательские работы, экспертизы / оценка технического состояния строительных конструкций, ед. | 1 / - |
| 2023 | 3 456,4 | 0,0 | 0,0 | 3 456,4 | 0,0 | 1 / - |
| 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - / - |
| 2022-2024  | 4 056,4 | 0,0 | 0,0 | 4 056,4 | 0,0 | 2 / - |

 »;

1. таблицу «Основные мероприятия Программы» Приложения 2 к Программе изложить в следующей редакции:

«

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование образовательной организации Шелеховского района | Общий объем финансирования, тыс. руб. | Основные мероприятия Программы(в том числе по годам, тыс. руб.) |
| Проведение выборочного капитального ремонта | Проведение ремонтных работ | Проектно-сметная документация | Приобретение и установка малых форм, физкультурно-спортивных комплексов, площадок для воркаута |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2022 | 2023 | 2024 | 2022 | 2023 | 2024 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1. | МКОУ ШР «СОШ № 1» | 58 753,3 | 0,0 | 49 936,6 | 0,0 | 8 816,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. | МБОУ ШР «СОШ № 2» | 3 568,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 598,4 | 0,0 | 0,0 | 200,0 | 2 770,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3. | МБОУ ШР «СОШ № 4» | 47 087,1 | 33 997,1 | 2 231,8 | 0,0 | 8 060,0 | 2 228,2 | 0,0 | 300,0 | 270,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4. | МКОУ ШР «СОШ № 5» | 104 140,1 | 64 752,5 | 39 117,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 270,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5. | МКОУ ШР «СОШ № 6» | 2 795,5 | 0,0 | 0,0 | 2 734,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 60,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6. | МКОУ ШР «СОШ № 7» | 10 206,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8 620,0 | 0,0 | 0,0 | 1 586,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7. | МКОУ Шелеховского района «Большелугская средняя школа №8» | 19 642,6 | 3 316,1 | 0,0 | 7 316,2 | 963,6 | 8 046,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8. | МКОУ «СОШ № 9» | 3 725,2 | 0,0 | 289,7 | 3 435,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 9. | МКОУ ШР «ООШ № 11» | 39 518,0 | 18 348,4 | 14 528,4 | 0,0 | 5 406,2 | 0,0 | 0,0 | 885,0 | 350,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10. | МКОУ ШР «СОШ № 12» | 12 126,9 | 0,0 | 0,0 | 10 362,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 764,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 11. | МКОУ ШР «СОШ № 124» | 22,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 22,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 12. | МКОУ ШР «НШДС № 10» | 101,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 101,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 13. | МКОУ ШР «НШДС № 14» | 4 746,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 690,1 | 0,0 | 0,0 | 600,0 | 3 456,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 14. | МБОУ ШР «Гимназия» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 15. | МБОУ ШР «Шелеховский лицей»  | 7 253,6 | 0,0 | 0,0 | 1 185,5 | 1 608,3 | 4 110,6 | 0,0 | 349,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | **Итого по общеобразовательным организациям:** | **313 687,6** | **120 414,1** | **106 104,1** | **25 034,4** | **34 785,8** | **14 385,5** | **0,0** | **5 847,3** | **7 116,4** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| 16. | МКДОУ ШР «Детский сад № 1 «Буратино» | 1 830,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 770,9 | 0,0 | 0,0 | 60,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 17. | МКДОУ ШР «Детский сад № 2 «Колосок» | 6 166,8 | 0,0 | 0,0 | 5 703,3 | 463,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 18. | МКДОУ ШР «Детский сад № 3 «Сказка» | 522,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 522,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 19. | МКДОУ ШР «Детский сад № 4 «Журавлик» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 20. | МКДОУ ШР «Детский сад № 5 «Одуванчик» | 58,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 58,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 21. | МКДОУ ШР «Детский сад комбинированного вида № 6 «Аленький цветочек» | 2 904,8 | 0,0 | 0,0 | 2 904,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 22. | МКДОУ ШР «Детский сад № 7 «Брусничка» | 225,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 225,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 23. | МКДОУ ШР «Детский сад № 9 «Подснежник» | 4 496,6 | 0,0 | 0,0 | 4 273,4 | 223,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 24. | МКДОУ ШР «Детский сад № 10 «Тополек» | 46,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 46,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 25. | МКДОУ ШР «Детский сад № 11 «Берёзка» | 14 812,5 | 7 253,6 | 0,0 | 0,0 | 5 866,9 | 1 600,0 | 0,0 | 92,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 26. | МКДОУ ШР Детский сад № 12 «Солнышко» | 61 190,7 | 60 381,0 | 0,0 | 0,0 | 809,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 27. | МКДОУ ШР «Детский сад № 14 «Аленка» | 530,1 | 0,0 | 0,0 | 530,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 28. | МКДОУ ШР «Детский сад № 15 «Радуга» | 1 553,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 328,8 | 0,0 | 0,0 | 224,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 29. | МКДОУ ШР «Детский сад № 16 «Ручеек» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 30. | МКДОУ ШР «Детский сад № 17 «Золотой ключик» | 4 224,8 | 0,0 | 0,0 | 4 224,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 31. | МКДОУ ШР «Детский сад № 19 «Малышок» | 78 922,2 | 0,0 | 21 696,1 | 56 942,4 | 283,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | **Итого по дошкольным образовательным организациям:** | **177 484,5** | **67 634,6** | **21 696,1** | **74 578,8** | **11 373,3** | **1 600,0** | **0,0** | **601,7** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| 32. | МКОУ ДО «ЦТ» | 4 004,8 | 0,0 | 0,0 | 4 004,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 33. | Управление образования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|   | **Итого:** | **495 176,9** | **188 048,7** | **127 800,2** | **103 618,0** | **46 159,1** | **15 985,5** | **0,0** | **6 449,0** | **7 116,4** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |

 ».

1. Постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Шелеховский вестник», размещению на официальном сайте Администрации Шелеховского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и распространяется на правоотношения, возникшие с 28.04.2023.

Мэр Шелеховского

муниципального района М.Н. Модин