СОГЛАСОВАНО:                                                        УТВЕРЖДАЮ:

Первый заместитель                                                     Мэр Шелеховского

Мэра  района                                                                 муниципального района

_____________ С.В. Щепина                                       _____________ М.Н. Модин

«____» ______________2016 г.                                   «____» ______________2016 г.

СВОДНЫЙ ОТЧЕТ

о реализации муниципальных (ведомственных целевых) программ Администрации Шелеховского муниципального района в 2015 году

Шелехов, 2016

СВОДНЫЙ ОТЧЕТ

о выполнении целевых индикаторов, показателей результативности

реализации муниципальных (ведомственных целевых) программ Шелеховского района за 2015 год

| - Наименование Программы | - Реквизиты НПА | - Год | - Степень достижения | - Плановый объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  | - Фактический объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  | Уровень финансирования | Оценка эфф-ти | Вывод |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | - Всего | - в том числе: |  |  |  | - Всего | - в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - ФБ | - ОБ | - МБ | - ВИ |  | ФБ | ОБ | МБ | ВИ |  |  |  |
| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 | - 6 | - 7 | - 8 | - 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | - 14 | - 15 | - 16 | - 17 |
| 1. МП «Совершенствование сферы образования на территории Шелеховского района» на 2015-2017 годы | 19.12.2014 № 1388-па | 2015 | 1,00 | 814 889,3 | 0,0 | 589035,5 | 216807,3 | 9046,5 | - 789 891,3 | 0,00 | - 588938,0 | 192958,9 | - 7994,4 | - 0,97 | - 1,03 | Высокоэффективная |
| 1.1. ПП «Организация предоставления дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего, дополнительного образования» на 2015-2017 годы | - | 2015 | 0,87 | 810 586,5 | 0,0 | 589035,5 | 212504,5 | 9046,5 | - 788 097,0 | 0,0 | - 588938,0 | 191163,6 | - 7 994,4 | - 0,97 | - 0,843 | - Эффективная |
| 1.2. ПП «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования на территории Шелеховского района» на 2015-2017 годы | - | 2015 | 1,00 | 4 302,8 | 0,0 | 0,0 | 4 302,8 | 0,00 | - 1795,3 | 0,0 | 0,0 | - 1795,3 | 0,0 | - 0,41 | - 2,40 | Высокоэффективная |
| 1.2.1. ВЦП «Обеспечение детей дошкольного возраста местами в образовательных организациях Шелеховского района» на 2015-2017 годы | 18.12.2014 № 1381-па | 2015 | 0,00 | 1770,0 | 0,0 | 0,0 | 1770,0 | 0,0 | 235,9 | - 0,0 | - 0,0 | - 235,9 | - 0,0 | - 0,13 | - 0,00 | Неэффективная |
| 1.2.2. ВЦП «Совершенствование организации питания обучающихся, воспитанников в муниципальных образовательных организациях Шелеховского района» на 2015-2017 годы | 19.12.2014 № 1385-па | 2015 | 0,82 | 165,00 | 0,0 | 0,0 | 165,00 | 0,0 | - 105,989 | 0,0 | 0,0 | - 105,989 | 0,0 | - 0,64 | - 1,28 | Высокоэффективная |
| 1.2.3. ВЦП «Создание условий для организации перевозки обучающихся школьными автобусами» на 2015-2017 годы | 19.12.2014 № 1386-па | 2015 | 1,00 | 1047,0 | 0,0 | 0,0 | 1047,0 | 0,0 | - 683,3 | 0,0 | 0,0 | - 683,3 | 0,0 | - 0,65 | - 1,53 | Высокоэффективная |
| 1.2.4. ВЦП «Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в муниципальных образовательных организациях Шелеховского района» на 2015-2017 годы | 19.12.2014 № 1387-па | 2015 | 0,84 | 286,50 | 0,0 | 0,0 | 286,50 | 0,0 | - 286,50 | 0,0 | 0,0 | - 286,50 | 0,0 | - 1,00 | 0,84 | Эффективная |
| 1.2.5. ВЦП «Обеспечение комплексной безопасности муниципальных образовательных организаций Шелеховского района» на 2015-2017 годы | 15.12.2014 № 1341-па | 2015 | 1,00 | 992,33 | 0,0 | 0,0 | 992,33 | 0,0 | 441,56 | 0,0 | 0,0 | 441,56 | 0,0 | 0,44 | 2,25 | Высокоэффективная |
| 2. МП «Создание условий для развития молодежной среды на территории Шелеховского района на 2015-2017 годы» | 12.12.2014 № 1302-па | 2015 | 1,26 | 4817,55 | 0,0 | 1090,4 | 3666,65 | 60,5 | 4817,55 | 0,0 | 1090,4 | 3666,65 | 60,5 | 1,00 | 1,26 | Высокоэффективная |
| 2.1. ПП «Качественное развитие потенциала и воспитание молодежи Шелеховского района на 2015-2017 годы» | - | 2015 | 1,19 | 4377,25 | 0,0 | 1090,4 | 3226,65 | 60,5 | 4377,25 | 0,0 | 1090,4 | 3226,65 | 60,5 | 1,00 | 1,19 | Высокоэффективная |
| 2.2. ПП «Комплексные меры профилактики злоупотребления наркотическими средствами и психотропными веществами на 2015-2017 годы» | - | 2015 | 1,33 | 440,0 | 0,0 | 0,0 | 440,0 | 0,0 | 440,0 | 0,0 | 0,0 | 440,0 | 0,0 | 1,00 | 1,33 | Высокоэффективная |
| 3. МП «Развитие сферы культуры Шелеховского района» на 2015-2017 годы | 14.11.2014 № 1183-па | 2015 | 0,98 | 64922,0 | 11,10 | 12,10 | 64898,8 | 0,0 | 63363,4 | 10,9 | 12,1 | 63340,4 | 0,0 | 0,98 | 1,00 | Эффективная |
| 3.1. ПП «Создание условий для повышения эффективности культурно-досуговой, библиотечной, музейно-выставочной деятельности и дополнительного образования детей в сфере культуры на территории Шелеховского района» на 2015-2017 годы | - | 2015 | 0,98 | 62380,5 | 0,0 | 0,0 | 62380,55 | 0,0 | 61006,4 | 0,0 | 0,0 | 61006,4 | 0,0 | 0,98 | 1,00 | Эффективная |
| 3.2. ПП «Совершенствование муниципального управления в сфере культуры Шелеховского района» на 2015-2017 годы | - | 2015 | 0,93 | 2541,5 | 11,10 | 12,10 | 2518,25 | 0,0 | 2357,0 | 10,9 | 12,1 | 2334,0 | 0,0 | 0,93 | 1,00 | Эффективная |
| 4. МП «Дополнительные меры поддержки для отдельных категорий граждан Шелеховского района» на 2015-2017 годы | 17.12.2014 № 1377-па | 2015 | 0,99 | 7 560,5 | 3000,0 | 0,0 | 4 560,5 | 0,0 | 7 559,3 | 2998,8 | 0,0 | 4 560,5 | 0,0 | 0,99 | 1,00 | Эффективная |
| 5. МП «Формирование здорового образа жизни у населения Шелеховского района» на 2015-2017 годы | 17.12.2014 № 1378-па | 2015 | 1,00 | 253,9 | 0,0 | 0,0 | 253,9 | 0,0 | - 253,9 | 0,0 | 0,0 | - 253,9 | - 0,0 | 1,00 | 1,00 | Эффективная |
| 5.1. ПП «Создание условий для формирования здорового образа жизни населения Шелеховского района на 2015-2017 годы» | - | 2015 | 1,00 | 253,9 | 0,0 | 0,0 | 253,9 | 0,0 | - 253,9 | 0,0 | 0,0 | - 253,9 | - 0,0 | 1,00 | 1,00 | Эффективная - |
| 5.2. ПП «Развитие физической культуры и спорта в Шелеховском районе на 2015-2017 годы» | - | 2015 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | - | - |
| 6. МП «Обеспечение комплексных мер безопасности на территории Шелеховского района на 2015-2019 годы» | 12.12.2014 № 1305-па | 2015 | 1,00 | 3437,7 | 0,0 | 724,5 | 2713,2 | 0,0 | 3155,2 | 0,0 | 505,0 | 2650,2 | 0,0 | 1,00 | 1,00 | Эффективная |
| 6.1. ПП «Обеспечение защиты населения и территории Шелеховского района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 2015-2019 годы» | - | 2015 | 1,00 | 2683,2 | 0,0 | 0,0 | 2683,2 | 0,0 | 2620,2 | 0,0 | 0,0 | 2620,2 | 0,0 | 1,00 | 1,00 | Эффективная |
| 6.2. ПП «Создание условий для организации отлова, транспортировки и передержки безнадзорных животных на территории Шелеховского района на 2015-2019 годы» | - | 2015 | 1,00 | 724,5 | 0,0 | 724,5 | 0,0 | 0,0 | 505,0 | 0,0 | 505,0 | 0,0 | 0,0 | 0,7 | 1,43 | Высокоэффективная |
| 6.3. ПП «Профилактика правонарушений в Шелеховском районе, включая развитие центров медиации при образовательных учреждениях на 2015-2017 годы» | - | 2015 | 1,00 | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 30,0 | 0,0 | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 30,0 | 0,0 | 1,00 | 1,00 | Эффективная |
| 7. МП «Развитие конкурентно-способной экономики Шелеховского района на 2015-2020 годы | 15.12.2014 № 1340-па | 2015 | 1,42 | 7352,0 | 1413,3 | 5563,8 | 374,9 | 0,0 | 7293,9 | 1413,3 | 5451,7 | 374,9 | 0,0 | 0,99 | 1,43 | Высокоэффективная |
| 7.1. ПП «Создание условий для инвестиционной привлекательности Шелеховского района на 2015-2020 годы» | - | 2015 | 1,99 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,00 | 0,00 | Высокоэффективная |
| 7.2. ПП «Развитие малого и среднего предпринимательства на 2015-2020 годы» | - | 2015 | 0,77 | 1691,0 | 1413,3 | 192,7 | 85,0 | 0,0 | 1691,0 | 1413,3 | 192,7 | 85,0 | 0,0 | 1,00 | 0,77 | Удовлетворительная |
| 7.3. ПП «Создание условий для социального развития сельских территорий Шелеховского района, рынков сырья и продовольствия» на 2015-2020 годы | - | 2015 | 1,04 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,00 | 1,04 | Высокоэффективная |
| 7.4. ПП «Создание условий для развития потребительского рынка Шелеховского района на 2015-2020 годы» | - | 2015 | 1,05 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,00 | 1,05 | Высокоэффективная |
| 7.5. ПП «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности объектов Шелеховского района на 2015-2020 годы» | - | 2015 | 2,24 | 5661,0 | 0,0 | 5371,1 | 289,9 | 0,0 | 5602,9 | 0,0 | 5259,0 | 289,9 | 0,0 | 1,00 | 2,24 | Высокоэффективная |
| 8. МП «Совершенствование механизмов управления развитием Шелеховского района на 2015-2017 годы» | 12.12.2014 № 1304-па | 2015 | 1,40 | 151 913,4 | 0,0 | 25 916,9 | 125996,5 | 0,0 | 150 586,8 | 0,0 | 0,0 | 150 586,8 | 0,0 | 0,99 | 1,41 | Высокоэффективная |
| 8.1. ПП «Организация составления и исполнения бюджета Шелеховского района, управление муниципальными финансами» | - | 2015 | 0,40 | 63 458,8 | 0,0 | 0,0 | 63 458,8 | 0,0 | 62 737,5 | 0,0 | 0,0 | 62 737,5 | 0,0 | 0,99 | 0,40 | Неэффективная |
| 8.2. ПП «Повышение эффективности бюджетных расходов Шелеховского района» | - | 2015 | 2,05 | 2 398,9 | 0,0 | 0,0 | 2 398,9 | 0,0 | 2 367,2 | 0,0 | 0,0 | 2 367,2 | 0,0 | 0,99 | 2,07 | Эффективная |
| 8.3. ПП «Обеспечение деятельности Администрации Шелеховского муниципального района» | - | 2015 | 1,00 | 86 055,7 | 0,0 | 25 916,9 | 60 138,8 | 0,0 | 85 482,1 | 0,0 | 0,0 | 85 482,1 | 0,0 | 0,99 | 1,01 | Эффективная |
| 9. МП «Совершенствование механизмов управления муниципальным имуществом на 2015-2017 годы» | 12.12.2014 № 1306-па | 2015 | 0,90 | 9 725,4 | 0,0 | 0,0 | 9 725,4 | 0,0 | 8978,9 | 0,0 | 0,0 | 8978,9 | 0,0 | 0,92 | 0,98 | Эффективная |
| 9.1. ПП «Создание условий для эффективного использования муниципального имущества Шелеховского района на 2015-2017 годы» | - | 2015 | 0,90 | 9 416,7 | 0,0 | 0,0 | 9 416,7 | 0,0 | 8755,4 | 0,0 | 0,0 | 8755,4 | 0,0 | 0,93 | 0,97 | Эффективная |
| 9.2. ПП «Совершенствование земельных и имущественных отношений на территории Шелеховского района на 2015-2017 годы» | - | 2015 | 2,95 | - 308,7 | 0,0 | 0,0 | 308,7 | 0,0 | 223,0 | 0,0 | 0,0 | 223,0 | 0,0 | 0,72 | 4,09 | Высокоэффективная |
| ИТОГО |  | 2015 | 1,11 | 1 064 841,8 | 4 424,4 | 622 343,2 | 428 997,2 | 9 107,0 | 1 035 870,4 | 4 423,0 | 595 997,2 | 427 371,2 | 8 054,9 | 0,97 | 1,14 | Высокоэффективная |

Таким образом, из 9 реализующихся в 2015 году муниципальных программ все являются эффективными либо высокоэффективными (критерий эффективности равен 100% либо выше этого уровня).

Из 5 ведомственных целевых программ 3 являются высокоэффективными (критерий эффективности выше 100%), одна ведомственная целевая программа признана эффективной (критерий эффективности составил 84%), и реализация одной ведомственной целевой программы («Обеспечение детей дошкольного возраста местами в образовательных организациях Шелеховского района» на 2015-2017 годы) в 2015 году признано неэффективной в связи с задержкой ввода мест в дошкольных учреждениях и переноса достижения плановых показателей на 2016 год. При подведении итогов по всему периоду реализации программы планируется эффективное достижение всех поставленных целей и задач.

В целом, реализация программно-целевого бюджета в 2015 году признана высокоэффективной (значение эффективности составило 114%).

Начальник отдела экономического развития  управления по экономике                                                                                           В.П. Большедворская

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЗАПИСКА

1. МП «Совершенствование сферы образования на территории Шелеховского района» на 2015-2017 годы

Реализация муниципальной программы  «Совершенствование сферы образования на территории Шелеховского района» на 2015-2017 годы  позволяет создать условия для развития отрасли образования, обеспечить комплексное решение  проблем, обеспечить исполнение Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», повышение заработной платы педагогических работников, тем самым повышая качество предоставляемых в сфере образования услуг, уровень удовлетворенности граждан качеством образования.

В рамках Программы  разработаны следующие Подпрограммы:

- «Организация предоставления дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего, дополнительного образования» на 2015-2017 годы;

- «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования на территории Шелеховского района» на 2015-2017 годы.

Включение перечисленных Подпрограмм в Программу обусловлено особенностями структуры системы образования и ключевыми задачами, связанными с обеспечением доступности и повышением качества образования.

Финансирование Программы осуществляется за счет областного бюджета, бюджета Шелеховского района, внебюджетных источников.

В 2015 году общий объем финансирования мероприятий Программы составил:  814 889,28 тыс. рублей, из них: за счет средств областного бюджета – 589 035,50 тыс. рублей; за счет средств местного бюджета –  216 807,30 тыс. рублей, за счет средств внебюджетных источников – 9 046,48 тыс. рублей.

Фактическое финансирование Программы составило 789 891,26  тыс. рублей:

1) обеспечение деятельности ОО Шелеховского района на сумму 425 137,86 тыс. рублей (в том числе ОБ – 364 437,71 тыс. рублей, МБ – 60 700,15 тыс. рублей);

2) обеспечение деятельности дошкольных образовательных организаций Шелеховского района на  сумму 272 723,49 тыс. рублей (в том числе ОБ – 224 150,89 тыс. рублей, МБ – 48 572,60 тыс. рублей);

3) обеспечение деятельности организаций дополнительного образования Шелеховского района на сумму 42 901,40 тыс. рублей (в том числе ОБ – 226,85 тыс. рублей, МБ – 42 674,55 тыс. рублей);

4) пожертвования на сумму 2 037,64 тыс. рублей (в том числе МБ – 818,29 тыс. рублей, ВИ – 1 219,35 тыс. рублей);

5) платные услуги на сумму 21 401,08 тыс. рублей (в том числе МБ – 14 626,00 тыс. рублей, ВИ – 6 775,08 тыс. рублей);

6) гранты на сумму 130,00 тыс. рублей;

7) обеспечение деятельности информационно-методического  образовательного центра на сумму 15 769,87 тыс. рублей (в том числе ОБ – 119,96 тыс. рублей, МБ – 15 649,91 тыс. рублей);

8) обеспечение деятельности управления образования, молодежной политики и спорта на сумму 7 994,67 тыс. рублей (в том числе ОБ – 2,57 тыс. рублей,  МБ – 7 992,10 тыс. рублей);

9) основное мероприятие «Создание условий для осуществления медицинской деятельности в муниципальных образовательных организациях Шелеховского района» на 2015-2017 годы на сумму 41,99 тыс. рублей;

10) ВЦП «Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в муниципальных образовательных организациях Шелеховского района» на 2015-2017 годы на сумму 286,50 тыс. рублей;

11) ВЦП «Совершенствование организации питания обучающихся, воспитанников в муниципальных образовательных организациях Шелеховского района» на 2015-2017 годы на сумму 105,99 тыс. рублей;

12) ВЦП «Обеспечение комплексной безопасности муниципальных образовательных организаций Шелеховского района» на 2015-2017 годы на сумму 441,56 тыс. рублей;

13) ВЦП «Создание условий для организации перевозки обучающихся школьными автобусами» на 2015-2017 годы на сумму 683,28 тыс. рублей.

14) ВЦП «Обеспечение детей дошкольного возраста местами в образовательных организациях Шелеховского района» на 2015-2017 годы» на сумму 235,93 тыс. рублей.

Всего исполнение Программы составило 97%.

1.2.1. ВЦП «Обеспечение детей дошкольного возраста местами в образовательных организациях Шелеховского района» на 2015-2017 годы

В настоящее время система дошкольного образования Шелеховского района представлена дошкольными образовательными организациями различной направленности (общеразвивающей с приоритетным осуществлением одного или нескольких направлений в развитии ребенка, комбинированной и компенсирующей), что позволяет учитывать социальный заказ общества на воспитание и развитие детей. В то же время мощность действующих муниципальных дошкольных образовательных организаций не удовлетворяет потребность населения Шелеховского района в определении в них детей и, как следствие, не в полной мере обеспечивает государственные гарантии доступности дошкольного образования.

В настоящее время меры, предпринимаемые государством (улучшение материального положения семьи в связи с выплатами «материнского капитала» при рождении второго и последующих детей, компенсация части родительской платы за содержание ребенка в образовательном учреждении, реализующем программу дошкольного образования), способствуют улучшению демографической ситуации в стране в целом, что в свою очередь приводит к росту детского населения, которое в ближайшие годы будет продолжать расти, и может превзойти прогнозные ожидания.

Кроме этого, проблема обеспечения детей местами в дошкольных образовательных организациях обусловлена усилением миграционных процессов в Иркутской области, ростом потребности населения в получении разнообразных образовательных услуг для детей дошкольного возраста, в том числе для детей ясельного возраста.

Цель ВЦП: обеспечение государственных гарантий доступности и качества дошкольного образования для населения Шелеховского района. Для достижения указанной цели планировалось решить следующие задачи:

- увеличение количества мест для детей дошкольного возраста;

- повышение социально-экономической эффективности функционирования системы дошкольного образования на территории Шелеховского района.

Плановый объем финансирования мероприятий ВЦП в 2015 году составлял 1 770,0 тыс. руб. на выполнение следующих мероприятий:

- выборочный текущий ремонт, перепланировка помещений МКДОУ ШР «Детский сад № 16 «Ручеёк»  (1500 тыс. руб.)

- выборочный текущий ремонт, перепланировка помещений  и риобретение мебели, оборудования, инвентаря для МКДОУ ШР «Детский сад №  2 «Колосок» (270 тыс. руб.).

За 2015 год в рамках реализации первой задачи ВЦП «Увеличение количества мест для детей дошкольного возраста» выполнено мероприятие по открытию 2-х групп кратковременного пребывания на 50 мест в МКДОУ ШР «Детский сад № 2 «Колосок»  (помещения на первом этаже жилого дома, по адресу: г. Шелехов, 1 м-он, д.42):

- проведен выборочный текущий ремонт, перепланировка помещений;

- приобретено оборудование, мебель, инвентарь для помещений группы.

Фактическое финансирование мероприятий ВЦП по 2015 году составило 235,9 тыс. рублей (13,3%).

1.2.2. ВЦП «Совершенствование организации питания обучающихся, воспитанников в муниципальных образовательных организациях Шелеховского района» на 2015-2017 годы

ВЦП разработана в целях обеспечения здорового питания обучающихся и воспитанников в муниципальных образовательных организациях Шелеховского района и направлена на улучшение современной материально-технической базы в пищеблоках образовательных организаций, приобретение нового технологического оборудования.

Финансирование ВЦП осуществляется за счет средств бюджета Шелеховского района. Плановый объем средств финансирования мероприятий ВЦП составил 165,0 тыс. руб.

В рамках реализации ВЦП осуществлен комплекс мер по обеспечению надлежащих условий для организации питания в образовательных организациях Шелеховского района:

- приобретено холодильное оборудование в МКДОУ ШР «Детский сад комбинированного вида № 7 «Брусничка» на сумму 43,00 тыс. рублей;

- жарочный шкаф в МКДОУ ШР «Детский сад № 2 «Колосок» на сумму 43,0 тыс. рублей;

- холодильное оборудование в МКОУ ШР «НШДС № 10» на сумму 19,989 тыс. рублей.

Общее финансирование ВЦП по факту составило 105,99 тыс. рублей.

По итогам 2015 года достигнуты следующие показатели результативности:

1) увеличение удовлетворенности населения качеством общего образования с 65 % до 76 % к концу 2015 года;

2) увеличение удельного веса обучающихся в общеобразовательных организациях Шелеховского района, которым предоставлена возможность пользоваться современными столовыми и получать качественное горячее питание с 60 % до 73% к концу 2015 года.

1.2.3. ВЦП «Создание условий для организации перевозки обучающихся школьными автобусами» на 2015-2017 годы

Организация перевозки обучающихся является неотъемлемой частью организации безопасного образовательного процесса в образовательных организациях Шелеховского района, расположенных в сельской местности.

В 2015 году доставку школьников к месту учебы осуществляли 8 образовательных организаций (МКОУ СОШ №№ 7, 8, 9, 12, 124, МКОУ «ООШ № 11», МКОУ «НШДС № 10», МБОУ ШР «Шелеховский лицей»).

Подвоз обучающихся (всего 606 чел.) осуществлялся из следующих населенных пунктов: село Баклаши, поселок Пионерск, деревня Олха, поселок Дачная, поселок Летняя, рабочий поселок Большой Луг, село Введенщина, село Моты, поселок Куйтун, село Подкаменная.

Для подвоза обучающихся  в образовательные организации, а также для доставки обучающихся на мероприятия районного и областного уровня использовались 12 школьных автобусов.  В МБОУ ДО ШР ДЮСШ «Юность» подвоз организован для сопровождения обучающихся во время проведения учебно-тренировочных занятий, спортивно-массовых мероприятий по велосипедным гонкам на шоссе.

Финансирование ВЦП осуществляется за счет бюджета Шелеховского района. Плановый объем финансирования мероприятий ВЦП в 2015 году составило 1 047,00 тыс. рублей;

По итогам реализации ВЦП в 2015 году проведены следующие мероприятия:

- проведение технического осмотра транспортного средства, в том числе ОСАГО: страхование по ОСАГО выполнено 7 образовательными организациями (МКОУ ШР СОШ №№: 7,8,12, 124, МКОУ ШР «ООШ № 11», МБОУ ШР «Шелеховский лицей», МБОУ ДО ШР ДЮСШ «Юность»), технический осмотр транспортных средств проведен  8 образовательными организациями.

- техническое обслуживание транспортного средства, приобретение автомобильных шин: автомобильные шины приобретены в 3 образовательных организациях (МКОУ ШР «СОШ № 8», МБОУ ШР «Шелеховский лицей», МБОУ ДО ШР ДЮСШ «Юность»);

- приобретение материалов для проведения ремонта, проведение ремонта транспортного средства: проведен ремонт автотранспортных средств в 5 образовательных организациях (МБОУ ШР «Шелеховский лицей», МБОУ ДО ШР ДЮСШ «Юность», МКОУ ШР «СОШ № 8»,  МКОУ ШР «СОШ № 9», МКОУ ШР «СОШ № 124»);

- приобретение и установка тахографа на транспортное средство: по требованию технического регламента Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств» (ТР ТС 018/2011) утвержденный решением Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 2011 года № 877) в образовательных организациях школьные автобусы оснащены аппаратурой спутниковой навигации (ГЛОНАСС). В рамках комплекса мер по модернизации общего образования за счет средств  бюджета Иркутской области в период с 20 по 27 июля 2015 года установлено и подключено 12 бортовых спутниковых навигационных систем в 8 организациях. Кроме того, на все 12 школьных автобусов установлены технические средства контроля соблюдения водителями режимов движения, труда и отдыха (тахографы);

- повышение квалификации лицам, ответственным за вывод транспортного средства на линию, обучение ответственного за безопасность дорожного движения: проведено повышение квалификации работников МКОУ ШР «СОШ № 124».

- повышение квалификации водителя: повышение квалификации водителей организовано в 3 образовательных организациях (МКОУ ШР «НШДС № 10», МКОУ ШР «СОШ № 124», МБОУ ШР «Шелеховский лицей»).

Фактическое финансирование мероприятий в 2015 году составило 683,28 тыс. руб. (65,2%).

1.2.4. ВЦП «Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в муниципальных образовательных организациях Шелеховского района» на 2015-2017  годы

Улучшение благосостояния населения – приоритетная задача социальной политики, одним из основных направлений в решении данной задачи является наличие на территории Шелеховского района развитой социальной инфраструктуры, которая обеспечивает социально-экономическое развитие Шелеховского района.

Безопасность образовательного учреждения – условие сохранения жизни и здоровья обучающихся, работников, сбережения материальных ценностей от возможных чрезвычайных ситуаций. Обеспечение безопасности является одной из важнейших составляющих государственной политики в области образования и должно подкрепляться финансовой и материально-технической базой.

ВЦП разработана в целях создания социальной и инженерной инфраструктуры в муниципальных образовательных организациях Шелеховского района в соответствии с современными требованиями.

Ожидаемые конечные результаты реализации ВЦП – увеличение количества образовательных организаций Шелеховского района, прошедших выборочный капитальный ремонт (создание условий для организации работы 9 муниципальных образовательных организаций Шелеховского района в соответствии с требованиями, установленными законодательством в сфере образования).

В результате в 2015 году проведен ремонт полов на 1 этаже в здании МКОУ ШР «СОШ № 1» на сумму 286,50 тыс. рублей.

1.2.5. ВЦП «Обеспечение комплексной безопасности муниципальных образовательных организаций Шелеховского района» на 2015-2017 годы

Финансирование ВЦП осуществляется за счет бюджета Шелеховского района. Общий объем финансирования мероприятий ВЦП в 2015 году составил 992,334 тыс. рублей.

В рамках ВЦП в 2015 году выполнен основной комплекс мероприятий по обеспечению защищённости образовательных организаций Шелеховского района от пожаров, снижению рисков гибели людей и экономического ущерба.

Во всех образовательных организациях ежеквартально проводится обслуживание АПС.

В 22 образовательных организациях установлено и проводится техническое обслуживание системы видеонаблюдения.

В летний период перед приемкой образовательных организаций к новому учебному году проведена огнезащитная обработка деревянных конструкций, горючих декораций, сценического и выставочного оформления, а также драпировки в актовых залах с составлением соответствующего акта с указанием даты пропитки и срока ее действия (не менее 3 лет).

Проведен замер сопротивления изоляции: проверка состояния стационарного оборудования и электропроводки аварийного и рабочего освещения, испытание и измерение сопротивления изоляции проводов, кабелей и заземляющих устройств должны проводиться при вводе сети электрического освещения в эксплуатацию, а в дальнейшем – по графику, утвержденному ответственным за электрохозяйство Потребителя, но не реже одного раза в три года. Результаты замеров оформляются актом (протоколом) в соответствии с нормами испытания электрооборудования.

Ежегодно во всех образовательных организациях проводится техническое обслуживание огнетушителей.

В МКОУ ДО ШР «Центр Творчества» был приобретен прибор для автоматической пожарной сигнализации в связи с выходом его из строя.

Установлены противопожарные двери в МКОУ ШР «СОШ №2».

Замена передатчика вывода сигнала на пульт ПЧ-6 и его подключение. Для дублирования сигнала о срабатывании систем пожарной сигнализации на пульт ПЧ-6 в МКДОУ ШР «Детский сад №7 «Брусничка» проведена замена прибора, передающего сигнал о срабатывании системы АПС на пульт ПЧ-6, смонтированный ранее.

В 2015 году выполнены мероприятия (начислено) на общую сумму 874,50 тыс. руб. (88,13%), из них оплачено 441,56 тыс.руб. (50,5%), принято к учету (поставлено на кредиторскую задолженность) 432,95 тыс.руб. (49,5%).

Среди различных видов безопасности для образовательных организаций приоритетными являются пожарная, электрическая и техническая безопасность, антитеррористическая защищенность. Все они являются взаимосвязанными, их обеспечение решается комплексно. По итогам реализации мероприятий ВЦП в 2015 году цели и задачи достигнуты в полном объеме.

Характерным недостатком образовательных организаций Шелеховского района является то, что большая часть организаций располагается в зданиях старой постройки (22 здания). Такие здания требуют выделения значительных средств на огнезащитную обработку сгораемых конструкций кровли, а также штор в помещениях с массовым пребыванием людей огнезащитным составом. Также не реже 1 раза в 3 года необходимо проводить обучение руководителей, специалистов и работников организаций, ответственных за пожарную безопасность первичным мерам пожарной безопасности. Регулярно проводить перезарядку огнетушителей, замер сопротивления изоляции, а также заключать договоры на обслуживание системы автоматической пожарной сигнализации, наружное и внутреннее видеонаблюдение.

2. МП «Создание условий для развития молодежной среды на территории Шелеховского района на 2015-2017 годы»

В отчетный период отделом по молодежной политике и спорту управления образования реализовалась муниципальная программа Шелеховского района «Создание условий для развития молодежной среды на территории Шелеховского района на 2015-2017 годы», утвержденная постановлением Администрации Шелеховского муниципального района от 12.12.2014 № 1302-па. Финансирование программы составило 4 817,55 тыс. руб. В том числе средства областного бюджета – 1090,4 тыс. рублей, местного бюджета – 3 666,65тыс. рублей, внебюджетные источники – 60,50 тыс. рублей,

В 2015 году в рамках программы проведено 57 мероприятий в сфере молодежной политики. Количество участников мероприятий в рамках программы составило более 35 000 человек.

В рамках подпрограммы «Качественное развитие потенциала и воспитания молодежи Шелеховского района на 2015-2017 годы» обеспечено решение следующих задач:

1. Совершенствование системы гражданско-патриотического воспитания, профилактика экстремизма, развитие навыков межкультурного и межнационального общения. В данном направлении проведено 32 мероприятия, количество участников – 15 189 человек, финансирование составило - 100,0 тыс. руб. Основные мероприятия:

1) осуществлял деятельность Совет по гражданско-патриотическому воспитанию молодежи при Администрации Шелеховского муниципального района;

2) осуществлял деятельность Центр по гражданско-патриотическому воспитанию и допризывной подготовке молодежи «Булат» на базе МКОУ «СОШ № 1, 6»;

3) в образовательных организациях проведены циклы мероприятий, посвященных дням воинской славы России (Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг пределами Отечества, 112-й годовщине со дня рождения А.П. Белобородова, контртеррористической операции на Северном Кавказе, дню Памяти и скорби), особое значение имел цикл мероприятий, посвященных 70-летию Великой Победы;

4) проведены патриотические акции «Георгиевская лента», «Память» (благоустройство мемориалов и могил ветеранов), «Зажги свою свечу», «Бессмертный полк»;

6) проведены районные соревнования по военно-прикладным видам спорта, районные военно-спортивные игры «Молодецкие забавы», «Первый герой», спартакиада допризывной молодежи;

7) для организации экспедиции в Новгородскую обл., г. Старая Русса поисково-краеведческих отрядов «Верность» структурного подразделения МБОУ «Шелеховский лицей» - «СОШ с. Баклаши» и «Сибирь» Шелеховского филиала ОГБОУ СПО «ИТАС» были выделены средства из бюджета Шелеховского района в размере 100, 0 тыс. руб.;

8) организованы мероприятия для молодых избирателей;

9) проведены районные молодежные акции в честь дня России и дня Российского Флага;

10) совместно с молодежным парламентом при Думе Шелеховского района проведен молодежный форум «Выбор за мной!».

2. Развитие инновационной и добровольческой деятельности молодых людей, обеспечение поддержки научной, творческой и предпринимательской активности молодежи, профессиональное развитие, формирование семейных ценностей. По данному направлению проведено 15 мероприятий с охватом более 3000 человек, финансирование составило 152,7 тыс. рублей, в том числе 92,7 тыс. руб. – из средств областного бюджета по программе «Молодым семьям – доступное жилье». Основные мероприятия:

1) развитие деятельности Молодежного парламента при Думе Шелеховского района;

2) юбилейная X молодежная спортивно-экстремальная игра «Покорители стихий»;

3) районные творческие конкурсы «Ты и Я», «Первая строка»;

4) районные соревнования по туристскому многоборью;

5) районный фестиваль Школьной Лиги КВН «Быстрее, выше, смешнее»;

6) пополнение базы данных волонтеров более чем на 300 человек.

В течение года организовано участие молодежи Шелеховского района в количестве 70 человек в областных профильных сменах, 21 обучающийся поощрен путевками в ВДЦ «Океан», «Орленок», МДЦ «Артек»;

3. Обеспечение отдыха и занятости детей и молодежи. Охват мероприятиями данного направления составил 4949 человек, финансирование составило 4 124,85 тыс. руб., в том числе из средств областного бюджета – 997,7 тыс. руб. В рамках направления:

- осуществляли деятельность СОЛ «Орленок» и ОЛ «Интеллектуал»;

- осуществляли деятельность 15 лагерей с дневным пребыванием детей;

- обеспечено детей и молодежи участие в профильных сменах (профильные практики, экспедиции, походы, экскурсии, учебно-тренировочные сборы, участие в областных, всероссийских мероприятиях, работа клубов по месту жительства, занятость на пришкольных участках;

- обеспечено трудоустройство 128 несовершеннолетних в летний период.

В рамках подпрограммы «Комплексные меры профилактики злоупотребления наркотическими средствами и психотропными веществами на 2015-2017 годы» осуществлялась деятельность по профилактике наркомании и других социально-негативных явлений. В 2015 году достигнуто следующее:

1) осуществлялось социально-психологическое тестирование обучающихся с целью раннего выявления употребления наркотиков, охвачено 1 201 человек;

2) охват несовершеннолетних и молодежи комплексом мероприятий по профилактике социально-негативных явлений составил 7 900 человек – реализован проект «Школа-территория здоровья», в его рамках состоялось 396 мероприятий, охвачено 100%, обучающихся (35 000 человеко-процедур), 7 638 родителей, реализацию проекта обеспечивали 784 педагога;

3) осуществлял работу адаптационно-профилактический кабинет, психологическую помощь получили 215 подростков, 38 их родителей, 66 человек по семейным вопросам, проведено 205 консультаций;

4) проводится информирование наркозависимых лиц и членов их семей о возможностях реабилитации, реабилитационных центрах, получили направления на реабилитацию 5 наркозависимых;

5) осуществляется анализ наркоситуации, сведения размещены в Электронной системе мониторинга наркоситуации Иркутской области на сайте http://narkostop.irkutsk.ru;

6) проведены 5 обучающих мероприятий для специалистов субъектов профилактики по вопросам профилактики наркомании, организации антинаркотической работы, формированию ЗОЖ, 2 районных круглых стола для родителей, педагогов и обучающихся.

3. МП «Развитие сферы культуры Шелеховского района» на 2015-2017 годы

Основной целью муниципальной программы «Развитие сферы культуры Шелеховского района» на 2015-2017 годы (далее – Программа) является развитие культурного потенциала личности и общества в целом. Достижение указанной цели обеспечивается решением следующих задач:

В соответствии с задачами Программы реализуются 2 подпрограммы, содержащие основные мероприятия, направленные на решение поставленных задач.

1. Подпрограмма «Создание условий для повышения эффективности культурно-досуговой, библиотечной, музейно-выставочной деятельности и дополнительного образования детей в сфере культуры на территории Шелеховского района» на 2015-2017 годы.

2. Подпрограмма «Совершенствование муниципального управления в сфере культуры Шелеховского района» на 2015-2017 годы.

Плановое финансирование Программы на 2015 год составляло 64 922,00 тыс. руб., в том числе 11,1 тыс. руб. из федерального бюджета, 12,1 тыс. руб. из областного бюджета, 64 898,8 тыс. руб. из бюджета Шелеховского района. Фактическое финансирование программы в 2015 году составило 63 363,4 тыс. руб., в том числе 10,94 тыс. руб. из федерального бюджета, 12,10 тыс. руб. из областного бюджета, 63 340,42 тыс. руб. из бюджета Шелеховского района.

В рамках подпрограмм были реализованы следующие мероприятия:

1) обеспечение предоставления муниципальных услуг «Проведение культурно-массовых мероприятий», «Организация досуга населения» (субсидия на выполнение муниципального задания МАУК «ЦТД «Родники») – объем фактического финансирования составил 2 654,67 тыс. руб. (100% от планового объема финансирования);

2) обеспечение предоставления муниципальной услуги «Предоставление дополнительного образования детям в сфере культуры» – объем фактического финансирования составил 41 403,92 тыс. руб. (98,3 % от планового объема финансирования);

3) обеспечение предоставления муниципальной услуги «Публичное представление музейных экспонатов» – объем фактического финансирования составил 4 024,36 тыс. руб. (97,4 % от планового объема финансирования);

4) обеспечение предоставления муниципальной услуги «Библиотечное обслуживание населения» – объем фактического финансирования составил 10 452,83 тыс. руб. (95,7 % от планового объема финансирования);

5) Прочие мероприятия, направленные на выявление и поддержку одаренных детей и талантливой молодежи – объем фактического финансирования составил 1 277,03 тыс. руб. (99,0 % от планового объема финансирования);

6) Прочие мероприятия, направленные на развитие муниципальных учреждений культуры дополнительного образования детей Шелеховского района (пожертвования, платные услуги, гранты) – объем фактического финансирования составил 768,64 тыс. руб. (99,0 % от планового объема финансирования);

7) Прочие мероприятия, направленные на развитие муниципальных учреждений культуры Шелеховского района (пожертвования, платные услуги, гранты) – объем фактического финансирования составил 424,91 тыс. руб. (95,0 % от планового объема финансирования).

8) обеспечение деятельности отдела культуры Администрации Шелеховского муниципального района – объем фактического финансирования составил 1 814,83 тыс. руб. (97,7 % от планового объема финансирования);

9) прочие мероприятия, направленные на обеспечение пожарной безопасности и антитеррористической защищенности муниципальных учреждений культуры Шелеховского района – объем фактического финансирования составил 328,86 тыс. руб. (86,6 % от планового объема финансирования);

10) прочие мероприятия, направленные на развитие сферы культуры Шелеховского района (мероприятия по сохранению культурного наследия) – объем фактического финансирования составил 153,41 тыс. руб. (84,0 % от планового объема финансирования);

11) прочие мероприятия, направленные на повышение эффективности муниципального управления в сфере культуры (стипендии Мэра района одаренным детям и талантливой молодежи за достижения в области культуры и искусства, премии Мэра района за подготовку стипендиатов Мэра района одаренным детям и талантливой молодежи за достижения в области культуры и искусства, премии Мэра района за вклад в развитие сферы культуры) – объем фактического финансирования составил 60,0 тыс. руб. (50,0 % от планового объема).

Неполное освоение предусмотренных средств связано с корректировкой бюджета Шелеховского района на 2015 год, сокращение доходов от оказания платных услуг, пожертвований от физических лиц. По итогам реализации Программы в 2015 году достигнуты следующие результаты, в соответствии с запланированными целевыми индикаторами результативности реализации Программы.

| Наименование показателя | План | Факт |
| --- | --- | --- |
| Количество посещений учреждений культуры Шелеховского района (тыс. ед.) | 95,1 | 96,2 |
| Удовлетворенность населения качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры (% от числа опрошенных) | 78 | 78 |
| Увеличение количества участников культурно-досуговых и просветительских мероприятий МАУК «ЦТД «Родники» | 6500 | 12 650 |
| Увеличение количества участников клубных формирований, самодеятельных коллективов муниципальных учреждений культуры Шелеховского района | 280 | 449 |
| Увеличение доли детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи ШР 5 - 18 лет; | 13 | 12,1 |
| Увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, проводимых УК ДОД ШР в сравнении с предыдущим годом | 10 | 10 |
| Динамика посещений музея в сравнении с предыдущим годом (%) | 1,5 | 1,6 |
| Увеличение количества представленных предметов ОФ (ед.) | 650 | 1813 |
| Увеличение количества предметов, представленных в ходе выездных мероприятий (ед.) | 600 | 1158 |
| Увеличение количества музейных предметов размещенных на сайте музея (ед.) | 120 | 190 |
| - Динамика посещений РМКУК «ШМЦБ» с учетом посещений сайта учреждения в сравнении с предыдущим годом (%) | 0,5 | 0,5 |
| - динамика книговыдач РМКУК «ШМЦБ» в сравнении с предыдущим годом (%) | 1 | 1 |
| увеличение количества наименований библиографических записей в сводном каталоге в электронной форме | 15279 | 27616 |
| Динамика участников фестивалей и конкурсов различного уровня из числа обучающихся УК ДОД (%) | 39 | 39 |
| Динамика победителей фестивалей и конкурсов различного уровня из числа участников - обучающихся УК ДОД (%) | 48,7 | 86,7 |
| Удовлетворенность населения качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры (% от числа опрошенных) | 78 | 78 |
| Количество посещений учреждений культуры Шелеховского района (тыс. ед.) | 95,1 | 96,2 |
| удовлетворенность населения качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры (% от числа опрошенных) | 78 | 78 |
| Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры Шелеховского района и средней заработной платы в Иркутской области к 2017 году | 21 022,1 | 21 022,1 |
| Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры дополнительного образования детей Шелеховского района и средней заработной платы в Иркутской области к 2017 году | 24 572,37 | 24 572,37 |
| Число поселений Шелеховского района, органам местного самоуправления которых оказывается содействие в обеспечении предоставления, подведомственными им учреждениями, услуг в сфере культуры (ед.) | 6 | 6 |
| Доля финансирования, направленная на обеспечение пожарной безопасности и антитеррористической защищенности муниципальных учреждений культуры, от общей суммы финансирования муниципальных казенных учреждений культуры (%) | 0,5 | 0,5 |
| Доля финансирования, направленная на развитие сферы культуры, от общей суммы финансирования отрасли в бюджете Шелеховского района (%) | 0,3 | 0,3 |
| Количество мер муниципальной поддержки ОМС ШР на конкурсной основе (ед.) | 1 | 1 |

На основании расчетов по методике оценки эффективности Программа является эффективной, что подтверждают следующие показатели: степень достижения показателей результативности составила 0,976, критерий эффективности составил 1,000.

4. МП «Дополнительные меры поддержки для отдельных категорий граждан Шелеховского района» на 2015-2017 годы

Муниципальная программа разработана в целях повышения эффективности и усиления адресной направленности дополнительных мер поддержки отдельных категорий граждан Шелеховского района. Основными задачами муниципальной программы являются:

1) обеспечение детей в возрасте от шести месяцев до полутора лет специальными молочными продуктами детского питания.

2) создание для инвалидов и других маломобильных групп населения доступной среды жизнедеятельности.

3) поддержка ветеранского движения Шелеховского района.

На реализацию вышеуказанных задач в 2015 году из федерального бюджета запланировано 3 000,0 тыс. рублей, из бюджета Шелеховского района – 4 560,5 тыс. рублей, в т. ч.:

- на обеспечение детей в возрасте от шести месяцев до полутора лет специальными молочными продуктами детского питания 2 736,0 тыс. рублей. За 2015 год выписано 262 направления отдельным категориям семей, проживающим на территории Шелеховского муниципального района, имеющих детей в возрасте от шести месяцев до полутора лет, на получение специальных молочных продуктов детского питания (в среднем 230 человек ежемесячно получают бесплатные молочные продукты детского питания);

- на создание безбарьерной среды для инклюзивного образования детей-инвалидов в МКОУ «СОШ № 5» выделено 1 320,5 тыс. рублей, на которые проведены следующие мероприятия: благоустройство территории; ремонт полов; замена дверных проемов; переоборудование санузлов; сантехнические работы; монтаж пандусов; ремонт малого спортзала; ремонт кабинета психолога. На выделенные из федерального бюджета в 2015 году средства МКОУ «СОШ № 5» приобрела адаптационное оборудование для занятий с детьми-инвалидами на сумму 2 998,8 тыс. рублей;

- на поддержку ветеранского движения Шелеховского района 504,0 тыс. рублей.

Шелеховской районной общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов проведено более 12 мероприятий, направленных на повышение в современных условиях уровня адаптации к гражданскому обществу ветеранов ВОВ и их активного участия в культурно-досуговых мероприятиях; адресной социальной поддержки ветеранов ВОВ; привлечение ветеранов ВОВ к патриотическому воспитанию молодежи в духе трудовых и боевых традиций старшего поколения, патриотизма и верности служения Родине.

5. МП «Формирование здорового образа жизни у населения Шелеховского района» на 2015-2017 годы

В целях реализации комплекса мер, направленных на формирование здорового образа жизни населения, развития физической культуры и массового спорта на территории Шелеховского района, постановлением Администрации Шелеховского муниципального района от 17.12.2014 № 1378-па утверждена муниципальная программа «Формирование здорового образа жизни у населения Шелеховского района» на 2015-2017 годы» (далее – Программа).

С целью реализации муниципальной программы в 2015 году из бюджета Шелеховского района выделено 253,9 тыс. рублей, в том числе:

- на привлечение медицинских работников для работы в ОГБУЗ «ШРБ», путем установления дополнительных мер социальной поддержки 229,9 тыс. рублей (для работы в лечебных учреждениях Шелеховского района в 2015 году двум молодым специалистам: врачу неврологу и педиатру перечислены единовременные выплаты в размере по 100,0 тыс. рублей, с учетом НДФЛ – 229,9 тыс рублей).

- на реализацию комплекса мер, направленных на формирование здорового образа жизни у подрастающего поколения Шелеховского района посредством  проведения медицинской, социально-педагогической, социально-психологической реабилитации детей школьного возраста, детей с ограниченными возможностями здоровья школьного возраста, развитие адаптационных возможностей 24,0 тыс. рублей (в НШДС №14  на основании договора № 2 от 10.06.2015 года между  ФГБНУ «Научный центр проблем здоровья семьи и репродукции человека» и  МКОУ ШР «НШДС №14», был проведен углубленный  медицинский  осмотр 16 детей,  врачами   ЛФК, ортопедом, гастроэнтерологом, из расчета 1500 рублей на  осмотр одного ребенка тремя специалистами).

6. МП «Обеспечение комплексных мер безопасности на территории Шелеховского района на 2015-2019 годы»

Муниципальная программа реализуется посредством реализации 3 подпрограмм.

1. В рамках реализации подпрограммы «Обеспечение защиты населения и территории Шелеховского района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 2015-2019 годы» решались задачи по поддержанию в рабочем состоянии системы оповещения и информирования населения о возникновении/угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций  в мирное и военное время на территории города Шелехова, а также обеспечению деятельности МКУ ШР «ЕДДС». Финансирование подпрограммы планировалось в сумме 2683,2 тыс.рублей, фактическое финансирование составило 2620,2 тыс.рублей.

18 апреля 2015 года проведена проверка технической готовности автоматизированной системы централизованного оповещения гражданской обороны и информирования населения Шелеховского района об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций в паводкоопасный период 2015 года.

В рамках координации информационного обеспечения руководства ОМС и дежурных смен ДДС организаций при принятии управленческих решений по экстренному реагированию на сообщения о чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера сотрудники МКУ ШР «ЕДДС» осуществляли своевременное информирование и оповещение населения и заинтересованных лиц о чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, произошедших на территории Шелеховского района.

2. В рамках реализации подпрограммы «Создание  условий для организации отлова, транспортировки и передержки безнадзорных животных на территории Шелеховского района на 2015-2019 годы» решались задачи по сокращению численности безнадзорных животных на территории Шелеховского района посредством взаимодействия органов местного самоуправления Шелеховского района,  органов государственной власти, заявлений от граждан и организаций.

В рамках переданных отдельных областных государственных полномочий в сфере обращения с безнадзорными собаками и кошками в Иркутской области на 2015 год было запланировано финансирование в размере 724,5 тыс. рублей, перечислено в местный бюджет в течение 2015 года 688,3 рублей. Заключены и исполнены муниципальные контракты на осуществление услуг по отлову безнадзорных животных на территории Шелеховского района:

- ДГВ-28/2015 от 18.03.2015 на 24 голов;

- ДГВ-65/2015 от 03.06.2015 на 156 голов;

- ДГВ-105/2015 от 23.10.2015 на 46 голов.

Всего было отловлено 226 голов при плане на 2015 год – 180 голов. В связи с этим возвращены в областной бюджет 183,3 тыс. рублей.

3. В рамках реализации подпрограммы «Профилактика правонарушений в Шелеховском районе на 2015-2017 годы» решались задачи по:

- повышению уровня взаимодействия органов местного самоуправления, правоохранительных органов, других субъектов профилактики, общественных организаций в сфере профилактики правонарушений;

- снижению уровня безнадзорности, беспризорности несовершеннолетних, выявление и устранение причин и условий, способствующих этому;

- профилактике терроризма и экстремизма на территории Шелеховского района;

- профилактике детского дорожно-транспортного травматизма.

Обеспечивалась работа 2 комиссий: Межведомственной комиссии по профилактике правонарушений и Координационной комиссии по повышению безопасности дорожного движения в Шелеховском районе.

На заседаниях Межведомственной комиссии в течение года заслушивалась информация о принимаемых мерах по профилактике безнадзорности и беспризорности несовершеннолетних, профилактике жестокого обращения с детьми, профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, анализировалась степень эффективности деятельности всех субъектов профилактики в сфере безнадзорности и беспризорности несовершеннолетних, определялись сильные и слабые стороны в решении проблемы, вырабатывались меры, способствующие повышению эффективности работы каждого ведомства в этом направлении.

На заседаниях Координационной Комиссии по безопасности дорожного движения рассматривались вопросы о состоянии аварийности в Шелеховском районе, анализировались причины аварийности на автомобильном транспорте, разрабатывались практические рекомендации по предупреждению ДТП, в т.ч. с участием детей, рассматривались вопросы взаимодействия территориальных подразделений федеральных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, общественных объединений, юридических и физических лиц в целях предупреждения ДТП и снижения тяжести их последствий.

В целях повышения престижа профессий органов внутренних дел, в течение года было организовано и проведено 3 конкурса профессионального мастерства сотрудников полиции «Лучший инспектор ДПС 2015 года», «Лучший инспектор ПДН 2015», «Лучший участковый уполномоченный полиции 2015 года».

Управлением образования на протяжении года осуществлялась работа по ведению банка данных, не посещающих или систематически пропускающих занятия в образовательных организациях без уважительных причин, два раза в месяц проводились заседания комиссии по предупреждению отсева, где рассмотрено 30 персональных дел обучающихся. По возвращению обучающихся в образовательные организации было проведено 30 рейдов.

В каникулярное время решались вопросы занятости несовершеннолетних, состоящих на профилактических учетах. В летний период было обеспечено трудоустройство 19 несовершеннолетних, состоящих на учетах. Выделены путевки в оздоровительные лагеря для 308 детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Организованными формами занятости охвачено 126 несовершеннолетних, состоящих на профилактических учетах (85,4%).

Всего в текущем году среди молодежи Шелеховского района было проведено свыше 300 спортивных мероприятий и мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни, которыми охвачено 2 700 подростков (в том числе 260 состоящих на профилактических учетах).

На базе МКОУ ШР «СОШ № 6» действует Центр гражданско-патриотического воспитания молодежи «Булат», инструкторы которого работают с подростками в образовательных организациях района, проводят для них классные часы, мастер-классы, индивидуальные консультации. В мероприятиях Центра регулярно задействуются несовершеннолетние, состоящие на профилактических учетах, в том числе воспитанники детского дома № 4.

В целях предотвращения фактов терроризма в каждой образовательной организации Шелеховского района разработаны «Паспорта антитеррористической защищенности». Заключены договоры на оказание услуг по обеспечению безопасности организаций, пресечению преступлений, правонарушений, возможных террористических проявлений в местах массового пребывания детей с помощью тревожной сигнализации и технического обслуживания с вневедомственной охраной и с частными охранными предприятиями.

В 27 образовательных организациях установлено наружное и внутреннее видеонаблюдение. С 2014 года началась установка видеонаблюдения в сельских образовательных организациях. В текущем году не оборудованы системой видеонаблюдения еще в 3-х сельских учреждениях: МКОУ ШР «СОШ № 7» с. Олха, МКОУ ШР «СОШ № 12» с. Шаманка, МКОУ ШР «СОШ № 124» п. Подкаменная. Финансирование данных мероприятий запланировано на 2016 год.

Сотрудниками ОГИБДД совместно с управлением образования на протяжении года было проведено свыше 200 мероприятий, посвященных профилактике детского дорожно-транспортного травматизма: акция «Внимание – дети!»; Старт-мероприятие «Посвящение первоклассников в пешеходы»; классные часы; викторины; инструктажи; линейки; беседы с обучающимися о безопасном поведении на улицах и дорогах в учебное и в каникулярное время; конкурс на знание Правил дорожного движения среди обучающихся 9-11 классов; маршрутное мероприятие для школьников «Шагающий автобус» и другие мероприятия.

Во всех школах действуют отряды юных инспекторов дорожного движения (ЮИД), которые принимают участие в различных профилактических акциях, проводимых ОГИБДД, а также участвуют в тематических часах общения, творческих проектах, конкурсах рисунков и других мероприятиях, посвященных профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. Финансирование в сумме 30,0 тыс. рублей было израсходовано на приобретение поощрительных призов и подарков для детей-участников.

В образовательных организациях (в т.ч. дошкольных) разработаны паспорта дорожной безопасности, имеются уголки безопасности, где размещена информация, в том числе о правилах дорожного движения. В городских школах, на информационных стендах размещены «безопасные маршруты» для юных пешеходов.

13 ноября 2015 года в кинотеатре «Юность» было проведено общерайонное родительское собрание, посвященное Всемирному дню памяти жертв дорожных аварий. В работе собрания приняли участие 187 представителей родительских комитетов школ Шелеховского района, руководство ОГИБДД ОМВД России по Шелеховскому району, Мэр района, агитбригады детского сада «Подснежник» и школы № 7. На собрании внимание родителей было привлечено к проблеме безопасной перевозки детей, необходимости применения ремней безопасности и детских удерживающих устройств, а также о привитии в семье навыков неукоснительного соблюдения правил дорожного движения.

7. МП «Развитие конкурентно-способной экономики Шелеховского района на 2015-2020 годы»

Муниципальная программа реализуется посредством реализации 5 подпрограмм.

1. В рамках реализации подпрограммы «Создание условий для инвестиционной привлекательности Шелеховского района на 2015-2020 годы» предоставлена консультационная, методическая, имущественная и иная поддержка новым инвестиционным проектам: в 1, 2 кварталах 2015 года были организованы рабочие встречи первых лиц Администрации района и города Шелехова, а также руководителей структурных подразделений с инвесторами, реализующими (планирующими) инвестиционные проекты на территории Шелеховского района.

В целях поддержки планируемого ОАО «Иркутсккабель» инвестиционного проекта по производству бортовых авиационных проводов, относящегося к проектам импортозамещения, в министерство экономического развития Иркутской области направлено ходатайство об оказании содействия в финансовом обеспечении названного проекта путем предоставления займов на его реализацию от ФГАУ «Российский фонд технологического развития».

В целях создания благоприятных условий для привлечения инвестиций в экономику Шелеховского района разработаны и утверждены постановления Администрации района «Об утверждении Инвестиционного меморандума Шелеховского района» (от 03.04.2015 № 569-па), «Об Инвестиционном Совете при Администрации Шелеховского муниципального района» (от 23.04.2015 №585-па), «Об утверждении Положения об инвестиционном паспорте Шелеховского района» (от 14.05.2015 № 607-па), разработан инвестиционный паспорт Шелеховского района (от 09.07.2015 № 680-па). Постановлением Администрации района утвержден Порядок сопровождения инвестиционных проектов, реализуемых и планируемых к реализации на территории Шелеховского района (от 28.07.2015 № 703-па).

В рамках развития социально-экономического сотрудничества администрации Шелеховского муниципального района и  организаций, осуществляющих деятельность на территории Шелеховского района, в 2015 году заключено 2 соглашения с предприятиями района (2014 год – 1). Сумма привлеченных средств составила:

- по уплате налогов – 196,192 млн. руб. (2014 год – 293,55 млн. руб.);

- по социальным мероприятиям – 107,97 млн. руб. (2014 год – 20,9 млн. руб.);

- по природоохранным мероприятий – 559,62 млн. руб. (2014 год – 120,67 млн. руб.).

2. Реализация подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства на 2015-2020 годы» осуществлялась посредством взаимодействия органов местного самоуправления района и органов государственной власти; коммерческих и некоммерческих организаций, субъектов инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства, общественных объединений и ассоциаций малого и среднего предпринимательства, высших и средних учебных заведений, ОГКУ «Центр занятости населения города Шелехова».

Подпрограммой предусмотрены следующие виды поддержки субъектов предпринимательства:

- финансовая поддержка из бюджета Шелеховского района и содействие в получении финансовой поддержки из других источников;

- имущественная поддержка;

- информационная поддержка;

- консультационная поддержка;

- поддержка в области подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров;

- проведение конкурсов и содействие в участии в конкурсах;

- предоставление преимущества при осуществлении муниципальных закупок.

В Соглашения о предоставлении субсидий из областного бюджета от 11.09.2015 № 62-57-125/5-38, заключенного между Министерством экономического развития Иркутской области и Администрацией района в целях поддержки начинающих предпринимателей. Для реализации Соглашения внесены изменения в Программу предпринимательства и утверждено Положение о предоставлении начинающим субъектам малого и среднего предпринимательства финансовой поддержки в виде субсидии (гранта) на создание собственного бизнеса (740-па от 10.09.2015). Распоряжением Администрации района от 03.11.2015 № 135-ра утвержден состав конкурсной комиссии, в который вошли наиболее активные предприниматели Шелеховского района, депутаты Думы района и сотрудники Администрации района. По итогам конкурса, финансовую поддержку получили 5 конкурсных заявок из 8 представленных. Субсидии перечислены на расчетные счета субъектов малого предпринимательства, признанными победителями в конкурсе. Предоставление субсидий на поддержку начинающих предпринимателей производилось: за счет бюджета Шелеховского района (85,0 тыс. руб.), за счет ОБ (192,7 тыс. руб.), за счет ФБ (1413,3 тыс. руб.). Общая сумма финансирования 1691,0 тыс.рублей.

К сожалению, проверка выполнения условий предпринимателями, получивших субсидию в 2013 году показала, что 4 из 5 получателей нарушили условия предоставления этой поддержки. В связи с этим Администрацией района были поданы 4 исковых заявления в Арбитражный суд Иркутской области о возвращении средств предоставленной финансовой поддержки. Все 4 иска были удовлетворены в полном объеме. Общая сумма процентов за пользование средствами субсидии составила 33 212,65 рублей.

Поддерживается в актуальном виде реестр кредитных продуктов для субъектов малого и среднего предпринимательства (программы финансовой поддержки малого предпринимательства Сбербанка России, ВТБ-24, ОАО «АЛЬФА-БАНК», МДМ-Банка, программа поручительства Фонда поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства «Иркутский областной гарантийный фонд»).

С целью реализации преимущественного права было размещено 116 муниципальных заказов для муниципальных нужд у субъектов малого и среднего предпринимательства на сумму 88 462,8 тыс. руб., что составляет 60,3% от общей суммы размещенных заказов в 2015 году.

В рамках информационной и консультационной поддержки, а также в целях развития организаций, образующих инфраструктуру поддержки малого и среднего бизнеса, на территории района продолжает функционировать Координационный Совет по развитию малого и среднего предпринимательства, в состав которого входят представители Администрации района и Думы района, инфраструктуры малого и среднего предпринимательства. Работа Координационного Совета строилась в соответствии с планом, утвержденным на заседании Координационного Совета от 24.04.2015. В 2015 году проведено 4 заседания Координационного Совета.

Инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства составляют: Автономное некоммерческое объединение «Шелеховское агентство развития бизнеса» (далее – АНО «ШАРБ») и Шелеховское территориальное отделение Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» (далее – ШТО «Опора России»).

АНО «ШАРБ» проведено более 1000 консультаций с субъектами малого и среднего предпринимательства, в том числе около 20% консультаций – по вопросам юридического характера, 80 % – по вопросам бухгалтерского учета и налогообложения. Подготовлены документы на регистрацию индивидуальных предпринимателей 1 и юридических лиц 1. Разработано 3 бизнес-плана на общую сумму инвестиций более 1,5 млн. руб.

Совместно с Администрацией района Шелеховское территориальное отделение «Опора России» участвовало в планировании деятельности инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, и реализации этих планов. В соответствии с Соглашением, заключенным между ШТО «ОПОРА РОССИИ» и Администрацией района, проводилась экспертиза нормативно-правовых актов в целях исключения нарушений законных прав и интересов субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих свою деятельность на территории Шелеховского района.

Тесное взаимодействие органов местного самоуправления района с предпринимателями позволяет решать многие социально значимые для населения задачи. В рамках социально-экономического партнерства предприниматели приняли участие в городских и районных мероприятиях: праздновании Дня Победы (организованы: солдатская палатка 9 мая, прием Мэром района ветеранов ВОВ; скомплектованы подарочные продовольственные наборы для ветеранов), приуроченных: к декаде инвалидов, Дню пожилого человека, Дню защиты детей, Международному женскому дню 8 Марта и Дню защитника Отечества; в военно-спортивной игре для старшеклассников «Первый герой». Скоординировано участие предпринимателей в марафоне «Помоги ребенку, и ты спасешь мир», в ежегодной акции «Не забудь о первокласснике».

3. В рамках реализации подпрограммы «Создание условий для социального развития сельских территорий Шелеховского района, рынков сырья и продовольствия» на 2015-2020 годы осуществлялась поддержка агропромышленного комплекса (далее – АПК).

На территории Шелеховского района в 2015 году осуществляли свою деятельность 15 предприятий АПК: 1 – пищевой промышленности (филиал ОАО «Каравай»), 2	 – обслуживающих сельскохозяйственное производство (ОАО «Иркутскагроремонт», ОАО «Шелеховагропромснаб»); 1 – сельскохозяйственного производства (ООО «Возрождение») и 11 крестьянских (фермерских) хозяйств. Помимо предприятий АПК сельскохозяйственную продукцию производят 91 садоводческая организация, включающая в себя 16 087 садоводческих участков, и 5 203 личное подсобное хозяйство. Общая площадь земель сельскохозяйственного назначения составляет 8 289 га, в т.ч. пашня 1 600 га, многолетние насаждения 155 га, сенокосы 1495 га, пастбища 1 027 га, залежь 4 012 га. За 2015 год сельскохозяйственными предприятиями Шелеховского района произведено: мяса (в живом весе) – 8,3 тонны, что составляет 22% к уровню 2014 года, молока – 42,7 тонны, 21% к уровню 2014 года. Производство молока и мяса уменьшилось в сравнении с 2014 годам в связи с ликвидацией ООО «Веденское».

В целях повышения уровня и качества жизни сельского населения, создания условий для перехода к устойчивому социально-экономическому развитию сельских территорий, для улучшения социально-демографической ситуации в сельской местности, расширения рынка труда в сельской местности и обеспечения его привлекательности, повышения престижности проживания в сельской местности утверждена федеральная целевая программа «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» В одну из основных задач программы входит направление «Обеспечение доступным жильем молодых специалистов (или их семей) на селе», а также, улучшение жилищных условий граждан, проживающих на селе. За 2015 год подготовлены пакеты документов и сформированы дела на 11 семей. Получены 4 свидетельства о предоставлении государственной поддержки на строительство жилья в сельской местности.

2 мая и 29 августа проведены ярмарки-распродажи молодняка птицы (куры, гуси, утки), сельскохозяйственной продукции, плодово-ягодных культур и цветов, саженцев, средств агротехники, укрывного материала, садово-огородного инвентаря. В них приняли участие садоводы-любители Шелеховского района, плодопитомники, сельхозпредприятия, Ботанический сад, клуб им. А.К. Томсона, ООО «Малиновка», ЗАО «Сибирский садовод», ООО «Коммерческий центр», ОАО «Пластик» и другие.

Руководствуясь законом Иркутской области от 19 марта 2014 года № 8/15-ЗС «Об областной государственной поддержке деятельности по ведению садоводства, огородничества и дачного хозяйства на территории Иркутской области», а также федеральным законом от 15 апреля 1998 года № 66-ФЗ «О садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан» для населения организованы ежегодные курсы обучения садоводов-любителей. Совместно с Шелеховским клубом садоводов «Жарок» (руководитель Урнышева В.И.) садоводы-любители приняли участие в областной выставке-ярмарке «Огород. Сад. Загородный дом», проходившей в Иркутском выставочном комплексе ОАО «Сибэкспоцентр» с 18 по 21 августа 2015 года, в результате получены Серебряная звезда выставки и 4 призовых сертификата.

4. В рамках реализации подпрограммы «Создание условий для развития потребительского рынка Шелеховского района на 2015-2020 годы» на территории Шелеховского района сформирована эффективная структура организаций, занятых предоставлением населению безопасных и качественных услуг торговли, общественного питания и бытового обслуживания.

В 2015 году на территории Шелеховского района открыты 13 объектов потребительского рынка, что позволило дополнительно организовать 120 рабочих мест, торговая площадь увеличилась на 2700 кв.м.

На 01.01.2016 в районе функционируют: 664 объекта розничной торговли, общественного питания и бытового обслуживания, включающих в себя 229 стационарных магазина, 158 единиц павильонов и киосков, 14 торговых центров общей торговой площадью 44,2 тыс. кв. м., 5 площадок с открытыми прилавками на 175 торговых мест, 79 организаций общественного питания на 2925 посадочных мест и 179 объектов по оказанию бытовых услуг. Показатель обеспеченности населения торговыми площадями увеличился на 36,1 кв.м. и составил 687,2 кв.м при нормативе 435 кв.м. на 1000 чел. населения.

Средняя заработная плата в организациях торговли и питания составила 18 000 рублей, в бытовом обслуживании – 20 000 рублей.

В целях упорядочения размещения нестационарных торговых объектов, повышения обеспеченности населения Шелеховского района торговыми площадями решением Думы района от 30.11.2015 № 31-рд утверждена Схема размещения нестационарных торговых объектов на 2016 год.

В условиях экономического кризиса задача Администрации района в области потребительского рынка состояла в обеспечении стабильной ситуации на продовольственном рынке Шелеховского района, в том числе создании условий для сохранения объемов продаж основных продуктов питания, обеспечении доступности основных продуктов питания для населения в объемах докризисного 2013 года.

В течение года осуществлялся еженедельный мониторинг цен на основные продукты питания по 40 позициям в 11 торговых объектах Шелеховского района.

Результаты оперативного мониторинга в установленном порядке передавались в Службу потребительского рынка и лицензирования Иркутской области.

На территории района стабильно работают социально-ориентированные объекты потребительского рынка: 25 магазинов с торговой надбавкой не превышающей 20%, 1 кафе, 6 парикмахерских, оказывающих услуги населению пожилого возраста по социально-низким ценам. Социальные объекты торговли организованы во всех поселениях Шелеховского района.

В целях обеспечения доступности основных продуктов питания для населения проведены 14 сезонных ярмарок на 6 площадках, 42 ярмарки «выходного дня», 9 праздничных и тематических ярмарок. Участниками ярмарок стали предприятия агропромышленного комплекса Шелеховского района (далее – АПК), крестьянско-фермерские хозяйства, садово-огороднические кооперативы, товаропроизводители области.

С Администрацией Осинского района заключено соглашение о взаимодействии. Осинские фермеры на еженедельных ярмарках предлагали шелеховчанам мясо в разрубе, рыбу, молочную и хлебобулочную продукцию, кормовое зерно. Весь летний сезон на открытых прилавках осуществлялась торговля овощами, ягодами, дикоросами.

Во взаимодействии с органами государственной власти Иркутской области по проведению мероприятий, направленных на защиту прав потребителей в Шелеховском районе проведены акции: месячник качества и безопасности пиротехнической продукции (январь), месячник качества и безопасности ранних овощей (июнь), месячник качества и безопасности мяса и иной продукции животного происхождения (декабрь).

В Администрации района постоянно работает телефон «горячей линии» по вопросам защиты прав потребителей, позволяющий жителям обратиться с оперативной информацией, предложениями, замечаниями и получить консультацию по интересующему вопросу.

В течение года проводились информационно-консультационные встречи с населением Шелеховского района по следующим темам: 18.03.2015 «О правах потребителей при приобретении товаров ненадлежащего качества», 01.04.2015 «Социальное развитие села на территории Шелеховского района», 15.07.2015 «Изменения в действующем законодательстве, регулирующем продажу и потребление табачной продукции на 01.07.2015», 16.12.2015г. для учеников старших классов «Пиротехнические изделия бытового назначения. Способы проверки качества и безопасности при приобретении пиротехнической продукции».

Традиционно проведены районный конкурс «Лучшее новогоднее оформление организаций торговли, общественного питания, бытового обслуживания» и новогоднее праздничное мероприятие для предпринимателей.

В областном конкурсе «Лучшее предприятие бытового обслуживания Иркутской области в 2015 году» Шелеховский салон красоты «Натали» (руководитель М.П. Попкова) признан победителем.

5. В рамках реализации подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности объектов Шелеховского района на 2015-2020 годы» определена потребность в энергосберегающих мероприятиях на основании энергетических паспортов муниципальных учреждений, а также актов выявленных нарушений контрольно-надзорными органами.

Перечень выполненных мероприятий подпрограммы в 2015 году

| Наименование мероприятия | Сумма, тыс. руб. | Результат выполнения мероприятия |
| --- | --- | --- |
| Организация метрологической поверки прибора учета тепловой энергии | 15,4 | 1 ед. в учреждении культуры |
| Ремонт системы отопления, монтаж теплового пункта | 24,1 | 1 ед. в учреждении культуры |
| Замена ламп накаливания на энергосберегающие | 10,4 | 52ед. в 3 учреждении культуры |
| Приобретение котельного и вспомогательного оборудования в котельные объектов социальной сферы (субсидия из областного бюджета по принятым в 2015 году обязательствам областного бюджета по подпрограмме «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Иркутской области» на 2014-2018 годы государственной программы Иркутской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области на 2014-2018 годы») | 3 553,0 | Установка котельного и котельно-вспомогательного оборудования в котельные социальной сферы (24 насоса, 2 безнакипных отопительных водогрейных секционных котла с дополнительной комплектацией, 1 блок модульной котельной установки) |
| Приобретение котельного и вспомогательного оборудования в котельные объектов социальной сферы (субсидия из областного бюджета по принятым в 2015 году обязательствам областного бюджета по подпрограмме «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Иркутской области» на 2014-2018 годы государственной программы Иркутской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области на 2014-2018 годы) | 2 000,0 | Установка котельного и котельно-вспомогательного оборудования в котельные социальной сферы (2 водогрейных котла, 3 дымососа, 3 преобразователя частоты, 5 насосных станций,7 баков мембранных универсальных, 20 колб фильтра для улавливания взвешенных частиц, 4 аппарата магнитной обработки). |
| Всего по подпрограмме, тыс. рублей | 5 602,9 | из них: ОБ – 5 313,0, МБ – 289,9 |

Во взаимодействии с ответственными за энергосбережение в каждом учреждении была проведена работа по соблюдению лимитов пользования тепловой и электрической энергией, водоотведением, холодным и горячим водоснабжением для организаций, финансируемых из бюджета Шелеховского района, и структурных подразделений Администрации района (с учетом требований Федерального закона № 261-ФЗ «Об энергосбережении…»  о 15%-снижении объемов потребления энергетических ресурсов и сопоставимых условий, определенных в соответствии с приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 24.10.2011 № 591 «О порядке определения объемов снижения потребляемых государственным (муниципальным) учреждением ресурсов в сопоставимых условиях» (постановление Администрации района от 28.07.2014 № 835-па).

Проводился текущий контроль за соблюдением организаций, финансируемых из бюджета Шелеховского района, и структурных подразделений Администрации Шелеховского муниципального района установленных лимитов. Фактическое потребление энергетических ресурсов муниципальными учреждениями, финансируемыми из бюджета ШР, в 2015 году составило по электрической энергии – на 65%; по тепловой энергии – на 89%; по ГВС – на 86%; по ХВС – на73%.

В среднем по всем видам ресурсов удалось достигнуть снижения в 34% к уровню 2009 года (-45% по электрической энергии, -24% по тепловой энергии, -24% по ГВС и -38% по ХВС).

Организовано заполнение электронных деклараций модуля «Информации об энергосбережении и повышении энергетической эффективности» и отчетности по ПП-20 в составе ГИС «Энергоэффективность». Всего в систему заведено 62 ответственных за заполнение форм на уровне муниципального образования, на уровне структурных подразделений муниципального образования 2 уровня и муниципальных образований 1 уровня (поселений района) и на уровне муниципальных учреждений и предприятий.

8. МП «Совершенствование механизмов управления развитием Шелеховского района на 2015-2017 годы»

В целях реализации муниципальной программы в течение 2015 года с Министерством финансов Иркутской области проведена работа по оценке несбалансированности бюджета Шелеховского района. Учтены предложения относительно оценки поступления налога на доходы физических лиц в местные бюджеты в 2015 году, что позволило более реалистично оценить объемы доходов местных бюджетов при расчете субсидии на выравнивание обеспеченности бюджетов по реализации отдельных расходных обязательств. Объем привлеченных средств данной субсидии в бюджет Шелеховского района в 2015 году составил 12 295,8 тыс. руб. Средства субсидии направлены в полном объеме на оплату кредиторской задолженности и текущих платежей по коммунальным услугам учреждений, находящихся в ведении органов местного самоуправления.

Также проведена работа по оценке несбалансированности бюджетов поселений Шелеховского района. По итогам проведенного анализа направлены ходатайства в Министерство финансов Иркутской области об опережающем перечислении межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджетам сельских поселений, в связи с подтверждением кассового разрыва бюджетов указанных поселений.

Также по итогам проведенной работы Законом Иркутской области «Об областном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» бюджетам Баклашинского, Олхинского, Подкаменского и Шаманского поселений в 2015 году предусмотрена субсидия на выравнивание обеспеченности поселений Иркутской области в целях реализации ими их отдельных расходных обязательств в сумме 730,0 тыс. рублей, 1 556,7 тыс. рублей, 2 951,3 тыс. рублей и 1 130,8 тыс. рублей соответственно.

В 2015 году принято участие в ряде совместных заседаний Совета НО «Ассоциации муниципальных образований Иркутской области» и секции «Бюджетный процесс и социально-экономическое развитие территорий», на которых были рассмотрены вопросы распределения межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям Иркутской области из областного бюджета; распределение дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов; формирование межбюджетных отношений в связи с разграничением полномочий между органами местного самоуправления поселений и муниципального района и т.д.

Первоначально утвержденный дефицит районного бюджета на 2015 год составил 31 130,1 тыс. рублей или 7,9% от утвержденного общего годового объема доходов районного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений. В результате внесенных изменений в бюджет Шелеховского района на 2015 год, утвержденный дефицит бюджета на 2015 год в процентном отношении не изменился и составил 7,9% от объема доходов без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений, в суммовом выражении – 31 699,9 тыс. рублей. Увеличение дефицита не обеспеченного источниками финансирования не допущено.

Проведены мероприятия по сокращению временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении бюджета. Ежемесячно составлялись кассовые прогнозы выплат из бюджета. В связи с необходимостью оплаты исполнительного листа в марте 2015 года и отсутствием денежных средств на счете бюджета привлечен кредит кредитной организации в сумме 4 000,0 тыс. рублей. Кредит возвращен 23.09.2015 года, уплачено процентов за пользование кредитными средствами с марта по сентябрь 2015 год – 210,1 тыс. руб.

В целях частичного покрытия дефицита бюджета Шелеховского района, для финансового обеспечения социально-значимых расходов по выплате заработной платы и оплате коммунальных платежей, в течение 2015 года привлечено три бюджетных кредита (май, июль, октябрь) в сумме 20 832,0 тыс. руб., срок возврата кредитных средств в 2018 году.

В соответствии с графиками возврата бюджетных кредитов, являющихся неотъемлемым приложением к договорам о предоставлении бюджетных кредитов, в течение ноября, декабря 2015 года произведено погашение задолженности по бюджетным кредитам, привлеченным в 2012-2014 годы, на сумму 8 367,0 тыс. руб. Сумма уплаченных процентов в 2015 году за пользование кредитными средствами составила 995,9 тыс. руб.

Всего на обеспечение приоритетных расходов из районного бюджета за 2015 год направлено 304 132,1 тыс. рублей, что составило 76,2% от объема расходов, произведенных за счет налоговых, неналоговых доходов. В том числе на выплату заработной платы с начислениями (за счет средств местного бюджета) – 202 598,2 тыс. рублей, оплату коммунальных услуг – 58 132,6 тыс. рублей, оплату продуктов питания – 43 401,3 тыс. рублей.

На обеспечение выполнения муниципального задания бюджетным, автономным учреждениям направлено 34 628,9 тыс. рублей. Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений бюджетам поселений Шелеховского района направлены в сумме 21 341,9 тыс. рублей. На оплату услуг связи направлено 1 914,2 тыс. рублей, ГСМ – 2 692,0 тыс. рублей, социальное обеспечение – 3 628,1 тыс. рублей.

Организована работа межведомственной комиссии по повышению доходной части консолидированного бюджета Шелеховского района. В течение 2015 года совместно с представителями МИНФС России №19 по Иркутской области, Пенсионного фонда Российской Федерации, Фонда социального страхования Российской Федерации подготовлено и проведено 7 заседаний, рассмотрены вопросы погашения задолженности по налогам и сборам перед бюджетами всех уровней. На 01.01.2016 недоимка в бюджет Шелеховского района составила 6 239 тыс. рублей. Снижение по отношению к 01.01.2015 составляет 9,9%.

Общее финансирование программы составило 150,5 млн. рублей из запланированных 151,9 млн. рублей. Финансирование программы полностью осуществлено из бюджета Шелеховского района. Первоначально планировалось получить субсидию на повышение эффективности бюджетных расходов из областного бюджета, но в связи с ужесточением критериев отбора (отсутствие прироста недоимки по налогам, неурегулированной задолженности по пени и налоговым санкциям, зачисляемым в местный бюджет, прироста поступлений налоговых доходов) в предоставлении субсидии было отказано.

9. МП «Совершенствование механизмов управления муниципальным имуществом на 2015-2017 годы»

Муниципальная программа разработана в целях реализации государственной политики в сфере управления муниципальным имуществом Шелеховского района. Основными задачами муниципальной программы являются:

- обеспечение деятельности Управления по распоряжению муниципальным имуществом Администрации Шелеховского муниципального района;

- повышение эффективности использования муниципального имущества, регулирование земельных и имущественных отношений.

На реализацию вышеуказанных задач в 2015 году из бюджета Шелеховского района израсходовано 8978,9 тыс. рублей (запланировано 9 725,4 тыс. рублей), в том числе:

- на обеспечение деятельности Управления по распоряжению муниципальным имуществом Администрации Шелеховского муниципального района – 8 755,4 тыс. рублей (из запланированных 9 416,7 тыс. рублей);

- на повышение эффективности использования муниципального имущества, регулирование земельных и имущественных отношений – 223,5 тыс. рублей (из запланированных 308,7 тыс. рублей), из них:

а) на обеспечение проведения инвентаризации и оценки муниципального имущества, находящегося в муниципальной собственности. Планировалось осуществить инвентаризацию и оценку 9 объектов, осуществили оценку 8 объектов, и подготовку актов обследования об отсутствии по 37 объектам;

б) на обеспечение формирования земельных участков.

Планировалось осуществить кадастровые работы в отношении 3 земельных участков, осуществили кадастровые работы в отношении – 3 земельных участков.