Российская Федерация

Иркутская область

## АДМИНИСТРАЦИЯ ШЕЛЕХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

## П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 30 мая 2014 года № 652-па

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА РАЗРАБОТКИ, УТВЕРЖДЕНИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ ШЕЛЕХОВСКОГО РАЙОНА

(в ред. постановлений Администрации Шелеховского муниципального района

от 28.11.2014 № 1247-па, от 15.05.2015 № 616-па, от 15.09.2016 № 228-па, от 30.11.2016 № 295-па, от 27.04.2017 №   181-па, от 14.11.2018 № 694-па, от 03.12.2019 № 786-па, от 08.10.2020 № 554-па, от 27.05.2021 № 313-па, от 29.07.2024 № 468-па, от 24.04.2025 № 251-па)

В целях обеспечения эффективности и результативности расходования бюджетных средств, в соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь ст. ст. 7, 17, 37 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 9 Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», ст. ст. 30, 31, 34, 35 Устава Шелеховского района, Администрация Шелеховского муниципального района

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Утвердить прилагаемый Порядок разработки, утверждения и реализации муниципальных программ Шелеховского района.

2. Отменить постановления Администрации Шелеховского муниципального района:

1) от 26.08.2013 № 1599-па «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных и ведомственных целевых программ Шелеховского района»;

2) от 26.08.2013 № 1598-па «О создании экономического совета по вопросам комплексного планирования социально-экономического развития Шелеховского района»;

3) от 12.12.2013 № 2365-па «О внесении изменений в постановление Администрации Шелеховского муниципального района от 26.08.2013 № 1598-па».

3. Структурным подразделениям в срок до 15 октября 2014 года привести паспорта и основные разделы действующих программ в соответствии с Порядком, утвержденным пунктом 1 постановления.

4. Постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Шелеховский вестник» и размещению на официальном сайте Администрации Шелеховского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Мэра района С.В. Щепину.

Мэр Шелеховского муниципального района                                            М.Н. Модин

Приложение

к постановлению Администрации Шелеховского

муниципального района от 30 мая 2014 № 652-па

(в ред. постановлений Администрации Шелеховского муниципального района

от 15.05.2015 № 616-па, от 15.09.2016 № 228-па, от 30.11.2016 № 295-па,

от 27.04.2017 № 181-па, от 14.11.2018 № 694-па, от 03.12.2019 № 786-па, от 08.10.2020 № 554-па, от 27.05.2021 № 313-па, от 29.07.2024 № 468-па, от 24.04.2025 № 251-па)

Порядок разработки, утверждения и реализации муниципальных программ Шелеховского района

I. Общие положения

- Порядок разработки, утверждения и реализации муниципальных программ Шелеховского района (далее – Порядок) определяет порядок принятия решений о разработке муниципальных программ Шелеховского района, формирования и реализации указанных программ, порядок проведения оценки эффективности программ и ее критерии.

- Муниципальная программа Шелеховского района (далее – муниципальная программа) – документ стратегического планирования, содержащий комплекс планируемых мероприятий, взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления, исполнителям и ресурсам и обеспечивающих наиболее эффективное достижение целей и решение задач социально-экономического развития Шелеховского района. Муниципальная программа разрабатывается в соответствии со Стратегией социально-экономического развития Шелеховского района на долгосрочную перспективу. Муниципальная программа включает в себя подпрограммы, которые состоят из структурированных по задачам мероприятий. Муниципальная программа разрабатывается на срок не менее трех лет.

Подпрограмма муниципальной программы (далее – подпрограмма) – это неотъемлемая часть муниципальной программы, представляющая собой комплекс мероприятий (взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления и ресурсам) и механизмов их реализации, выделенный исходя из масштабности и сложности решаемых в рамках муниципальной программы задач, а также необходимости рациональной организации планируемого комплекса мероприятий.

- Разработка и реализация муниципальной программы осуществляется разработчиком муниципальной программы совместно с исполнителями муниципальной программы под руководством куратора муниципальной программы.

Разработчиком муниципальной программы является структурное подразделение Администрации Шелеховского муниципального района (далее – Администрация района), осуществляющее в соответствии с установленными законодательством и Положением о соответствующем структурном подразделении Администрации района, задачами, функциями деятельность в соответствующей сфере, либо курирующее соответствующее направление.

Исполнители муниципальной программы:

структурное подразделение Администрации района, являющееся ответственным за разработку и реализацию подпрограмм, входящих в состав муниципальной программы, осуществляющее в соответствии с установленными законодательством и Положением о соответствующем структурном подразделении задачами, функциями деятельность в соответствующей сфере, либо курирующее соответствующее направление;

иные структурные подразделения Администрации района;

муниципальные организации Шелеховского района;

иные органы и организации по согласованию.

Куратор муниципальной программы – заместитель Мэра района, курирующий соответствующее направление и осуществляющий координацию действий разработчиков и исполнителей муниципальных программ.

II. Принятие решения о разработке муниципальной программы

- Разработчик муниципальной программы на основании своих и (или) инициативных предложений органов государственной власти, органов местного самоуправления Шелеховского района и (или) поселений, входящих в состав Шелеховского района, хозяйствующих субъектов, общественных организаций, физических лиц в рамках полномочий органов местного самоуправления Шелеховского района, предусмотренных законодательством в соответствующей сфере деятельности, осуществляет анализ факторов по отбору задач для разработки муниципальной программы, проводит предварительную оценку целесообразности разработки муниципальной программы.

- Разработчик муниципальной программы направляет в управление по экономике Администрации района (далее – управление по экономике) предложение о разработке проекта муниципальной программы в срок до 1 августа текущего года, которое должно содержать:

наименование муниципальной программы;

стратегическое направление Стратегии социально-экономического развития Шелеховского района на долгосрочную перспективу, в рамках которого предполагается реализация муниципальной программы;

цель реализации муниципальной программы;

наименования подпрограмм, входящих в состав муниципальной программы (при наличии).

- Управление по экономике на основании предложений о разработке новых муниципальных программ и уточненных данных о реализации ранее утвержденных и продолжающих свое действие муниципальных программ, а также на основании документов стратегического планирования разрабатывает структуру муниципальных программ Шелеховского района на очередной долгосрочный период, которая подлежит утверждению распоряжением Администрации района не позднее 1 сентября текущего года. Корректировка структуры муниципальных программ Шелеховского района осуществляется по мере необходимости.

- Основные этапы работы над муниципальной программой:

разработка проекта муниципальной программы;

согласование проекта муниципальной программы и его утверждение;

реализация муниципальной программы;

контроль за реализацией муниципальной программы и оценка ее эффективности.

III. Разработка проекта муниципальной программы

- Разработчик муниципальной программы на основании распоряжения Администрации района об утверждении структуры муниципальных программ Шелеховского района на очередной долгосрочный период разрабатывает проект муниципальной программы и готовит пояснительную записку к проекту муниципальной программы, содержащую следующие разделы:

1) разработчик проекта муниципальной программы;

2) правовое основание принятия проекта муниципальной программы;

3) цели и обоснование необходимости принятия проекта муниципальной программы (краткая характеристика проекта муниципальной программы (цели, задачи и т.п.) и ожидаемый результат от реализации муниципальной программы);

4) перечень актов органов местного самоуправления Шелеховского района, разработки, изменения или признания утратившими силу которых потребует принятие муниципальной программы;

5) расходы бюджета Шелеховского района, которые повлечет принятие предлагаемого проекта муниципальной программы (необходимая сумма финансирования с приложением расчетов, подтверждающих документов, выписок из федеральных и региональных программ).

- Муниципальная программа разрабатывается в соответствии со Стратегией социально-экономического развития Шелеховского района на долгосрочную перспективу, задачами и функциями органов местного самоуправления Шелеховского района и утверждается постановлением Администрации района.

- Муниципальные программы в каждом конкретном году не должны дублировать другие муниципальные программы по целям, задачам, мероприятиям. В муниципальные программы не могут быть включены расходы на реализацию иных муниципальных программ.

- Финансирование муниципальных программ осуществляется в соответствии с решением Думы Шелеховского муниципального района (далее – Дума района) о бюджете Шелеховского района на очередной финансовый год и плановый период, а также привлекаемых для выполнения этих муниципальных программ в установленном законодательством порядке средств из иных источников.

- Муниципальная программа включает в себя перечень общепрограммных мероприятий, разделенных исходя из масштабности и сложности решаемых проблем, а также необходимости рациональной организации их решения.

- Методическое руководство по разработке муниципальных программ и формирование отчетности об их реализации осуществляет управление по экономике.

- Муниципальная программа должна содержать следующие разделы:

1) паспорт муниципальной программы согласно приложению 1 к настоящему Порядку;

2) краткая характеристика сферы реализации муниципальной программы;

3) цель (цели) и задачи муниципальной программы;

4) обоснование выделения подпрограмм, где должны быть прописаны развернутые причины выделения подпрограмм, входящих в состав муниципальной программы (при необходимости);

5) перечень мероприятий, ресурсное обеспечение и планируемые целевые индикаторы реализации муниципальной программы. Данный раздел должен содержать перечень мероприятий, которые предлагается реализовать для решения задач муниципальной программы и достижения поставленных целей, соответственное ресурсное обеспечение и значения целевых индикаторов каждого мероприятия согласно приложению 2 к настоящему Порядку, а также информацию о сроках и исполнителях программных мероприятий.

Программные мероприятия могут быть направлены на выполнение соответствующих планов мероприятий («дорожных карт»), утвержденных муниципальными правовыми актами Шелеховского района. Программные мероприятия должны быть направлены на достижение социального эффекта и/или повышение эффективности бюджетных расходов и могут предусматривать комплекс мер по предотвращению негативных последствий, которые могут возникнуть при их реализации.

Целевые индикаторы устанавливаются в количественных и (или) в относительных единицах измерения для каждой цели, задачи и мероприятия муниципальной программы в отдельности;

6) механизм реализации муниципальной программы и контроль за ходом ее реализации содержит описание системы управления реализацией муниципальной программы, включающей в себя распределение полномочий и ответственности между разработчиками муниципальной программы, входящих в нее подпрограмм (при наличии) и всеми исполнителями программных мероприятий;

7) анализ рисков реализации муниципальной программы должен содержать обзор возможных рисков при реализации муниципальной программы и описание мер управления этими рисками.

- Подпрограмма муниципальной программы должна содержать следующие разделы:

1) паспорт подпрограммы согласно приложению 1 к настоящему Порядку;

2) краткая характеристика сферы реализации подпрограммы;

3) цель (цели) и задачи подпрограммы;

4) перечень и описание программных мероприятий, сроки и этапы ее реализации, объемы финансирования и целевые индикаторы реализации подпрограммы;

5) механизм реализации подпрограммы и контроль за ходом ее реализации.

Разделы подпрограммы заполняются аналогично разделам муниципальной программы.

IV. Согласование и утверждение проекта муниципальной программы

- Проект муниципальной программы вместе с пояснительной запиской направляется разработчиком муниципальной программы на согласование с использованием системы электронного документооборота «Дело» (далее – СЭД «Дело») в управление по экономике, в финансовое управление, в правовое управление.

- В течение 3 рабочих дней со дня поступления проекта муниципальной программы вместе с пояснительной запиской:

1) управление по экономике проводит экспертизу проекта муниципальной программы по следующим направлениям:

соответствие проекта муниципальной программы требованиям, предусмотренным настоящим Порядком;

соответствие целей, задач и ожидаемых результатов, указанных в проекте муниципальной программы, стратегическим направлениям социально-экономического развития Шелеховского района, определенным Стратегией социально-экономического развития Шелеховского района на долгосрочную перспективу;

соответствие мероприятий проекта муниципальной программы поставленным в ней целям и задачам;

обоснование затрат, необходимых для реализации муниципальной программы, в соответствии с представленными расчетами и документами, в отношении инвестиционных и инновационных проектов (за исключением проектно-сметной документации с положительной государственной экспертизой).

2) финансовое управление проводит экспертизу проекта муниципальной программы по следующим направлениям:

соответствие объема финансирования муниципальной программы, планируемого за счет бюджета Шелеховского района, параметрам проекта решения Думы района о бюджете Шелеховского района на очередной финансовый год и плановый период;

соответствие объема финансирования программных мероприятий общему объему финансирования муниципальной программы;

наличие комплекса мероприятий, направленных на повышение эффективности расходов бюджета Шелеховского района.

3) правовое управление проводит правовую и антикоррупционную экспертизу проекта муниципальной программы по следующим направлениям:

соответствие системы программных мероприятий полномочиям органов местного самоуправления Шелеховского района;

соответствие проекта муниципальной программы законодательству Российской Федерации и Иркутской области, муниципальным правовым актам Шелеховского района;

наличие (отсутствие) коррупциогенных факторов.

Результатом проведения экспертиз является согласование либо несогласование управлением по экономике, финансовым управлением и правовым управлением проекта муниципальной программы в СЭД «Дело».

- Проект муниципальной программы, согласованный со структурными подразделениями, определенными в п. 17 настоящего Порядка, направляется с использованием СЭД «Дело» на согласование заместителям Мэра района, в контрольно-ревизионную палату Шелеховского района (далее – КРП района). Срок рассмотрения проекта муниципальной программы составляет не более 3 рабочих дней.

КРП района проводит экспертизу проекта муниципальной программы на предмет финансово-экономического обоснования расходных обязательств с подготовкой соответствующего заключения, которое прикрепляется в СЭД «Дело» к проекту муниципальной программы.

- При наличии замечаний разработчику муниципальной программы необходимо в срок не более 3 рабочих дней с момента получения соответствующих замечаний в СЭД «Дело» доработать проект муниципальной программы и направить доработанный проект на повторное согласование с помощью СЭД «Дело» в установленном порядке.

- Согласованный проект муниципальной программы направляется разработчиком муниципальной программы на утверждение Мэру Шелеховского муниципального района (далее – Мэр района).

- Утвержденная муниципальная программа подлежит размещению на официальном сайте Администрации района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – Официальный сайт).

- Утвержденная муниципальная программа подлежит рассылке с помощью СЭД «Дело», в том числе:

в финансовое управление, осуществляющее составление и организацию исполнения бюджета Шелеховского района, для формирования проекта бюджета Шелеховского района на очередной финансовый год и на плановый период;

в управление по экономике для осуществления мониторинга реализации муниципальных программ.

- Муниципальные программы подлежат утверждению до дня внесения проекта бюджета Шелеховского района на очередной финансовый год и плановый период на рассмотрение в Думу района.

Муниципальные программы подлежат приведению в соответствие с решением Думы района о бюджете Шелеховского района не позднее 1 апреля текущего финансового года.

Муниципальные программы подлежат приведению в соответствие с решением Думы района о внесении изменений в бюджет Шелеховского района не позднее трех месяцев со дня вступления его в силу.

V. Реализация муниципальных программ

- Разработчик и исполнители муниципальной программы несут ответственность за реализацию муниципальной программы в целом, в том числе:

за обеспечение своевременной и качественной реализации соответствующих мероприятий муниципальной программы (подпрограммы, при наличии);

за достижение поставленных в муниципальной программе (подпрограмме, при наличии) задач и запланированных значений показателей результативности;

за приведение в соответствие муниципальной программы  решению Думы района о бюджете Шелеховского района (о внесении изменений в бюджет Шелеховского района).

за целевое и эффективное использование бюджетных средств.

- В процессе реализации муниципальной программы разработчик муниципальной программы вправе инициировать внесение изменений в муниципальную программу, согласованных с куратором муниципальной программы.

В процессе подготовки проекта постановления Администрации района о внесении изменений в муниципальную программу разработчик муниципальной программы обязан уведомить исполнителей, участников муниципальной программы, деятельность которых затрагивают изменения, вносимые в муниципальную программу.

Согласование проекта постановления о внесении изменений в муниципальную программу осуществляется в соответствии с пунктами 16-21 настоящего Порядка и нормами Инструкции по делопроизводству в Администрации Шелеховского муниципального района.

Пояснительная записка к проекту внесения изменений в муниципальную программу в обязательном порядке должна содержать сравнительную таблицу вносимых изменений и обоснование их необходимости.

- Актуальные редакции муниципальных программ в обязательном порядке размещаются на Официальном сайте.

- Направление в КРП района проекта правового акта о внесении изменений в муниципальную программу для проведения экспертизы не требуется в следующих случаях:

1) приведение муниципальной программы в соответствие с федеральным, региональным законодательством;

2) в случаях, предусмотренных абзацами вторым, третьим пункта 23 настоящего Порядка;

3) внесение изменений в муниципальную программу, не связанных с объемом финансирования муниципальной программы, либо при отсутствии изменения  общего объема финансирования муниципальной программы;

4) приведение муниципальной программы в соответствие с параметрами государственных программ Иркутской области.

VI. Контроль за реализацией муниципальной программы

и оценка ее эффективности

- В процессе реализации муниципальной программы разработчик муниципальной программы осуществляет текущий контроль за реализацией муниципальной программы.

- Мониторинг реализации муниципальных программ осуществляет управление по экономике.

- Для обеспечения мониторинга реализации муниципальных программ разработчик муниципальной программы ежегодно в срок до 15 марта года, следующего за отчетным годом, подготавливает и представляет в управление по экономике согласованный с куратором муниципальной программы доклад о реализации муниципальной программы за истекший финансовый год.

- Ежегодный (итоговый) доклад о реализации муниципальной программы должен содержать:

планируемый и фактический объем финансирования муниципальной программы, в том числе по источникам финансирования;

перечень мероприятий, реализованных в отчетном году, с указанием фактически произведенных расходов, всего и в том числе по источникам финансирования;

перечень мероприятий, не завершенных в утвержденные сроки, причины их невыполнения, предложения по дальнейшей реализации;

показатели результативности реализации муниципальной программы согласно Приложению 3 к настоящему Порядку.

- Управление по экономике изучает поступившие отчеты о ходе реализации и эффективности муниципальных программ, анализирует в соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ согласно приложению 4 к настоящему Порядку и на основании критериев, указанных в приложении 4 к настоящему Порядку, определяет эффективность реализации муниципальной программы за истекший финансовый год и подготавливает сводный отчет.

- Согласованный с заместителем Мэра района по экономике и финансам сводный отчет представляется на утверждение Мэру района не позднее 15 апреля года, следующего за отчетным, по форме согласно приложению 5 к настоящему Порядку.

- В течение 5 рабочих дней после утверждения Мэром района сводный отчет направляется в КРП района с помощью СЭД «Дело».

- По результатам сводного отчета Мэром района принимается решение:

о продолжении реализации муниципальной программы;

о необходимости прекращения муниципальной программы, начиная с очередного финансового года;

об изменении муниципальной программы, в том числе о необходимости изменения объема бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы.

Приложение 1

к Порядку разработки, утверждения и реализации

муниципальных программ Шелеховского района

Паспорт муниципальной программы

| Наименование муниципальной программы | Указывается наименование муниципальной программы |
| --- | --- |
| Период реализации муниципальной программы | Указываются годы начала и планируемого окончания реализации муниципальной программы |
| Основание для разработки муниципальной программы | Указываются реквизиты и наименование правового акта, на основании которого разработана муниципальная программа |
| Разработчик муниципальной программы | Указывается структурное подразделение Администрации района, осуществляющее в соответствии с установленными законодательством и Положением о соответствующем структурном подразделении задачами, функциями деятельность в соответствующей сфере, либо курирующее соответствующее направление |
| Исполнители муниципальной программы | Указываются структурные подразделения Администрации района, осуществляющие в соответствии с установленными законодательством и Положением о соответствующем структурном подразделении задачами, функциями деятельность в соответствующей сфере, либо курирующее соответствующее направление, муниципальные организации Шелеховского района, иные органы и организации по согласованию |
| Куратор муниципальной программы | Указывается заместитель Мэра района, курирующий соответствующее направление и осуществляющий координацию действий разработчиков и исполнителей муниципальной программы, либо Мэр района, если структурное подразделение-разработчик муниципальной программы подчиняется непосредственно Мэру района |
| Цель (цели) муниципальной программы | Указывается краткая формулировка цели (целей) муниципальной программы, которая (которые) должны соответствовать стратегическим направлениям социально-экономического развития Шелеховского района |
| Задачи муниципальной программы | Указываются задачи, требующие решения для достижения цели (целей) муниципальной программы, отражающие конечные результаты муниципальной программы |
| Сроки и этапы реализации муниципальной программы | Указываются общие сроки и этапы реализации муниципальной программы |
| Объемы и источники финансирования | Указываются общий объем финансирования, в т. ч.: 1) по годам реализации; 2) по источникам финансирования |
| Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы | Указываются ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы и значения показателей ее эффективности |
| Подпрограммы муниципальной программы (при необходимости) | Перечисляются наименования всех подпрограмм, входящие в состав муниципальной программы (паспорт подпрограммы заполняется аналогично паспорту муниципальной программы) |

Приложение 2

к Порядку разработки, утверждения и реализации

муниципальных программ Шелеховского района

Перечень мероприятий муниципальной программы, планируемых целевых индикаторов,

показателей результативности реализации муниципальной программы

| № п/п | Цели, задачи, мероприятия | Исполнитель | Срок реализации | Объем финансирования, тыс. руб.* |  |  |  |  |  | Целевые индикаторы, показатели результативности реализации ** |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Фин. средства, всего |  | в том числе: |  |  |  | Наименование показателя | Плановое значение |
|  |  |  |  |  |  | ФБ | ОБ | МБ | ИИ |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Наименование муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель (цели) муниципальной программы |  |  | 1-ый год |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2-ый год |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | n-ый год |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование подпрограммы 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Цель подпрограммы 1 |  | 1-ый год |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2-ый год |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | n-ый год |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Задача 1.1 |  | 1-ый год |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2-ый год |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | n-ый год |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Мероприятие 1.1.1 |  | 1-ый год |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2-ый год |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | n-ый год |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2. | Мероприятие 1.1.2 |  | 1-ый год |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2-ый год |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | n-ый год |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Задача 1.2 |  | 1-ый год |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2-ый год |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | n-ый год |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Мероприятие 1.1.1 |  | 1-ый год |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2-ый год |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | n-ый год |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2. | Мероприятие 1.1.2 |  | 1-ый год |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2-ый год |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | n-ый год |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование подпрограммы 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Цель подпрограммы 2 |  | 1-ый год |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2-ый год |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | n-ый год |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Задача 2.1 |  | 1-ый год |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2-ый год |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | n-ый год |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... и т.д. по подпрограммам и целям, задачам и мероприятиям ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Примечание:

* указывается с одним знаком после запятой;

** целевые индикаторы, показатели результативности должны соответствовать поставленным целям и могут быть подразделены на задачи и мероприятия.

Принятые сокращения: ФБ – средства федерального бюджета, ОБ – средства областного бюджета, МБ – средства местных бюджетов, ИИ – иные источники

- Приложение 3

к Порядку разработки, утверждения и реализации

муниципальных программ Шелеховского района

Показатели результативности реализации муниципальной программы ______________________________

(наименование муниципальной программы)

за ______год

| № п/п | Наименование целевого индикатора, показателя результативности реализации МП | Плановые значения целевых индикаторов | Фактические значения целевых индикаторов |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |

Приложение 4

к Порядку разработки, утверждения и реализации

муниципальных программ Шелеховского района

Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы

Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы основывается на данных о динамике плановых и фактически достигнутых показателей деятельности, а также затрат в разрезе мероприятий муниципальной программы. При этом осуществляется факторный анализ причин отклонений фактически достигнутых показателей от плановых.

Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы учитывает необходимость проведения оценок:

1) степени достижения целей и решения задач муниципальной программы.

Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы определяется путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей результативности муниципальной программы и их плановых значений по формуле:

где:

– степень достижения целей (решения задач);

– степень достижения показателя результативности реализации муниципальной программы;

N – количество показателей результативности реализации муниципальной программы.

Степень достижения показателя результативности реализации муниципальной программы () рассчитывается по формуле:

где:

Зф – фактическое значение показателя результативности реализации муниципальной программы;

– плановое значение показателя результативности реализации муниципальной программы (для показателей результативности, желаемой тенденцией развития которых является рост значений) или,

(для показателей результативности, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений);

2) степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию муниципальной программы.

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию муниципальной программы, определяется путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования муниципальной программы по формуле:

где:

– уровень финансирования реализации муниципальной программы;

– фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию муниципальной программы;

– плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период.

Эффективность реализации муниципальной программы () рассчитывается по следующей формуле:

ЭМП = СДЦ / Уф

Вывод об эффективности (неэффективности) реализации муниципальной программы определяется на основании следующих критериев:

| Вывод об эффективности реализации муниципальной программы | Критерии оценки эффективности |
| --- | --- |
| Неэффективная | менее 0,5 |
| Уровень эффективности удовлетворительный | 0,5 – 0,79 |
| Эффективная | 0,8 – 1 |
| Высокоэффективная | более 1 |

Для проведения оценки эффективности реализации муниципальной программы возможно использование индивидуальной методики оценки эффективности реализации муниципальной программы, разработанной с учетом специфики соответствующей сферы деятельности. При этом данная методика оценки эффективности реализации муниципальной программы должна быть отражена в соответствующей муниципальной программе.

Приложение 5

к Порядку разработки, утверждения и реализации

муниципальных программ Шелеховского района

Сводный отчет о выполнении целевых индикаторов, показателей результативности

реализации муниципальных программ Шелеховского района

за  ________ год

| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Реквизиты НПА | Степень достижения показателей результативности | Плановые объемы финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |  | Фактические объемы финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  | Уровень финансирования (10/5) | Критерии оценки эффективности (4/15) | Вывод об эффективности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | в том числе: |  |  |  |  | Всего | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ФБ | ОБ | МБ | ИИ |  |  | ФБ | ОБ | МБ | ИИ |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1. | Муниципальная программа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Муниципальная программа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... и т.д. по муниципальным программам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по муниципальным программам |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |