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Российская Федерация
Иркутская область
АДМИНИСТРАЦИЯ ШЕЛЕХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е


ОТ 09 июля 2026 года № 343-па


О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ШЕЛЕХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ОТ 07.05.2026 № 228-ПА


В соответствии со ст. ст. 14, 15 Федерального закона от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13.11.2024 № 2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду», в целях своевременной подготовки Шелеховского муниципального района к работе в отопительный период 2026-2027 годов, руководствуясь ст. ст. 30, 31, 34, 35 Устава Шелеховского района, Администрация Шелеховского муниципального района

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в постановление Администрации Шелеховского муниципального района от 07.05.2026 № 228-па «О плане подготовки к отопительному периоду 2026-2027 годов» следующие изменения:
1) в Приложении 1:
а) в абзаце пятом раздела 1 слова «12 ед.» заменить словами «4 ед.»; 
б) подраздел «МУП ШР «Шелеховские отопительные котельные» раздела 3 изложить в следующей редакции:
«
	
	
МУП ШР «Шелеховские отопительные котельные»


	1
	Осмотр, промывка и гидравлические испытания тепловых сетей
	май - июнь
	Бердыкин П.В. директор Муниципального унитарного предприятия Шелеховского района «Шелеховские отопительные котельные»

	2
	Осмотр, испытания оборудования источников теплоснабжения на плотность и прочность
	май - июнь
	

	3
	Испытания тепловых сетей на тепловые и гидравлические потери, максимальную температуру теплоносителя
	май - июнь
	

	4
	Выполнение шурфовки тепловых сетей
	Согласно графику
	

	5
	Проведение тренировок по взаимодействию персонала при ликвидации аварийных ситуаций
	Ежеквартально
	

	6
	Выполнение требований техники безопасности, охраны труда и пожарной безопасности
	Ежедневно
	

	7
	Подготовка и утверждение графика аварийного ограничения режимов потребления тепловой энергии на территории Шелеховского муниципального района на ОП 2026-2027 гг.
	май - август
	

	8
	Выполнение внеплановых (аварийных) ремонтных работ
	По необходимости
	

	9
	Проведение пробных топок на источниках теплоснабжения
	май - август 
	

	











10
	Выполнение плановых ремонтных работ на источниках теплоснабжения, в том числе:
	май - сентябрь
	

	
	1. Замена смазки подшипников, замена манометров на котельной «КДЦ п. Подкаменная», с. Подкаменная
	май
	

	
	2. Замена смазки подшипников, замена манометров на котельной Жилмассив, с. Подкаменная
	май
	

	
	3. Замена смазки подшипников, замена манометров на котельной МКОУ ШР «Большелугская СОШ № 8», п. Большой Луг
	июнь
	

	
	4. Замена смазки подшипников, замена манометров, установка золоуловителя с дымососом на котельной ОГБУ «УСЗСОН по Шелеховскому району» (соцгостиница) г. Шелехов
	август
	

	11
	Осмотр, проверка готовности насосного оборудования на муниципальных котельных 
	июнь-август
	

	12
	Проверка исправности и настройки предохранительных клапанов котлов на котельных
	июнь - август
	

	13
	Наружный осмотр дымовых труб котельных
	май
	


»;
2) в Приложении 2 раздел «Потребители тепловой энергии (социальные объекты)» изложить в следующей редакции:
«
	
Потребители тепловой энергии (социальные объекты)


	№ п/п
	Наименование объекта
	Адрес нахождения

	1
	МКОУ ШР «Большелугская средняя общеобразовательная школа № 8»
	Иркутская область, Шелеховский район,
п. Большой Луг, ул. 2-я Железнодорожная, 17

	2
	МКОУ ШР «Средняя общеобразовательная школа № 9»
	Иркутская область, Шелеховский район,
п. Чистые Ключи, 20

	3
	СП МБОУ ШР «Шелеховский лицей» - СОШ с. Баклаши
	Иркутская область, Шелеховский район,
с. Баклаши, ул. Ангарская, 104 

	4
	МКУК «КДЦ п. Подкаменная»
	Иркутская область, Шелеховский район,
п. Подкаменная, ул. Железнодорожная, 15


».
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Шелеховский вестник» и размещению на официальном сайте Администрации Шелеховского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».


Мэр Шелеховского 
муниципального района                                                                                М.Н. Модин
