# ИНФОРМАЦИЯ О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ В ОБЛАСТИ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

# за 2016 год

Постановлением Администрации Шелеховского муниципального района от 15.12.2014 № 1340-па утверждена подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Шелеховском районе на 2015-2020 годы» муниципальной программы «Развитие конкурентно-способной экономики Шелеховского района на 2015-2020 годы».

Общая сумма финансирования в 2016 году составила 4 614,6 тыс. рублей, в том числе:

федеральный бюджет – 814,8 тыс. рублей;

областной бюджет – 3 343,8 тыс. рублей;

местный бюджет – 456,0 тыс. рублей.

Первоначально потребность в энергосберегающих мероприятиях определена на основании энергетических паспортов муниципальных учреждений, а также актов выявленных нарушений контрольно-надзорными органами.

В связи с секвестрованием расходов бюджета Шелеховского района изменениями в муниципальную программу необходимые мероприятия были отложены на последующие годы.

Однако целях привлечения финансирования из областного бюджета (3 343,80 тыс. руб.) и софинансирования из бюджета Шелеховского района (456,00 тыс. руб.) постановлениями Администрации Шелеховского муниципального района от 21.06.2016 года (162-па) и от 18.10.2016 (248-па) в муниципальную программу добавлены мероприятия по капитальному ремонту котельной, котельного и котельно-вспомогательного оборудования в котельной п. Чистые Ключи, а также приобретению котельного и вспомогательного оборудования в котельные объектов социальной сферы (субсидия из областного бюджета по принятым в 2016 году обязательствам областного бюджета по подпрограмме «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Иркутской области» на 2014-2018 годы государственной программы Иркутской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области» на 2014-2018 годы).

814,8 тыс. рублей выделено из федерального бюджета на подготовку и проведение Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года на территории Шелеховского района.

Управлением по экономике Администрации Шелеховского муниципального района проводился текущий контроль за соблюдением организаций, финансируемых из бюджета Шелеховского района, и структурных подразделений Администрации Шелеховского муниципального района установленных лимитов на 2015 год. В результате анализа выявлена экономия: по тепловой энергии потребление составило 96,8%, по электрической энергии – 73,6%; по холодному водоснабжению – 76,1%; по горячему водоснабжению – 88,9%. Средний уровень потребления от установленных лимитов – 83,8%.

Результаты анализа учтены при установлении лимитов на следующий финансовый год: постановлением Администрации Шелеховского муниципального района от 15.06.2016 № 155-па установлены лимиты пользования тепловой и электрической энергией, водоотведением, холодным и горячим водоснабжением для организаций, финансируемых из бюджета Шелеховского района, и структурных подразделений Администрации Шелеховского муниципального района на 2016-2017 годы.

По итогам 2016 года также проведен анализ соблюдения лимитов: по тепловой энергии потребление составило 100,3%, по электрической энергии – 91,2%; по холодному водоснабжению – 82,9%; по горячему водоснабжению – 94,7%. Средний уровень потребления от установленных лимитов – 92,3%.

Организовано предоставление сведений в государственной информационной системе в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности (далее – ГИС «Энергоэффективность»). Параллельно с предоставлением сведений в электронном виде в информационную систему в течение 2016 года ежемесячно (по форме 1) и ежеквартально (по форме 3) информация направлялась в Министерство жилищной политики и энергетики Иркутской области и ОГКУ «Центр энергоресурсосбережения» в бумажном виде.

Организовано заполнение электронных деклараций модуля «Информации об энергосбережении и повышении энергетической эффективности» в составе ГИС «Энергоэффективность». Всего в систему заведено 70 ответственных за заполнение форм, из них:

1 – на уровне муниципального образования 2 уровня (Шелеховский район),

8 – на уровне структурных подразделений муниципального образования 2 уровня и муниципальных образований 1 уровня (поселений района);

61 – на уровне муниципальных учреждений и предприятий.

На 31.12.2016 в Модуле работают все 70 организаций, 55 из них полностью заполнили энергодекларации за 2014 и 2015 годы, прошли процедуру проверки и получили статус «Декларация принята».

На официальном сайте Администрации Шелеховского муниципального района в блоке «Энергосбережение» размещены основные федеральные, региональные и муниципальные нормативно-правовые акты в области энергосбережения, освещены цели и задачи подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Шелеховском районе на 2015-2020 годы» муниципальной программы «Развитие конкурентно-способной экономики Шелеховского района на 2015-2020 годы».

Таблица 1

Достижение поставленных значений целевых индикаторов

| Наименование целевого индикатора | Плановое значение на конец 2016 года | Фактическое значение на конец 2016 года | Исполнение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Сохранение расходов энергетических ресурсов муниципальных учреждений, органов местного самоуправления в сопоставимых условиях | -15,00% | -21,58% | 143,86% |
| 2. Повышение уровня оснащенности муниципальных организаций приборами учета используемых энергетических ресурсов |  |  | 107,81% |
| - холодной воды | 88,53% | 100,00% | 112,95% |
| - горячей воды | 91,20% | 69,10% | 75,77% |
| - тепловой энергии | 61,27% | 82,40% | 134,49% |
| - электрической энергии | 92,57% | 100,00% | 108,03% |
| 3. Проведение мероприятий, утвержденных энергоаудитом зданий, строений, сооружений, находящихся в муниципальной собственности Шелеховского района. | 33,33% | 41,81% | 125,44% |
| Итоговое исполнение программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности |  |  | 125,70% |