Российская Федерация

Иркутская область

## **АДМИНИСТРАЦИЯ ШЕЛЕХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

## **П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

**ОТ 17 января 2025 года № 12-па**

**ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ ИНИЦИАТИВНЫХ ПРОЕКТОВ, ПОРЯДКА ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ И РАСХОДОВАНИЯ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МЕРОПРИЯТИЙ ПЕРЕЧНЯ ИНИЦИАТИВНЫХ ПРОЕКТОВ НА ТЕРРИТОРИИ ШЕЛЕХОВСКОГО РАЙОНА В 2025 ГОДУ**

В целях эффективной реализации в 2025 году мероприятий перечня инициативных проектов на территории Шелеховского района, прошедших конкурсный отбор инициативных проектов, выдвигаемых для получения финансовой поддержки за счет межбюджетных трансфертов из бюджета Иркутской области, утвержденного распоряжением Правительства Иркутской области от 25.12.2024 № 773-рп «Об итогах конкурсного отбора инициативных проектов, выдвигаемых для получения финансовой поддержки за счет межбюджетных трансфертов из бюджета Иркутской области, в 2024 году», в соответствии со ст. 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, ст. 53 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Иркутской области от 31.08.2022 № 679-пп «О реализации отдельных положений Закона Иркутской области от 6 мая 2022 года № 33-оз «Об отдельных вопросах реализации на территории Иркутской области инициативных проектов», Положением об инициативных проектах на территории Шелеховского района, утвержденным решением Думы Шелеховского муниципального района от 30.09.2021 № 33-рд, руководствуясь ст. ст. 8, 30, 31, 34, 35 Устава Шелеховского района, Администрация Шелеховского муниципального района

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Утвердить:

1) Перечень инициативных проектов на территории Шелеховского района в 2025 году (далее – Перечень), реализация мероприятий которых будет осуществляться за счет средств бюджета Шелеховского района в объеме 492 649,08 (четыреста девяноста две тысячи шестьсот сорок девять) рублей 08 копеек, субсидии из областного бюджета, предоставляемой в целях софинансирования расходных обязательств муниципального образования, в объеме 10 602 295,52 (десять миллионов шестьсот две тысячи двести девяносто пять) рублей 52 копейки и инициативных платежей в объеме 1 233 306,00 (один миллион двести тридцать три тысячи триста шесть) рублей 00 копеек (Приложение 1);

2) Перечень должностных лиц Администрации Шелеховского муниципального района, ответственных за реализацию мероприятий Перечня (Приложение 2);

3) Порядок организации работы и расходования бюджетных средств на реализацию мероприятий перечня инициативных проектов на территории Шелеховского района в 2025 году (Приложение 3).

2. Финансовому управлению (Иванова О.А.) обеспечить в установленном порядке включение расходных обязательств в состав расходов бюджета Шелеховского района на 2025 год, предусмотрев в 2025 году расходы на реализацию Перечня в объеме бюджетных ассигнований, лимитов бюджетных обязательств, доведенных главным распорядителем средств областного бюджета, в соответствии с постановлением Правительства Иркутской области от 05.10.2022 № 766-пп «Об установлении порядка предоставления и распределения субсидий из областного бюджета местным бюджетам на финансовую поддержку реализации инициативных проектов», а также в объеме финансирования мероприятий Перечня за счет средств бюджета Шелеховского района и инициативных платежей.

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Шелеховский вестник» и размещению на официальном сайте Администрации Шелеховского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Мэр Шелеховского

муниципального района М.Н. Модин

Приложение 1

к постановлению Администрации

Шелеховского муниципального района

От 17 января 2025 года № 12-па

**Перечень**

**инициативных проектов на территории Шелеховского района**

**в 2025 году**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Объем финансирования – всего, руб. | в том числе из: | | |
| областного бюджета, руб. | бюджета Шелеховского района, руб. | иные источники (инициативные платежи), руб. |
| 1 | «Проведение ремонта автомобильной дороги (улучшение дорожного покрытия) улиц Горная и Ясная в пос. Чистые Ключи» | до 25 декабря 2025 года | 1 995 200,00 | 1 715 872,80 | 79 328,00 | 200 000,00 |
| 2 | «Сцена – путь к раскрытию таланта» (оснащение одеждой и механикой сцены актового зала МКОУ ШР «СОШ № 6») | до 25 декабря 2025 года | 2 000 000,00 | 1 720 000,00 | 80 000,00 | 200 000,00 |
| 3 | Благоустройство пришкольной территории МКОУ ШР «СОШ № 5» «Инвестиция в будущее» | до 25 декабря 2025 года | 2 000 000,00 | 1 720 000,00 | 80 000,00 | 200 000,00 |
| 4 | Ремонт дороги ул. Белобородова с. Баклаши | до 25 декабря 2025 года | 1 023 782,60 | 880 453,04 | 40 950,56 | 102 379,00 |
| 5 | «IT ОБНОВЛЕНИЕ» | до 25 декабря 2025 года | 1 309 268,00 | 1 125 970,48 | 52 370,52 | 130 927,00 |
| 6 | «Спортивная площадка – шаг вперед» | до 25 декабря 2025 года | 2 000 000,00 | 1 720 000,00 | 80 000,00 | 200 000,00 |
| 7 | Создание инфраструктуры для организации и проведения культурно-массовых и спортивных мероприятий на территории МБОУ ШР «СОШ № 2» «Магия зимних грез» | до 25 декабря 2025 года | 2 000 000,00 | 1 720 000,00 | 80 000,00 | 200 000,00 |
| **ИТОГО** | | | **12 328 250,60** | **10 602 295,52** | **492 649,08** | **1 233 306,00** |

Приложение 2

к постановлению Администрации

Шелеховского муниципального района

От 17 января 2025 года № 12-па

**Перечень должностных лиц**

**Администрации Шелеховского муниципального района,**

**ответственных за реализацию мероприятий Перечня инициативных проектов на территории Шелеховского района в 2025 году**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственные должностные лица |
| 1 | «Проведение ремонта автомобильной дороги (улучшение дорожного покрытия) улиц Горная и Ясная в пос. Чистые Ключи» | Председатель комитета по градостроительству и инфраструктуре |
| 2 | «Сцена – путь к раскрытию таланта» (оснащение одеждой и механикой сцены актового зала МКОУ ШР «СОШ № 6») | Начальник управления образования |
| 3 | Благоустройство пришкольной территории МКОУ ШР «СОШ № 5» «Инвестиция в будущее» | Начальник управления образования |
| 4 | Ремонт дороги ул. Белобородова с. Баклаши | Председатель комитета по градостроительству и инфраструктуре |
| 5 | «IT ОБНОВЛЕНИЕ» | Начальник управления образования |
| 6 | «Спортивная площадка – шаг вперед» | Начальник отдела по молодежной политике и спорту |
| 7 | Создание инфраструктуры для организации и проведения культурно-массовых и спортивных мероприятий на территории МБОУ ШР «СОШ № 2» «Магия зимних грез» | Начальник управления образования |

Приложение 3

к постановлению Администрации

Шелеховского муниципального района

От 17 января 2025 года № 12-па

ПОРЯДОК

ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ И РАСХОДОВАНИЯ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МЕРОПРИЯТИЙ ПЕРЕЧНЯ ИНИЦИАТИВНЫХ ПРОЕКТОВ НА ТЕРРИТОРИИ

ШЕЛЕХОВСКОГО РАЙОНА В 2025 ГОДУ

1. Настоящий Порядок организации работы и расходования бюджетных средств на реализацию мероприятий перечня инициативных проектов на территории Шелеховского района в 2025 году (далее – Порядок) определяет сроки и процедуру организации работы по реализации Перечня инициативных проектов на территории Шелеховского района в 2025 году (далее – Перечень), а также регулирует расходование денежных средств из областного и местного бюджетов, а также иных источников на цели в соответствии с постановлением Правительства Иркутской области от 31.08.2022 № 679-пп «О реализации отдельных положений Закона Иркутской области от 6 мая 2022 года № 33-оз «Об отдельных вопросах реализации на территории Иркутской области инициативных проектов».

2. Администрация Шелеховского муниципального района в лице управления по экономике Администрации Шелеховского муниципального района (далее – управление по экономике) проводит организационную работу, необходимую для заключения с министерством экономического развития и промышленности Иркутской области соглашения о предоставлении субсидий из областного бюджета местным бюджетам на финансовую поддержку реализации инициативных проектов на 2025 год (далее – субсидия).

3. Реализация мероприятий Перечня осуществляется в соответствии с утвержденными объемами финансирования Перечня за счет субсидии, предоставленной из бюджета Иркутской области бюджету Шелеховского района, за счет средств бюджета Шелеховского района, а также за счет инициативных платежей в соответствии со сводной бюджетной росписью бюджета Шелеховского района на 2025 год в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств.

4. Предоставление субсидии из бюджета Иркутской области осуществляется на основании соглашения о предоставлении субсидий из областного бюджета местным бюджетам на финансовую поддержку реализации инициативных проектов на 2025 год.

Средства субсидии, направленные на реализацию инициативных проектов, носят целевой характер и не могут быть использованы на другие цели.

5. Реализация инициативных проектов обеспечивается на основании соглашения о взаимодействии по реализации инициативного проекта, заключаемого с инициатором проекта либо его представителем. Обязательными условиями соглашения о взаимодействии по реализации инициативного проекта являются: форма участия заинтересованных лиц в реализации инициативного проекта (добровольное имущественное и (или) трудовое участие); сроки и порядок реализации инициативного проекта; способы контроля реализации инициативного проекта.

6. Должностные лица Администрации Шелеховского муниципального района, ответственные за реализацию мероприятий инициативных проектов, в течение 15 календарных дней со дня завершения реализации инициативного проекта направляют в управление по экономике отчет о реализации инициативного проекта, в том числе, содержащий сведения об использовании денежных средств, об имущественном и (или) трудовом участии заинтересованных в его реализации лиц, с приложением фотографий, подтверждающих реализацию инициативного проекта.

7. Управление по экономике в срок не позднее 30.01.2026 представляет в Министерство экономического развития и промышленности Иркутской области отчет об использовании субсидии в целях софинансирования расходных обязательств по реализации мероприятий, включенных в Перечень.