Российская Федерация

Иркутская область

АДМИНИСТРАЦИЯ ШЕЛЕХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

ОТ 07 мая 2026 года № 228-па

## О ПЛАНЕ ПОДГОТОВКИ К ОТОПИТЕЛЬНОМУ ПЕРИОДУ 2026 – 2027 ГОДОВ

В соответствии со ст. ст. 14, 15 Федерального закона от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13.11.2024 № 2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду», в целях своевременной подготовки Шелеховского муниципального района к работе в отопительный период 2026-2027 годов, руководствуясь Уставом Шелеховского района, Администрация Шелеховского муниципального района

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

- Утвердить План подготовки Шелеховского муниципального района к отопительному периоду 2026-2027 годов согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

- Утвердить Реестр объектов, подлежащих проверке готовности к отопительному периоду 2026-2027 годов согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

- Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Шелеховский вестник» и размещению на официальном сайте Администрации Шелеховского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Мэр Шелеховского муниципального района М.Н. Модин

Приложение 1

к постановлению Администрации

Шелеховского муниципального района                                                                          от 07 мая 2026 года № 228-па

ПЛАН

Подготовки Шелеховского муниципального района к отопительному периоду 2026 – 2027 годов

- Общие сведения

Единая теплоснабжающая организация на территории Шелеховского муниципального района – 1 ед. (общество с ограниченной ответственностью «Чистые ключи» (далее - ООО «Чистые ключи»));

Теплоснабжающая организация на территории Шелеховского муниципального района – 1 ед. (муниципальное унитарное предприятие Шелеховского района «Шелеховские отопительные котельные» (далее - МУП ШР «Шелеховские отопительные котельные»);

Количество муниципальных котельных - 16 ед.;

Количество многоквартирных домов, находящиеся в муниципальной собственности Шелеховского района, расположенные на территории сельских поселений Шелеховского района, подключенные к системе теплоснабжения - 18 ед.;

Муниципальные организации, подведомственные отделу культуры, Управлению образования, отделу по молодежной политике и спорту, расположенные на территории сельских поселений Шелеховского района, подключенные к системе теплоснабжения – 12 ед.

- Мероприятия по подготовке к отопительному периоду 2026-2027 годов

| № п/п | Наименование мероприятий | Пункт (часть, статью) нормативного документа | Ответственный исполнитель | Срок выполнения | Наименование, реквизиты документа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Организационные мероприятия |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Порядок (план) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения | ч. 3 ст. 20 ФЗ от 27.07.2010 № 190-ФЗ, п. 8.1 приложения № 1 к Приказу от 13.11.2024 № 2234 | Комитет по градостроительству и инфраструктуре |  | Постановление Администрации Шелеховского муниципального района от 18.10.2013 № 1986-па «Об организации обеспечения надежного теплоснабжения потребителей на территории Шелеховского района» |
| 2 | Утвержденная актуализированная схема теплоснабжения | ч. 3 ст. 20 ФЗ от 27.07.2010 № 190-ФЗ, п. 8.1 приложения № 1 к Приказу от 13.11.2024 № 2234 | Комитет по градостроительству и инфраструктуре |  | Постановление Администрации Шелеховского муниципального района от 29.04.2026 года № 214-па «Об утверждении актуализированных схем теплоснабжения сельских поселений Шелеховского района на 2020-2032 годы» |
| 3 | Оценка обеспечения готовности к отопительному периоду | п. 8.2 приложения № 1 к Приказу от 13.11.2024 № 2234 | МУП ШР «Шелеховские отопительные котельные», ООО «Чистые ключи» | 01.11.2026 | Акт оценки обеспечения готовности к отопительному периоду |
| 4 | Оценка обеспечения готовности к отопительному периоду объектов социального назначения | п. 8.2 приложения № 1 к Приказу от 13.11.2024 № 2234 | Управление образования, отдел культуры, отдел по молодежной политике и спорту Шелеховского муниципального района | 15.09.2026 | Акт оценки обеспечения готовности к отопительному периоду |
| 5 | Оценка обеспечения готовности к отопительному периоду жилищного фонда | п. 8.2 приложения № 1 к Приказу от 13.11.2024 № 2234 | Управляющие компании, Управление по распоряжению муниципальным имуществом | 15.09.2026 | Акт оценки обеспечения готовности к отопительному периоду |
| 6 | Подготовка и представление документов в комиссию по проведению оценки обеспечения готовности к отопительному периоду, в том числе: | п. 8.3 приложения № 1 к Приказу от 13.11.2024 № 2234 | Комитет по градостроительству и инфраструктуре | 01.11.2026 | - |
| 6.1 | Выписка из утвержденного штатного расписания, подтверждающая наличие персонала, осуществляющего функции эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб или договоры на техническое обслуживание, энергосервисные контракты в случае привлечения специализированных организаций для эксплуатации оборудования | п. 9.3.1 приложения № 1 к Приказу от 13.11.2024 № 2234 | МУП ШР «Шелеховские отопительные котельные», ООО «Чистые ключи» | 15.08.2026 | - |
| 6.2 | Утвержденное положение о диспетчерской службе или распорядительный документ организации о назначении лица, ответственного за диспетчерское управление | п. 9.3.3 приложения № 1 к Приказу от 13.11.2024 № 2234, гл. V Приказа Минэнерго России от 14.05.2025 № 511 | МУП ШР «Шелеховские отопительные котельные», ООО «Чистые ключи» | 15.08.2026 | - |
| 6.3 | Организационно-распорядительные документы об утверждении перечня производственных инструкций для безопасной эксплуатации котлов и вспомогательного оборудования в случае эксплуатации опасных производственных объектов (далее - ОПО) и (или) перечня документации эксплуатирующей организации для объектов, не являющихся ОПО | п. 9.3.4 приложения № 1 к Приказу от 13.11.2024 № 2234, п.278 Приказа Ростехнадзора от 15.12.2020 № 536, п.п.2. п.6 Приказа Минэнерго России от 14.05.2025 № 511 | МУП ШР «Шелеховские отопительные котельные», ООО «Чистые ключи» | 15.08.2026 | - |
| 6.4 | Утвержденные эксплуатационные инструкции объектов теплоснабжения и (или) производственные инструкции, разработанные в соответствии с пунктами 278, 363 и 364 Приказа Ростехнадзора от 15.12.2020 № 536 | п. 9.3.5 приложения № 1 к Приказу от 13.11.2024 № 2234, п. 35, п. 38 Приказа Минэнерго России от 14.05.2025 № 511, п.278, п.363, п.364 Приказа Ростехнадзора от 15.12.2020 № 536 | МУП ШР «Шелеховские отопительные котельные», ООО «Чистые ключи» | 15.08.2026 | - |
| 6.5 | Копии документов удостоверения о проверке знаний или журнал проверки знаний, протоколов проверки знаний, предусмотренные Приказом Минэнерго России от 12.08.2022 № 811, Приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511, в случае эксплуатации ОПО - копии удостоверений о допуске к самостоятельной работе обслуживающего персонала, или копии протоколов проверки знаний в области промышленной безопасности работников и руководителей, предусмотренные Приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 № 536 | п. 9.3.6 приложения № 1 к Приказу от 13.11.2024 № 2234, п.п. 43-45 Приказа Минэнерго России от 12.08.2022 № 811, п.70, п.71 Приказа Минэнерго России от 14.05.2025 № 511, п. 238 Приказа Ростехнадзора от 15.12.2020 № 536 | МУП ШР «Шелеховские отопительные котельные», ООО «Чистые ключи» | 15.08.2026 | - |
| 6.6 | Копии документов, подтверждающих проведение обучения работников действиям в случае аварии или инцидента на ОПО | ст. 10 ФЗ от 21.07.1997 № 116-ФЗ, п. 9.3.7 приложения № 1 к Приказу от 13.11.2024 № 2234 | МУП ШР «Шелеховские отопительные котельные», ООО «Чистые ключи» | 15.08.2026 | - |
| 6.7 | Организационно-распорядительные документы о назначении лиц, ответственных за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок для объектов, не отнесенных к ОПО, определенные п.7 Приказа Минэнерго России от 14.05.2025 № 511, и (или), в случае эксплуатации оборудования, отнесенного к ОПО, организационно-распорядительные документы о назначении лиц, ответственных за безопасную эксплуатацию оборудования, работающего под избыточным давлением, и ответственных за осуществление производственного контроля, определенные Приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 № 536 | п. 9.3.8 приложения № 1 к Приказу от 13.11.2024 № 2234, п.7 Приказа Минэнерго России от 14.05.2025 № 511, п. 228 Приказа Ростехнадзора от 15.12.2020 № 536 | МУП ШР «Шелеховские отопительные котельные», ООО «Чистые ключи» | 15.08.2026 | - |
| 6.8 | Утвержденные инструкции по охране труда, утвержденный порядок производства работ повышенной опасности и оформления наряда-допуска, утвержденный перечень работ, выполняемых по нарядам-допускам в соответствии с Приказом Минтруда России от 17.12.2020 № 924н | п. 9.3.9 приложения № 1 к Приказу от 13.11.2024 № 2234, Приказ Минтруда России от 17.12.2020 № 924н | МУП ШР «Шелеховские отопительные котельные», ООО «Чистые ключи» | 15.08.2026 | - |
| 6.9 | Копии утвержденных программ противоаварийных тренировок, журналов, подтверждающих проведение тренировок согласно утвержденной программе противоаварийных тренировок | п. 9.3.10 приложения № 1 к Приказу от 13.11.2024 № 2234, п. 95, п. 97 Приказа Минэнерго России от 14.05.2025 № 511, п. 236 Приказа Ростехнадзора от 15.12.2020 № 536 | МУП ШР «Шелеховские отопительные котельные», ООО «Чистые ключи» | 15.08.2026 | - |
| 6.10 | Утвержденные температурные графики, гидравлические режимы работы системы теплоснабжения на предстоящий отопительный период, разработанные в соответствии с п. 6.2.1 Приказа Минэнерго России от 14.05.2025 № 511, а также копии эксплуатационных инструкций по ведению и контролю режимов работы системы теплоснабжения | п. 9.3.11 приложения № 1 к Приказу от 13.11.2024 № 2234, п.125 Приказа Минэнерго России от 14.05.2025 № 511 | МУП ШР «Шелеховские отопительные котельные», ООО «Чистые ключи» | 15.08.2026 | - |
| 6.11 | Копии утвержденной инструкции по эксплуатации установок для докотловой обработки воды (если предусмотрены проектной документацией объектов теплоснабжения) и инструкции по ведению водно-химического режима, включающей режимные карты, утвержденный график химконтроля за водохимическим режимом котельных и тепловых сетей | п. 9.3.12 приложения № 1 к Приказу от 13.11.2024 № 2234, п. 276, п. 279 Приказа Минэнерго России от 14.05.2025 № 511, п. 278 Приказа Ростехнадзора от 15.12.2020 № 536 | МУП ШР «Шелеховские отопительные котельные», ООО «Чистые ключи» | 15.08.2026 | - |
| 6.12 | Копии актов ввода в эксплуатацию и актов периодической проверки узла учета и средств измерений, входящих в состав узла учета, содержащие результаты поверки таких приборов и средств измерений, акты разграничения балансовой принадлежности | ч. 4 ст. 13 ФЗ от 26.06.2008 № 102-ФЗ, п. 9.3.13 приложения № 1 к Приказу от 13.11.2024 № 2234 | МУП ШР «Шелеховские отопительные котельные», ООО «Чистые ключи» | 15.08.2026 | - |
| 6.13 | Разработанный нормативно-технический документ об организации ремонтного производства, разработке ремонтной документации, планированию и подготовке к ремонту, выводу в ремонт и производству ремонта, а также приемке и оценке качества ремонта, а также акты приемки объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок из ремонта с приложением дефектных ведомостей (при наличии), протоколов испытаний и наладки - в случае эксплуатации объектов, не являющихся ОПО, и (или) копии удостоверений (свидетельств) о качестве монтажа - в случае выполнения мероприятий по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей (при эксплуатации ОПО) | п. 9.3.14 приложения № 1 к Приказу от 13.11.2024 № 2234, п.п.5 п.6 Приказа Минэнерго России от 14.05.2025 № 511 | МУП ШР «Шелеховские отопительные котельные», ООО «Чистые ключи» | 15.08.2026 | - |
| 6.14 | Копии паспортов паровых и (или) водогрейных котельных установок, центральных тепловых пунктов и оборудования, работающего под избыточным давлением, с отметками: о проведении технических освидетельствований, актов о проведении гидравлических испытаний с выводами об отсутствии выявленных дефектов, запрещающих эксплуатацию. Для оборудования, отработавшего установленный в технической документации организации-изготовителя или проектной документации срок службы или при превышении количества циклов его нагрузки - сведения о заключениях экспертизы промышленной безопасности (для ОПО) и заключениях о проведении технического диагностирования (для объектов, не являющихся ОПО) с выводами о продлении срока эксплуатации оборудования; о проверке плотности (герметичности), настройки и регулировки предохранительных клапанов | ч. 2 ст. 7 ФЗ от 21.07.1997 № 116-ФЗ, п. 9.3.15 приложения № 1 к Приказу от 13.11.2024 № 2234, п. 27 Приказа Минэнерго России от 14.05.2025 № 511 | МУП ШР «Шелеховские отопительные котельные», ООО «Чистые ключи» | 15.08.2026 | - |
| 6.15 | Копии актов комплексного обследования, очередных и внеочередных осмотров зданий и сооружений объектов теплоснабжения, журналов, паспортов зданий и сооружений, определенных перечнем документации, в которые занесены результаты текущих осмотров | п. 9.3.16 приложения № 1 к Приказу от 13.11.2024 № 2234, п. 165 Приказа Минэнерго России от 14.05.2025 № 511 | МУП ШР «Шелеховские отопительные котельные», ООО «Чистые ключи» | 15.08.2026 | - |
| 6.16 | Копии актов и паспортов дымовых труб, в которых отражены результаты наблюдений за техническим состоянием дымовых труб, осадкой фундаментов, мониторингом деформации, проверок вертикальности, инструментальной проверки заземляющего контура, наблюдения за исправностью осветительной арматуры дымовых труб | п. 9.3.17 приложения № 1 к Приказу от 13.11.2024 № 2234, п. 195 Приказа Минэнерго России от 14.05.2025 № 511 | МУП ШР «Шелеховские отопительные котельные», ООО «Чистые ключи» | 15.08.2026 | - |
| 6.17 | Акты (технические отчеты) о проведении испытаний тепловых сетей (в соответствии с графиком проведения испытаний, утвержденным на максимальную температуру, о проведении испытаний по определению тепловых потерь через тепловую изоляцию, о проведении испытания по определению гидравлических потерь трубопроводов водяных тепловых сетей (1 раз в 5 лет) | п. 9.3.18 приложения № 1 к Приказу от 13.11.2024 № 2234, п. 352, п.355, п. 356 Приказа Минэнерго России от 14.05.2025 № 511 | МУП ШР «Шелеховские отопительные котельные», ООО «Чистые ключи» | 15.08.2026 | - |
| 6.18 | Акты о проведении гидравлических испытаний на прочность и плотность трубопроводов тепловых сетей | п. 9.3.19 приложения № 1 к Приказу от 13.11.2024 № 2234, п. 26, п. 333 Приказа Минэнерго России от 14.05.2025 № 511 | МУП ШР «Шелеховские отопительные котельные», ООО «Чистые ключи» | 15.08.2026 | - |
| 6.19 | Документы, подтверждающие проведение мероприятий по контролю за состоянием подземных трубопроводов тепловой сети (за исключением неметаллических), проложенных в непроходных каналах, и при бесканальной прокладке | п. 9.3.20 приложения № 1 к Приказу от 13.11.2024 № 2234, п.367-п.369 Приказа Минэнерго России от 14.05.2025 № 511 | МУП ШР «Шелеховские отопительные котельные», ООО «Чистые ключи» | 15.08.2026 | - |
| 6.20 | Акты о проведении очистки и промывки тепловых сетей, тепловых пунктов | п. 9.3.21 приложения № 1 к Приказу от 13.11.2024 № 2234, п. 335-п. 337, п. 404, п.412 Приказа Минэнерго России от 14.05.2025 № 511 | МУП ШР «Шелеховские отопительные котельные», ООО «Чистые ключи» | 15.08.2026 | - |
| 6.21 | Технические отчеты о проведении режимно-наладочных испытаний объектов теплоснабжения, утвержденные режимные карты | п. 9.3.22 приложения № 1 к Приказу от 13.11.2024 № 2234, п. 32, п.249, п. 250, п. 251, п. 294, п.295, п. 447 Приказа Минэнерго России от 14.05.2025 № 511 | МУП ШР «Шелеховские отопительные котельные», ООО «Чистые ключи» | 15.08.2026 | - |
| 6.22 | Акт измерений удельного электрического сопротивления грунта и потенциалов блуждающих токов | п. 9.3.23 приложения № 1 к Приказу от 13.11.2024 № 2234, п. 364 Приказа Минэнерго России от 14.05.2025 № 511 | МУП ШР «Шелеховские отопительные котельные», ООО «Чистые ключи» | 15.08.2026 | - |
| 6.23 | Акт опробования работоспособности оборудования насосных станций | п. 9.3.24 приложения № 1 к Приказу от 13.11.2024 № 2234, п. 388 Приказа Минэнерго России от 14.05.2025 № 511 | МУП ШР «Шелеховские отопительные котельные», ООО «Чистые ключи» | 15.08.2026 | - |
| 6.24 | Копии документов подтверждающих поставку (поставки) основного топлива, действующего (действующих) не менее срока предстоящего отопительного периода, и копии документов, подтверждающих наличие фактических запасов основного и резервного (аварийного) топлива в объеме не менее утвержденного федеральным органом исполнительной власти или органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии в соответствии с Приказом Минэнерго России от 10.08.2012 № 377 | п. 9.3.25 приложения № 1 к Приказу от 13.11.2024 № 2234, Приказ Минэнерго России от 10.08.2012 № 377 | МУП ШР «Шелеховские отопительные котельные», ООО «Чистые ключи» | 15.08.2026 | - |
| 6.25 | Утвержденный перечень запасов материалов, запорной арматуры, запасных частей, средств механизации для выполнения срочных внеплановых (аварийных) ремонтных работ, результаты последней проведенной инвентаризации запасов материалов, запорной арматуры, запасных частей, средств механизации для выполнения срочных внеплановых (аварийных) ремонтных работ, оформленные в соответствии с Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденным приказом Минфина Российской Федерации от 29.07.1998 № 34 н | п. 9.3.26 приложения № 1 к Приказу от 13.11.2024 № 2234, п.28 Приказа Минэнерго России от 14.05.2025 № 511 | МУП ШР «Шелеховские отопительные котельные», ООО «Чистые ключи» | 15.08.2026 | - |
| 6.26 | Документы: копия лицензии или выписки из реестра лицензий Ростехнадзора, копия договора обязательного страхования гражданской ответственности, заключенного в соответствии с законодательством Российской Федерации об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте | ч. 1 ст. 9 ФЗ от 21.07.1997 № 116-ФЗ, п. 9.3.27 приложения № 1 к Приказу от 13.11.2024 № 2234, | МУП ШР «Шелеховские отопительные котельные», ООО «Чистые ключи» | 15.08.2026 | - |
| 6.27 | Утвержденный порядок (план) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения или предусмотренные п.386 Приказа Ростехнадзора от 15.12.2020 № 536 инструкции, устанавливающие действия работников в аварийных ситуациях (в том числе при аварии) | п. 9.3.28 приложения № 1 к Приказу от 13.11.2024 № 2234, п.114 Приказа Минэнерго России от 14.05.2025 № 511, Положение о разработке планов мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на опасных производственных объектах, утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 15.09.2020 № 1437, п. 386 Приказа Ростехнадзора от 15.12.2020 № 536 | МУП ШР «Шелеховские отопительные котельные», ООО «Чистые ключи» | 15.08.2026 | - |
| 7 | Получение паспорта готовности Шелеховского муниципального района 2026 - 2027 годы | - | Администрация Шелеховского муниципального района | 15.11.2026 | - |
| Технические мероприятия |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Подготовка к отопительному периоду объектов, теплоснабжающих организаций, на территории сельских поселений Шелеховского муниципального района | - | МУП ШР «Шелеховские отопительные котельные», ООО «Чистые ключи» | 15.09.2026 | - |
| 2 | Подготовка к отопительному периоду объектов социального назначения | - | Управление образования, отдел культуры, отдел по молодежной политике и спорту | 15.09.2026 | - |
| 3 | Подготовка к отопительному периоду жилищного фонда | п. 8.2 приложения № 1 к Приказу от 13.11.2024 № 2234 | Управляющие компании, Управление по распоряжению муниципальным имуществом | 15.09.2026 |  |

Принятые сокращения:

ФЗ от 27.07.2010 № 190-ФЗ - Федеральный Закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;

ФЗ от 21.07.1997 № 116-ФЗ - Федеральный закон от 21.07.1997 № 116-ФЗ
«О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;

ФЗ от 26.06.2008 № 102-ФЗ - Федеральный закон от 26.06.2008 № 102-ФЗ
«Об обеспечении единства измерений»;

Приложение № 1 к Приказу от 13.11.2024 № 2234 - Приложение №1 к Приказу Министерства энергетики Российской Федерации от 13.11.2024 № 2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду;

Приказ Минэнерго России от 14.05.2025 № 511 - Приказ Министерства энергетики Российской Федерации от 14.05.2025 № 511
«Об утверждении Правил технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок»;

Приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 № 536 - Приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 15.12.2020 № 536
«Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением»;

Приказ Минэнерго России от 12.08.2022 № 811 - Приказ Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811
«Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии»;

Приказ Минтруда России от 17.12.2020 № 924н -Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 17.12. 2020 № 924н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок»;

Приказ Минэнерго России от 10.08.2012 № 377 -Приказ Министерства энергетики Российской Федерации от 10.08.2012 № 377
«О порядке определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя, нормативов удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии, нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии (за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), в том числе в целях государственного регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения».

- Мероприятия, направленные на устранение проблем, выявленных по результатам анализа прохождения предыдущих трех отопительных периодов

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Ответственное должностное лицо |
| --- | --- | --- | --- |
| Технические мероприятия |  |  |  |
| Администрация Шелеховского муниципального района |  |  |  |
| 1 | Подготовка многоквартирных домов, находящихся в муниципальной собственности Шелеховского района, расположенных на территории сельских поселений Шелеховского района, к отопительному периоду 2026 – 2027 годов | май - август | Каймакова Н.Е. начальник Управления по распоряжению муниципальным имуществом |
| ООО «Чистые ключи» |  |  |  |
| 1 | Гидравлические испытания тепловых сетей, промывка | май | Горюнов М.А. начальник участка тепло-, водоснабжения ООО «Чистые ключи» |
| 2 | Ремонт углеподачи | август |  |
| 3 | Ревизия, ремонт ШЗУ | август |  |
| 4 | Ревизия, ремонт дымососов ДН-9, замена эл. двигателя | август |  |
| 5 | Ревизия, чистка дымовых труб, изоляция газоходов | август |  |
| 6 | Ревизия, ремонт электрооборудования, освещения | август |  |
| 7 | Замена гидравлических шлангов на котлах | август |  |
| 8 | Ревизия, ремонт электродвигателей насосов и вентиляторов | июль |  |
| 9 | Ревизия, ремонт сетевых и подпиточных насосов | июль |  |
| 10 | Косметический ремонт помещений малого зала, бытовых помещений и слесарной мастерской, ремонт окон | июль |  |
| 11 | Покраска, нанесение антикоррозийного покрытия на металлоконструкции | июль |  |
| 12 | Ревизия или замена запорной арматуры в котельной | июль |  |
| 13 | Ревизия, ремонт дизель – генератора, замена масла в двигателе | июль |  |
| 14 | Ремонт емкостей запаса воды | август |  |
| 15 | Проведение пробной топки оборудования | До 09.09.2026 |  |
| 16 | Подготовка и обучение персонала, оснащение средствами индивидуальной защиты, нормативно-техническими документами | До 11.09.2026 |  |
| 17 | Проведение тренировок по взаимодействию персонала при ликвидации аварийных ситуаций | Ежеквартально |  |
| МУП ШР «Шелеховские отопительные котельные» |  |  |  |
| 1 | Осмотр, промывка и гидравлические испытания тепловых сетей | май - июнь | Никитин А.В. главный инженер – энергетик МУП ШР «Шелеховские отопительные котельные» |
| 2 | Осмотр, испытания оборудования источников теплоснабжения на плотность и прочность | май - июнь |  |
| 3 | Испытания тепловых сетей на тепловые и гидравлические потери, максимальную температуру теплоносителя | май - июнь |  |
| 4 | Выполнение шурфовки тепловых сетей | Согласно графику |  |
| 5 | Проведение тренировок по взаимодействию персонала при ликвидации аварийных ситуаций | Ежеквартально |  |
| 6 | Выполнение требований техники безопасности, охраны труда и пожарной безопасности | Ежедневно |  |
| 7 | Подготовка и утверждение графика аварийного ограничения режимов потребления тепловой энергии на территории Шелеховского муниципального района на ОП 2026-2027 гг. | май - август |  |
| 8 | Выполнение внеплановых (аварийных) ремонтных работ | По необходимости |  |
| 9 | Проведение пробных топок на источниках теплоснабжения | май - август |  |
| 10 | Выполнение плановых ремонтных работ на источниках теплоснабжения, в том числе: | май - сентябрь |  |
|  | 1. Замена смазки подшипников, замена манометров на котельных в п. Большой Луг, установка доп. водонагревателя на котельной МКОУ ШР «НШДС № 10» (Д/С № 152) в п. Большой Луг | июнь-июль |  |
|  | 2.Замена смазки подшипников, замена манометров на котельных в д. Олха, замена газоходов на котельной МКДОУ ШР «Д/С № 11 «Березка» | июнь |  |
|  | 3. Замена смазки подшипников, замена манометров, установка золоуловителя с дымососом на котельной ОГБУ «УСЗСОН» (соцгостиница) г. Шелехов | август |  |
|  | 4. Замена смазки подшипников, замена манометров на котельной МКДОУ ШР «Д/С № 5 «Одуванчик» с. Баклаши | август |  |
|  | 5. Замена смазки подшипников, замена манометров, ремонт кровли здания на котельной МКОУ ШР «ООШ № 11» с. Введенщина | июнь |  |
|  | 6. Замена смазки подшипников, замена манометров на котельных п. Подкаменная | май |  |
| 11 | Осмотр, проверка готовности насосного оборудования на муниципальных котельных | июнь-август |  |
| 12 | Проверка исправности и настройки предохранительных клапанов котлов на котельных | июнь - август |  |
| 13 | Наружный осмотр дымовых труб котельных | май |  |
| Замечания Енисейского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, выявленные в ходе проведения проверки готовности теплоснабжающих организаций к отопительному периоду 2023 – 2024 годов |  |  |  |
| 1 | Организация коммерческого учета реализуемой тепловой энергии на котельных, находящихся в ведении МУП ШР «Шелеховские отопительные котельные» | * | *Администрация Шелеховского муниципального района МУП ШР «Шелеховские отопительные котельные» |
| * В Шелеховском городском суде Иркутской области было рассмотрено исковое заявление от 10.01.2024 № 2-442/2024 прокурора г. Шелехова к Администрации Шелеховского муниципального района, МУП ШР «Шелеховские отопительные котельные» по устранению замечаний Ростехнадзора. На заседании 31.05.2024 было принято решение: возложить на Администрацию Шелеховского муниципального района, МУП ШР «Шелеховские отопительные котельные» обязанность в срок до 01.09.2026 оборудовать приборами учета тепловой энергии и обеспечить введение их в эксплуатацию. |  |  |  |
| Организации социальной сферы Шелеховского района |  |  |  |
| 1 | Смена остекления разбитых и стыковочных стекол | август - сентябрь | Руководители организаций социальной сферы Шелеховского района |
| 2 | Утепление оконных переплетов | август - сентябрь |  |
| 3 | Утепление входных дверей и запасных выходов | август - сентябрь |  |
| 4 | Выполнение промывки теплового пункта и систем теплопотребления согласно требованиям НТД, проведение испытания на плотность и прочность с обязательным присутствием представителя теплоснабжающей организации, оформление результатов актом | июнь-июль |  |
| 5 | Проведение наружного осмотра трубопроводов систем для выявления не плотностей сварных стыках и фланцевых соединениях, осмотра состояния теплоизоляции | июль |  |
| 6 | Прочистка грязевиков | август |  |
| 7 | Выполнение вскрытия, прочистки, установки, замены шайб и диафрагм | август |  |
| 8 | Проведение ревизии и ремонта запорной и регулирующей арматуры | август |  |
| 9 | Восстановление тепловой изоляции труб | июль |  |
| 10 | Проведение гидравлического испытания системы отопления | август |  |
| 11 | Промывка трубопроводов и приборов системы отопления | июнь |  |
| 12 | Сдача инженерных систем и тепловых пунктов инспекторам тепловых сетей: 1) подготовка акта технической готовности теплового пункта (обслуживающая организация); 2) подготовка акта на гидравлическое испытание систем отопления и водоснабжения (обслуживающая организация); 3) подготовка акта на промывку системы отопления (обслуживающая организация) | июль |  |
| Организационные мероприятия |  |  |  |
| 1 | Проведение заседаний оперативного штаба по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы Шелеховского района к отопительному периоду 2026 – 2027 годов | май - сентябрь | Савельев Д.С. Заместитель Мэра района по экономике и финансам |
| 2 | Проведение противоаварийной тренировки на объектах теплоснабжения Шелеховского района | сентябрь | Шерстнева Н.С. Председатель Комитета по градостроительству и инфраструктуре |
| 3 | Назначение ответственных за надлежащую эксплуатацию теплоснабжающей установки на объектах социальной сферы | май - сентябрь | Руководители организаций социальной сферы |
| 4 | Прохождение аттестации и проверки знаний в Ростехнадзоре | Ежегодно | Руководители организаций социальной сферы Руководители теплоснабжающих и теплосетевых организаций Директора управляющих компаний |
| 5 | Проведение проверки готовности потребителей тепловой энергии, теплоснабжающих организаций к отопительному периоду 2026– 2027 годов | август - октябрь | Комиссия, состав которой утвержден постановлением Администрации Шелеховского муниципального района |
| 6 | Подготовка нормативно-правовой документации в соответствии с Правилами оценки готовности к отопительному периоду, утвержденными приказом Министерства энергетики Российской федерации от 13.11. 2024 года № 2234 для получения паспорта готовности к отопительному периоду 2026-2027 годов | август - октябрь | Шерстнева Н.С. Председатель Комитета по градостроительству и инфраструктуре |
| 7 | Подготовка постановления о начале отопительного периода 2026 – 2027 годов | август | Шерстнева Н.С. Председатель Комитета по градостроительству и инфраструктуре |

Приложение 2

к постановлению Администрации

Шелеховского муниципального района                                                                          от 07 мая  2026 года № 228-па

Реестр объектов, подлежащих проверке готовности к отопительному периоду 2026 – 2027 годов

| Теплоснабжающие организации, осуществляющие свою деятельность в сфере теплоснабжения на территории сельских поселений Шелеховского района |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Вид деятельности |
| 1 | МУП ШР «Шелеховские отопительные котельные» | Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными |
| 2 | ООО «Чистые ключи» | Производство и передача пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными |
| Потребители тепловой энергии (социальные объекты) |  |  |
| № п/п | Наименование объекта | Адрес нахождения |
| 1 | МКДОУ ШР «Детский сад № 3 «Сказка» | Иркутская область, Шелеховский район, п. Большой Луг, ул. Центральная, 9 |
| 2 | МКДОУ ШР «Детский сад комбинированного вида № 5 «Одуванчик» | Иркутская область, Шелеховский район, с. Баклаши, ул. 9-ой Пятилетки, 2 |
| 3 | МКДОУ ШР «Детский сад № 11 «Березка» | Иркутская область, Шелеховский район, д. Олха, ул. Луговая, 24 |
| 4 | МКОУ ШР «Средняя общеобразовательная школа № 7» | Иркутская область, Шелеховский район, д. Олха, ул. Школьная, 5 |
| 5 | МКОУ ШР «Большелугская средняя общеобразовательная школа № 8» | Иркутская область, Шелеховский район, п. Большой Луг, ул. 2-я Железнодорожная, 17 |
| 6 | МКОУ ШР «Средняя общеобразовательная школа № 9» | Иркутская область, Шелеховский район, п. Чистые Ключи, 20 |
| 7 | МКОУ ШР «Начальная школа – детский сад № 10» | Иркутская область, Шелеховский район, п. Большой Луг, ул. Клубная, 24; Иркутская область, Шелеховский район, п. Большой Луг, ул. 2-я Железнодорожная, 2 |
| 8 | МКОУ ШР «Основная общеобразовательная школа № 11» | Иркутская область, Шелеховский район, с. Введенщина, ул. Мира, 20 |
| 9 | МКОУ ШР «Средняя общеобразовательная школа № 124» | Иркутская область, Шелеховский район, п. Подкаменная, ул. Вокзальная, 1 |
| 10 | СП МБОУ ШР «Шелеховский лицей» - СОШ с. Баклаши | Иркутская область, Шелеховский район, с. Баклаши, ул. Ангарская, 104 |
| 11 | МКУК ДО ШР «Детская школа искусств имени К.Г. Самарина» | Иркутская область, Шелеховский район, п. Большой Луг, ул. Школьная, 38; |
| 12 | МКУК «КДЦ п. Подкаменная» | Иркутская область, Шелеховский район, п. Подкаменная, ул. Железнодорожная, 15 |
| Потребители тепловой энергии (жилой фонд) |  |  |
| № п/п | Наименование объекта | Адрес нахождения |
| 1 | Многоквартирный дом | Иркутская область, Шелеховский район, с. Баклаши, ул. Ангарская, 102 |
| 2 | Многоквартирный дом | Иркутская область, Шелеховский район, с. Баклаши, ул. Созидателей, 1/1 |
| 3 | Многоквартирный дом | Иркутская область, Шелеховский район, с. Баклаши, ул. Созидателей, 1/2 |
| 4 | Многоквартирный дом | Иркутская область, Шелеховский район, с. Баклаши, ул. Созидателей, 1/3 |
| 5 | Многоквартирный дом | Иркутская область, Шелеховский район, с. Баклаши, ул. Созидателей, 2 |
| 6 | Многоквартирный дом | Иркутская область, Шелеховский район, п. Чистые Ключи, 1 |
| 7 | Многоквартирный дом | Иркутская область, Шелеховский район, п. Чистые Ключи, 2 |
| 8 | Многоквартирный дом | Иркутская область, Шелеховский район, п. Чистые Ключи, 3 |
| 9 | Многоквартирный дом | Иркутская область, Шелеховский район, п. Чистые Ключи, 4 |
| 10 | Многоквартирный дом | Иркутская область, Шелеховский район, п. Чистые Ключи, 5 |
| 11 | Многоквартирный дом | Иркутская область, Шелеховский район, п. Чистые Ключи, 6 |
| 12 | Многоквартирный дом | Иркутская область, Шелеховский район, п. Чистые Ключи, 7 |
| 13 | Многоквартирный дом | Иркутская область, Шелеховский район, п. Подкаменная, ул. Железнодорожная, 1 |
| 14 | Многоквартирный дом | Иркутская область, Шелеховский район, п. Подкаменная, ул. Железнодорожная, 1а |
| 15 | Многоквартирный дом | Иркутская область, Шелеховский район, п. Подкаменная, ул. Железнодорожная, 5 |
| 16 | Многоквартирный дом | Иркутская область, Шелеховский район, п. Подкаменная, ул. Железнодорожная, 7 |
| 17 | Многоквартирный дом | Иркутская область, Шелеховский район, п. Подкаменная, ул. Железнодорожная, 27 |
| 18 | Многоквартирный дом | Иркутская область, Шелеховский район, п. Подкаменная, ул. Вокзальная, 7а |