Российская Федерация

Иркутская область

## АДМИНИСТРАЦИЯ ШЕЛЕХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

## П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 30 января 2014 года № 107-па

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНА НА 2014 ГОД ПО РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ «ПРОФИЛАКТИКА ПРАВОНАРУШЕНИЙ В ШЕЛЕХОВСКОМ РАЙОНЕ НА 2013-2017 ГОДЫ»

В целях обеспечения взаимодействия территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, исполнительных органов государственной власти Иркутской области и органов местного самоуправления Шелеховского района по вопросам предупреждения и пресечения преступлений и правонарушений, стимулирования практических действий по оказанию содействия органам внутренних дел, эффективности расходования бюджетных средств, руководствуясь постановлением Администрации Шелеховского муниципального района от 17.12.2012 № 1929-па «Об утверждении муниципальной целевой программы «Профилактика правонарушений в Шелеховском районе на 2013-2017 годы», статьями 7, 15 Федерального закона от 06.10.2003  № 131-ФЗ  «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 30, 31, 32, 34, 35 Устава Шелеховского района, Администрация Шелеховского муниципального района

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

- Утвердить план на 2014 год по реализации муниципальной целевой программы «Профилактика правонарушений в Шелеховском районе на 2013-2017 годы», утвержденной постановлением Администрации Шелеховского муниципального района от 17.12.2012 №1929-па (прилагается).

- Постановление подлежит размещению на официальном сайте Администрации Шелеховского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

- Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

И.о. Мэра Шелеховского

муниципального района					   	С.М. Пархамович

Утвержден

постановлением Администрации Шелеховского муниципального района
от 30.01.2014 № 107-па

План

на 2014 год по реализации муниципальной целевой программы «Профилактика правонарушений в Шелеховском районе на 2013-2017 годы», утвержденной постановлением Администрации Шелеховского муниципального района от 17.12.2012 №1929-па

| № | Мероприятие |  | Ответственный исполнитель | Срок исполнения | Финансирование (тыс. руб)/ ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |  |
| Раздел I. Организационные и информационно-аналитические мероприятия |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Организация работы МВК по профилактике правонарушений, в том числе мониторинг эффективности реализации программы |  | правовое управление, члены МВК по профилактике правонарушений | ежеквартально |  |
| 1.2. | Организация работы Координационной комиссии по повышению безопасности дорожного движения в Шелеховском районе |  | правовое управление, члены Координационной комиссии | ежеквартально |  |
| 1.3. | Организация работы МВК по металлу |  | правовое управление, члены МВК по металлу | 1 раз в полугодие |  |
| 1.4. | Организация работы МВК по миграции |  | правовое управление, члены МВК по миграции | 1 раз в полугодие |  |
| 1.5. | Организация регулярного информирования органов местного самоуправления о состоянии правопорядка и аварийности на территории Шелеховского района и работе правоохранительных органов: 1) на заседаниях МВК по профилактике правонарушений; 2) на заседаниях Координационной комиссии; 3) на заседаниях Думы Шелеховского муниципального района; 4) направление ежедневной сводки происшествий по Шелеховскому району |  | ОМВД, правовое управление | в соответствии с планами заседаний, но не реже 1 раза в полугодие постоянно |  |
| 1.6. | Обеспечение информирования населения Шелеховского района о мероприятиях, проводимых в целях профилактики правонарушений, терроризма и экстремизма, повышения безопасности дорожного движения: |  | управление образования, отдел по связям с общественностью и СМИ, правовое управление, отдел по делам ГО и ЧС во взаимодействии с ОМВД | ежеквартально |  |
| 1.6.1. | Подготовка и размещение на официальном сайте Администрации информационных материалов о реализации программы |  | правовое управление, управление образования, отдел по делам ГО и ЧС, отдел по работе с общественностью и СМИ во взаимодействии с ОМВД | ежеквартально |  |
| 1.6.2. | Ведение в газете «Шелеховский вестник» рубрики «Правопорядок» для размещения информационных материалов, направленных на повышение правовой культуры граждан, воспитание у населения активной гражданской позиции по вопросам предупреждения и пресечения преступлений и правонарушений, а также по вопросам информирования граждан о способах и средствах правомерной защиты от преступных и иных посягательств |  | отдел по работе с общественностью и СМИ, управление образования, правовое управление во взаимодействии с ОМВД, КДНиЗП | еженедельно |  |
| 1.7. | Участие в проведении отчетов участковых уполномоченных полиции перед населением административных участков, коллективами предприятий, учреждений, организаций |  | правовое управление, ОМС поселений во взаимодействии с ОМВД | не реже 1 раза в полугодие |  |
| 1.8. | Организация и проведение конкурса на звание «Лучший инспектор по делам несовершеннолетних» - подготовка постановления; - проведение конкурса |  | правовое управление во взаимодействии с ОМВД | до 15 апреля до 15 мая | 10,0 правовое управление |
| 1.9. | Организация и проведение конкурса на звание «Лучший участковый уполномоченный полиции» - подготовка постановления; - проведение конкурса |  | правовое управление во взаимодействии с ОМВД | до 30 сентября до 30 октября | 10,0 правовое управление |
| 1.10. | Организация и проведение конкурса на звание «Лучший инспектор дорожно-патрульной службы ГИБДД» - подготовка постановления; - проведение конкурса |  | правовое управление во взаимодействии с ОМВД | до 30 мая до 25 июня | 10,0 правовое управление |
| 1.11. | Организация взаимодействия с ОГКУ Центр занятости населения города Шелехова в части оказания содействия в трудоустройстве лиц, освободившихся из мест лишения свободы и лиц, осужденных без изоляции от общества |  | правовое управление во взаимодействии с ОМВД, ОГКУ Центр занятости населения города Шелехова | постоянно анализ занятости – ежеквартально |  |
| 1.12. | Организация информационно-консультативных и профориентационных услуг в области трудовой занятости подростков и молодежи |  | управление образования во взаимодействии с ОГКУ Центр занятости населения города Шелехова | май |  |
| 1.13. | Изготовление и распространение среди населения памяток (листовок) о порядке действий граждан при совершении в отношении них правонарушения, по профилактике ДТП, профилактике терроризма и экстремизма, способах обеспечения охраны общего и личного имущества граждан |  | правовое управление во взаимодействии с ОМВД | 1 полугодие (разработка) 1 полугодие (распространение) | 42,0 правовое управление |
| 1.14. | Актуализация информации об участковых уполномоченных полиции на объектах, находящихся в муниципальной собственности Шелеховского района |  | правовое управление во взаимодействии с ОМВД | 1 раз в полугодие |  |
| 1.15. | Анкетирование населения по вопросу доверия к правоохранительным органам |  | отдел по работе с общественностью и СМИ | 2-3 кварталы |  |
| Раздел II. Профилактика безнадзорности и беспризорности несовершеннолетних |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Ведение и поддержание в актуальном состоянии базы данных о несовершеннолетних в возрасте от 7 до 18 лет, не посещающих или систематически пропускающих занятия в образовательных учреждениях Шелеховского района без уважительных причин. Обеспечение доступа субъектов профилактики к указанной базе данных |  | управление образования | Внесение (актуализация) данных ежемесячно |  |
| 2.2. | Предоставление информации о семьях и несовершеннолетних, находящихся в социально-опасном положении для внесения в банк данных. Проведение сверок с субъектами профилактики |  | управление образования, КДНиЗП во взаимодействии с Управлением социального развития, ОМВД | ежеквартально апрель, октябрь (проведение сверок) |  |
| 2.3. | Рассмотрение вопроса на Межведомственной комиссии по профилактике правонарушений об организации взаимодействия с отделением помощи семье и детям, открытого на базе ОГКУСО «Социальный приют для детей и подростков «Гнездышко», КДН и ЗП по вопросам проведения профилактической работы с семьями, состоящими на учете в банке данных семей и несовершеннолетних Шелеховского района, находящихся в социально опасном положении. |  | Правовое управление во взаимодействии с Управлением социального развития, КДНиЗП | февраль |  |
| 2.4. | Размещение информации о проводимых комплексных оздоровительных, физкультурно-спортивных и агитационно-пропагандистских мероприятиях (спартакиадах, фестивалях, летних и зимних играх, походах и слетах, спортивных праздниках и вечерах, олимпиадах, экскурсиях и т.д.) в образовательных учреждениях Шелеховского района, помещении КДНиЗП |  | управление образования, образовательные учреждения Шелеховского района, отдел культуры | не позднее, чем за 15 дней до проведения мероприятия |  |
| 2.5. | Организация проведения комплексных оздоровительных, физкультурно-спортивных и агитационно-пропагандистских мероприятий (спартакиад, фестивалей, летних и зимних игр, походов и слетов, спортивных праздников и вечеров, олимпиад, экскурсий и т.д.) для детей и молодежи, направленных на пропаганду здорового образа жизни: |  | управление образования, ОМВД, отдел культуры |  |  |
| 2.5.1. | Районные военно-патриотические игры «Молодецкие забавы» |  | управление образования | февраль |  |
| 2.5.2. | Военно-спортивная игра «Первый герой» |  | управление образования | апрель |  |
| 2.5.3. | Спартакиада среди общеобразовательных учреждений Шелеховского района (2-11 классы) по следующим видам спорта: волейбол, баскетбол, легкая атлетика, лыжные гонки, русская лапта, президентские состязания |  | управление образования | сентябрь - май |  |
| 2.5.4. | Акции «Я – гражданин России», «Зажги свою свечу» |  | управление образования | май, декабрь |  |
| 2.5.5. | Цикл районных соревнований по военно-прикладным дисциплинам (РХБЗ, ПМП, огневая, строевая подготовка) |  | управление образования | 2,3 кварталы |  |
| 2.5.6. | конкурс «Лучший волонтер - пропагандист ЗОЖ» |  | управление образования | февраль – апрель |  |
| 2.5.7. | Акция «Летний лагерь – территория здоровья» |  | управление образования | июнь-август |  |
| 2.5.8. | Семейный творческий конкурс по пропаганде ЗОЖ «Краски жизни» |  | управление образования | декабрь |  |
| 2.5.9. | Акция спортсменов Шелеховского района «Берите с нас пример!» |  | управление образования | сентябрь-октябрь |  |
| 2.5.10. | Именные турниры и соревнования по видам спорта (дзюдо, баскетбол, бокс) |  | управление образования | январь, декабрь |  |
| 2.6. | Организация и проведение совместных профилактических мероприятий: |  | управление образования |  |  |
| 2.6.1. | конкурсов, олимпиад среди обучающихся по основам уголовного и административного законодательства |  | управление образования во взаимодействии с ОМВД | октябрь | 10,0 управление образования |
| 2.6.2. | лекций, семинаров просветительского, профилактического характера с участием сотрудников ОМВД, прокуратуры г. Шелехова, УИИ в образовательных учреждениях Шелеховского района |  | управление образования во взаимодействии с КДНиЗП, ОМВД, УИИ | март-апрель, ноябрь-декабрь |  |
| 2.6.3. | проверок торговых точек на предмет незаконной реализации несовершеннолетним спиртных напитков, пива и табачных изделий |  | отдел по развитию потребительского рынка во взаимодействии с КДНиЗП, ОМВД, управлением образования | ежеквартально |  |
| 2.6.4. | мероприятий с несовершеннолетними, состоящими на учете в правоохранительных органах, в каникулярное время, создание условий для отдыха |  | управление образования во взаимодействии с ОМВД | каникулярное время, по совместному плану исполнителей |  |
| 2.6.5. | организации лагерей с дневным пребыванием детей |  | управление образования во взаимодействии с ОМВД | июнь |  |
| 2.6.6. | организации профильных лагерей и экспедиций |  | управление образования во взаимодействии с ОМВД | летний период |  |
| 2.6.7. | организация работы спортивно-оздоровительного лагеря «Орленок» |  | управление образования | летний период |  |
| 2.6.8. | организация временного трудоустройства несовершеннолетних, в том числе состоящих на учетах в ОВД и КДНиЗП |  | управление образования во взаимодействии с ОМВД, ОГКУ Центр занятости населения города Шелехова | июнь |  |
| 2.7. | Организация работы комиссии управления образования, молодежной политики и спорта по предупреждению пропусков уроков и правонарушений среди несовершеннолетних |  | управление образования, молодежной политики и спорта | 2 раза в месяц |  |
| 2.8. | Взаимодействие с АПК по организации консультационной психологической помощи для детей, подростков, родителей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, работы телефона экстренной психологической помощи для населения района |  | управление образования во взаимодействии с ОГБУЗ «Шелеховская ЦРБ» | постоянно (отчет на МВК 1 раз в полугодие) |  |
| 2.9. | Привлечение несовершеннолетних, состоящих на учете в ОМВД, к участию в мероприятиях, проводимых на базе Центра военно-патриотического воспитания молодежи Шелеховского района «Булат» |  | управление образования во взаимодействии с КДНиЗП, ОМВД | февраль, апрель, май, сентябрь |  |
| 2.10. | Привлечение подростков, состоящих на учетах в ОМВД, КДНиЗП, к участию в мероприятиях, проводимых управлением образования, молодежными общественными объединениями, с целью формирования у них негативного отношения к антиобщественному поведению |  | управление образования во взаимодействии с КДНиЗП, ОМВД, правовым управлением | ноябрь | 10,0 управление образования |
| 2.11. | Организация работы с детьми, не приступившими к занятиям, окончившими 9 классов, не занятых организованной деятельностью по их трудоустройству |  | управление образования во взаимодействии с КДНиЗП | октябрь |  |
| 2.12. | Организация ресоциализации несовершеннолетних, освободившихся из учреждений уголовно-исполнительной системы, вернувшихся из специальных учебно-воспитательных учреждений закрытого типа, а также осужденных к мерам наказания, не связанным с изоляцией от общества |  | КДНиЗП, управление образования во взаимодействии с ОМВД, УИИ | в течение года (отчет на МВК не реже 1 раза в полугодие) |  |
| 2.13. | Организация и проведение районной акции «Социальный патруль» |  | управление образования во взаимодействии с КДНиЗП, ОМВД, правовым управлением | 2-3 кварталы |  |
| Раздел III. Мероприятия, направленные на профилактику терроризма и экстремизма |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Проведение через газету «Шелеховский вестник» пропаганды социально-значимых ценностей, разъяснение сущности терроризма и его общественной опасности, формирование стойкого неприятия обществом идеологии насилия, а также привлечение граждан к участию в противодействии терроризму |  | отдел по связям с общественностью и СМИ, управление образования, отдел по делам ГО и ЧС, правовое управление во взаимодействии с ОМВД | май, декабрь |  |
| 3.2. | Организация работы в учреждениях образования и культуры Шелеховского района по утверждению в сознании молодых людей идеи личной и коллективной обязанности уважать права граждан и разнообразие в гражданском обществе |  | управление образования, отдел культуры | ежеквартально (информация на МВК не реже 1 раза в год) |  |
| 3.3. | Оформление информационных стендов в образовательных учреждениях, учреждениях культуры и спорта Шелеховского района по профилактике экстремизма среди подростков и молодежи |  | управление образования, образовательные учреждения Шелеховского района, отдел культуры, ОМС поселений | до 1 ноября |  |
| 3.4. | Проведение проверок состояния антитеррористической защищенности объектов образования и объектов культуры, находящихся в собственности Шелеховского района |  | отдел по делам ГО и ЧС, управление образования | август, сентябрь |  |
| 3.5. | Проведение бесед, лекций по вопросам толерантности, обязанности уважать права граждан и разнообразие в гражданском обществе в детских оздоровительных лагерях, расположенных на территории Шелеховского района |  | управление образования во взаимодействии с ОМВД | июнь-август |  |
| 3.6. | Организация мероприятий по антитеррористической защищенности объектов образования, находящихся в собственности Шелеховского района: |  | управление образования, отдел по делам ГО и ЧС | 2-3 кварталы |  |
| 3.6.1. | - установка (ремонт) видеонаблюдения МКОУ СОШ №8; - установка (ремонт) видеонаблюдения МКОУ НШДС №10; - установка (ремонт) видеонаблюдения в структурно подразделении МБОУ ШР «Шелеховский лицей» СОШ с. Баклаши им. А.П. Белобородова |  | управление образования |  | 297,0 управление образования |
| 3.6.2. | -установка (ремонт) ограждения МКОУ «СОШ №9»; - установка (ремонт) ограждения МКДОУ ШР «Детский сад №12 «Солнышко» |  | управление образования |  | 1474,6 управление образования |
| 3.6.3. | - установка (ремонт) освещения МКОУ «СОШ №2»; - установка (ремонт) освещения МКОУ «СОШ №8»; - установка (ремонт) освещения МКОУ «СОШ №9»; - установка (ремонт) освещения в структурном подразделении МБОУ ШР «Шелеховский лицей» СОШ с. Баклаши им. А.П. Белобородова |  | управление образования |  | 486,4 управление образования |
| Раздел IV. Мероприятия, направленные на повышение безопасности дорожного движения |  |  |  |  |  |
| 4.1. |  | Организация участия юных инспекторов дорожного движения муниципальных общеобразовательных учреждений в проведении профилактических акций «Внимание - дети!», «Внимание - пешеход!», «Автокресла детям!», «Вежливый водитель», «Зебра» и др., направленных на укрепление дисциплины участников дорожного движения | управлением образования во взаимодействии с правовым управлением, ОГИБДД, КДНиЗП | ежемесячно |  |
| 4.2. |  | Организация проведения профилактической акции «Вежливый водитель» с участием юных инспекторов дорожного движения муниципальных общеобразовательных учреждений Шелеховского района | управление образования, правовое управление во взаимодействии с ОГИБДД | ежеквартально |  |
| 4.3. |  | Организация проведения районного слета-конкурса юных инспекторов движения «Безопасное колесо» | управление образования, правовое управление во взаимодействии с ОГИБДД | апрель-май | 10,0 управление образования |
| 4.5. |  | Организация участия юных инспекторов дорожного движения муниципальных общеобразовательных учреждений в областном слете-конкурсе юных инспекторов движения «Безопасное колесо» | управление образования, правовое управление во взаимодействии с ОГИБДД | май |  |
| 4.6. |  | Организация и проведение конкурса наглядной агитации среди муниципальных общеобразовательных и дошкольных учреждений Шелеховского района «Безопасные дороги» | управление образования во взаимодействии с ОГИБДД | ноябрь-декабрь | 10,0 управление образования |
| 4.7. |  | Организация и проведение олимпиады по правилам дорожного движения среди обучающихся 9-11 классов муниципальных общеобразовательных учреждений Шелеховского района | управление образования, правовое управление во взаимодействии с ОГИБДД | октябрь | 10,0 управление образования |
| 4.8. |  | Организация и проведение семинаров, тренингов для педагогов муниципальных образовательных и общеобразовательных учреждений Шелеховского района по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма | управление образования, правовое управление во взаимодействии с ОГИБДД | февраль |  |
| 4.9. |  | Организация и проведение конкурса среди педагогов муниципальных учреждений Шелеховского муниципального района «Лучшая методическая разработка по Правилам дорожного движения» | управление образования, правовое управление во взаимодействии с ОГИБДД | 2 полугодие | 5,0 управление образования |
| 4.10. |  | Организация и проведение конкурса «Лучший уголок по безопасности дорожного движения в муниципальных общеобразовательных учреждениях Шелеховского района» | управление образования, правовое управление во взаимодействии с ОГИБДД | октябрь | 5,0 управление образования |
| 4.11. |  | Организация комплексного обследования улично-дорожной сети Шелеховского района в весенне-летний период в целях повышения эффективности контроля за содержанием автомобильных дорог | Координационная комиссия во взаимодействии с ОГИБДД, ОМС поселений | май-июнь |  |
| 4.12. |  | Разработка и распространение методических рекомендаций по обучению приемам оказания первой медицинской помощи для обучающихся в 9-11-х классах муниципальных общеобразовательных учреждений Шелеховского района | управление образования во взаимодействии с ОГБУЗ «Шелеховская ЦРБ», ОГИБДД | 2 полугодие | 5,0 управление образования |
| 4.13. |  | Оборудование общеобразовательных учреждений детскими городками по правилам дорожного движения | Управление образования во взаимодействии с ОГИБДД | 3,4 квартал | 100,0 Управление образования |
| Всего |  |  |  |  | 2500,0 |

Принятые сокращения программы:

Управление образования - управление образования, молодежной политики и спорта Администрации Шелеховского муниципального района;

Правовое управление – правовое управление Администрации Шелеховского муниципального района;

Отдел  по связям с общественностью и СМИ - отдел  по связям с общественностью и средствами массовой информации Администрации Шелеховского муниципального района;

Управление по экономике – управление по экономике Администрации Шелеховского муниципального района;

Финансовое управление – финансовое управление Администрации Шелеховского муниципального района;

Отдел по делам по ГО и ЧС - отдел по делам ГО и ЧС Администрации Шелеховского муниципального района;

Администрация – Администрация Шелеховского муниципального района;

ОМС поселений – органы местного самоуправления поселений Шелеховского района;

АПК  -  адаптационно-профилактический кабинет;

ОМВД -  отдел Министерства внутренних дел России по Шелеховскому району;

ОГИБДД – отделение Государственной инспекции безопасности дорожного движения отдела Министерства внутренних дел России по Шелеховскому району;

ОГБУЗ «Шелеховская ЦРБ» - областное Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Шелеховская ЦРБ»;

КДНиЗП – комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав в Шелеховском районе;

Управление социального развития - Управление министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области по Шелеховскому району;

УИИ - УИИ ФБУ МРУИИИ №3 ГУФСИН России по Иркутской области;

МВК по профилактике правонарушений - Межведомственная комиссия по профилактике правонарушений, наркомании и социально-негативных явлений;

Координационная комиссия  - Координационная  комиссия по повышению безопасности дорожного движения в Шелеховском районе;

МВК по металлу - Межведомственная комиссия по контролю за оборотом лома черных и цветных металлов;

МВК по миграции - Межведомственная комиссия по вопросам миграции;

МКДОУ - муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение Шелеховского района;

МБОУ СОШ - муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Шелеховского района «Средняя общеобразовательная школа»;

МКОУДОД «ЦРТДЮ» - муниципальное казённое образовательное учреждение дополнительного  образования детей Шелеховского района «Центр развития творчества детей и юношества».

Начальник правового управления										Ю.П. Макарова