Российская Федерация

Иркутская область

## АДМИНИСТРАЦИЯ ШЕЛЕХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

## П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 28 февраля 2014 года № 240-па

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНА НА 2014 ГОД ПО РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В ШЕЛЕХОВСКОМ РАЙОНЕ НА 2013-2015 ГОДЫ»

В целях обеспечения взаимодействия территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, исполнительных органов государственной власти Иркутской области и органов местного самоуправления Шелеховского района по вопросам развития малого и среднего предпринимательства в Шелеховском районе, эффективности расходования бюджетных средств, руководствуясь постановлением Администрации Шелеховского муниципального района от 19 декабря 2012 года № 1963-па «Об утверждении муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Шелеховском районе на 2013-2015 годы», статьями 7, 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 30, 31, 32, 34, 35 Устава Шелеховского района, Администрация Шелеховского муниципального района,

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

- Утвердить прилагаемый план на 2014 год по реализации муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Шелеховском районе на 2013-2015 годы», утвержденной постановлением Администрации Шелеховского муниципального района от 19 декабря 2012 года № 1963-па.

- Постановление подлежит размещению на официальном сайте Администрации Шелеховского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

- Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Мэра района.

- И.о. Мэра Шелеховского муниципального района                            С.М. Пархамович

Утвержден

постановлением Администрации Шелеховского муниципального района
от 28.02.2014 № 240-па

План

на 2014 год по реализации муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Шелеховском районе на 2013-2015 годы», утвержденной постановлением Администрации Шелеховского муниципального района от 19 декабря 2012 года № 1963-па

| № | Мероприятие | Ответственный исполнитель |  | Срок исполнения |  |  |  | Финансирование (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I. Анализ финансовых, экономических, социальных и иных показателей развития малого и среднего предпринимательства и эффективности применения мер по его развитию, прогноз развития малого и среднего предпринимательства |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Мониторинг деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства. | Отдел по развитию потребительского рынка |  | По мере появления новых и ликвидации существующих субъектов малого и среднего предпринимательства, но не реже 2 раз в год |  |  |  | Не требует финансирования |
| 2. | Подготовка информации о состоянии и прогнозе развития субъектов малого и среднего предпринимательства на основе анализа и учета экономических, социальных и иных показателей в Прогноз социально-экономического развития Шелеховского района на среднесрочную перспективу. | Управление по экономике |  | До 1 июля 2014 года, уточненный – в ноябре 2014 года |  |  |  | Не требует финансирования |
| 3. | Ведение реестра субъектов малого и среднего предпринимательства, включая крестьянско-фермерские хозяйства, выполняющего задачи по ведению мониторинга обеспеченности населения Шелеховского района торговыми площадями – в торговле, посадочными местами – в общественном питании, рабочими местами – в бытовом обслуживании. | Отдел по развитию потребительского рынка |  | Постоянно по мере появления новых и ликвидации существующих субъектов малого и среднего предпринимательства, но не реже 2 раз в год |  |  |  | Не требует финансирования |
| 4. | Мониторинг законов и иных нормативных правовых актов РФ, Иркутской области и муниципальных правовых актов Шелеховского района, затрагивающих сферу интересов малого и среднего бизнеса, с целью оказания информационно-консультационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства. | Правовое управление, Управление по экономике |  | По мере изменений нормативно-правовой базы |  |  |  | Не требует финансирования |
| II. Содействие в получении финансовой поддержки субъектами малого и среднего предпринимательства |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Обновление реестра кредитных продуктов для субъектов малого и среднего предпринимательства, предлагаемых кредитными учреждениями. | Управление по экономике | Ежеквартально |  |  |  |  | Не требует финансирования |
| 2. | Внедрение эффективных инструментов финансовой поддержки: - взаимодействие с кредитными учреждениями с целью формирования программ микрокредитования; | Управление по экономике | По мере обращений кредитных организаций |  |  |  |  | Не требует финансирования |
|  | - содействие субъектам малого и среднего предпринимательства в доступе к компенсации части процентной ставки по кредитам, и финансовой поддержке на создание собственного бизнеса. | Отдел по развитию потребительского рынка | По мере обращений субъектов малого и среднего предпринимательства за содействием |  |  |  |  | Не требует финансирования |
| 3. | Содействие субъектам малого и среднего предпринимательства в получении субсидии из областного и федерального бюджетов. | Управление по экономике | Содействие по следующим статьям: - на уплату части затрат по договорам страхования урожая сельскохозяйственных культур; - на приобретение в организациях по искусственному осеменению сельскохозяйственных животных и племенных организациях по хранению и реализации семени животных-производителей, семени племенных быков-производителей, проверенных по качеству потомства и получивших положительную оценку племенных качеств, зарегистрированных в государственном племенном регистре; - на приобретение племенного молодняка сельскохозяйственных животных на условиях договоров финансовой аренды (лизинга), заключенных в 2006-2008 годах, в размере 50% от текущих лизинговых платежей; - на приобретение сельскохозяйствен-ной техники, грузовых и специальных автомобилей, технологического оборудования на условиях договоров финансовой аренды (лизинга), заключенных в 2003-2009 годах, в размере 50% от текущих лизинговых платежей. |  |  |  |  | Не требует финансирования |
| III. Имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Реализация преимущественного права субъектов малого и среднего предпринимательства на приобретение арендуемого имущества при возмездном отчуждении его из муниципальной собственности по цене, равной его рыночной стоимости, определенной независимым оценщиком в порядке, установленном Федеральным законом от 29 июля 1998 года № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации», на условиях и в порядке, предусмотренном действующим законодательством. | Управление по распоряжению муниципальным имуществом | По мере поступления заявок на приобретение имущества от субъектов малого и среднего предпринимательства |  |  |  |  | Не требует финансирования |
| 2. | Ведение и обязательное опубликование перечней муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), которое может быть использовано только в целях предоставления его во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам арендной платы) субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. | Управление по распоряжению муниципальным имуществом | По мере внесения изменений в Перечень |  |  |  |  | Не требует финансирования |
| 3. | Сохранение льготных ставок арендной платы за пользование муниципальным имуществом субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. | Управление по распоряжению муниципальным имуществом | Постоянно |  |  |  |  | Не требует финансирования |
| 4. | Предоставление муниципального имущества на долгосрочной основе во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства (на срок до 5 лет). | Управление по распоряжению муниципальным имуществом | По мере обращений |  |  |  |  | Не требует финансирования |
| 5. | Развитие мелкорозничной торговли социально-значимыми видами продукции (товарами) посредством: - утверждения схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории Шелеховского района на предстоящий год; | Отдел по развитию потребительского рынка | Октябрь 2014 года |  |  |  |  | Не требует финансирования |
|  | - активизации проведения сезонных ярмарок с участием крестьянско-фермерских хозяйств и владельцев личных подсобных хозяйств. |  | В соответствие с Планом проведения ярмарок |  |  |  |  | Не требует финансирования |
| IV. Информационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Поддержание в актуальном состоянии раздела «Малое предпринимательство Шелеховского района» на официальном сайте Администрации Шелеховского муниципального района (далее – официальный сайт). | Управление по экономике | Ежемесячный мониторинг |  |  |  |  | Не требует финансирования |
|  | Освещение на официальном сайте информации о деятельности Координационного Совета при Администрации Шелеховского муниципального района (далее – Координационный совет). |  | В течение 5 рабочих дней после утверждения протокола заседания Координационного совета |  |  |  |  |  |
| 2. | Освещение вопросов развития субъектов малого и среднего предпринимательства в средствах массовой информации, направленное на формирование положительного имиджа предпринимательской деятельности. | Управление по экономике, СМИ | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 20,0 | 20,0 |
| 3. | Распространение специализированной информационно-печатной продукции для малого и среднего предпринимательства. | Отдел по развитию потребительского рынка | 2,5 |  | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 10,0 |
| V. Консультационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Информационно-консультационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства путем проведения консультаций по вопросам гражданского, трудового, финансового, налогового, бюджетного, административного и иного законодательства в области регулирования предпринимательской деятельности, в том числе путем организации доступа к справочно-правовым системам Гарант, Консультант Плюс, через поддержание рабочего места предпринимателя в АНО «ШАРБ». | АНО «ШАРБ», ООО «Опора России», Отдел по развитию потребительского рынка, Управление по экономике | 0,0 |  | 10,0 | 0,0 | 10,0 | 20,0 |
| VI. Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в области подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Организация цикла семинаров, круглых столов для субъектов малого и среднего предпринимательства по различным аспектам предпринимательской деятельности в соответствии с Планом, утвержденным Координационным Советом. | Управление по экономике | 0,0 |  | 0,0 | 20,0 | 15,0 | 35,0 |
| 2. | Организация проведения обучающих семинаров «Бизнес-старт» для начинающих предпринимателей. | Управление по экономике | 0,0 |  | 0,0 | 15,0 | 0,0 | 15,0 |
| VII. Содействие субъектам малого и среднего предпринимательства в участии в конкурсах |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Содействие в участии в ежегодном конкурсе «Лучший предприниматель Иркутской области». | Отдел по развитию потребительского рынка | При объявлении конкурса «Лучший предприниматель Иркутской области» |  |  |  |  | Не требует финансирования |
| 2. | Организация и проведение конкурса «Лучший предприниматель Шелеховского района». | Отдел по развитию потребительского рынка | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 |
| VIII. Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Предоставление начинающим субъектам малого и среднего предпринимательства поддержки в виде субсидии (гранта) на создание собственного бизнеса. | Управление по экономике | При объявлении о предоставлении Министерством экономического развития Иркутской области в 2014 году средств областного бюджета бюджету Шелеховского района на поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства в виде субсидии (гранта) на создание собственного бизнеса |  |  |  |  | 5% софинансирования суммы субсидии из областного бюджета |
| IX. Обеспечение соблюдения прав субъектов малого предпринимательства при осуществлении муниципальных закупок |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Предоставление субъектам малого предпринимательства преимущества при осуществлении муниципальных закупок товаров, выполнение работ, оказание услуг: достижение объема муниципальных закупок на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг у субъектов малого предпринимательства в размере не менее чем пятнадцать процентов совокупного годового объема закупок, предусмотренного планом-графиком. | Муниципальные заказчики, бюджетные учреждения во взаимодействии с управлением по экономике | В соответствии с Планом-графиком муниципальных закупок на 2014 год, утвержденного распоряжением Администрации Шелеховского муниципального района от 17.01.2014 № 9-ра, с планами-графиками муниципальных закупок на 2014 год муниципальных заказчиков и бюджетных учреждений |  |  |  |  | Не менее 15% совокупного годового объема закупок, предусмотренного планами-графиками муниципальных закупок на 2014 год |

Начальник управления по экономике                                                                                                                       М.А. Бутакова