**Российская Федерация**

**Иркутская область**

## АДМИНИСТРАЦИЯШЕЛЕХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

## П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

**От 18 декабря 2014 года № 1381-па**

**ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ «ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА МЕСТАМИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ ШЕЛЕХОВСКОГО РАЙОНА» НА 2015 - 2017 ГОДЫ**

В целях обеспечения доступности дошкольного образования на территории Шелеховского района на основании ст. ст. 5, 9 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановления Администрации Шелеховского муниципального района от 30.05.2014 № 652-па «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации муниципальных и ведомственных целевых программ Шелеховского района», руководствуясь ст.ст. 30, 31, 34, 35 Устава Шелеховского района, Администрация Шелеховского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить ведомственную целевую программу «Обеспечение детей дошкольного возраста местами в образовательных организациях Шелеховского района» на 2015 - 2017 годы.
2. Постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Шелеховский вестник» и размещению на официальном сайте Администрации Шелеховского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Мэра района по управлению социальной сферой Е.В. Софьину.

Мэр Шелеховского

муниципального района М.Н. Модин

# УТВЕРЖДЕНА

постановлением Администрации Шелеховского муниципального района от 18.12.2014г. №1381-па

Ведомственная целевая программа

«Обеспечение детей дошкольного возраста местами в образовательных организациях Шелеховского района» на 2015 - 2017 годы

(далее – Программа)

Раздел 1. Паспорт Программы

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование Программы | Ведомственная целевая программа «Обеспечение детей дошкольного возраста местами в образовательных организациях Шелеховского района» на 2015 - 2017 годы (далее – Программа). |
| Основание для разработки Программы | Распоряжение Администрации Шелеховского муниципального района от 23.09.2014 № 153-ра «Об утверждении структуры муниципальных программ Шелеховского района» |
| Разработчик Программы | Управление образования, молодежной политики и спорта Администрации Шелеховского муниципального района. |
| Куратор Программы | Заместитель Мэра района по управлению социальной сферой |
| Исполнители Программы и программных мероприятий | Управление образования, молодежной политики и спорта Администрации Шелеховского муниципального района.  Муниципальное казенное учреждение Шелеховского района «Информационно–методический образовательный центр».  Муниципальные образовательные организации Шелеховского района. |
| Цель Программы | Обеспечение государственных гарантий доступности и качества дошкольного образования для населения Шелеховского района. |
| Задачи Программы | 1. Увеличение количества мест для детей дошкольного возраста. 2. Улучшение условий пребывания детей дошкольного возраста в образовательных организациях Шелеховского района. 3. Повышение социально-экономической эффективности функционирования системы дошкольного образования на территории Шелеховского района. |
| Сроки и этапы реализации Программы | Программ реализуется в течение 3-х лет (2015-2017 годы).  Программа реализуется в 1 этап. |
| Ресурсное обеспечение Программы  Объемы и источники финансирования | Финансирование Программы осуществляется за счет бюджета Шелеховского района.  Общий объем финансирования мероприятий Программы 4 279,0 тыс. рублей, в том числе:  2015 год – 1 491,0 тыс. руб.  2016 год – 1 388,0 тыс. руб.  2017 год – 1 400,0 тыс. руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | В результате реализации мероприятий Программы планируется достичь следующих основных показателей:   1. ввести 433 места для детей дошкольного возраста, в том числе по годам:   2015 год – 133 места;  2016 год – 50 мест;  2017 год – 250 мест;   1. увеличить показатель охвата детей в возрасте от 2 до 7 лет дошкольным образованием до 75,0% в том числе по годам:   2015 год – 70,8%;  2016 год – 71,4%;  2017 год – 75,0%. |

Раздел 2. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программно-целевым методом

Система дошкольного образования Шелеховского района представлена организациями общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением одного или нескольких направлений в развитии ребенка, комбинированного и компенсирующего видов, что позволяет учитывать социальный заказ общества на воспитание и развитие детей. В то же время мощность действующих дошкольных организаций не удовлетворяет потребность населения Шелеховского района в определении в них детей и, как следствие, не в полной мере обеспечивает государственные гарантии доступности дошкольного образования.

Актуальность программы обусловлена увеличением рождаемости, усилением миграционных процессов в Иркутской области, ростом потребности населения в получении разнообразных образовательных услуг для детей дошкольного возраста.

В настоящее время в Шелеховском районе действует 19 муниципальных дошкольных образовательных организаций, которые посещают 3559ребенка, или67,8% от общей численности детей в возрасте от 2 года до 7 лет, проживающих на территории Шелеховского района.

По состоянию на 1 сентября 2014 года на регистрационном учете на получение места в муниципальной дошкольной образовательной организации стоит 1790 детей.

Администрация Шелеховского муниципального района принимает меры для открытия дополнительных мест для детей дошкольного возраста.

В 2013 году для решения проблемы обеспечения детей местами в дошкольных образовательных организациях на территории Шелеховского района реализованы мероприятия в рамках:

1) ведомственной целевой программы «Обеспечение детей дошкольного возраста местами в дошкольных образовательных учреждениях Шелеховского района на 2011 - 2013 годы», утвержденной постановлением Администрации Шелеховского муниципального района от 08.12.2010 № 1424-па «Об утверждении ведомственной целевой программы «Обеспечение детей дошкольного возраста местами в дошкольных образовательных учреждениях Шелеховского района на 2011 - 2013годы»;

2) плана комплексных мероприятий («дорожная карта») по обеспечению детей в возрасте от 3 до 7 лет местами в дошкольных образовательных учреждениях на 2012 – 2015 годы на территории Шелеховского района, утвержденного постановлением Администрации Шелеховского муниципального района от 30.04.2013 № 772-па «О плане мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования в Шелеховском районе».

В 2013 году на территории Шелеховского района открыто 135 мест для детей дошкольного возраста.

До конца 2014 года планируется открыть дополнительно 128 мест для детей дошкольного возраста, из них:

98 мест - приобретение зданий, пригодных для оказания услуг детям дошкольного возраста (д. Олха);

30 мест - капитальный ремонт и перепланировка помещений муниципальных образовательных организаций (МКОУ «СОШ № 8»).

На территории Шелеховского района обеспечено организация вариативных форм дошкольного образования:

1. действуют консультационные пункты:

а) для детей, не посещающих дошкольные образовательные организации;

б) для семей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья;

в) для одиноких и молодых родителей;

1. открыты группы кратковременного пребывания;
2. работают Школы раннего развития и Школы «Будущий первоклассник».

Предпринимаемые меры способствовали снижению напряженности в обеспечении местами в дошкольных образовательных организациях, однако проблема остается острой.

В последние два-три года отмечен значительный рост численности молодых семей, желающих направить детей ясельного возраста в дошкольные образовательные организации.

Анализ демографической ситуации (по данным статистики) в Шелеховском районе показывает, что за последние 3 года детское население в возрасте до 7 лет выросло на 575 детей и составило по годам: 2011 год - 6506 детей, 2012 год –6872 ребенка, 2013 год - 7081.

В настоящее время меры, предпринимаемые государством (улучшение материального положения семьи в связи с выплатами «материнского капитала» при рождении второго и последующих детей, компенсация части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в образовательной организации), способствуют улучшению демографической ситуации в стране в целом, что в свою очередь приводит к росту детского населения, которое в ближайшие годыбудет продолжать расти, и может превзойти прогнозные ожидания.

При условии выполнения намеченных программных мероприятий охват детей в возрасте от 2 до 7 лет дошкольным образованием увеличится с 67,8% в 2014 году до 75,0% в 2017 году.

Недостаток финансовых, материальных ресурсов для реализации задач, определенных программой, требует объединения усилий органов государственной власти и местного самоуправления, расширения практики привлечения внебюджетных источников финансирования и заключения партнерских взаимоотношений с коммерческими и некоммерческими организациями.

Раздел3. Цель и задачи Программы

Цель муниципальной программы: обеспечение государственных гарантий доступности и качества дошкольного образования для населения Шелеховского района.

Достижение указанной цели обеспечивается решение следующих задач:

1. увеличение количества мест для детей дошкольного возраста;
2. улучшение условий пребывания детей дошкольного возраста в дошкольных образовательных организациях Шелеховского района;
3. повышение социально-экономической эффективности функционирования системы дошкольного образования на территории Шелеховского района.

Раздел 4. Перечень и описание программных мероприятий,

обоснование ресурсного обеспечения Программы, сроки и этапы ее реализации, объемы финансирования, целевые индикаторы, показатели результативности реализации Программы

Мероприятия Программы и объемы финансирования приведены в приложении 1,2 к Программе.

Программа реализуется в течение 3-х лет (2015-2017 годы). Программа реализуется в 1 этап.

Финансирование Программы осуществляется за счет бюджета Шелеховского района. Общий объем финансирования мероприятий Программы 4 279,0тыс. рублей, в том числе:

2015 год – 1 491,00 тыс. руб.

2016 год – 1 388,00 тыс. руб.

2017 год – 1 400,00 тыс. руб.

За счет выполнения мероприятий Программы планируется осуществить следующее.

1. Ввести 433 места для детей дошкольного возраста, в том числе по годам:

2015 год – 133 места;

2016 год – 50 мест;

2017 год – 250 мест.

1. Увеличить показатель охвата детей в возрасте от 2 до 7 лет дошкольным образованием до 75,0% в том числе по годам:

2015 год – 70,8%;

2016 год – 71,4%;

2017 год – 75,0%.

Раздел 5. Механизм реализации Программы и контроль

за ходом ее реализации

Куратор Программы – заместитель Мэра района по управлению социальной сферой.

Разработчик Программы - управление образования.

Исполнители Программы - управление образования, МКУ «ИМОЦ», образовательные организации.

Исполнители Программы несут ответственность за реализацию Программы в целом, в том числе:

1. за обеспечение своевременной и качественной реализации соответствующих мероприятий Программы;
2. за достижение поставленных в Программе задач.

Управление образования как главный распорядитель бюджетных средств несет ответственность за целевое и эффективное использование бюджетных средств.

В процессе реализации Программы управление образования как исполнитель Программы:

1. инициирует внесение изменений в Программу, согласованное с куратором Программы;
2. ежемесячно осуществляет текущий контроль за реализацией Программы;
3. для обеспечения мониторинга реализации Программы подготавливает и представляет в управление по экономике Администрации Шелеховского муниципального района согласованный с куратором Программы отчет о реализации Программы.

В управление по экономике Администрации Шелеховского муниципального района представляются:

1. ежеквартально в срок до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, отчет о ходе финансирования и выполнения мероприятий Программы нарастающим итогом с начала года по форме согласно приложению 3 к Порядку разработки, утверждения и реализации муниципальных и ведомственных целевых программ Шелеховского района, утвержденному постановлением Администрации Шелеховского муниципального района от 30.05.2014 № 652-па «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации муниципальных и ведомственных целевых программ Шелеховского района»;
2. ежегодно в срок до 1 марта года, следующего за отчетным годом – ежегодный доклад о реализации Программы, при завершении Программы – итоговый доклад о реализации Программы и аналитическую записку об итогах реализации Программы.

Принятые сокращения Программы:

1. Управление образования - управление образования, молодежной политики и спорта Администрации Шелеховского муниципального района;
2. МКУ «ИМОЦ» - муниципальное казенное учреждение «Информационно-методический образовательный центр»;
3. Образовательные организации - муниципальные образовательные организации Шелеховского района;
4. МКОУ «СОШ № 9» - муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Шелеховского района «Средняя общеобразовательная школа № 9»;
5. МКОУ ШР «НШДС № 4» - муниципальное казённое общеобразовательное учреждение Шелеховского района «Начальная школа - детский сад № 4»;
6. МКДОУ ШР «Детский сад № 17 «Золотой ключик» - муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение Шелеховского района «Детский сад комбинированного вида № 17 «Золотой Ключик».

Начальник управления образования,

молодежной политики и спорта Т.Л. Чернявская

Приложение 1 к Программе

Перечень мероприятий Программы, планируемых целевых индикаторов,

показателей результативности реализации Программы

Таблица 1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Цели, задачи, мероприятия Программы | Исполнитель мероприятия Программы | Срок реализации мероприятий Программы | Объем финансирования, тыс. руб. | | | | Целевые индикаторы, показатели результативности реализации Программа | |
| Финансо-вые средства, всего | в том числе: | | |
| ОБ | МБ | | Наименование | Плановое значение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 | 9 |
| 1. | Цель 1.  Обеспечение государственных гарантий доступности и качества дошкольного образования для населения Шелеховского района | Управление образования,  МКУ «ИМОЦ»,  Образовательные  организации | 2015-2017 годы, в т.ч. | 4 279,0 | - | 4 279,0 | |  |  |
| 2015 год | 1 491,0 | - | 1 491,0 | |  |
| 2016 год | 1 388,0 | - | 1 388,0 | |  |
| 2017 год | 1 400,0 | - | 1 400,0 | |  |
| 1.1 | Задача 1.1.  Увеличение количества мест для детей дошкольного возраста | Управление образования,  МКУ «ИМОЦ»,  Образовательные  организации | 2015-2017 годы, в т.ч. | 3 598,0 | - | 3 598,0 | | Количество мест | 398 |
| 2015 год | 810,0 | - | 810,0 | | 98 |
| 2016 год | 1 388,0 | - | 1 388,0 | | 50 |
| 2017 год | 1 400,0 | - | 1 400,0 | | 250 |
| 1.1.1 | Мероприятие 1.1.1.  Разработка проектно-сметной документации по перепланировке и капитальному ремонту помещений муниципальных образовательных учреждений | МКУ «ИМОЦ»,  Образовательные  организации | 2015-2017 годы, в т.ч. | 360,0 | - | 360,0 | |  |  |
| 2015 год | 360,0 | - | 360,0 | |  |
| 2016 год |  |  |  | |  |
| 2017 год |  |  |  | |  |
| 1.1.2 | Мероприятие 1.1.2.  Проведение капитального ремонта и перепланировки помещений муниципальных образовательных учреждений | Управление образования,  МКУ «ИМОЦ»,  Образовательные  организации | 2015-2017 годы, в т.ч. | 1 272,0 | - | 1 272,0 | | Количество мест | 80 |
| 2015 год |  |  |  | |  |
| 2016 год | 630,0 | - | 630,0 | | 50 |
| 2017 год | 642,0 | - | 642,0 | | 30 |
| 1.1.3 | Мероприятие 1.1.3.  Приобретение зданий, пригодных для оказания услуг детям дошкольного возраста | Управление образования,  МКУ «ИМОЦ»,  Образовательные  организации | 2015-2017 годы, в т.ч. | 450,0 |  | 450,0 | | Количество мест | 98 |
| 2015 год | 450,0 |  | 450,0 | | 98 |
| 2016 год | - |  | - | |  |
| 2017 год | - |  | - | |  |
| 1.1.4 | Мероприятие1.1.4.  Возврат и реконструкция переданных зданий дошкольных образовательных учреждений | Управление образования,  МКУ «ИМОЦ»,  Образовательные  организации | 2015-2017 годы, в т.ч. | 1 516,0 |  | 1 516,0 | | Количество мест | 220 |
| 2015 год | - |  | - | |  |
| 2016 год | 758,0 |  | 758,0 | |  |
| 2017 год | 758,0 |  | 758,0 | | 220 |
| 1.2 | Задача 1.2.  Улучшение условий пребывания детей дошкольного возраста в образовательных организациях Шелеховского района | Управление образования,  МКУ «ИМОЦ»,  Образовательные  организации | 2015-2017 годы, в т.ч. | 411,0 | - | 411,0 | | Количество образовательных организаций/количество мест | 1/30 |
| 2015 год | 411,0 | - | 411,0 | | 1/30 |
| 2016 год | - | - | - | |  |
| 2017 год | - | - | - | |  |
| 1.2.1 | Мероприятие 1.2.1.  Выборочный капитальный ремонт зданий муниципальных образовательных организаций | Управление образования,  МКУ «ИМОЦ»,  Образовательные  организации | 2015-2017 годы, в т.ч. | 411,0 | - | 411,0 | | Количество образовательных организаций /количество мест | 1/30 |
| 2015 год | 411,0 | - | 411,0 | | 1/30 |
| 2016 год | - | - | - | |  |
| 2017 год |  |  |  | |  |
| 1.3 | Задача 1.3.  Повышение социально-экономической эффективности функционирования системы дошкольного образования на территории Шелеховского района | Управление образования,  Образовательные  организации | 2015-2017 годы, в т.ч. | 270,0 | - | | 270,0 | Количество детей дошкольного возраста проживающих на территории Шелеховского района, охваченных альтернативными формами дошкольного обра-зования/количество индивиду-альных предпринимателей, оказывающих услуги в сфере дошкольного образования/ количество детей дошкольного возраста, посещающих группы полного дня в организациях, организованных индивидуальными предпринимателями | 5/5/75 |
| 2015 год | 270,0 | - | | 270,0 |  |
| 2016 год | - | - | | - |  |
| 2017 год | - | - | | - |  |
| 1.3.1 | Мероприятие 1.3.1.  Развитие альтернативных форм дошкольного образования | Управление образования, Образовательные  организации | 2015-2017 годы, в т.ч. | 270,0 | - | | 270,0 | Количество детей дошкольного возраста проживающих на территории Шелеховского района, охваченных альтернативными формами дошкольного образования | 5 |
| 2015 год | 270,0 | - | | 270,0 | 5 |
| 2016 год | - | - | | - |  |
| 2017 год | - | - | | - |  |
| 1.3.2 | Мероприятие 1.3.2.  Организация информационно-консультативной поддержки предпринимателей, оказывающих услуги в сфере дошкольного образования | Управление образования | 2015-2017 годы, в т.ч. | - | - | | - | Количество индивидуальных предпринимателей, оказывающих услуги в сфере дошкольного образования/ количество детей дошкольного возраста, посещаю-щих группы полного дня в организациях, организованных индивидуальными предпринимателями | 5/75 |
| 2015 год | - | - | | - | 1/15 |
| 2016 год | - | - | | - | 2/30 |
| 2017 год | - | - | | - | 2/30 |
| 1.3.3 | Мероприятие 1.3.3.  Организация и проведение публичных мероприятий, направленных на популяризацию и развитие деятельности индивидуальных предпринимателей, оказывающих услуги в сфере дошкольного образования | Управление образования | 2015-2017 годы, в т.ч. | - | - | | - |  |
| 2015 год | - | - | | - |  |
| 2016 год | - | - | | - |  |
| 2017 год | - | - | | - |  |
| 1.3.4 | Мероприятие 1.3.4.  Проведение обучающих семинаров, мастер-классов для предпринимателей, оказывающих услуги в сфере дошкольного образования | Управление образования | 2015-2017 годы, в т.ч. | - | - | | - |  |  |
| 2015 год | - | - | | - |  |
| 2016 год | - | - | | - |  |
| 2017 год | - | - | | - |  |
|  | Всего по Программе: | Управление образования,  МКУ «ИМОЦ»,  Образовательные  организации | 2015-2017 годы, в т.ч. | 4 279,0 | - | | 4 279,0 |  |  |
| 2015 год | 1 491,0 | - | | 1 491,0 |  |  |
| 2016 год | 1 388,0 | - | | 1 388,0 |  |  |
| 2017 год | 1 400,0 | - | | 1 400,0 |  |  |

Приложение 2к Программе

Основные мероприятия Программы

Таблица 2

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятий | Образовательное учреждение, населенный пункт, в котором оно распложено или реализуется мероприятие | Кол-во мест | Сумма средств по источникам финансирования  (тыс. руб.) | | |
| МБ | ОБ | Всего |
| **2015 год** | | | | | | |
|  | Приобретение зданий, пригодных для оказания услуг детям дошкольного возраста | р.п. Большой луг, ул. Клубная, д.11 | 98 | 450,0 | - | 450,0 |
|  | Разработка проектно-сметной документации на проведение капитального ремонта и перепланировки помещений муниципальных образовательных организаций | МКОУ «СОШ № 9» - п. Чистые ключи | - | 360,0 | - | 360,0 |
|  | Выборочный капитальный ремонт зданий муниципальных образовательных организаций | МКДОУ ШР «Детский сад № 17 «Золотой ключик» -г. Шелехов | 30 | 411,0 | - | 411,0 |
|  | Развитие альтернативных форм дошкольного образования | Организация деятельности семейных дошкольных групп | 5 | 270,0 | - | 270,0 |
|  | **Всего по 2015 году:** |  | **133** | **1 491,0** | **-** | **1 491,0** |
| **2016 год** | | | | | | |
|  | Капитальный ремонт и перепланировка помещений муниципальных образовательных организаций | МКОУ СОШ № 9 - п. Чистые ключи | 50 | 630,0 | - | 630,0 |
|  | Возврат и реконструкция переданных зданий муниципальных дошкольных образовательных организаций | детский сад № 18,  г. Шелехов, 1 м-он, д. 44 | - | 758,0 | - | 758,0 |
|  | **Всего по 2016 году:** |  | **50** | **1 388,0** | **-** | **1 388,0** |
| **2017 год** | | | | | | |
|  | Возврат и реконструкция переданных зданий дошкольных образовательных организаций | детский сад № 18, г. Шелехов, 1 м-он, д. 44 | 220 | 758,0 | - | 758,0 |
|  | Капитальный ремонт и перепланировка помещений муниципальных образовательных организаций | МКОУ ШР  «НШДС № 4» -г. Шелехов | 30 | 642,0 | - | 642,0 |
|  | **Всего по 2017 году:** |  | **250** | **1 400,0** | **-** | **1 400,0** |
|  | **Всего по программе:** |  | **433** | **4 279,0** | **-** | **4 279,0** |