Российская Федерация

Иркутская область

**АДМИНИСТРАЦИЯ ШЕЛЕХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

**ОТ 26 декабря 2016 года № 338-па**

**О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ «ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОМПЛЕКСНЫХ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ ШЕЛЕХОВСКОГО РАЙОНА НА 2015-2020 ГОДЫ»**

В связи с изменениями объемов бюджетных ассигнований на 2016 год, в соответствии с постановлением Администрации Шелеховского муниципального района от 30.05.2014 №652-па «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации муниципальных и ведомственных целевых программ Шелеховского района», руководствуясь ст. ст. 30, 31, 34, 35 Устава Шелеховского района, Администрация Шелеховского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести прилагаемые изменения в муниципальную программу «Обеспечение комплексных мер безопасности на территории Шелеховского района на 2015-2020 годы», утвержденную постановлением Администрации Шелеховского муниципального района от 12.12.2014 №1305-па.
2. Постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Шелеховский вестник» и размещению на официальном сайте Администрации Шелеховского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Мэр Шелеховского

муниципального района М.Н. Модин

Приложение

к постановлению Администрации Шелеховского муниципального района

от 26 декабря 2016 года № 338-па

Изменения

в муниципальную программу «Обеспечение комплексных мер безопасности на территории Шелеховского района на 2015-2020 годы», утвержденную постановлением Администрации Шелеховского муниципального района от 12.12.2014 №1305-па

* 1. Строку «Ресурсное обеспечение муниципальной Программы Объемы и источники финансирования» раздела 1«Паспорт муниципальной Программы» изложить в следующей редакции:

|  |  |
| --- | --- |
| Ресурсное обеспечение муниципальной Программы  Объемы и источники финансирования | Общий объем финансирования составляет 24 995,99 тыс. рублей, в том числе по годам:  2015 год – 3 437,70 тыс. рублей;  2016 год – 5 525,10 тыс. рублей;  2017 год – 3 879,60 тыс. рублей;  2018 год – 3 928,15 тыс. рублей;  2019 год – 3 762,72 тыс. рублей;  2020 год – 4 462,72 тыс. рублей.  Источники финансирования –  Бюджет Иркутской области составляет 3988,20 тыс. рублей, в том числе по годам:  2015 год – 724,50 тыс. рублей;  2016 год – 1215,00 тыс. рублей;  2017 год – 603,70 тыс. рублей;  2018 год – 543,40 тыс. рублей;  2019 год – 450,80 тыс. рублей;  2020 год – 450,80 тыс. рублей.  Бюджет Шелеховского района составляет 21 007,79 тыс. рублей, в том числе по годам:  2015 год – 2 713,20 тыс. рублей;  2016 год – 4 310,10 тыс. рублей;  2017 год – 3 275,90 тыс. рублей;  2018 год – 3 384,75 тыс. рублей;  2019 год – 3 311,92 тыс. рублей;  2020 год – 4 011,92 тыс. рублей. |

».

* 1. В абзаце втором раздела 2 «Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программно-целевым методом» слова «, от 10.11.1996 № 1340 «О порядке создания и использования резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» исключить.
  2. В разделе 5 «Объемы и источники финансирования муниципальной Программы, перечень программных мероприятий»:

1. в абзаце первом цифры «24 754,09» заменить цифрами «24 995,99»;
2. в абзаце третьем цифры «5 283,2» заменить цифрами «5 525,10»;
3. в абзаце девятом цифры «3 723,1» заменить цифрами «3 988,20»;
4. в абзаце одиннадцатом цифры «949,9» заменить цифрами «1 215,00»;
5. в абзаце шестнадцатом цифры «21 030,99» заменить цифрами «21 007,79»;
6. в абзаце восемнадцатом цифры «4 333,3» заменить цифрами «4 310,10».
   1. В приложении 1 к муниципальной Программе:
7. строку «Ресурсное обеспечение муниципальной Программы Объемы и источники финансирования» раздела 1 «Паспорт Подпрограммы 1» изложить в следующей редакции:

**«**

|  |  |
| --- | --- |
| Ресурсное обеспечение подпрограммы.  Объемы и источники финансирования | Общий объем финансирования составляет 17 427,9 тыс. рублей, в том числе по годам:  2015 год – 2 683,20 тыс. рублей;  2016 год – 3 184,20 тыс. рублей;  2017 год – 2 732,90 тыс. рублей;  2018 год – 2 673,20 тыс. рублей;  2019 год – 2 727,20 тыс. рублей;  2020 год – 3 427,20 тыс. рублей.  Источники финансирования:  Бюджет Иркутской области составляет 265,1 тыс. рублей, в том числе по годам:  2015 год – 0,00 тыс. рублей;  2016 год – 265,10 тыс. рублей;  2017 год – 0,00 тыс. рублей;  2018 год – 0,00 тыс. рублей;  2019 год – 0,00 тыс. рублей;  2020 год – 0,00 тыс. рублей  Бюджет Шелеховского района 17 162,8 тыс. рублей, в том числе по годам:  2015 год – 2 683,20 тыс. рублей;  2016 год – 2 919,10 тыс. рублей;  2017 год – 2 732,90 тыс. рублей;  2018 год – 2 673,20 тыс. рублей;  2019 год – 2 727,20тыс. рублей;  2020 год – 3 427,20 тыс. рублей. |

»;

1. раздел 5 «Объемы и источники финансирования, перечень подпрограммных мероприятий» изложить в следующей редакции:

«**РАЗДЕЛ 5.**

**ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ,**

**ПЕРЕЧЕНЬ ПОДПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ**

Для реализации Подпрограммы 1 на территории Шелеховского района необходимы финансовые средства в объеме 17 427,9 тыс. рублей, в том числе по годам:

2015 год – 2 683,20 тыс. рублей;

2016 год – 3 184,20 тыс. рублей;

2017 год – 2 732,90 тыс. рублей;

2018 год – 2 673,20 тыс. рублей;

2019 год – 2 727,20 тыс. рублей;

2020 год – 3 427,20 тыс. рублей.

Источники финансирования:

Бюджет Иркутской области составляет 265,1 тыс. рублей, в том числе по годам:

2015 год – 0,00 тыс. рублей;

2016 год – 265,10 тыс. рублей;

2017 год – 0,00 тыс. рублей;

2018 год – 0,00 тыс. рублей;

2019 год – 0,00 тыс. рублей;

2020 год – 0,00 тыс. рублей

Бюджет Шелеховского района 17 162,8 тыс. рублей, в том числе по годам:

2015 год – 2 683,20 тыс. рублей;

2016 год – 2 919,10 тыс. рублей;

2017 год – 2 732,90 тыс. рублей;

2018 год – 2 673,20 тыс. рублей;

2019 год – 2 727,20тыс. рублей;

2020 год – 3 427,20 тыс. рублей.

Оценка эффективности расходования бюджетных средств выражается в достижении социальных результатов по итогам реализации Подпрограммы.

Подпрограмма включает следующие основные мероприятия:

1. создание системы оповещения и информирования населения о возникновении (угрозе возникновения) чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время на территории Шелеховского района;
2. обеспечение МКУ ШР «ЕДДС»;
3. создание, накопление и восполнение резерва материальных ресурсов на территории Шелеховского района.

Перечень подпрограммных мероприятий, призванных обеспечить решение поставленных выше задач через механизмы реализации подпрограммы, представлен в Приложении 4 к муниципальной Программе «Обеспечение комплексных мер безопасности на территории Шелеховского района на 2015-2020 годы».».

* 1. Приложение 4 к муниципальной Программе изложить в следующей редакции:

«Приложение 4

к муниципальной Программе «Обеспечение комплексных мер безопасности на территории Шелеховского района на 2015-2020 годы»

Перечень мероприятий муниципальной Программы, планируемых целевых индикаторов,

показателей результативности реализации муниципальной Программы

| № п/п | Цели, задачи, мероприятия Программы | Исполнитель мероприятия Программы | Срок реализации мероприятий Программы | Объем финансирования, тыс. руб. | | | | | Целевые индикаторы, показатели результативности реализации Программы \* | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Финансовые средства, всего | в том числе: | | | | Наименование | Плановое значение |
| ФБ | ОБ | МБ | ВИ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Муниципальная программа «Обеспечение комплексных мер безопасности на территории Шелеховского района на 2015-2020 годы» | | | | | | | | | | |
| Защищенность человека и гражданина, материальных и духовных ценностей общества от преступных и иных противоправных посягательств, социальных и межнациональных конфликтов, а также от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | | Отдел мобилизационной подготовки ГО и ЧС, правовое управление, структурные подразделения Администрации Шелеховского муниципального района, субъекты профилактики | 2015-2020 гг.,  в т.ч. | 24 995,99 | - | 3 988,2 | 21 007,79 | - |  |  |
| 2015 год | 3 437,7 | - | 724,5 | 2 713,2 | - |
| 2016 год | 5 525,1 | - | 1 215 | 4 310,1 | - |
| 2017 год | 3 879,6 | - | 603,7 | 3 275,9 | - |
| 2018 год | 3 928,15 | - | 543,4 | 3 384,75 | - |
| 2019 год | 3 762,72 | **-** | 450,8 | 3 311,92 | **-** |
| 2020 год | 4 462,72 | **-** | 450,8 | 4 011,92 |  |
| Подпрограмма 1 «Обеспечение защиты населения и территории Шелеховского района  от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 2015-2020 годы» | | | | | | | | | | |
| 1. | Повышение готовности и эффективности функционирования региональной системы оповещения | Отдел мобилизационной подготовки, ГО и ЧС | 2015-2020 гг.,  в т.ч. | 17 427,9 | - | 265,1 | 17 162,8 | - | Увеличение доли населения, охваченного средствами МАСЦО ГО  Снижение времени доведения сигналов оповещения до населения средствами МАСЦО ГО | до 99,5% при использовании каналов сети связи общего пользования и 100% при использовании каналов телерадиовещания и сети интернет до 5 минут |
| 2015 год | 2 683,2 | - | - | 2 683,2 | - |
| 2016 год | 3 184,2 | - | 265,1 | 2 919,1 | - |
| 2017 год | 2 732, 9 | - | - | 2 732, 9 | - |
| 2018 год | 2 673,2 | - | - | 2 673,2 | - |
|  | 2019 год | 2 727,2 | - | - | 2 727,2 | - |
| 2020 год | 3 427,2 | - | - | 3 427,2 | - |
| 1.1. | Создание системы оповещения и информирования населения о возникновении (угрозе возникновения) чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время на территории Шелеховского района | Отдел мобилизационной подготовки, ГО и ЧС во взаимодействии с органами местного самоуправления Шелеховского района | 2015-2020 гг., в т.ч. | 446,0 | - | - | 446,0 | - |
| 2015 год | 46,0 | - | - | 46,0 | - |
| 2016 год | - | - | - | - | - |
| 2017 год | - | - | - | - | - |
| 2018 год | - | - | - | - | - |
| 2019 год | - | **-** | **-** | - | **-** |
| 2020 год | 400,0 | **-** | **-** | 400,0 | **-** |
| 1.1.1. | Эксплуатационно-техническое обслуживание, аренда каналов связи, аренда помещений | Отдел мобилизационной подготовки, ГО и ЧС во взаимодействии с Администрацией Шелеховского городского поселения | 2015-2020гг., в т.ч. | 46,0 | - | - | 46,0 | - |
| 2015 год | 46,0 | - | - | 46,0 | - |
| 2016 год | - | - | - | - | - |
| 2017 год | - | - | - | - | - |
| 2018 год | - | - | - | - | - |
| 2019 год | - | - | - | - | - |
| 2020 год | - | - | - | - | - |
| 1.1.2. | Приобретение средств радиосвязи, аренда частоты | Отдел мобилизационной подготовки, ГО и ЧС | 2015-2020гг., в т.ч. | 400,0 | - | - | 400,0 | - |
| 2015 год | - | - | - | - | - |
| 2016 год | - | - | - | - | - |
| 2017 год | - | - | - | - | - |
| 2018 год | - | - | - | - | - |
| 2019 год | - | - | - | - | - |
| 2020 год | 400,0 | - | - | 400,0 | - |
| 1.2. | Обеспечение деятельности МКУ ШР «ЕДДС». | Отдел мобилизационной подготовки, ГО и ЧС | 2015-2020гг. в т.ч. | 16 681,9 | - | 265,1 | 16 416,8 | - | Повышение готовности к реагированию на угрозу и (или) возникновение чрезвычайных ситуаций на территории Шелеховского района | до 30 мин. |
| 2015 год | 2 637,2 | - | - | 2 637,2 | - |
| 2016 год | 3 184,2 | - | 265,1 | 2 919,1 | - |
| 2017 год | 2 732,9 | - | - | 2 732,9 | - |
| 2018 год | 2 673,2 | - | - | 2 673,2 | - |
| 2019 год | 2 727,2 | - | - | 2 727,2 | - |
| 2020 год | 2 727,2 | - | - | 2 727,2 | - |
| 1.3. | Создание, накопление и восполнение резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Шелеховского района. | Отдел мобилизационной подготовки, ГО и ЧС | 2015-2020гг.,  в т.ч. | 300,0 | - | - | 300,0 | - | Накопление резерва материальных ресурсов для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на территории Шелеховского района в соответствии с Приложением к постановлению Мэра Шелеховского муниципального района от 20.03.2014 № 19-пм. | до 50%  к концу 2019 года |
| 2015 год | - | - | - | - | - |
| 2016 год | - | - | - | - | - |
| 2017 год | - | - | - | - | - |
| 2018 год | - | - | - | - | - |
| 2019 год | - | - | - | - | - |
| 2020 год | 300,0 | - | - | 300,0 | - |
| Подпрограмма 2 «Организация проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных собак и кошек на территории  Шелеховского района на 2015-2020 годы» | | | | | | | | | | |
| 2. | Сокращение численности безнадзорных животных на территории Шелеховского района | Отдел мобилизационной подготовки, ГО и ЧС | 2015-2020гг.,  в т.ч. | 3 723,1 | **-** | 3 723,1 | **-** | **-** | Сокращение количества заявок от граждан, организаций на отлов безнадзорных животных | к концу 2016 года на  2,2 % по отношению к уровню 2014 года, к концу 2019 года на 6,0 % по отношению  к уровню 2014 года |
| 2015 год | 724,5 | **-** | 724,5 | **-** | **-** |
| 2016 год | 949,9 | **-** | 949,9 | **-** | **-** |
| 2017 год | 603,7 | **-** | 603,7 | **-** | **-** |
| 2018 год | 543,4 | **-** | 543,4 | **-** | **-** |
| 2019 год | 450,8 | **-** | 450,8 | **-** | **-** |
| 2020 год | 450,8 | **-** | 450,8 | **-** | **-** |
| 2.1 | Предотвращение распространения инфекций, сокращение численности безнадзорных животных на территории Шелеховского района | Отдел мобилизационной подготовки, ГО и ЧС | 2015-2020 гг., в т.ч. | - | - | - | - | - |
| 2015 год | - | - | - | - | - |
| 2016 год | - | - | - | - | - |
| 2017 год | - | - | - | - | - |
| 2018 год | - | - | - | - | - |
| 2019 год | - | - | - | - | - |
| 2020 год | - | - | - | - | - |
| 2.1.1. | Организация проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных собак и кошек на территории Шелеховского района | Отдел мобилизационной подготовки, ГО и ЧС | 2015-2020 гг., в т.ч | 3 723,1 | **-** | 3 723,1 | - | - |
| 2015 год | 724,5 | **-** | 724,5 | - | - |
| 2016 год | 949,9 | **-** | 949,9 | - | - |
| 2017 год | 603,7 | **-** | 603,7 | - | - |
| 2018 год | 543,4 | **-** | 543,4 | - | - |
| 2019 год | 450,8 | **-** | 450,8 | - | - |
| 2020 год | 450,8 | **-** | 450,8 | - | - |
| Подпрограмма 3 «Профилактика правонарушений в Шелеховском районе на 2015-2020 годы» | | | | | | | | | | |
| 3. | Создание предпосылок для обеспечения безопасной среды проживания жителей Шелеховского района | правовое управление, структурные подразделения Администрации Шелеховского муниципального района, субъекты профилактики | 2015-2020гг., в т.ч. | 3 844,99 | - | - | 3 844,99 | **-** |  | охват индивидуальной профилактической работой 100% несовершеннолетних, состоящих на профилактических учетах в ОМВД России по Шелеховскому району, КДНиЗП, Уголовно-исполнительной инспекции |
| 2015 год | 30,0 | - | - | 30,0 | **-** |
| 2016 год | 1 391,0 |  |  | 1 391,0 |  |
| 2017 год | 543,00 | - | - | 543,00 | **-** |
| 2018 год | 711,55 | - | - | 711,55 | **-** |
| 2019 год | 584,72 | - | - | 584,72 | **-** |
| 2020 год | 584,72 | - | - | 584,72 | **-** |
| 3.1. | Повышение уровня взаимодействия органов местного самоуправления, правоохранительных органов, других субъектов профилактики, общественных организаций в сфере профилактики правонарушений | правовое управление, структурные подразделения Администрации Шелеховского муниципального района, субъекты профилактики | 2015-2020гг.,  в т.ч. | - | - | - | - | **-** |  |  |
| 2015 год | - | - | - | - | **-** |
| 2016 год | - | - | - | - | **-** |
| 2017 год | - | - | - | - | **-** |
| 2018 год | - | - | - | - | **-** |
| 2019 год | - | - | - | - | **-** |
| 2020 год | - | - | - | - | **-** |
| 3.1.1. | Организация работы: - МВК по профилактике правонарушений, в том числе мониторинг эффективности реализации подпрограммы;  Координационной комиссии;  МВК по металлу;  МВК по миграции | правовое управление, члены МВК по профилактике правонарушений, члены Координационной комиссии;  члены МВК по металлу;  члены МВК по миграции | 2015 год | - | - | - | - | **-** | проведение заседаний комиссий ежеквартально, МВК по металлу 2 раза в год | проведение не менее 42 заседаний, за весь период реализации подпрограммы.  не менее 14 заседаний в год |
| 2016 год | - | - | - | - | **-** |
| 2017 год | - | - | - | - | **-** |
| 2018 год | - | - | - | - | **-** |
| 2019 год | - | - | - | - | **-** |
| 2020 год | - | - | - | - | **-** |
| 3.1.2 | Обеспечение информирования населения Шелеховского района о мероприятиях, проводимых в целях профилактики правонарушений, терроризма и экстремизма, повышения безопасности дорожного движения: | отдел по связям с общественностью и СМИ, правовое управления, управление образования, отдел мобилизационной подготовки, ГО и ЧС во взаимодействии с ОМВД | 2015 год | - | - | - | - | **-** | размещение не менее 10 информаций в год на официальном сайте Администрации Шелеховского муниципального района  Еженедельное размещение в газете «Шелеховский вестник» не менее 3 информаций.  Не менее 144 информаций в год. | размещение не менее 60 информаций за период реализации подпрограммы.  не менее 864 информации за период реализации подпрограммы |
| 2016 год | - | - | - | - | **-** |
| 2017 год | - | - | - | - | **-** |
| 2018 год | - | - | - | - | **-** |
| 2019 год | - | - | - | - | **-** |
| 2020 год | - | - | - | - | **-** |
| 3.1.3. | Анкетирование населения по вопросу доверия к правоохранительным органам | отдел по связям с общественностью и СМИ | 2015 год | - | - | - | - | **-** | проведение 1 анкетирования | охват опрошенных не менее, 600 человек |
| 2016 год | - | - | - | - | **-** |
| 2017 год | - | - | - | - | **-** |
| 2018 год | - | - | - | - | **-** |
| 2019 год | - | - | - | - | **-** |
| 2020 год | - | - | - | - | **-** |
| 3.1.4. | Организация взаимодействия с ОГКУ Центр занятости населения города Шелехова в части оказания содействия в трудоустройстве лиц, освободившихся из мест лишения свободы и лиц, осужденных без изоляции от общества | правовое управление во взаимодействии с ОМВД,  ОГКУ Центр занятости населения города Шелехова | 2015 год | - | - | - | - | **-** | представление информации о вакантных местах для лиц, освободившихся из мест лишения свободы и лиц, осужденных без изоляции от общества, согласование с руководителями предприятий, организаций вопроса о приеме на работу данных лиц | анализ занятости указанной категории граждан, один раз в полугодие - информирование Межведомственной комиссии по профилактике правонарушений |
| 2016 год | - | - | - | - | **-** |
| 2017 год | - | - | - | - | **-** |
| 2018 год | - | - | - | - | **-** |
| 2019 год | - | - | - | - | **-** |
| 2020 год | - | - | - | - | **-** |
| 3.2. | Снижение уровня безнадзорности, беспризорности несовершеннолетних, выявление и устранение причин и условий, способствующих этому | структурные подразделения Администрации Шелеховского муниципального района | 2015-2020гг.,  в т.ч. | - | - | - | - | **-** |  |  |
| 2015 год | - | - | - | - | **-** |
| 2016 год | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 2017 год | - | - | - | - | - |
| 2018 год | - | - | - | - | - |
| 2019 год | - | - | - | - | - |
| 2020 год | - | - | - | - | - |
| 3.2.1. | Ведение и поддержание в актуальном состоянии базы данных о несовершеннолетних, в возрасте от 7 до 18 лет, не посещающих или систематически пропускающих занятия в образовательных учреждениях Шелеховского района без уважительных причин. Обеспечение доступа субъектов профилактики к указанной базе данных | управление образования | 2015 год | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | формирование информационной базы данных | один раз в полугодие - информирование Межведомственной комиссии по профилактике правонарушений |
| 2016 год | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 2017 год | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 2018 год | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 2019 год | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 2020 год | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 3.2.2 | Организация проведения комплексных оздоровительных, физкультурно-спортивных и агитационно-пропагандистских мероприятий (спартакиад, фестивалей, летних и зимних игр, походов и слетов, спортивных праздников и вечеров, олимпиад, экскурсий и т.д.) для детей и молодежи, направленных на пропаганду здорового образа жизни | управление образования, отдел культуры во взаимодействии с ОМВД | 2015 год | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | Вовлечение несовершеннолетних и молодежи в культурные, оздоровительные мероприятия, организация их досуга.  Увеличение количества несовершеннолетних, состоящих на учете в правоохранительных органах, занятых в проведении мероприятий | не менее 800 чел. в год, не менее 4800 чел. за весь период реализации подпрограммы |
| 2016 год | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 2017 год | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 2018 год | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 2019 год | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 2020 год | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 3.2.3 | Участие в проведении совместных профилактических акций: проверки торговых точек на предмет незаконной реализации несовершеннолетним спиртных напитков, пива и табачных изделий, рейды по выявлению случаев вымогательства, самовольных уходов воспитанников из учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, по выявлению фактов жестокого обращения с детьми и др. | КДНиЗП, управление образования, отдел по развитию потребительского рынка во взаимодействии с ОМВД, ОГБУЗ «ШРБ» | 2015 год | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | выявление правонарушений среди несовершеннолетних.  Проверка не менее 6 торговых точек ежегодно | проверка не менее 36 торговых точек |
| 2016 год | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 2017 год | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 2018 год | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 2019 год | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 2020 год | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 3.2.4. | Организация цикла тренингов «Ты и закон», проведение интерактивов для несовершеннолетних, совершивших правонарушения до достижения возраста привлечения к уголовной ответственности, освободившихся из мест лишения свободы, осужденных без лишения свободы, и их родителей (законных представителей), с целью социальной адаптации, установления позитивных внутрисемейных отношений и положительной мотивации | образовательные организации, подведомственные управлению образования во взаимодействии с ОМВД, КДН и ЗП | 2015 год | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | Пропаганда, законопослушного образа жизни, повышение уровня правовых знаний обучающихся и профилактика правонарушений среди несовершеннолетних | проведение не менее 6 конкурсов |
| 2016 год | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 2017 год | - | **-** | **-** | - | **-** |
| 2018 год | - | - | - | - | **-** |
| 2019 год | - | - | - | - | **-** |
| 2020 год | - | - | - | - | - |
| 3.2.5. | Проведение правового всеобуча для учащихся «Твои права, подросток» (круглые столы, лекции, единый классный час и др. по отдельному плану) | образовательные организации, подведомственные управлению образования, ОМВД | 2017 год | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | Пропаганда законопослушного образа жизни, повышение уровня правовых знаний обучающихся и профилактика правонарушений среди несовершеннолетних | проведение не менее 5 мероприятий в год |
| 2018 год | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 2019 год | - | - | - | - | **-** |
| 2020 год | - | - | - | - | **-** |
| 3.2.6. | Проведение районного конкурса среди образовательных организаций на лучшую организацию работы с детьми, подростками, состоящими на внутришкольном и профилактическом учетах | управление образования во взаимодействии с ОМВД | 2017 год | - | - | - | - | **-** | Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних | награждение 3 победителей |
| 2018 год | - | - | - | - | **-** |
| 2019 год | - | - | - | - | **-** |
| 2020 год | - | - | - | - | **-** |
| 3.3. | Профилактика терроризма и экстремизма | структурные подразделения Администрации Шелеховского района | 2015-2020гг.,  в т.ч. | 3 655,99 | - | - | 3 655,99 | **-** |  |  |
| 2015 год | - | - | - | - | **-** |
| 2016 год | 1 391,00 | - | - | 1 391,00 | **-** |
| 2017 год | 522,00 | - | - | 522,00 | **-** |
| 2018 год | 665,55 | - | - | 665,55 | **-** |
| 2019 год | 538,72 | - | - | 538,72 | **-** |
| 2020 год | 538,72 | - | - | 538,72 | **-** |
| 3.3.1. | Организация  работы в организациях образования и культуры Шелеховского района по формированию у обучающихся заинтересованного отношения к здоровому образу жизни, преемственности лучших национальных традиций – гражданственности, патриотизма, ответственности, толерантности | отдел мобилизационной подготовки, ГО и ЧС,  управление образования | 2015 год | - | - | - | - | **-** | Пропаганда здорового образа жизни, гражданственности, патриотизма  Не менее 30 мероприятий ежегодно | Не менее 180 мероприятий, за весь период реализации подпрограммы |
| 2016 год | - | - | - | - | **-** |
| 2017 год | - | - | - | - | **-** |
| 2018 год | - | - | - | - | **-** |
| 2019 год | - | - | - | - | **-** |
| 2020 год | - | - | - | - | **-** |
| 3.3.2. | Проведение проверок состояния антитеррористической защищенности объектов образования и объектов культуры, находящихся в собственности Шелеховского района | отдел мобилизационной подготовки, ГО и ЧС,  управление образования | 2015 год | - | - | - | - | **-** | не менее 2 проверок в год | не менее 6 проверок, за весь период реализации подпрограммы |
| 2016 год | - | - | - | - | **-** |
| 2017 год | - | - | - | - | **-** |
| 2018 год | - | - | - | - | **-** |
| 2019 год | - | - | - | - | **-** |
| 2020 год | - | - | - | - | **-** |
| 3.3.3. | Установка наружного видеонаблюдения:  МКДОУ ШР «Детский сад №5  «Одуванчик»  МКДОУ ШР «Детский сад № 11  «Берёзка»  МКОУ ШР «СОШ № 7»  МКОУ ШР «СОШ №9»  МКОУ ШР «ООШ № 11»  МКОУ ШР «СОШ № 12»  МКОУ «СОШ №124»  МКОУ ДО ШР «ЦТ» | образовательные организации, подведомственные управлению образования | 2015 год | - | - | - | - | **-** | обеспечение антитеррористической защищенности объектов образования, находящихся в собственности Шелеховского района | установка (ремонт) наружного видеонаблюдения в 8 образовательных учреждениях Шелеховского района |
| 2016 год | 1 291,044 | - | - | 1 291,044 | **-** |
| 2017 год | 233,00 | - | - | 233,00 | **-** |
| 2018 год | - | - | - | - | **-** |
| 2019 год | - | - | - | - | **-** |
| 2020 год | - | - | - | - | **-** |
| 3.3.4 | Установка (ремонт) наружного ограждения:  МКОУ ШР «СОШ № 9»  МКОУ «СОШ № 12»  МКОУ «СОШ №124»  МКОУ ДО ШР «ЦТ»  МКОУ ШР «НШДС № 10» | образовательные учреждения, подведомственные управлению образования | 2015 год | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | обеспечение антитеррористической защищенности объектов образования, находящихся в собственности Шелеховского района | установка (ремонт) наружного ограждения в 5 образовательных учреждениях Шелеховского района |
| 2016 год | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 2017 год | - | - | - | - | - |
| 2018 год | 122,55 | - | - | 122,55 | - |
| 2019 год | - | - | - | - | - |
| 2020 год | - | - | - | - | - |
| 3.3.5. | Установка (ремонт) наружного освещения:  МКДОУ ШР «Детский сад №5 «Одуванчик»  МКДОУ ШР «Детский сад № 6 «Аленький цветочек»  МКДОУ ШР «Детский сад № 7 «Брусничка»  МКДОУ ШР «Детский сад № 19 «Малышок»  МКОУ ШР «СОШ № 9»  МКОУШР «НШДС № 10»  МКОУ ШР «НШДС № 14»  МКОУ ДО ШР «ЦТ» | образовательные учреждения, подведомственные управлению образования | 2015 год | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | обеспечение антитеррористической защищенности объектов образования, находящихся в собственности Шелеховского района | установка (ремонт) наружного освещения в 8 образовательных учреждениях Шелеховского района |
| 2016 год | 99,956 | - | - | 99,956 | **-** |
| 2017 год | 289,00 | - | - | 289,00 | **-** |
| 2018 год | 543,00 | - | - | 543,00 | **-** |
| 2019 год | 538,72 | - | - | 538,72 | **-** |
| 2020 год | 538,72 | - | - | 538,72 | **-** |
| 3.4. | Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма | структурные подразделения Администрации Шелеховского района | 2015-2020гг., в т.ч. | 189,00 | - | - | 189,00 | **-** |  |  |
| 2015 год | 30,00 | - | - | 30,00 | **-** |
| 2016 год | - | - | - | - | **-** |
| 2017 год | 21,00 | - | - | 21,00 | **-** |
| 2018 год | 46,00 | - | - | 46,00 | **-** |
| 2019 год | 46,00 | - | - | 46,00 | **-** |
| 2020 год | 46,00 | - | - | 46,00 | **-** |
| 3.4.1. | Организация и проведение слета-конкурса юных инспекторов движения «Безопасное колесо» | образовательные учреждения, подведомственные управлению образования, правовое управление во взаимодействии с МКОУ ДО ШР «ЦТ»,  ОГИБДД | 2015 год | - | - | - | - | **-** | Пропаганда законопослушного образа жизни, повышение уровня правовых знаний обучающихся в сфере безопасности дорожного движения. Формирование у детей правового сознания в сфере безопасности дорожного движения. Создание условий для обучения детей правилам дорожного движения | награждение 3 команд победителей конкурса |
| 2016 год | - | - | - | - | **-** |
| 2017 год | 5,00 | - | - | 5,00 | **-** |
| 2018 год | 5,00 | - | - | 5,00 | **-** |
| 2019 год | 5,00 | - | - | 5,00 | **-** |
| 2020 год | 5,00 | - | - | 5,00 | **-** |
| 3.4.2. | Организация и проведение конкурса наглядной агитации «Безопасные дороги» среди муниципальных общеобразовательных и дошкольных организаций Шелеховского района | образовательные учреждения, подведомственные управлению образования, правовое управление, во взаимодействии с МКОУ ДО ШР «ЦТ», ОГИБДД | 2015 год | 10,0 | - | - | 10,0 | **-** | Формирование у детей правового сознания в сфере безопасности дорожного движения | награждение 3 победителей конкурса |
| 2016 год | - | - | - | - | **-** |
| 2017 год | 2,00 | - | - | 2,00 | **-** |
| 2018 год | 2,00 | - | - | 2,00 | **-** |
| 2019 год | 2,00 | - | - | 2,00 | **-** |
| 2020 год | 2,00 | - | - | 2,00 | **-** |
| 3.4.3. | Организация и проведение районной олимпиады по правилам дорожного движения среди обучающихся 9-11 классов муниципальных общеобразовательных учреждений Шелеховского района | образовательные учреждения, подведомственные управлению образования, правовое управление, во взаимодействии с МКОУ ДО ШР «ЦТ», ОГИБДД | 2015 год | 10,0 | - | - | 10,0 | **-** | Формирование у детей правового сознания в сфере безопасности дорожного движения. Создание условий для обучения детей правилам дорожного движения | награждение 3 победителей олимпиады |
| 2016 год | - | - | - | - | **-** |
| 2017 год | 3,00 | - | - | 3,00 | **-** |
| 2018 год | 3,00 | - | - | 3,00 | **-** |
| 2019 год | 3,00 | - | - | 3,00 | **-** |
| 2020 год | 3,00 | - | - | 3,00 | **-** |
| 3.4.4. | Организация и проведение конкурса среди образовательных организаций Шелеховского района на лучший видеоролик по профилактике детского дорожного травматизма, с последующим показом лучших видеороликов на канале Шелехов ТВ | образовательные учреждения, подведомственные управлению образования, правовое управление во взаимодействии с МКОУ ДО ШР «ЦТ», ОГИБДД | 2015 год | - | - | - | - | **-** | Формирование правового сознания и предупреждение опасного поведения участников дорожного движения | награждение 3 победителей конкурса |
| 2016 год | - | - | - | - | **-** |
| 2017 год | 3,00 | - | - | 3,00 | **-** |
| 2018 год | 3,00 | - | - | 3,00 | **-** |
| 2019 год | 3,00 | - | - | 3,00 | **-** |
| 2020 год | 3,00 | - | - | 3,00 | **-** |
| 3.4.5. | Приобретение светоотражающих жилетов для проведения пропагандистских акций и мероприятий с участием отрядов юных инспекторов дорожного движения образовательных организаций Шелеховского района | образовательные организации, подведомственные управлению образования во взаимодействии с ОГИБДД | 2015 год | - | - | - | - | **-** | Формирование правового сознания и предупреждение опасного поведения участников дорожного | До 10 жилетов |
| 2016 год | - | - | - | - | **-** |
| 2017 год | 5,00 | - | - | 5,00 | **-** |
| 2018 год | 5,00 | - | - | 5,00 | **-** |
| 2019 год | 5,00 | - | - | 5,00 | **-** |
| 2020 год | 5,00 | - | - | 5,00 | **-** |
| 3.4.6. | Организация и проведение среди обучающихся старших классов образовательных организаций Шелеховского района на базе объединения «Зебра» интеллектуального «Квиза» на тему «Безопасность дорожного движения» | образовательные организации, подведомственные управлению образования во взаимодействии с ОГИБДД | 2017 год | - | - | - | - | - | Формирование у детей правового сознания в сфере безопасности дорожного движения. | награждение 3 общеобразовательных организаций, победителей конкурса |
| 2018 год | - | - | - | - | - |
| 2019 год | - | - | - | - | - |
| 2020 год | - | - | - | - | - |
| 3.4.7. | Организация и проведение фотоконкурса на тему «Будь внимательней на дороге» с последующим размещением лучших фотографий на стендах в ОГИБДД | образовательные организации, подведомственные управлению образования во взаимодействии с МКОУ ДО ШР «ЦТ», ОГИБДД | 2017 год | - | - | - | - | - | Пропаганда, законопослушного образа жизни, повышение уровня правовых знаний обучающихся в сфере безопасности дорожного движения. Формирование у детей правового сознания в сфере безопасности дорожного движения. | награждение 3 общеобразовательных организаций, победителей конкурса |
| 2018 год | - | - | - | - | - |
| 2019 год | - | - | - | - | - |
| 2020 год | - | - | - | - | - |
| 3.4.8. | [Подготовка и создание информационно - пропагандистских телепрограмм, направленных на участников дорожного движения, для последующего размещения на](http://www.fcp-pbdd.ru/execution_control/events/37637/)телеканале «Шелехов ТВ» | управление образования, ОГИБДД | 2017 год | - | - | - | - | - | Повышение уровня информированности жителей района о состоянии аварийности на территории района, формирование правового  сознания и предупреждение опасного поведения участников дорожного движения | Не менее 10 телепрограмм, за весь период реализации подпрограммы |
| 2018 год | - | - | - | - | - |
| 2019 год | - | - | - | - | - |
| 2020 год | - | - | - | - | - |
| 3.4.9. | [Организация в печатных средствах массовой информации специальной тематической рубрики для систематического освещения проблемных вопросов по безопасности дорожного движения](http://www.fcp-pbdd.ru/execution_control/events/37636/) | Отдел по работе с общественностью и СМИ,  ОГИБДД,  управление образования | 2017 год | - | - | - | - | - | [повышение правосознания участников дорожного движения, ответственности и культуры безопасного поведения на дороге](http://www.fcp-pbdd.ru/Results_of_the_program/2_10_2014/2_10_2014.php) | Не менее 80 материалов за весь период реализации подпрограммы |
| 2018 год | - | - | - | - | - |
| 2019 год | - | - | - | - | - |
| 2020 год | - | - | - | - | - |
| 3.4.10 | Приобретение дорожных знаков (знак дорожный, стойка под дорожный знак), сигнальных дорожных конусов для мобильного автогородка | управление образования, ОГИБДД | 2017 год | - | - | - | - | - | Создание условий для обучения детей правилам дорожного движения | Не менее 15 дорожных знаков, не менее 10 дорожных конусов |
| 2018 год | 25,00 | - | - | 25,00 | - |
| 2019 год | 25,00 | - | - | 25,00 | - |
| 2020 год | 25,00 | - | - | 25,00 | - |
| 3.4.11 | Организация и проведение конкурса среди педагогов муниципальных учреждений «Лучшая методическая разработка по Правилам дорожного движения» | образовательные организации, подведомственные управлению образования во взаимодействии с МКОУ ДО ШР «ЦТ», ОГИБДД | 2015 год | 5,00 | - | - | 5,00 | - | Стимулирование активности педагогов муниципальных общеобразовательных учреждений по освещению вопросов, связанных с профилактикой правонарушений в сфере безопасности дорожного движения | награждение 3 победителей конкурса |
| 2016 год | - | - |  | - | - |
| 2017 год | 3,00 | - | - | 3,00 | - |
| 2018 год | 3,00 |  |  | 3,00 |  |
| 2019 год | 3,00 |  |  | 3,00 |  |
| 2020 год | 3,00 |  |  | 3,00 |  |
| 3.4.12 | Организация и проведение конкурса «Лучший уголок по безопасности дорожного движения в муниципальных образовательных организациях Шелеховского района» | образовательные организации подведомственные управлению образования во взаимодействии с МКОУ ДО ШР «ЦТ», ОГИБДД | 2015 год | 5,0 | - | - | 5,0 | - | Создание условий для обучения детей правилам дорожного движения | награждение 3 общеобразовательных учреждений, победителей конкурса |

**Принятые сокращения:**

ФБ - средства федерального бюджета, ОБ - средства областного бюджета, МБ - средства местных бюджетов, ВИ – внебюджетные источники

Управление образования - управление образования, молодежной политики и спорта Администрации Шелеховского муниципального района;

Правовое управление – правовое управление Администрации Шелеховского муниципального района;

Отдел по связям с общественностью и СМИ - отдел по связям с общественностью и средствами массовой информации Администрации Шелеховского муниципального района;

Финансовое управление – финансовое управление Администрации Шелеховского муниципального района;

Отдел культуры – отдел культуры Администрации Шелеховского муниципального района;

Отдел мобилизационной подготовки, ГО и ЧС - отдел мобилизационной подготовки, ГО и ЧС Администрации Шелеховского муниципального района;

МКУ ШР «ЕДДС» - муниципальное казённое учреждение Шелеховского района «Единая дежурно-диспетчерская служба»

Администрация – Администрация Шелеховского муниципального района;

ОМВД - отдел Министерства внутренних дел России по Шелеховскому району;

ОГИБДД – отделение Государственной инспекции безопасности дорожного движения отдела Министерства внутренних дел России по Шелеховскому району;

ОГБУЗ «ШРБ» - областное Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «ШРБ»;

КДНиЗП – комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав в Шелеховском районе;

УИИ - филиал Федерального казенного учреждения «Уголовно-исполнительная инспекция Главного Управления Федеральной службы исполнения наказаний России по Иркутской области» по Шелеховскому району;

ИМОЦ – информационно-методический, образовательный центр;

МКОУ ДО ШР «ЦТ» - муниципальное казённое образовательное учреждение дополнительного образования Шелеховского района «Центр творчества».

Примечание:

\* - целевые индикаторы, показатели результативности должны соответствовать поставленным целям и могут быть подразделены на задачи и мероприятия.

».

Начальник отдела мобилизационной подготовки, ГО и ЧС Е.В. Кудренко